[image: image1.png]



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

      03.02.2022                                   № 93
	Об утверждении плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального района  в 2022-2023 учебном году

	


      В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 года №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом Департамента образования Вологодской области от 26.01.2022 года № 167 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального района в 2022​2023 учебном году (прилагается).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования И.Н. Зубкову.
[image: image2.png]o0 "mk

‘/
’0835290“
g W >




	Начальник Управления образования Грязовецкого муниципального района
	[image: image3.png]




	  Т.А.Патракеева




	
	Приложение к приказу Управления образования № 93 от 03.02.202 «Об утверждении плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного  в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального района общего образования в 2022-2023 учебном году»


План мероприятий по  введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального района в 2022-2023  учебном году»

(далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО) 

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки
	Ответственные

	1. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования

	1.1.
	Создание рабочей группы по координации работы по введению ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального района
	До 30 декабря 2021 г.
	Управление образования, 

администрация ОО

	1.2
	Разработка и утверждения плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях района в 2022-2023 учебном году
	Февраль 2022
	Управление образования, 

администрация ОО

	1.3
	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования
	Февраль 2022
	Управление образования, 

администрация ОО

	2. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования

	2.1.
	Актуализация планов работы районных методических объединений в части включения мероприятий, направленных на обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального района
	Январь 2022
	Руководители районных МО

	2.2.
	Участие в рабочих семинарах-совещаниях со специалистами ВИРО по вопросам организационно-методического сопровождения введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования
	По отдельному графику
	Управление образования, 

администрация ОО


	2.3.
	Участие в методических мероприятиях для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций (семинары, мастер-классы, методические интенсивы, тренинги) в рамках проведения Единых методических дней на базе района по вопросам введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования
	По отдельному плану в рамках соглашений с ВИРО
	Управление образования, 

администрация ОО

	2.4.
	Анализ учебников, используемых в школах района, на соответствие примерным рабочим программам по учебным предметам, предметным областям для определения дефицитов по обеспечению введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования. Определение перечня учебников для обеспечения введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования
	Февраль 2022 г.

	Управление образования, 

администрация ОО

	2.5.
	Участие в  стажировочных (методических) площадках по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования на базе общеобразовательных организаций
	в течение года (по графику ВИРО)
	Управление образования, 

администрация ОО

	2.6.
	Сбор данных и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального района
	февраль 2022, май 2022 г., август 2022 г.
	Управление образования

	2.7.
	Организация участия в индивидуальных собеседованиях с ВИРО  управленческих команд района по вопросам обеспечения введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования
	Июнь, август 2022 г.
	Управление образования

	2.8.
	Участие в мониторинге исполнения плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 2022-2023 учебном году
	До 10 июля 2023 г.
	Управление образования, 

администрация ОО

	3. Кадровое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования

	3.1.
	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников района по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования (учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, истории, географии, биологии, иностранного языка, технологии, музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры)
	Февраль 202 г. - июнь 2023 г.
	Управление образования, 

администрация ОО

	3.2
	Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации ФГАОУ ДНО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», АОУ ВО ДНО «Вологодский институт развития образования»
	Март-июнь 2022 г
	Управление образования, 

администрация ОО

	3.3
	Участие в стажировках, обучающих семинарах педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования, в том числе на базе созданных методических площадок в общеобразовательных организациях:
· по апробации и внедрению примерных рабочих программ по учебным предметам, предметным областям;
· по разработке основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, рабочих программ учебных предметов, предметных областей, рабочих программ воспитания в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования;
· по планированию образовательной деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования;
по методике и инструментарию оценки результатов освоения основных общеобразовательных программ, включая независимую оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся в условиях реализации обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования
	Но отдельному плану – графику ВИРО
	Управление образования, 

администрация ОО

	3.4
	Участие в мероприятиях по организации наставничества в общеобразовательных организациях с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования
	ежемесячно
	Управление образования, 

администрация ОО

	4. Научно-методическое и методическое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования

	4.1
	Изучение методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования
	Февраль-март 2022 г.
	Управление образования, 

администрация ОО

	4.2
	Участие в стратегической сессии «К новому качеству общего образования: изменения в образовательных стандартах» для родительской общественности
	Август 2022
	Управление образования, 

администрация ОО

	4.3
	Участие в региональном семинаре для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в рамках Областного педагогического совета
	Август 2022
	Управление образования, 

администрация ОО

	4.4
	Участие в  вебинарах, видеоконференциях и методических семинарах для руководящих и педагогических работников с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования
	По отдельному графику
	Управление образования, 

администрация ОО

	4.5
	Размещение на сайтах ОУ основных образовательных программ начального общего и основного общего образования на соответствие требованиям обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования, для проведения мониторинга,  анализа и разработки адресных методических специалистами ВИРО
	Август-сентябрь 2022 г.
	Администрация ОО

	4. Информационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования

	5.1
	Размещение актуальной информации по введению обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования о выполнении настоящего плана-графика на сайтах ОУ и Управления образования 
	ежемесячно
	Управление образования, 

администрация ОО

	5.2
	Информирование родительской общественности по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в средствах массовой информации (далее - СМИ).
	постоянно
	Управление образования, 

администрация ОО

	5.3
	Обеспечения обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) обучающихся, СМИ, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования
	постоянно
	Управление образования, 

администрация ОО


� EMBED  ���








_110856772.unknown

