- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

- АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- П Р И К А З

13.03.2023                             №   290

г. Грязовец

Об утверждении плана мероприятий по введению  и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа  в 2023-2024 учебном году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»,  приказом Департамента образования Вологодской области от 03.03.2023 года № 409 «Об утверждении плана мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в 20232024 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа в 2023-2024 учебном году (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования  и молодежной политики И.Н. Зубкову.

| Начальник Управления образования и молодежной политики |  | Т.А.Патракеева |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к приказу Управления образования и молодежной политики № 290 от 13.03.203 «Об утверждении плана мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа в 2023-2024 учебном году» |
| --- | --- |

План мероприятий по  введению и реализации

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования

и основного общего образования в общеобразовательных организациях

Грязовецкого муниципального округа  в 2023-2024 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение заседаний муниципальной рабочей группы по обеспечению введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Ежемесячно | Управление образования и члены рабочей группы | Обеспечена координация процессов управления введением обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на региональном уровн |
| 1.2 | Участие в работе регионального учебно -методического объединения по общему образованию (РУМО), рабочих группах по учебным предметам, предметным областям по методическому сопровождению введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, федеральных основных общеобразовательных программ, федеральных рабочих программ по учебным предметам | По отдельному графику ВИРО | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Синхронизированы процессы методического сопровождения введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на региональном, муниципальном, институциональном уровнях |
| 1.3 | Участие в рабочих семинарах-совещаниях по вопросам организационно-методического сопровождения введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, федеральных рабочих программ по учебным предметам | По отдельному графику | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Синхронизированы процессы управления введением и реализацией обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на региональном, муниципальном, институциональном уровнях |
| 1.4 | Проведение общеобразовательными организациями самодиагностики введения и фактической реализации обновленных ФГОС 400, ФГОС ООО, введения федеральных основных общеобразовательных программ, федеральных рабочих программ по учебным предметам | Май 2023 г., Сентябрь 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Проведена оценка готовности к введению и фактической реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, разработан комплекс мер по минимизации рисков по выявленным дефицитам на уровне школы |
| 1.5 | Организация участия руководителей общеобразовательных организаций и педагогических работников Грязовецкого муниципального округа в совещаниях Министерства просвещения Российской Федерации, семинарах ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | По отдельному графику | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих и педагогических команд в рамках введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, введения федеральных основных общеобразовательных программ, федеральных рабочих программ по учебным предметам |
| 1.6 | Проведение анализа учебников, используемых в школах района для обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа | Январь-февраль 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Определен перечень учебников для обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа |
| 1.7 | Участие в деятельности областных стажировочных (методических) площадок по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | По отдельному плану в рамках соглашений с общеобразовательными организациями | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 1.8 | Участие в мониторинге исполнения плана мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа в 2023-2024 учебном году | До 10 июля 2024 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Обеспечено исполнение плана мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа в 2023-2024 учебном году |
| II. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа | До 15 марта 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| III. Методическое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО |  |  |  |  |
| 3.1 | Заполнение чек-листа самодиагностики готовности и фактической реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа | Февраль 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Проведена самодиагностика готовности и фактической реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа согласно чек-листа |
| 3.2 | Приведение в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами основных общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования (далее - ООП НОО и ООП ООО) | До 01 сентября 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Приведены в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами ООП НОО и ООП ООО в 100 % общеобразовательных организаций |
| 3.3 | Приведение в соответствие с федеральными рабочими программами рабочих программ по учебным предметам начального общего образования (русский язык, литературное чтение, окружающий мир), основного общего образования (русский язык, литература, история, обществознание, география, основы безопасности жизнедеятельности) | До 15 августа 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Приведены в соответствии с федеральными рабочими программами рабочие программы по учебным предметам в 100 % общеобразовательных организаций |
| 3.4 | Участие в методических мероприятиях для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций (семинары, мастер-классы, практикумы, тренинги) в рамках проведения Единых методических дней по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, введения федеральных основных общеобразовательных программ, федеральных рабочих программ по учебным предметам | По отдельному плану в рамках соглашений с Управлением образования и молодежной политики | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Составлен перечень дефицитов при введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, оказана адресная методическая помощь по выявленным дефицитам |
| 3.5 | Участие в вебинарах, видеоконференциях и методических семинарах для педагогических работников с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, по темам: - «Введение федеральных рабочих программ по учебным предметам на уровне начального общего и основного общего образования»; -«Учебно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО»; -«Контроль и оценка предметных и метапредметных результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО: кейс инструментов для оценивания образовательных достижений»; -«Формирование функциональной грамотности обучающихся в системе обновленного содержания образования»; -«Методика использования цифрового оборудования, цифровых образовательных ресурсов по учебным предметам, предметным областям в образовательном процессе». | По отдельному плану | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Сформированы и доведены до учителей способы достижения планируемых образовательных результатов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, федеральных основных общеобразовательных программ, федеральных рабочих программ учебных предметов |
| 3.6 | Участие в тренингах учителей обеспечивающих введение и реализацию обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО по функциональной грамотности (читательская математическая, естественнонаучная финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление) с использованием заданий федерального Электронного банка заданий по формированию функциональной грамотности на образовательной платформе «Российская электронная школа» | По отдельному плану | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Аккумулированы эффективные практики по формированию функциональной грамотности в рамках учебной и внеурочной деятельности |
| 3.7 | Участие в областных мероприятиях и проведение муниципальных мероприятий по организации наставничества в общеобразовательных организациях с целью повышения профессионального уровня педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | По отдельному плану | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Оказана своевременная адресная помощь педагогам общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| IV. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение квалификации учителей по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (учителя ) обществознания. физики, химии, информатики, учителя иных предметов, ранее не проходившие курсовую подготовку по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО) | По плану -графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 4.2 | Повышение квалификации руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам управления введением обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» | По плану -графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Обеспечена готовность руководителей общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| V. Мониторинг готовности к введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1 | Сбор данных и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к введению и фактической реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа | Май 2023 г., Август 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Обеспечен контроль готовности и фактической реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа |
| 5.2 | Участие управленческих команд общеобразовательных организаций Грязовецкого муниципального округа в индивидуальных собеседованиях по вопросам обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях | Июнь 2023 г. Октябрь 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Оказана помощь руководителям школ по вопросам обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях |
|  | VI. Информационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |
| 6.1 | Размещение актуальной информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа о выполнении настоящего плана-графика на сайте Управления образования и молодежной политики и ОО Грязовецкого муниципального округа | Ежемесячно | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Обеспечено информирование педагогического сообщества, родительской общественности о значимости и ходе введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа |
| 6.2 | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях при проведении родительских собраний, размещении информации на официальных сайтах общеобразовательных организаций, в средствах массовой информации (далее - СМИ). | Ежемесячно | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО |  |
| 6.3 | Обеспечение контроля организации процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) обучающихся, СМИ, педагогической общественностью по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Ежемесячно | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО |  |