- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

- АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- П Р И К А З

11.04.2023                             №  430

г. Грязовец

Об утверждении плана - графика мероприятий

по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 24 сентября 2022 года No 371-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план - график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования  и молодежной политики И.Н. Зубкову.

| Начальник Управления образования и молодежной политики |  | Т.А.Патракеева |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к приказу Управления образования и молодежной политики № 430 от 11.04.2003 «Об утверждении плана - графика мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа» |
| --- | --- |

План - график  мероприятий

по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП)

в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа.

| « п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческая деятельность введения ФООП |  |  |  |  |
| 1.1 | Сбор данных об ответственных, курирующих вопросы введения ФООП на уровне образовательной организации | до 11.04. 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Определена муниципальная команда, курирующая вопросы введения ФООП |
| 1.2 | Актуализация планов работы районных методических объединений в части включения вопросов введения ФООП в 2023 году в общеобразовательных организациях округа | до 11.04. 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, руководители районных МО | Скорректированы планы работы районных методических объединений в части включения вопросов введения ФООП в 2023 году |
| 1.3 | Участие руководителей ОО и муниципального координатора в совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП | апрель - май 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации |
| 1.4 | Участие в самодиагностике готовности к введению ФООП в общеобразовательных организациях округа | апрель - май 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Определена оценка готовности к введению ФООП, намечены сроки ликвидации дифицитов |
| 1.5 | Участие педагогов и администрации школ в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (в формате ВКС) | по отдельному графику | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Своевременная коррекция действий муниципальных методических объединений, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
| 1.6 | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП | апрель - июнь 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Промежуточный контроль готовности округи и общеобразовательных организаций к введению ФООП |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях области | до 12.04. 2023 г. | Управление образования и молодежной политики | Синхронизированы процессы управления введение ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 2.2 | Разработка и утверждение планов-графиков мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях округа | до 20.04. 2023 г. | Администрация ОО |  |
| 2.3 | Разработка и утверждение общеобразовательными организациями округа основных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП | до 01.09. 2023 г. | Администрация ОО | Разработаны и утверждены основные общеобразовательные программы, соответствующие обновленным ФГОС и ФООП |
| 3. Методическое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 3.1 | Сопровождение деятельности методических объединений по вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам на муниципальном и институциональном уровнях | апрель- декабрь 2023 г. | Управление образования и молодежной политики | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 3.2 | Участие в региональных семинарах, обучающих практикумах для педагогических работников и управленческих кадров по актуальным вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам | апрель-август 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3.3 | Работа руководящих и педагогических работников в федеральных онлайн- конструкторах, соответствующих требованиям ФООП для приведения в соответствие учебно - методической документации общеобразовательных организаций округа (учебные планы, рабочие программы по учебным предметам) | апрель - август 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Снижена нагрузка на руководящих и педагогических работников при разработке учебнометодической документации, соответствующей требованиям ФООП |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение квалификации руководящих работников общеобразовательных организаций округа по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Введение обновленных ФГОС общего образования: управленческий аспект» | апрель-май 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Обеспечена готовность руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций округа к введению ФООП |
| 4.2 | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя» | апрель-август 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО |  |
| 5. Мониторинговое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
|  | Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций области к введению ФООП | апрель 2023 г. | Администрация ОО | Составлен перечень организаций округа с низким уровнем готовности к введению ФООП |
| 5.2 | Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности муниципальных образований и общеобразовательных организаций округа к введению ФООП | апрель- июнь 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовности округа и общеобразовательных организаций области к введению ФООП |
| 6. Информационное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 5.1 | Информирование общественности через сайты ОО о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях округа | ежемесячно, 2023 г. | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Обеспечено информирование общественности о правах и возможностях, предоставляемых гражданам при реализации ФООП |
| 5.2 | Проведение информационноразъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся общеобразовательных организаций округа по вопросам введения ФООП | апрель-май 2023 г. | Администрация ОО | Обеспечено информирование родителей (законных представителей) о назначении и особенностях введения ФООП в общеобразовательных организациях округа |
| 5.3 | Размещение на официальных сайтах Управления образования и молодежной политики и общеобразовательных организаций округа актуальной информации о ходе введения ФООП в общеобразовательных организациях округа | апрель- май 2023 г., далее- постоянно | Управление образования и молодежной политики, администрация ОО | Обеспечено освещение хода введения и реализации ФООП в общеобразовательных организациях округа |