- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

- АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- П Р И К А З

24.01.2023                  №         106

г. Грязовец

О плане  мероприятий

по введению обновленного федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального

округа в 2023-2024 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», приказом Департамента образования Вологодской области от 11.01.2023 года № 6 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2023-2024 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа в 20232024 учебном году (прилагается).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования  и молодежной политики И.Н. Зубкову.

| Начальник Управления образования и молодежной политики |  | Т.А.Патракеева |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к приказу Управления образования и молодежной политики № 106 от 24.01.203 «Об утверждении плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа в 2023-2024 учебном году» |
| --- | --- |

План мероприятий

по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа в 2023-2024 учебном году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание муниципальной рабочей группы по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО | До 30 января 2023 г. | Управление образования и молодежной политики | Обеспечена координация про-цессов управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне |
| 1.2 | Назначение муниципального координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 г. | Управление образования и молодежной политики | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальным координатором |
| 1.3 | Участие в рабочих семинарах-совещаниях с АОУ ВО ДПО «ВИРО» по вопросам организационно-методического сопровож-дения введения обновленного ФГОС СОО | По отдельному графику АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы уп-равления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| 1.4 | Проведение общеобразовательными органи-зациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 г. | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 1.5 | Организация участия руководителей обще-образовательных организаций и педагоги-ческих работников Грязовецкого муници-пального округа в совещаниях Минпросве-щения России, ФГБНУ «ИСРО РАО» по актуальным вопросам введения обновлен-ного ФГОС СОО | Январь, февраль, март, апрель, май2023 г. | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Обеспечена своевременная коррек-ция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
| 1.6 | Организация участия в методических мероприятиях для руководящих и педагогических работников общеобразо-вательных организаций (семинары, мастер-классы, методические интенсивы, тренинги) в рамках проведения Единого методичес-кого дня на базе Грязовецкого муниципаль-ного округа по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | По отдельному плану в рамках соглашения с ВИРО и Управления образования Грязоввецкого муниципального округа | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |
| 1.7 | Проведение анализа учебников, исполь-уемых в школах округа, на соответствие федеральным рабочим программам по учебным предметам, предметным областям для определения дефицитов по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Грязо-вецкого муниципального округа | Январь 2023 г. | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Определен перечень учебников для обеспечения введения обновлен-ного ФГОС СОО в Вологодской области |
| 1.8 | Организация участия в стажировочных (методических) площадках по вопросам введения обновленного ФГОС СОО на базе общеобразовательных организаций | Январь 2023 г., далее -постоянно | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям |
| 1.9 | Организация работы муниципальной сис-темы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО на муници-пальном уровне и уровне общеобра-зовательных организаций | Февраль 2023г., , далее -постоянно | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы контроля за введением обнов-ленного ФГОС СОО на муници-пальном уровне и уровне обще-образовательных организаций |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение муниципального плана - графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в обще-образовательных организациях Грязовец-кого муниципального округа | До 25 января 2023 г. | Управление образования и молодежной политики | Синхронизированы процессы управления введением обнов-ленного ФГОС СОО на муници-пальном уровне и уровне обще-образовательных организаций |
| 2.2 | Разработка и утверждение муници-пальных/институциональных планов-гра-фиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | До 30 января 2023 г. | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации |  |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 3.1 | Заполнение чек-листа готовности обще-образовательных организаций Грязовецкого муниципального округа к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023 г. | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Сформирован чек лист готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| 3.2 | Обеспечение разработки основных общеобразовательных программ среднего общего образования, рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, федеральными основными общеобразо-вательными программами, федеральными рабочими программами в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера | До 25 августа 2023 г. | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | 100 % общеобразовательных организаций, реализующих основ-ные общеобразовательные програм-мы среднего общего образования разработали основные общеобразо-вательные программы, рабочие программы по учебным предметам в соответствии федеральными основными общеобразовательными программами, федеральными рабо-ими программами в федеральном онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» и получили феде-ральные ID номера |
| 3.3 | Участие в региональном семинаре для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях в рамках Областного педагогического совета | Август 2023 г. | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Обеспечение профессиональнообщественное обсуждения вопро-сов введения обновленного ФГОС СОО |
| 3.4 | Участие в вебинарах, видеоконференциях и методических семинарах для педагоги-ческих работников с участием федеральных государственных образовательных организа-ций, исследовательских институтов, изда-тельств по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, по темам: - «Использование федеральных рабочих программ по учебным предметам, предметным областям»; - «Контроль и оценка предметных и мета-предметных результатов освоения образова-тельных программ в соответствии с требова-ниями обновленного ФГОС СОО: кейс инст-рументов для оценивания образовательных достижений»; - «Анализ содержания и методического аппарата УМК по учебным предметам с точки зрения требований федеральных рабочих программ»; - «Методика углубленного изучения учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО» | По отдельному плану | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Сформированы и доведены до учи-теля способы достижения плани-руемых образовательных резуль-татов Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффек-тивные приемы и методы органи-зации образовательной деятель-ности, в том числе по реализации программ углубленного изучения учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |
| 3.5 | Участие учителей в тренингах, обеспечи-вающих введение и реализацию обнов-ленного ФГОС СОО по решению заданий по функциональной грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная, фи-нансовая грамотность, глобальные компе-енции, креативное мышление) из феде-рального Электронного банка заданий по формированию функциональной грамот-ности на образовательной платформе «Российская электронная школа» | По отдельному плану | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Обучены 100% учителей, обеспечи-вающих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО методи-ке решения заданий по функци-ональной грамотности |
| 3.6 | Участие в межрегиональной научнопрактической конференции «Функциональ-ная грамотность: вызовы и эффективные практики» | Ноябрь 2023 г. | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Аккумулированы эффективные практики по формированию функциональной грамотности в рамках учебной и внеурочной деятельности |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в курсах повышение повышения квалификации директоров школ, педаго-гических работников по вопросам обеспе-чения введения обновленного ФГОС СОО | По плану -графику образовательной деятельности ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения» и АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновлен-ного ФГОС СОО Обеспечена готовность руководителей |
| V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в мониторинге готовности обще-образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО в обще-образовательных организациях Грязовецко-го муниципального округа | Май 2023 г., Август 2023 г. | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации | Обеспечен промежуточный конт-роль готовности общеобразователь-ных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |
| 5.2 | Участие начальника Управления образо-вания и молодежной политики Грязовецкого муниципального округа в индивидуальном собеседовании по вопросам обеспечения введения обновленного ФГОС СОО | Июнь 2023 г. | Управление образования и молодежной политики | Обеспечение готовности обще-образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |
| 5.3 | Наполнение сайтов общеобразовательных организаций в части размещения учебно-методической документации по обеспе-чению введения обновленного ФГОС СОО (основные образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам, предметным областям, рабочие программы воспитания, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО) | Август - сентябрь 2023 г., далее-постоянно | Общеобразовательные организации | Обеспечен промежуточный конт-роль качества разработки локаль-ной учебно-методической доку-ментации в соответствии с требо-ваниями обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организа-циях |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение актуальной информации по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа о выполнении настоящего плана-графика на сайте Управления образования и молодежной политики | Ежемесячно | Управление образования и молодежной политики | Обеспечено широкое информиро-вание педагогического сообщества, родительской общественности по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организа-циях Грязовецкого муниципального округа |
| 6.2 | Информирование родительской общест-венности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО в общеобразова-тельных организациях Грязовецкого муниципального округа в средствах массовой информации (далее - СМИ). | Ежемесячно | Управление образования и молодежной политики Общеобразовательные организации |  |