ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   19.05.2014	№   419

г. Вологда

О внесении изменения в постановление Правительства области от 25 февраля 2013 года № 201

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменение в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы, утвержденный постановлением Правительства области от 25 февраля 2013 года № 201, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

А.И. Шерлыгин

По поручению временно исполняющего обязанности Губернатора области первый заместитель Губернатора области

Приложение к постановлению Правительства области от 19.05. 2014 года №419 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 февраля 2013 года № 201»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013-2018 ГОДЫ

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья положения:

получение субсидий из федерального бюджета на софинансирование реализации региональных программ (проектов) развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в

себя:

внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Повышение эффективности бюджетных расходов включает в себя:

оптимизацию сети дошкольных образовательных организаций;

оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала;

оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, и иных работников;

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья положения, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандарта дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Повышение эффективности бюджетных расходов предусматривает:

повышение эффективности сети дошкольных образовательных организаций;

повышение средней заработной платы педагогическим работникам. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п |  |  | Единица измерения | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте 1-7 лет |  | тыс. чел. | 94 |  | 96 |  | 100 |  | 103 |  | 105 |  | 106 |  | 107 |  |
| 2. | Численность детей в возрасте от трех до семи лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования |  | чел. | 102 |  | 94 |  | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |  | % | 100 |  | 99,83 |  | 99,84 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 4. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций |  | тыс. чел. | 65,1 |  | 69,9 |  | 71,5 |  | 71,6 |  | 71,7 |  | 71,8 |  | 71,8 |  |
| 5. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному стандарту дошкольного образования |  | % | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  | 100 |  |
| 6. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях |  | тыс. мест | 13,018 |  | 12,719 |  | 12,059 |  | 11,998 |  | 11,351 |  | 8,271 |  | 9,267 |  |
| 7. | Количество мест, создаваемых в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования (ежегодно): |  | тыс. мест | 3,340 |  | 2,658 |  | 1,680 |  | 0,500 |  | 0,240 |  | 0,210 |  | 0,020 |  |
| 7.1 | в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристрой) |  | тыс. мест | 0,272 |  | 0,670 |  | 0,750 |  | 0,160 |  | 0,120 |  | 0,80 |  | 0,0 |  |
| 7.2 | за счет развития негосударственного сектора |  | тыс. мест | 0,610 |  | 0,160 |  | 0,0 |  | 0,120 |  | 0,120 |  | 0,130 |  | 0,020 |  |
| 7.3 | иные формы создания мест |  | тыс. мест | 2,458 |  | 1,828 |  | 0,930 |  | 0,220 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| СО ¦ | Доля педагогических работников дошкольных |  | % | 62,0 |  | 64,6 |  | 67,5 |  | 72,5 |  | 74,0 |  | 77,0 |  | 80,0 |  |
|  |  | образовательных организаций, имеющих квалификацию высшей или первой категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Среднесписочная численность работников дошкольных образовательных организаций: всего, | чел. |  | 17280 |  | 17119 |  | 17095 |  | 16859 |  | 16674 |  | 16533 |  | 16370 |  |
| 10. |  | В том числе педагогические работники | чел. |  | 7112 |  | 7190 |  | 7296 |  | 7232 |  | 7170 |  | 7109 |  | 7039 |  |
| 11. |  | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | % |  | 58,8 |  | 58 |  | 58,2 |  | 58,4 |  | 58,7 |  | 58,6 |  | 58,6 |  |
| 12. |  | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. |  | 9,5 |  | 9,6 |  | 9,8 |  | 9,9 |  | 10 |  | 10,1 |  | 10,2 |  |
| 13. |  | Число реорганизованных (ликвидируемых) дошкольных образовательных организаций | ед. |  | 6 |  | 7 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| 14. |  | Расходы консолидированного бюджета на дошкольное образование | млн. руб. |  | 2019,2 |  | 3365,0 |  | 3613,5 |  | 3807,8 |  | 3982,9 |  |  |  | - |  |
| 15. |  | В том числе на оплату труда педагогических работников | млн. руб. |  | 1284,5 |  | 1882,2 |  | 2390,6 |  | 2528,1 |  | 2698,9 |  | - |  | - |  |
| 16. |  | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы педагогических работников дошкольного образования | % |  | - |  | 0,7 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,72 |  |
| 17. |  | Темпы роста заработной платы педагогических работников дошкольного образования к предыдущему году, % | % |  | - |  | 46,2 |  | 28,4 |  | 7,5 |  | 8,4 |  | 10,2 |  | 8Д |  |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия |  | Ответственные |  | Сроки реализации |  |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дос об | гупность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного разования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Привлечение в область федеральных средств (субсидий) на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | подготовка изменений в Государственную программу «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1243 (подпрограмма «Поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»), направленных на достижение показателей |  | Департамент образования области |  | 2013 год |  |  | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; внесение изменений в подпрограмму «Поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» Государственной программы; реализация соглашения с Минобрнауки России о предоставлении субсидии на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |  |
| 1.2 | подписание соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении субсидии на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования (при выделении средств федерального бюджета на предоставление субсидий на со финансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования) |  | Правительство области | 2013 -2014 годы |  |  |  |  |  |
| 1.3 | организация сбора и предоставления информации о реализации областью программ (проектов) развития дошкольного образования в рамках подпрограммы «Поддержка детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» Государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашением с Минобрнауки России |  | Департамент образования области | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | реализация мероприятий по строительству, реконструкции и приобретению зданий детских садов, возврату в систему дошкольного образования и реконструкции ранее переданных зданий детских садов, открытию групп в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, созданию групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях образовательных и иных организаций, аренде модульных быстро возводимых зданий на принципах государственно-частного партнерства в соответствии с государственной программой «Обеспечение населения области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1105, муниципальными правовыми актами (программами, планами мероприятий, комплексами |  | Департамент образования области, Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | 2013-2018 годы |  |  | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; предоставление возможности получения дошкольного образования всем детям в возрасте от 3 до 7 лет |  |  |
|  | мер) |  | (далее - органы местного самоуправления) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | мониторинг и анализ предписания надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |  | Департамент образования области |  | 2014-2018 годы |  | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |  |  |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ежегодное утверждение нормативов на обеспечение государственных гарантий в составе методики распределения субвенций местным бюджетам на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |  | Департамент образования области |  | ежегодно 2014-2018 годы |  | удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; утверждение значений финансового норматива на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; методические рекомендации для муниципальных |  |  |
| 4.2 | разработка методических рекомендаций в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации для муниципальных образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |
| 4.3 | разработка типовых нормативных актов для органов местного самоуправления. Закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса |  | Департамент образования области |  | 2013-2014 годы |  |  |  |  |
| 4.4 | разработка нормативных правовых актов, позволяющих получать субсидии на оказание услуг по дошкольному образованию всеми частными дошкольными образовательными |  | Департамент образования области |  | 2013 год |  |  |  |  |
|  |  | организациями |  |  |  | образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру; нормативный правовой акт, регулирующий предоставление субсидии на оказание услуг по дошкольному образованию всем частным дошкольным образовательным организациям; муниципальные правовые акты, закрепляющие нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации, и нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество); муниципальные правовые акты, закрепляющие меры поддержки предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала |  |  |
| 4.5 |  | разработка мер поддержки предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных образовательных организаций дошкольного образования | Департамент образования области |  | 2013-2018 годы |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций; разработанные должностные инструкции педагогических работников дошкольных образовательных организаций, предусматривающие взаимодействие педагога с детьми, направленное на развитие способностей, стимулирование самостоятельности, инициативности и ответственности дошкольников; реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольного образования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | разработка и реализация современной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования |  | Департамент образования области |  |  | 2013-2014 годы |  |  |  |  |  |
| 6.4 | подготовка к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  |  | 2014-2018 годы |  |  | удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | проведение социологических и психо лого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  |  | 2013-2014 годы |  | удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования; методические рекомендации по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных организаций с учетом оценки качества образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях; муниципальные задания для дошкольных образовательных организаций, включающие показатели качества предоставления услуг по |  |  |  |
| 7.2 | разработка инструментария для оценки качества образовательных услуг в образовательных организациях дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников, для дифференциации заработной платы | Департамент образования области |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |
| 7.3 | разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации образовательных организаций дошкольного образования в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |
| 7.4 | уточнение порядка формирования муниципального задания для образовательных организаций дошкольного образования, | органы местного самоуправления |  |  |  | 2013-2014 годы |  |  |  |  |  |
|  | включая показатели качества предоставления услуг по дошкольному образованию |  |  |  |  |  |  |  | дошкольному образованию дошкольному образованию |  |  |
| 7.5 | обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России 14 октября 2013 года (письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 года№ АП-1994/02) | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведение мероприятий по построению эффективной сети дошкольных образовательных организаций | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  | число реорганизованных (ликвидируемых) дошкольных образовательных организаций; численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчёте на 1 педагогического работника |  |  |
| 8.1 | ликвидация неэффективных сельских малокомплектных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | реорганизация дошкольных образовательных организаций (присоединение / слияние) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | создание дошкольных групп при общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | создание образовательных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Оптимизация неэффективных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведение мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно -управленческого персонала: | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  | удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |  |  |
| 9.1.1 | уменьшение численности вспомогательного, административно-управленческого персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Передача обеспечивающих функций, непрофильных функций, государственных (муниципальных) услуг дошкольных образовательных организаций на условия аутсорсинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение мероприятий по оптимизации численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  | Департамент образования области, органы местного само управления, образовательные организации |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  | численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |
| 11. | Внедрение систем нормирования труда в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 года № 504 (в соответствии со статьей 159 Трудового кодекса Российской Федерации системы нормирования труда определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников или устанавливаются коллективным договором) |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  |  |  | 2014-2016 годы |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |
| 12. | Внедрение нормативного подушевого финансирования в дошкольных образовательных организациях |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  |  | 2015-2016 годы |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | подготовка рекомендаций в части требований к трудовой деятельности педагогических работников, других категорий |  | Департамент |  |  |  | 2013-2014 годы |  |  |  | удельный вес численности |
|  | работников дошкольных образовательных организаций, направленных на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»), на основе методических рекомендаций Минобрнауки России в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | образования области, органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |  |  |
| 13.2 | разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций на основе методических рекомендаций Минообрнауки России в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами |  |  |  |  | 2013-2014 годы |  |  |  |  |  |
| 13.3 | внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  | 2013-2014 годы |  |  |  |  |  |
| 13.4 | заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») (приложение 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р) |  |  |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |
| 13.5 | планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |
| 13.6 | совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория; |  |  |
| 13.7 | проведение аттестации педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организаций дошкольного образования (результаты аттестации указываются в договоре на первую и высшую категории (дополнительном соглашении (при заключении эффективного контракта с педагогическим работником) |  |  |  |  |  |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |  |
| 14. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | формирование методических рекомендаций по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации, по рекомендациям Минобрнауки России |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  |  | 2013-2014 годы |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона; методические рекомендации по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации; заключение трудовых договоров с руководителями государственных |  |
| 14.2 | разработка методических рекомендаций для муниципальных образовательных организаций дошкольного образования по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |  | Департамент образования области |  |  |  | 2013-2014 годы |  |  |  |  |
| 14.3 | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (муниципальных) дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора; методические рекомендации для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор,в трудовой договор, должностные инструкции |  |
| 14.4 | проведение мероприятии по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями образовательных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 |  |  | Департамент образования области, органы местного самоу правл е н ия |  |  | 2014-2018 годы |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |  |
| 14.5 | обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и предоставления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»), включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет |  |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |
| 15. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации |  |  | Департамент образования области, |  |  | 2014-2018 годы |  |  | удовлетворенность населения доступностью дошкольного образования; |  |
|  | в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  |  | органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования; проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия аналитический отчет региона о внедрении эффективного контракта и его влияния на качество образовательных услуг |
| 15.2 | организация сбора и предоставление информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с заключенными соглашениями |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  | 2015 год, 2017 год |  |  |  |  |
| 15.3 | проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. | 2018 г. |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |  |
| 2. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 35,7 | 67,8 | 80 |  | 92,8 |  | 100 | 100 |  | оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций к 2018 году будет осуществляться в 100 % муниципальных образований |  |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона | % | 81,5 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в регионе. Повысится качество кадрового состава дошкольного образования |  |
| 4. | Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций - до 100 процентов к 2016 году | % | 41,0 | 52,0 |  | 75,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализованы программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 5. | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 34,1 | 34,4 |  | 34,7 | 35,1 | 35,4 |  |  | 35,7 |  | увеличение численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в дошкольных образовательных организациях |
| 6. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 33,1 | 33,4 |  | 33,6 | 33,8 | 34,0 |  |  | 34,3 |  | увеличение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися государственных (муниципальных) образовательных организаций новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

участие в мониторинге уровня подготовки и социализации обучающихся;

разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений обучающихся;

разработку и принятие комплекса мер по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования);

разработку региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию региональных программ поддержки образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях.

Повышение эффективности бюджетных расходов включает в себя:

оптимизацию сети общеобразовательных организаций и программ общего образования;

оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала;

оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, и иных работников.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

совершенствование (модернизацию) действующей модели аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Повышение эффективности бюджетных расходов предусматривает:

повышение эффективности сети общеобразовательных организаций;

повышение средней заработной платы педагогическим работникам.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

|  | Ед. изм. | 2012 г. | 2013г. | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7-17 лет | тыс. чел. | 126,208 | 126,643 | 127,958 | 130,512 | 134,025 | 137,750 | 141,988 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в образовательных организациях | тыс. чел. | 119,533 | 118,663 | 121,061 | 124,301 | 127,562 | 132,892 | 136,784 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,7 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам* | % | 23,7 | 34 | 45 | 56 | 67 | 79 | 90 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | % | 39,7 | 40,6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих квалификацию высшей или первой категории | % | 72,1 | 74,7 | 77,0 | 80,0 | 82,0 | 84,5 | 86,0 |
| Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | % | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число реорганизованных (ликвидируемых) общеобразовательных организаций | ед. | 19 | 27 | 28 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Число реорганизованных образовательных программ среднего общего образования | ед. | 5 | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Расходы консолидированного бюджета на общее образование | млн. руб. | 3658,7 | 4778,7 | 5560,9 | 6603,4 | 6468,7 | - | - |
| в том числе на оплату труда педагогических работников общего образования | млн. руб. | 2567,7 | 3472,2 | 4225 | 4652,4 | 5134,2 | - | - |
| Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы педагогических работников общего образования | % | - | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 |
| Темпы роста заработной платы педагогических работников общего образования к предыдущему году, % | % | - | 38,3 | 10,6 | 9,3 | 9,6 | 16,5 | 10,1 |

* К 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все школьники 1-8 классов.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| № п/п |  | Мероприятия |  |  |  | Ответственные |  |  | Сроки реализации |  | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, и т.д.) |  |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  |  | 2013-2014 годы |  | удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |
| 1.2 |  | основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, универсальной безбарьерной среды) |  |  |  |  |  |  | 2015-2018 годы |  |  |
| 2. |  | Разработка региональных комплексов мер, направленных на совершенствование |  |  |  | Департамент образования области, |  |  | 2014-2015 годы |  | удельный вес численности обучающихся на старшей ступени |
|  |  | профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  | органы местного самоуправления, образовательные организации |  |  |  |  | среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 3. |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций |  |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации | 2013 год |  |  |  | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |
| 3.2 |  | подготовка предложений по участию в пилотной апробации, в том числе в проведении сбора и обработки первичных данных, подготовки и принятия нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |
| 3.3 |  | участие в проведении и анализе результатов мониторинга |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |
| 4. |  | Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | разработка и принятие региональной программы подготовки и переподготовки региональных педагогических кадров: - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; |  |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления | 2013-2014 годы 2014-2018 годы |  |  |  | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения |
|  | - развитие системы наставничества; - формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | квалификации педагогических работников |
| 4.2 | участие в пилотной апробации федеральной программы подготовки и переподготовки педагогических кадров |  |  |  |  |  |  | 2015-2016 годы |  |  |  |
| 4.3 | подготовка к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправлен ия, образовательные организации |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  | удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Вологодской области |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | подготовка нормативных правовых актов об оценке качества общего образования в области с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  |  |  | 2013 год |  |  | удельный вес муниципальных районов и городских округов, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования (не менее чем в 80 процентах муниципальных образований) |
| 5.2 | разработка показателей эффективности деятельности учреждений общего образования, их руководителей и основных категорий работников |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |
| 5.3 | обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России 14 октября 2013 года (письмо |  |  |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |
|  |  |  | Минобрнауки России от 14 октября 2013 года№ АП-1994/02) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  | мониторинг разработки и реализации муниципальных «дорожных карт» в части повышения качества и доступности услуг в увязке с повышением заработной платы, а также механизмов контроля их достижения |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |
| 6. |  |  | Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | мониторинг и сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами области |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | 2013-2014 годы |  |  | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) |
| 6.2 |  |  | разработка и утверждение региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |
| 7. |  |  | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  | 2014-2018 годы |  |  | удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| Повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Проведение мероприятий по построению эффективной сети общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | оптимизация сети общеобразовательных организаций |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  |  | 2014-2018 годы | число реорганизованных (ликвидируемых) общеобразовательных организаций; число реорганизованных образовательных программ среднего общего образования численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника; |
| 8.1.1 |  |  | ликвидация неэффективных сельских мало комплектных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 |  |  | реорганизация общеобразовательных организаций в структурные подразделения основных и средних школ - создание филиальной сети общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 |  |  | слияние общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 |  |  | создание образовательных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  | оптимизация программ общего образования реорганизация программ основного и среднего общего образования в малокомплектных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Оптимизация неэффективных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | проведение мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала: |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  |  |  | 2014-2018 годы | доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций; отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Вологодской области |
| 9.1.1 |  |  | уменьшение численности вспомогательного, административно-управленческого персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 |  |  | дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  | Передача обеспечивающих функций, непрофильных функций, государственных (муниципальных) услуг общеобразовательных организаций на условия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | аутсорсинга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проведение мероприятий по оптимизации численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  |  | 2014-2018 годы |  | численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника; отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Вологодской области |
| юл |  |  | обеспечение нормативной наполняемости классов в городских общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  |  | сокращение излишнего количества классов-комплектов в сельских общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  |  | интенсификация труда педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  |  | установление предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя общеобразовательной организации и средней заработной платы работников общеобразовательной организации в кратности от 1 до 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Внедрение систем нормирования труда в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 года № 504 (в соответствии со статьей 159 Трудового кодекса Российской Федерации системы нормирования труда определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников или устанавливаются коллективным договором) |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  |  | 2014-2016 годы |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Вологодской области |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | системе общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | разработка региональных моделей эффективного контракта в общем образовании |  |  |  | Департамент образования области |  |  | 2013 год |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Вологодской области; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 12.2 |  | реализация моделей эффективного контракта в общем образовании |  |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  | 2013 год |  |  |
| 12.3 |  | заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») (приложение 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р) |  |  |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |
| 12.4 |  | планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 97 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  | 2013-2018 годы |  |  |
| 12.5 |  | проведение мероприятий по обеспечению реализации приказа Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени» (после внесения изменений) |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |
| 12.6 |  | совершенствование модели аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт |  |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  |  | 2014-2018 годы |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Вологодской области; доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 13. |  |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | разработка и внедрение механизмов стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг, организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  | 2013 год |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Вологодской области |
| 13.2 |  |  | проведение мероприятии по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями образовательных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года №329 |  |  |  |  |  | 2013 -2018 годы |  |  |
| 13.3 |  |  | обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и предоставления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»), включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет |  |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |
| 14. |  |  | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  | информационное сопровождение региональных мероприятий по введению эффективного контракта |  |  | Департамент образования области, |  |  | 2013-2018 годы |  | аналитический отчет региона о внедрении эффективного контракта и |
|  | (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  |  |  | органы местного само управл е н ия |  |  |  |  |  | его влиянии на качество образовательных услуг |
| 14,2 | организация сбора и обработки данных для проведения мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик |  |  |  |  |  |  | 2015, 2017 годы |  |  |  |
| 14.3 | проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников |  |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  |  | 2014-2018 годы |  |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Вологодской области |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя |  | Единицы измерения | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес муниципальных районов и городских округов, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования (не менее чем в 80 процентах муниципальных образований) |  | % |  |  | 80 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | к 2015 году оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников во всех муниципальных районах и городских округах будет осуществляться на основании показателей эффективности деятельности |  |
| 2. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | безразмерн ая величина | 2,14 |  | 2,09 | 2,05 | 1,92 |  | 1,86 |  | 1,80 |  | улучшатся результаты работы выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты работы |  |
|  | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | баллы | 42,4 |  | 42,6 | 42,8 | 43,2 |  | 43,6 |  | 43,8 |  |  |  |
| 3. |  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % |  | 17 | 17 | 17 |  | 18 |  | 18 |  | 19 |  | увеличение количества молодых учителей в общеобразовательных организациях области к 2018 году до 19% |
| 4. |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Вологодской области | % |  | 98,2 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками; достижение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы по Вологодской области до 100% |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

внедрение дистанционного образования по реализации программ дополнительного образования детей;

межведомственное взаимодействие в сфере дополнительного образования культуры и спорта;

интеграция ресурсов школ и организаций дополнительного образования

детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Повышение эффективности бюджетных расходов включает в себя:

оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала;

оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, и иных работников.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей;

совершенствование (модернизация) модели аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и

эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Увеличение доли охвата детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей к 2018 году до 70%,

Не менее 70 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них - за счет бюджетных средств; не менее 5 процентов детей и подростков данной возрастной категории будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Повышение эффективности бюджетных расходов предусматривает повышение средней заработной платы педагогическим работникам.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дополнительном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единицы измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5-18 лет | тыс. чел. | 152,807 | 152,794 | 155,329 | 158,582 | 162,198 | 166,547 | 172,458 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 48,5 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 70 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. чел. | 1,590 | 2,078 | 2,077 | 2,073 | 2,079 | 2,084 | 2,095 |
| Доля педагогических работников программ дополнительного образования, имеющих квалификацию высшей или первой категории | % | 65,3 | 63,9 | 64,0 | 65,0 | 65,5 | 67,0 | 68,0 |
| Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника дополнительного образования | человек | 70,1 | 73,5 | 74,8 | 76,5 | 78 | 79,9 | 82,3 |
| Консолидированный бюджет на оплату труда педагогических работников дополнительного образования детей | млн. руб. | 382 | 438,8 | 482,6 | 482,6 | 482,6 | - | - |
| Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей | % | - | 2,8 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Темпы роста заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к предыдущему году, % | % | - | 18,8 | 59,9 | 15,8 | 15,7 | 28,9 | 9,9 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с

переходом на эффективный контракт

|  | Мероприятия |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  | Сроки реализации |  |  |  | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в план мероприятий государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновление программ и технологий дополнительного образования детей в рамках внедрения ФГОС начального и общего образования; развитие системы дополнительного образования детей на территории области через Региональный центр дополнительного образования детей»; информирование потребителей услуг, обеспечение прозрачности деятельности организаций; организация мониторинга и представление информации в Минобрнауки России о реализации программы |  |  |  | Департамент образования области |  |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |  |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с внесенными изменениями в документы, регулирующие требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) |  |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  |  | 2013-2015 годы |  |  |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительн ого образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |  |
| 2.2 | разработка мероприятий по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2018 годы |  |  |  |  |  |
|  |  | территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка и распространение современных моделей организации дополнительного образования детей |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  | 2015-2017 годы |  |  |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |  |  |
| 4. |  | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | разработка и принятие нормативных актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  | 2013-2015 годы |  |  |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет |  |  |
| 4.2 |  | разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | разработка и внедрение органами государственной власти области, осуществляющими управление в сфере образования, и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  | 2013-2015 годы |  |  |  | удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности организаций до полнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций до пол нител ьного |  |  |
| 5.2 |  | обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России 14 октября 2013 года (письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 года № АП-1994/02) |  |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образования детей; внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государствен н ых (муниципальных) организаций доп ол нител ьн о го образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  |  |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | реализация мероприятий Государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года№ 1243 |  |  | Департамент образования области |  |  |  | 2013-2018 годы |  |  | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |  |  |  |
| Повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Оптимизация неэффективных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | проведение мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала: |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций до полните льного образования детей к среднемесячной заработной |  |  |  |
| 7.1.1 | уменьшение численности вспомогательного, административно-управленческого персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  |  |  |  |  |  |  |  | плате учителей в регионе |  |  |
| 8. |  |  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проведение мероприятий по оптимизации численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  | 2014-2018 годы |  |  |  | численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника дополнительного образования; отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций до по л нительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе |  |  |
| 9. |  |  | Внедрение систем нормирования труда в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 года № 504 (в соответствии со статьей 159 Трудового кодекса Российской Федерации системы нормирования труда определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников или устанавливаются коллективным договором) |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  | 2014-2016 годы |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе |  |  |
| 10. |  |  | Внедрение нормативного подушевого финансирования в организациях дополнительного образования |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | 2015-2016 годы |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе |  |  |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | разработка и внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  | 2013 год |  |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе; доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |  |  |
| 11.2 |  | заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») (приложение 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р) |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  | Планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 |  | совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководящими и педагогическими работниками организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | разработка мер по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной |  |  |
| 12.2 |  | внедрение показателей эффективности деятельности |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организаций дополнительного образования детей и основных категорий работников, в том числе с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плате учителей в регионе; стимулирование руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленное на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей |  |
| 12.3 |  |  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями и работниками организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 |  |  | проведение мероприятии по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями образовательных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года №329 |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 |  |  | обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и предоставления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»), включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | разработка и реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  |  | Департамент образования области |  | 2013 год |  |  |  |  | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования. Подготовка современных менеджеров организаций |  |
| 13.2 |  |  | организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дополнительного образования детей |
|  |  |  | подготовка к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям. |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе |
| 14. |  |  | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительное образование детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, семинары и пр.) |  |  | Департамент образования области, органы местного самоуправления, образовательные организации |  |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе |
| 14.2 |  |  | проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников |  |  |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с

этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 34 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе | % | 55 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками; средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100% к среднемесячной заработной плате учителей в регионе |

IV. Изменения в сфере среднего профессионального образования, направленные на повышение

эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Укрепление потенциала системы среднего профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности включает в себя:

мониторинг оценки деятельности и оптимизацию сети образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования;

реализацию региональных программ модернизации профессионального образования;

создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций (учебных центров профессиональной квалификации);

нормативное правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ.

Повышение качества среднего профессионального образования включает в себя:

реализацию новых подходов к распределению контрольных цифр приема граждан для обучения по программам среднего профессионального образования (на конкурсной основе);

формирование новых принципов распределения государственного задания на программы профессионального обучения и среднего профессионального образования;

развитие системы среднего профессионального образования в части мероприятий, предусматривающих совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на предприятиях;

разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы среднего профессионального образования.

Повышение эффективности бюджетных расходов включает в себя:

оптимизацию сети организаций среднего профессионального образования и профилей и объемов подготовки кадров, основных и дополнительных программ профессионального образования и профессионального обучения;

оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала;

оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, и иных работников.

Введение эффективного контракта в системе среднего профессионального образования включает в себя:

проведение аттестации педагогических работников образовательных организаций среднего профессионального образования с последующим их переводом на эффективный контракт;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций, реализующих программы среднего

профессионального образования и профессионального обучения;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций среднего профессионального образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации;

повышение эффективности бюджетных расходов в сфере среднего профессионального образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Укрепление потенциала системы среднего профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности предусматривает:

функционирование сети учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, построенных с учетом удовлетворения региональной потребности в квалифицированных работниках;

создание 5 многофункциональных центров прикладных квалификаций; обновление    кадрового    состава   системы    среднего   профессионального образования.

Повышение качества среднего профессионального образования предусматривает увеличение доли выпускников по программам среднего профессионального образования, трудоустраивающихся по полученной специальности (профессии).

Введение эффективного контракта в системе среднего профессионального образования предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, профессионального обучения, составит не менее 100 процентов средней заработной платы в регионе.

Повышение эффективности бюджетных расходов включает в себя оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала; оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников; введение нормативного подушевого финансирования в образовательных организациях СПО (установление нормативов финансирования организаций СПО), внедрение систем нормирования труда в организациях СПО.

3. Основные количественные характеристики системы среднего профессионального образования

|  |  | Единицы измерения | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность молодежи в возрасте 15-21 года |  | тыс. чел. | 90.7 |  | 84.9 |  | 81.1 | 78.0 |  | 77.0 |  | 77.0 |  | 77.2 |
| в процентах к предыдущему году |  | % |  |  | -6,4 |  | -4,5 | -3,8 |  | -1,3 |  | 0 |  | 0,3 |
| Численность обучающихся организаций среднего профессионального образования области (приведенный контингент) |  | ед. | 14520 |  | 10521 |  | 11612 | 12529 |  | 13276 |  | 13703 |  | 14070 |
| в процентах к предыдущему году |  | % |  |  |  |  | 10,4 | 7,9 |  | 6 |  | 3,2 |  | 2,7 |
| Численность обучающихся учреждений профессионального образования в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения (приведенный контингент) |  | ед. |  |  | 10,9 |  |  | п,з |  | 11,5 |  | 11,8 |  | 12 |
| Число реорганизуемых (ликвидируемых) образовательных организаций системы СПО |  | ед. | 6 |  | 15 |  | 3 | 1 |  | - |  | - |  | - |
| Число реорганизованных образовательных программ среднего профессионального образования: -программы подготовки квалифицированных рабочих; - программы подготовки специалистов среднего звена |  | ед. | 135 |  | 150 |  | 170 | 180 |  | 200 |  | 210 |  | 220 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования |  | % | 59 |  | 58.7 |  | 56.6 | 54 |  | 52 |  | 50 |  | 45 |
| Доля педагогических работников программ среднего профессионального образования, имеющих квалификацию высшей или первой категории |  | % | 63,5 |  | 64,0 |  | 64,5 | 65,2 |  | 66,0 |  | 67,5 |  | 70,0 |
| Расходы консолидированного бюджета на профессиональное образование |  | млн. руб. | 1389,9 |  | 1400,1 |  | 1407,1 | 1191,0 |  | 1188,4 |  | - |  | - |
| в том числе на оплату труда педагогических работников |  | млн. руб. | 287,1 |  | 241,4 |  | 318,7 | 392,3 |  | 473,7 |  | - |  | - |
| Доля средств от приносящей доход деятельности в |  | % | - |  | 10,04 |  | 10,05 | 10,06 |  | 10,06 |  | 10,06 |  | 10,09 |
| фонде заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темпы роста заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения к предыдущему году, % | % |  | - | 21 |  | 20,4 |  | 16,1 | 16 |  | 29,4 |  | 10,1 |  |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные |  |  |  | Сроки |  |  |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрепление потенциала системы среднего профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг оценки деятельности образовательных организаций среднего профессионального образования (далее - СПО), реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии); предоставление аналитической информации по результатам мониторинга оценки деятельности организаций СПО об укрупнении сети |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сбор, анализ и представление информации в Минобрнауки России в соответствии с федеральным инструментарием проведения мониторинга оценки деятельности организаций СПО | Департамент образования области |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации сети организаций СПО в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России | Департамент образования области |  |  |  | 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | организация сбора и анализа информации об укрупнении сети организаций СПО (до средней численности 200 - 600 чел.) в соответствии с федеральным инструментарием; представление информации в Минобрнауки России | Департамент образования области |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реализация региональных программ модернизации среднего профессионального образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельный вес выпускников организаций профессионального |  |  |  |  |  |
| 2.1 | создание условий для реализации федеральных | Департамент |  |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственных образовательных стандартов СПО, в том числе для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья | образования области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии); создание учебно-материальных и учебно-методических условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов СПО, в том числе в 6 организациях СПО создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; предоставление отчета об осуществлении расходов, достижении показателей результативности, мероприятиях по модернизации профессионального образования в Минобрнауки России; реализация соглашения между Правительством области и Минобрнауки России; реализация подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы «Развитие образования в Вологодской области на 2013-2017 годы»; реализация соглашения между |  |  |
| 2.2 | внесение изменений в подпрограмму «Развитие профессионального образования» государственной программы «Развитие образования в Вологодской области на 2013-2017 годы» в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России по модернизации профессионального образования | Департамент образования области |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | заключение соглашений между Правительством области и Минобрнауки России на 2014-2015 годы по итогам конкурсного отбора региональных программ развития профессионального образования в целях предоставления субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2014 годы по направлению «совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования, с учетом опыта их реализации». Реализация мероприятий по модернизации системы профессионального образования в соответствии с соглашением | Правительство области, Департамент образования области |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | подведение итогов, анализ результатов реализации мероприятий по модернизации профессионального образования в 2011-2013 годах; представление информации в Минобрнауки России | Департамент образования области |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правительством области и Минобрнауки России о предоставлении субсидии на реализацию региональной программы модернизации профессионального образования |  |  |  |
| 3. | Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | число созданных в области многофункциональных центров прикладных квалификаций; план по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования; наличие многофункциональных центров прикладных квалификаций в соответствии с планом; охват населения программами дополнительного профессионального образования; участие работодателей в организации образовательного процесса многофункциональных центров прикладных квалификаций; |  |  |  |
| 3.1 | разработка плана по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций с учетом данных по востребованным в регионе профессиям и направлениям подготовки в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России | Департамент образования области, Департамент труда и занятости населения области |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | разработка региональных нормативных правовых актов, регламентирующих работу многофункциональных центров прикладных квалификаций, в том числе порядок финансирования и оплаты труда, порядок формирования государственного задания | Департамент образования области |  |  |  |  | 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | создание 5 многофункциональных центров прикладных квалификаций по отраслям металлургия, металлообработка химия, строительство, агропромышленный и лесной комплексы | Департамент образования области |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | обеспечение участия работодателей в формировании перечня, содержания, технологий образования, в финансировании программ профессионального обучения многофункциональных центров прикладных квалификаций | Департамент образования области |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | организация и проведение мониторинга работы многофункциональных центров прикладных квалификаций; представление ежегодных отчетов в Минобрнауки России | Департамент образования области |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставление ежегодных отчетов в Минобрнауки России по итогам мониторингов работы многофункциональных центров прикладных квалификаций |  |  |
| 4. | Нормативное правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аналитическая информация об имеющихся ресурсах региональных образовательных организаций; наличие сетевых форм реализации образовательных программ СПО и профессионального обучения с использованием ресурсов системы образования и социальной сферы; пакет нормативных правовых актов области, регламентирующих функционирование сетевых форм реализации образовательных программ профессионального обучения и СПО, центров сертификации профессиональных квалификаций |  |  |
| 4.1 | анализ ресурсов региональных образовательных организаций. Проектирование сетевых форм реализации образовательных программ профессионального обучения и СПО с использованием ресурсов системы образования и социальной сферы | Департамент образования области |  |  |  |  |  | 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | разработка и утверждение нормативных правовых актов и методического обеспечения по введению сетевых форм реализации образовательных программ профессионального обучения и СПО, центров сертификации профессиональных квалификаций в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России | Департамент образования области |  |  |  |  |  | 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение качества среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы среднего профессионального образования и профессионального обучения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие в области системы о цен ки деятел ь ности организаций СПО, управленческих и педагогических кадров |  |  |
| 5.1 | разработка и утверждение показателей эффективности деятельности организаций СПО, управленческих и | Департамент образования области |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | педагогических кадров в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы организаций СПО в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и методическими рекомендациями Минобрнауки России (письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 года№ АП-1994/02). Внедрение системы оценки: участие в рейтингах, процедурах профессионально-общественной аккредитации, разработка и внедрение механизмов системы оценки индивидуальных образовательных результатов, участие в конкурсах на получение грантов | Департамент образования области |  |  |  |  | 2014-2016 годы, ежегодно |  |  |  |  |  | представление информации о деятельности организации на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 годо № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации») |  |  |  |  |
| 6. | Формирование новых принципов распределения государственного задания на реализацию программ среднего профессионального образования и профессионального обучения: | Департамент образования области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии); региональный план-график апробации; отчеты о результатах апробации рекомендаций проведения публичного конкурса на установление контрольных цифр приема по программам |  |  |  |  |
| 6.1 | участие в пилотной апробации рекомендаций по составу заявки и критериям оценки заявок проведения публичного конкурса на установление контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения в соответствии с федеральным планом-графиком апробации |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | реализация новых подходов к распределению контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования |  |  |  |  |  | 2013-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | разработка и внедрение нового порядка распределения |  |  |  |  |  | 2017-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольных цифр приема для обучения по программам профессионального обучения за счет средств бюджета в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профессионального обучения и среднего профессионального образования; утвержденный порядок распределения контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования; утвержденный порядок распределения контрольных цифр приема по программам профессионального обучения за счет средств областного бюджета |  |  |
| 7. | Повышение качества услуг в системе среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии); повышение качества профессионального образования и востребованности выпускников |  |  |
| 7.1 | разработка (актуализация) плана мероприятий по развитию образовательных программ, предусматривающих совмещение обучающимися теоретической подготовки с практическим обучением на предприятиях | Департамент образования области |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | внедрение федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эффективности бюджетных расходов в системе среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведение мероприятий по построению эффективной сети организаций СПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | реорганизация организаций СПО, оптимизация профилей и | Департамент |  |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  | число реорганизуемых |  |  |
|  | объемов подготовки кадров, основных и дополнительных программ профессионального образования и профессионального обучения | образования области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ликвидируемых) образовательных организаций системы СПО; число реорганизованных образовательных программ среднего профессионального образования; численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения |  |  |  |
| 9. | Оптимизация неэффективных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | проведение мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала: | Департамент образования области |  |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  | доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций СПО; отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования к средней заработной плате в регионе |  |  |  |
| 9.1.1 | уменьшение численности вспомогательного, административно-управленческого персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | передача обеспечивающих функций, непрофильных функций, государственных (муниципальных) услуг общеобразовательных учреждений на условия аутсорсинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение мероприятий по оптимизации численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Департамент образования области |  |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  | численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения; отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования к средней заработной плате в регионе |  |  |
| 10.1 | интенсификация труда педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | установление предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя организации СПО и средней заработной платы работников организаций СПО в кратности от 1 до 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Внедрение систем нормирования труда в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 года № 504 (в соответствии со статьей 159 Трудового кодекса Российской Федерации системы нормирования труда определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников или устанавливаются коллективным договором) | Департамент образования области |  |  |  |  |  | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  | отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования к средней заработной плате в регионе |  |  |
| 12. | Введение нормативного подушевого финансирования в образовательных организациях СПО (установление нормативов финансирования организаций СПО, в том числе в расчете на одного обучающегося) | Департамент образования области |  |  |  |  |  | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  | отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образования к средней заработной плате в регионе |  |
| Введение эффективного контракта в системе среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | подготовка к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций СПО |  |  | Департамент образования области |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 годы |  |  |  |  | отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования к средней заработной плате в регионе; соответствие педагогических работников системы СПО современным квалификационным требованиям |  |
| 13.2 | совершенствование моделей аттестации педагогических работников и мастеров производственного обучения с последующим их переводом на «эффективный контракт» |  |  | Департамент образования области |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  | доля педагогических работников образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория; соответствие педагогических работников системы СПО современным квалификационным требованиям |  |
| 13.3 | участие в отборе субъектов Российской Федерации для |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  | отношение средней |  |
|  | проведения апробации моделей эффективного контракта в системе СПО; участие в апробации в случае включения в число пилотных регионов (определение пилотных организаций СПО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования к средней заработной плате в регионе; наличие плана-графика апробации в случае включения в число пилотных регионов; план-график внедрения апробированных моделей эффективного контракта в системе СПО |
| 13.4 | внедрение апробированных моделей эффективного контракта в системе СПО в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | планирование дополнительных расходов бюджета области на повышение оплаты труда педагогических работников организаций СПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций системы среднего профессионального образования: |  |  |  | Департамент образования области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального образования к средней заработной плате в регионе; наличие трудовых договоров (дополнительных соглашений) к трудовым договорам) с руко водителями образовательных организаций СПО |
| 14.1 | разработка и утверждение нормативных актов области по стимулированию руководителей организаций СПО, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государственных услуг и эффективностью деятельности руководителя (в том числе по результатам независимой оценки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2014 годы |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных организаций СПО в соответствии с типовой формой договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций СПО: представление руководителями организаций СПО сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещение их в системе Интернет. Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  | отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций среднего профессионального |
|  | созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций СПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образования к средней заработной плате в регионе |  |
| 15. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  | Департамент образования области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий; представление аналитического отчета в Минобрнауки России о внедрении эффективного контракта и его влиянии на качество образовательных услуг |  |
| 15.1 | организация и проведение семинаров с участием работников образовательных организаций СПО, профсоюзных организаций по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта. Подготовка информационных материалов и их распространение через СМИ о процессах внедрения эффективного контракта в организациях СПО. Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах организаций СПО |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | организация сбора информации по мониторингу влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг, представление аналитического отчета в Минобрнауки России |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 и 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования, связанные с

переходом на эффективный контракт

| № | Наименование показателя | Единицы измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, ед. | ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | созданы и функционируют 5 многофункциональных центров прикладных квалификаций |
| 2. | Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности, % | % | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 55 | не менее 55 % выпускников организаций профессионального образования будут трудоустраиваться в течение одного года после окончания обучения по полученной профессии или специальности СПО |
| 3. | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров организаций среднего профессионального образования к средней заработной плате в регионе, % | % | 69,3 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров организаций среднего профессионального образования к средней заработной плате в регионе составит 100 % |
| 4. | Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы | % | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 47 | увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов |

V. Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в данной сфере, соотнесение с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Профилактика социального сиротства, организация социальными службами организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организация для детей-сирот), коррекционной работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей из семьи включает в себя:

усиление контроля за реализацией переданных муниципальным районам (городским округам) полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними;

объединение межведомственных усилий между органами профилактики социального сиротства, применение ресурсов всех организаций для максимального сохранения ребенку семьи;

подготовку кадров и реализацию программ повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства над несовершеннолетними, специалистов, работающих с детьми из социально неблагополучных семей;

усиление в организациях для детей-сирот воспитательной работы по пропаганде семейных ценностей, подготовке воспитанников к ответственному родительству;

оценку эффективности деятельности специалистов органов опеки и попечительства над несовершеннолетними муниципального района (городского округа), педагогов, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, по результатам сохранения ребенку семьи.

Реформирование организаций для детей-сирот в целях создания благоприятных условий для воспитания находящихся в них детей, а также использования ресурсов этих организаций в деятельности по семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот включает в себя:

оптимизацию и перепрофилирование организаций для детей-сирот в соответствии с потребностями региона в центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, центры содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения замещающих семей;

оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала;

расширение перечня социальных услуг по защите прав детей-сирот (в том числе подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями), усыновителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, социальное сопровождение семей опекунов, попечителей (приемных родителей), содействие выпускникам организаций для детей-сирот, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в их социальной адаптации);

оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников с учетом мероприятий по увеличению производительности труда в результате обновления перечня услуг по защите прав детей-сирот и проводимых изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг;

привлечение некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, благотворителей, волонтеров к участию в предоставлении услуг в сфере защиты детей-сирот.

Постинтернатная адаптация выпускников организаций для детей-сирот включает в себя:

создание социально-педагогической среды в организациях для детей-сирот, обеспечивающей поддержку выпускников, создание сетевой организации-кооперации постинтернатного сопровождения выпускников;

внедрение в организации для детей-сирот социальной услуги «содействие выпускникам организаций для детей-сирот, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в их социальной адаптации»;

ведение областной системы учета выпускников организаций для детей-сирот и потребностей в их социально-психологическом сопровождении;

разработку и реализацию социально-педагогических проектов с активным использованием ресурсов самих выпускников;

повышение уровня владения специалистами организаций для детей-сирот инновационными технологиями сопровождения выпускников.2. Ожидаемые результаты

Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот:

обновление содержания деятельности организаций для детей-сирот, направленное на семейное устройство детей-сирот и поддержку социальной адаптации выпускников;

повышение эффективности бюджетных расходов в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение сбалансированной дифференциации средней заработной платы между педагогическими работниками, административно-управленческим и вспомогательным персоналом с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда организации на уровне не более 40%;

совершенствование оценки эффективности деятельности специалистов органов опеки и попечительства над несовершеннолетними, педагогов, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, по результатам сохранения ребенку семьи; повышение квалификации педагогических работников организаций для детей-сирот, специалистов органов опеки и попечительства над несовершеннолетними.