## первонач план
Приложение к приказу Управления образования Грязовецкого мунципального района от 19.03.2020 г № 244 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» в 2020 году»
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецкоми мунципальном районе на 2018-2020" в 2020 году
Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / контрольного события |  |  |  | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.)
|  | начала реали-зации | окончания реализации (наступления контрольного события) | краткое описание результата (исходя из цели мероприятия) | наименование показателя, характери-зующего результат | единица измерения | значение показателя | всего | в том числе
[9 empty] | собственные доходы бюджета района | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | субвенции, субсидии из бюджетов поселений за счет собственных средств | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»
1.1. Обеспечение образовательных учреждений информационно-коммуникативным оборудованием, пособиями, программными продуктами компьютерным, интерактивным, реабилитационным, учебным оборудованием, учебниками, учебно-наглядными пособиями, школьной и детской мебелью, играми, игрушками для реализации федеральных государственных образовательных стандартов | Управление образовния | [6 empty] | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение проектора в актовый зал МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» |  | апрель | август | увеличение качества изображения на презентациях при проведении массовых мероприятий | количество участников мероприятий |  | 5000 | 300.0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации персонала и мотивтрование апециалистов на позитивный результат |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия с педагогами |  | январь | декабрь | мотивирование педагогов на качественную работу | поощрение педагогов, чел. |  | 100-120 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Повышение квалификации директоров школ и учреждения допобразования |  | январь | декабрь | приобретение дополнительных знаний директорами по управленческой составляющей | количество руководителей, повысивших квалификацию, чел. |  | 9 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
Повышение квалификации заведующих дс |  | январь | декабрь | приобретение дополнительных знаний заведующими по управленческой составляющей | количество руководителей, повысивших квалификацию, чел. |  | 7 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Проведение ремонтных работ спортивных залов и приобретение спортивного оборудования для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности |  | март | июль | Улучшение условий для занятия ф/к и спортом | количество обучающихся, для которых улучшены условия для занятий ф/к и спортом, чел. |  | 120 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Слободская школа им Г Н Пономарева" лыжи | [7 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Юровская школа» лыжи | [7 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Комьянская школа" лыжи | [7 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Ростиловская школа" лыжи | [7 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ «Сидоровская школа» лыжи, ворота | [7 empty] | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  | март | Июль | приобретение реабилитационного оборудования | количество ОУ, в которых создана сесорная комната, ед. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение сенсорного оборудования МБОУ "Среднеяя школа №2 г. Грязовца" | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | январь | Декабрь | обеспечение населения сертификатами дополнительного образования | процент обеспечения детей в возрасте от 5 до 18 лет сертификатами дополнительного образования,% |  | 50 | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0
Субсидии некоммерческим организациям |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. Обеспечение оборудованием для организации обучения обучающихся 10-11 классов по основам военной службы и других обучающихся в рамках патриотического воспитания |  | январь | декабрь | улучшение условий для изучения ОВС | количество ОУ, укрепивших МТБ по ОВС, шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы и повышению квалификации педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  | март | июнь | улучшение условий для обучения | количество ОУ с низкими и необъективными результатами, в которых улучшены условия обучения, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8. Обеспечение оборудованием для улучшения условий для приготовления горячего питания и организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях и обучающихся в школах |  | март | Июль | Укрепление МТБ пищеблоков | количество ОУ, укрепивших МТБ пищеблоков, ед |  | 4 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для пищеблока, МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» |  | март | Июль |  |  |  |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для пищеблока, МБДОУ «Слободлская школа и м Г Н Поноарева» |  | март | Июль |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для пищеблока, МБДОУ «ЦРР/ДС №2» |  | март | Июль |  |  |  |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для пищеблока, МБДОУ «ЦРР ДС №3» |  | март | Июль |  |  |  |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9. Обеспечение учебным оборудованием для развития дополнительных общеобразовательных программ технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей |  | апрель | август | улучшение условий для занятий дополнительным образованием | колическтво ОУ, укрепивших МТБ для занятий дополнительным образованием, ед |  | 4 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для реализации программ туристско-краеведческой направленности, МБДОУ «ЦРР/ДС №1» |  | апрель | август |  |  |  |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для реализации программ туристско-краеведческой направленности МБДОУ «ЦРР/ДС №2» |  | апрель | август |  |  |  |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для реализации программ туристстко-краеведческой направленности, МБДОУ «ЦРР/ДС №3» |  | апрель | август |  |  |  |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для реализации программ туристко-спортивной направленности, МБОУ «ЦРР/ДС №4» спортивная площадка |  | апрель | август |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10. Создание условий для повышения открытости образовательных учреждений и системы образования в целом |  | апрель | июль | использование брендов Вологодской области и Грязовецкого района | количество ОУ, использующих бренды, ед |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций , реализующих образовательные программыс изучением Правил дорожного движения |  | май | декабрь | использование специального учебного обрудования для изучения ПДД | количество ДОУ, использующих специальное оборудование для изучения ПДД, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | [7 empty] | 3351.3 | 0.3 | 3217 | 134
13.13.Создание цифровой образовательной среды -Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | [7 empty] | 2359.9 | 100.8 | 2168.8 | 90.3
расходы на создание центров цифрового образования детей | [7 empty] | 13266.2 | 1.3 | 12734.3 | 530.6
Итого по подпрограмме 1 | [7 empty] | 28512.4 | 9637.4 | 18120.1 | 754.9 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»
1.1. Поощрение одаренных и талантливых детей и молодежи стипендиями и премиями |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
Выплата стипендий, премий одаренным обучающимся |  | январь | декабрь | мотивирование одаренных детей на дальнейший успех | поощрение одаренных детей районными стипендиями и премиями (одного можно поощрять несколько раз), чел. |  | 43 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0
Молодежные гранты |  | январь | декабрь | вовлечение молодежи в социально-значимую деятельность | количество получателей грантов |  | 12 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение мероприятий с одаренными детьми и молодежью |  | январь | декабрь | создание условий для развития одаренности, участия детей в мероприятиях различной направленности | количество участников различных мероприятий, чел. |  | 122 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Создание условий для развития школьного самоуправления и Российского движения школьников |  | январь | декабрь | выявление и поддержка лидеров среди детей и молодежи | количество участников различных мероприятий, чел. |  | 140 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Проведение районных мероприятий, направленных на развитие волонтерства и добровольчества |  | январь | декабрь | мотивирование детей и молодежи на волонтерскую деятельность | количество участников различных мероприятий, чел. |  | 320 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. Создание условий для развития юнармейского и кадетского движения |  | январь | декабрь | проведение меропритиятий с юнармейцами и кадетами | количество юнармейцев и кадет-участников мероприятий, чел. |  | 360 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. Проведение районных фестивалей, конкурсов, акций, направленных на развитие творчества у детей и молодежи района |  | январь | декабрь | создание условий для включения детей и молодежи в конкурсное движение | количество детей и молодежи, охваченных конкурсным движением, чел. |  | 2500 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. Обеспечение деятельности системы профилактики негативных явлений среди детей и молодежи |  | январь | декабрь | проведение мероприятий профилактической направленности | количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями, чел. |  | 250 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. Проведение мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма |  | январь | декабрь | создание условий для уменьшения детского дорожного травматизма | доля детей, имеющих на одежде или портфеле светоотражающие элементы, % |  | 2000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | [7 empty] | 1485 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха детей и молодежи, их оздоровление и занятости»
1.1. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное время |  | май | июль | занятость детей в летний период | количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в пришкольных лагерях, чел. |  | 929 | 1191.6 | 1191.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация деятельности пришкольных лагерей (задание) |  | май | июль |  |  |  |  | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация деятельности пришкольных лагерей (иные цели) | [7 empty] | 87.6 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Компенсация части родительской платы родителям, работающим в бюджетных организациях района |  | май | июль |  |  |  |  | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0
Поощрение лучших учреждений, объединений, функционировавших в рамках проекта «Счастливое и интересное лето» и победителей районного конкурса "Горизонты лета" | [7 empty] | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение учебных сборов и сборов «Неделя в армии» и "Шаг вперед" | [7 empty] | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  | январь | декабрь | трудовая занятость молодежи | численность молодежи в трудовых лагерях и трудовых бригадах, чел. |  | 410 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | [7 empty] | 1591.6 | 1591.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
1.1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений. |  | январь | декабрь | поддержка семей с детьми | количество семей, кому предоставлены мер социальной поддержки, чел. |  | 1600 | 25046.1 | 176.2 | 0 | 24869.9 | 0 | 0
2.2. Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях |  | январь | декабрь | предоставление образования | количество детей, кому предоставлено образование, чел. |  | 5580 | 408035.8 | 97232.9 | 0 | 310802.9 | 0 | 0
Обеспечение муниципального задания | [7 empty] | 408035.8 | 97232.9 | 0 | 310802.9 | 0 | 0
школы | [7 empty] | 233295.7 | 54057.2 | 0 | 179238.5 | 0 | 0
сады | [7 empty] | 152162.2 | 20597.8 | 0 | 131564.4 | 0 | 0
доп | [7 empty] | 22577.9 | 22577.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы. |  | январь | декабрь | создание условий для предоставления образования | количество детей, кому предоставлено образование, чел. |  | 5580 | 38049.7 | 38049.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение деятельности управления образования, Центра обеспечения деятельности ОУ, Центра бухгалтерского учета и отчетности |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 38049.7 | 38049.7 | 0 |  | 0 | 0
софинансирование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Создание безопасной среды в учреждениях образования и на прилегающих территориях для осуществления воспитательно-образовательного процесса |  |  |  | проведение ремонтных работ и приобретений оборудования | количество учреждений, где проведены ремонты и приобретено оборудование, ед. |  | 16 | 12856.3 | 12856.3 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Средняя школа №1 г. Грязовца"приямки, ПЭ | [7 empty] | 129.4 | 129.4 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Средняя школа №2г. Грязовца»раздевалка, ПЭ | [7 empty] | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ «Вохтожская школа»ПЭ | [7 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева»эл котел дсПалкино, рециркуляторы, ПЭ, видео, охрсигн | [7 empty] | 575.5 | 575.5 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ «Ростиловская школа»крыльцо, рециркуляторы, ПЭ, видео, охрсигн Вараксино, МД | [7 empty] | 894 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ «Юровская школа»окна Минькино, рециркуляторы, видео, охосигн Минькино. Покровское. МД | [7 empty] | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ «Комьянская школа»крыльцо, рециркуляторы. ПЭ, видео, охрсигн | [7 empty] | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ «Сидоровская школа»окна, крыльцо, рециркуляторы, видео, охрсигн, МД | [7 empty] | 582 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0
резерв | [7 empty] | 516.7 | 516.7 | 0 | 0 | 0 | 0
итого безопасность | [7 empty] | 3869.6 | 3869.6 | 0 | 0 | 0 | 0
итого подготовка к новому учебному году | [7 empty] | 921.4 | 921.4 | 0 | 0 | 0 | 0
СП Покровская школа МБОУ Юровская школа, крыша | [7 empty] | 921.4 | 921.4 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ «Комьянская школа», крыша | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
итого школы | [7 empty] | 4791 | 4791 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 1»окна, видео, ПЭ, звукопов, МД, АПС | [7 empty] | 837 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 2»окна, видео, ПЭ, звукопов, МД | [7 empty] | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 3»окна, бассейн, видео, ПЭ, звукопов, МД | [7 empty] | 907 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 4»линолеум, туалет окна - СПдс№4, линолеум, окна - дс№4; видео, ПЭ, звукопов, МД, АПС | [7 empty] | 1484 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №5»ремонт веранд, ПЭ. МД | [7 empty] | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №6»окна, ПЭ, МД | [7 empty] | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ «Юровский детский сад"фасад, ПЭ | [7 empty] | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
резерв | [7 empty] | 435.3 | 435.3 | 0 | 0 | 0 | 0
итого безопасность | [7 empty] | 4866.3 | 4866.3 | 0 | 0 | 0 | 0
итогоподготовка к новому учебному году | [7 empty] | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ ЦРР/ДС №3 крыша, асфальт | [7 empty] | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ ЦРР/ДС №4 крыша | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ «Юровский детский сад", фасад | [7 empty] | 0 | 0
итого сады | [7 empty] | 6066.3 | 6066.3 | 0 | 0 | 0 | 0
итого безопасность МБУДО "Центр развития детей и молодежи" | [7 empty] | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0
Электрокотел Вохтожская ДШИ, ПЭ, видео, МД | [7 empty] | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0
итого подготовка к новому учебному году | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУДО Центр развития детей и млодежи, крыша | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
расходы на проектные работы и текущий ремонт для создания центра цифрового образования детей | [7 empty] | 1500 | 1500
итого доп | [7 empty] | 1999 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0
итого безопасность | [7 empty] | 9234.9 | 9234.9 | 0 | 0 | 0 | 0
итого подготовка к новому учебному году | [7 empty] | 2121.4 | 2121.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 Установка и ремонт узлов учета | [7 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности (МБОУ «Средняя школа № 2 г.Грязовца»). | [7 empty] | 35500 | 1420 | 0 | 34080 | 0 | 0
5.7 Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности (структурное подразделение «Грязовецкая школа искусств» МБУДО «Центр развития детей и молодежи»). | [7 empty] | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности | [7 empty] | 16407 | 3927 | 0 | 12480 | 0 | 0
6.9 Приобретение автомобильного транспортра для организации подвоза обучающихся, в том числе на замену имеющегося | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 Мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных организаций | [7 empty] | 3842.1 | 192.1 |  | 3650
Итого по подпрограмме 4 | [7 empty] | 539945.7 | 154062.9 | 0 | 385882.8 | 0 | 0
Итого по программе | [7 empty] | 571534.7 | 166776.9 | 18120.1 | 386637.7 | 0 | 0