УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19.11.2010   

                    №  473
Об утверждении Плана-графика  
подготовки и проведения единого 

государственного экзамена 

на территории Грязовецкого 

муниципального района

Вологодской области

в 2011 году 

В целях организации и проведения единого государственного экзамена на территории Грязовецкого муниципального района в 2011 году и в соответствии с п. 8.1 ст. 29 Закона Российской Федерации «Об образовании»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график подготовки и проведения единого государственного экзамена на территории Грязовецкого  муниципального района Вологодской области в 2011 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Л.Н.Шорохову.

 Начальник Управления образования                                    Т.А.Патракеева

Приложение к приказу 

Управления образования 

№ 473 от 19.11.2010г.
ПЛАН - ГРАФИК 

мероприятий по организации и проведению  единого государственного экзамена в 2010-2011 учебном году

	 № п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	Информационно-организационное обеспечение ЕГЭ

	1. 
	Формирование и разработка нормативно-правовой базы проведения  ЕГЭ (муниципальный уровень)
	в течение учебного года
	 Л.Н.Шорохова

	2. 
	Сбор информации о выпускниках и предварительном выборе предметов обучающимися для прохождения ГИА.
	Предварительный сбор информации до 30.09.2010 
	Руководители ОУ, руководители ППЭ

	3. 
	Назначение муниципального администратора, определение ППЭ, руководителей ППЭ, членов экспертных групп по проверке заданий ЕГЭ, ответственных за ведение базы данных ЕГЭ в ОУ района и ответственного за ведение муниципальной базы данных ЕГЭ.
	Ноябрь 2010г.
	Л.Н.Шорохова

	4. 
	Участие муниципального администратора, руководителей ППЭ, членов экспертных групп в инструктивных и обучающих семинарах, проводимых ГУ Вологодской области «Центр информатизации и оценки качества образования»
	в течение учебного года
	 Л.Н.Шорохова

	5. 
	Определение организаторов ЕГЭ и их обучение 
	Февраль, май 2010 года
	Руководители ППЭ

	6. 
	Обучение и подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ
	в течение учебного года
	Руководители ОУ, учителя, классные руководители

	7. 
	Ознакомление обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов с особенностями приема в ВУЗы и ССУЗы
	в течение учебного года
	Руководители ОУ, учителя, классные руководители

	8. 
	Участие выпускников района в репетиционных ЕГЭ на базе учебных заведений района
	Февраль – март 2011г.
	И.Н.Зубкова

	9. 
	Участие выпускников района в централизованном тренировочном тестировании
	Октябрь-Ноябрь 2010г. 
	И.Н.Зубкова

	10. 
	Участие в совещании муниципальных администраторов в ГУ Вологодской области «Центр информатизации и оценки качества образования»
	Февраль-апрель 2011г.
	Л.Н.Шорохова 



	11. 
	Подготовка приказов по организации и проведению ЕГЭ на территории района
	февраль – июнь 2011г.
	 Л.Н.Шорохова 

	12. 
	Проведение совещаний с руководителями ОУ «О проведении государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ»
	Февраль-апрель 2011г.
	Л.Н.Шорохова

И.Н.Зубкова 

	13. 
	Проведение классных и родительских собраний о порядке организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2010-2011 учебном году
	В течение года
	Руководители ОУ

	14. 
	Составление сметы расходов для организации и проведения ЕГЭ на территории района
	Апрель 2011г. 
	Л.Н.Шорохова

	15. 
	Разработка транспортных схем подвоза выпускников и доставки КИМов в пункты проведения ЕГЭ и обратно
	Апрель 2011г.  
	Л.Н.Шорохова

	16. 
	Проведение семинара для заместителей директора, ответственных за информационно-организационное обеспечение ЕГЭ в школах района
	Апрель 2011г.
	Л.Н.Шорохова

И.Н.Зубкова 

	17. 
	Формирование региональной базы данных   ЕГЭ 2011 года
	Согласно графику
	Л.Н.Шорохова

М.В.Воеводина

	18. 
	Организация и проведение пробного ЕГЭ по математике
	Апрель 2011г.
	Л.Н.Шорохова

И.Н.Зубкова

	19. 
	Сбор письменных заявлений выпускников 11 классов о выборе предметов для сдачи ЕГЭ
	Февраль 2011 года
	Руководители ОУ

	20. 
	Формирование базы данных о выпускниках прошлых лет, участвующих в ЕГЭ  в 2011 году, сбор заявлений
	Февраль 2011 года
	Л.Н.Шорохова 

	21. 
	Организация доставки пропусков для выпускников, участвующих в ЕГЭ, заполнение и  выдача пропусков выпускникам
	Май 2011 года
	Л.Н.Шорохова, руководители ОУ

	Взаимодействие с муниципальными органами, общественными наблюдателями 

	22. 
	Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами:

- ОВД по Грязовецкому району;

- МУ «ЦРБ»;

- автотранспортные предприятия;

- «Общепит»;

- злектротеплосеть и др.
	Февраль-июнь 2011 г.
	Л.Н.Шорохова

	23. 
	Работа координационного совета по подготовке и проведению ЕГЭ
	Май 2011 г.
	 Л.Н.Шорохова

	24. 
	Подготовка материалов для аккредитации общественных наблюдателей 
	Май 2011 г.
	Л.Н.Шорохова 

	25. 
	Создание условий для деятельности общественных наблюдателей
	апрель – июнь 2011 г.
	Л.Н.Шорохова, руководители ППЭ

	Организационная работа на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений и проведения ЕГЭ

	26. 
	Подготовка ППЭ и составление актов готовности ППЭ
	За 1 день до экзамена
	Руководители ППЭ

	27. 
	Прием КИМов из ГУ Вологодской области «Центр информатизации и оценки качества образования»
	В день экзамена 
	Л.Н.Шорохова

И.Н.Зубкова

З.В.Никуличева

	28. 
	Передача КИМов в пункты проведения ЕГЭ
	В день экзамена 
	Л.Н.Шорохова

И.Н.Зубкова

З.В.Никуличева

	29. 
	Передача выполненных работ и КИМов в пункты первичной обработки результатов
	В день экзамена 
	Л.Н.Шорохова

И.Н.Зубкова

З.В.Никуличева

	30. 
	Прием свидетельств о результатах ЕГЭ из ГУ Вологодской области «Центр информатизации и оценки качества образования», организация выдачи свидетельств   выпускникам ОУ
	Июнь 2011г.
	Л.Н.Шорохова,    руководители ОУ

	31. 
	Сбор информации о годовых отметках участников ЕГЭ, об учебниках, об учебных планах 2010-2011 учебного года
	до 25 июня 2011г.
	М.Ю.Пухова

И.Н.Зубкова

	32. 
	Сбор информации о  поступлении участников ЕГЭ в учреждения  высшего и среднего профессионального образования по  форме
	До 25 августа 2011г.
	И.Н.Зубкова

	Подведение итогов ЕГЭ 2010 года

	33. 
	Подготовка аналитических материалов и отчетов
	апрель-август 2011 года
	Л.Н.Шорохова  

	34. 
	Подведение итогов ЕГЭ 2011 года на августовском совещании работников образования, педагогических советах школ
	август 2011 года
	Л.Н.Шорохова,   руководители ОУ

	Освещение подготовки и проведения ЕГЭ в СМИ

	35. 
	Предоставление информации о подготовке и проведении  ЕГЭ на территории района
	Март-июнь 2011 года
	Л.Н.Шорохова

Руководители ППЭ

	36. 
	Информирование общественности о нововведениях в ГИА, о подготовке выпускников к ЕГЭ и результатах ЕГЭ, о деятельности методических объединений учителей-предметников, о педагогах, подготовивших выпускников к успешной сдаче ЕГЭ.
	Март – август  2011 года
	Л.Н.Шорохова, М.Ю.Пухова


