|  | Приложение к приказу Управления образования Грязовецкого муниципального района от 11.09.2015 года № 491 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Грязовецком муниципальном районе в 2015-2016 учебном году». |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Грязовецком муниципальном районе

в 2015-2016 учебном году»

| № п/п |  | Направление деятельности |  |  | Сроки |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее -ГИА-9) и государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Согласование результатов ГИА-9 с ЦИиОКО, региональный центр обработки информации (далее - РЦОИ) |  |  | до 1 августа 2015 года |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА-9 в Грязовецком районе |  |  | до 10 августа 2015 года |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Размещениие статистических материалов ГИА-9 на сайте Управления образования |  |  | до 10 августа 2015 года |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Организация и проведение совещания по вопросу организации и проведения ГИА-9 в 2015 году и задачах на 2016 год |  |  | до 15 октября 2015 года |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |
| 1.2. |  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Согласование результатов ГИА-9 с ЦИиОКО, региональный центр обработки информации (далее - РЦОИ) |  |  | до 1 августа 2015 года |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА-9 в Грязовецком районе |  |  | до 10 августа 2015 года |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |
| 1.2.3. |  | Размещениие статистических материалов ГИА-9 на сайте Управления образования |  |  | до 10 августа 2015 года |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Организация и проведение совещания по вопросу организации и проведения ГИА-9 в 2015 году и задачах на 2016 год |  |  | до 15 октября 2015 года |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |
| 2 |  | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Проведение разъяснительной работы, подготовительных мероприятий к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании |  |  | до 25 сентября 2015 года |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Участие в обучающих семинарах, организованных органами власти, осуществляющими управление в сфере образования |  |  | в течение 2015 -2016 учебного года |  |  | , руководители образовательных организаций |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Участие в информационно-методических семинарах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА, организованных Департаментом образования Вологодской области, ВИРО, РЦОИ |  |  | октябрь 2015 года -январь 2016 года |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |
| 3 |  | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Изучение нормативных правовых актов областного уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и областными нормативными правовыми актами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Изучение и исполнение нормативных правовых актов Департамента образования области, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 в Вологодской области 2015-2016 учебном году и направление нормативных правовых актов в образовательные организации |  | сентябрь 2015 года - июнь 2016 года по отдельному плану-графику |  |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |
| 4 |  |  | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Составление сметы расходов на проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Грязовецкого муниципального района в 2016 году |  | до 01 марта 2016 года |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Осуществление выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА в форме ОГЭ,ЕГЭ, компенсации за работу по подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ. |  | до 1 октября 2015 года, до 1 октября 2016 года |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |
| 5 |  |  | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.31 |  |  | - руководители ППЭ |  | март - май 2016 года |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  | - организаторы ППЭ |  | март - май 2016 года |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |  |
| 6 |  | Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2016 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов |  |  | до 1 декабря 2015 года |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |
| 6.2 | Предоставление в ЦИиОКО информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА: |  |  |  |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |  |  |  |  |
|  | - в марте - апреле |  |  |  | до 10 марта 2016 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - в мае - июне |  |  |  | до 15 мая 2016 года |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Предоставление в Департамент образования области информации: - об участниках ГИА -9, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА - 9. не завершивших экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА - 9, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА - 9. |  |  |  | в период проведения ГИА-9 |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |  |
| 6.4. | Организация внесения сведений в региональную информационную систему (далее — РИС) |  |  |  | в соответствии с письмом Департамента образования области |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |  |  |  |  |
| 6.5. | Организация проведения ГИА - 9 для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития |  |  |  | Сентябрь 2015 года - июнь 2016 года | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Организация работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА - 9. |  |  |  | август 2015 года -июнь 2016 | Управление образования Грязовецкого муниципального района |  |  |  |  |  |
| 7 | Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре-октябре 2015 года: Сбор заявлений на участие в ГИА-11 в сентябре-октябре 2015 года |  |  |  | с 25 августа по 12 сентября 2015 года | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Организация проведения ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 3 февраля 2015 года № 44 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году» (с последующими изменениями) |  |  |  | в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством образования и науки РФ | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 7.3. |  |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) |  | в соответствии с графиком подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |  |  |  |  |
| 7.4. |  |  | Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ |  | апрель-май 2016 года |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |  |  |  |  |
| 7.5. |  |  |  | Предоставление в ЦИиОКО информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА -11: |  |  |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |  |  |
|  |  |  |  | - в марте - апреле | до 10 марта 2016 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - в мае - июне | до 15 мая 2016 года |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. |  |  |  | Организация внесения сведений в региональную информационную систему (далее — РИС) | В соответствии с письмом Департамента образования области |  |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |  |  |
| 7.7. | Организация проведения ГИА - 11 для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития. |  |  |  | Сентябрь 2015 года - июнь 2016 года |  |  |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |  |
| 7.8. | Организация работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА- 11 |  |  |  | август 2015 года -июнь 2016 года |  |  |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |  |
| 8 | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Департамента образования области и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу проведения ГИА в 2015-2016 учебном году |  |  |  | Ноябрь 2015 года Февраль 2016 года |  |  |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |  |
| 8.1.2 | Обеспечение ознакомления с Порядками проведения ГИА: - выпускников текущего года; - выпускников прошлых лет |  |  |  | В течение 2015-2016 учебного года |  |  |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |  |
| 8.1.3 |  | Обеспечение ознакомления участников ГИА: - с полученными ими результатами ГИА; - с решениями ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий - о местах подачи апелляций |  |  | сентябрь 2015 года, февраль - июль 2016 года |  |  |  |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |
| 8.1.4 |  | Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА на сайте Управления образования и сайтах образовательных организаций |  |  | В течение 2015 -2016 учебного года |  |  |  |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |
| 8.2 |  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 |  | Освещение подготовки к проведению ГИА в Грязовецком районе в СМИ, на сайте Управления образования |  |  | В течение 2015 -2016 учебного года |  |  |  |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района |
| 8.3 |  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 |  | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА |  |  | Сентябрь 2015 года - июнь 2016 года |  |  |  |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |
| 9 |  | Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 |  | Контроль за проведением родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА с обучающимися, их родителями (законными представителями) |  |  | Сентябрь 2015 года - июнь 2016 года |  |  |  | Управление образования Грязовецкого муниципального района, образовательные организации |  |  |