Раздел 1. Паспорт проекта

| Наименование проекта | Проект «Счастливое и интересное лето - 2019» |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки проекта | - Конвенция о правах ребенка - Конституция Российской Федерации - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» - Концепция развития системы дополнительного образования |
| Разработчик проекта | Управление образования Грязовецкого муниципального района |
| Модератор проекта | Патракеева Татьяна Александровна, начальник Управления образования Грязовецкого муниципального района, тел. для связи 8(81755) 2-12-39 |
| Исполнители проекта | Субъекты системы профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних: - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района; - Управление образования Грязовецкого муниципального района, подведомственные учреждения; - Образовательные учреждения района; - Дома культуры, сельские клубы с филиальной сетью; - Районная библиотека с филиальной сетью; - Учреждения физкультуры и спорта; - Социально ориентированные некоммерческие организации; - Ветераны, общественность, работодатели, активные грязовчане |
| Цель проекта | - Создание условий в летний период для отдыха и занятости детей и молодежи Грязовецкого района; - Вовлечение детей и молодежи в активную позитивную деятельность с целью профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних Грязовецкого района; - Выявление склонностей, потребностей, творческих способностей детей и молодежи Грязовецкого района |
| Подпроекты проекта | Подпроект 1. «Лето в школе» Подпроект 2 «Трудовое лето» Подпроект 3. «Лето в библиотеке» Подпроект 4. «Экскурсионное лето» Подпроект 5. «Спортивное лето» Подпроект 6. «Лето в ДК» Подпроект 7. «Лето в пришкольных лагерях» Подпроект 8. «Лето в загородных лагерях и санаториях» Подпроект 9. «Неделя в армии» Подпроект 10. «Лето во дворе» Подпроект 11. «Студенческое лето» Подпроект 12. «Лето в редакции газеты» Подпроект 13. «Ветераны и дети» Подпроект 14. «Здоровое лето» Подпроект 15. «Родители и дети» Подпроект 16. «Разноцветное лето» Подпроект 17. «Лето в детском саду» |
| Срок реализации проекта | Июнь-август 2019 года |
| Источники финансирования |  |
| Инструменты реализации проекта | - реализация дополнительных общеобразовательных программ в летний период; - реализация воспитательных программ в летний период; - заключение соглашений с добровольцами на безвозмездной основе; - форма занятости – детские объединения |
| Целевые показатели результативности проекта | - охват детей и молодежи в летних объединениях (без пришкольных и загородных лагерей) от общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет – не менее 78% (не менее 3500 чел.); - охват детей в пришкольных лагерях – не менее 22% (не менее 1055 чел.); - охват детей в загородных лагерях и санаториях – не менее 5% (не менее 250 чел.); - охват летней занятостью несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета во все летние месяцы – 100%; - охват несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудовой занятостью – не менее 27% (не менее 400 чел.); |
| Конкурс «Самый активный участник проекта «Счастливое и интересное лето - 2019» | По результатам реализации проекта объявляется конкурс «Самый активный участник проекта «Счастливое и интересное лето - 2019» по номинациям: «Самый активный», «Самый молодежный», «Самый социальный» |

Раздел 2. Анализ организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе

В Грязовецком районе проживает 4 735 несовершеннолетний в возрасте от 6 до 18 лет. Ежегодно на базе образовательных учреждений района организуется деятельность 27 лагерей с дневным пребыванием с охватом более 1000 человек, в том числе, и лагеря труда и отдыха. Также ежегодно направляются в загородные лагеря более 250 несовершеннолетних. Таким образом, охват детей организованным летним отдыхом с длительным пребыванием в дневных и загородных лагерях составляет 33 705 человеко-дней, что составляет 8,2% от возможного охвата (4 735чел.*90дней=426 150 чел./дн.).

Одновременно на учете в полиции, КДН и ЗП ежегодно состоит по 80-90 несовершеннолетних, которых занять активным организованным отдыхом и занятости в течение всех летних месяцев не представляется возможным ввиду отсутствия действующих детских и подростковых объединений в летний период.

Все образовательные учреждения Грязовецкого муниципального района имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых, при этом образовательные учреждения могут осуществлять образовательную деятельность по дополнительному образованию круглогодично. Вместе с тем образовательные учреждения, наряду с учреждениями социальной сферы, являются субъектами системы профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и обязаны создавать условия для формирования нормоправного поведения несовершеннолетних и обеспечивать их занятость, в том числе и в каникулярное время.

Учитывая вышеизложенные позиции, проект «Счастливое и интересное лето» создает условия для организованной занятости несовершеннолетних в летний период, привлекая ресурсы всех возможных организаций, а также общественности через деятельность созданных объединений детей и молодежи при организациях образования, культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики и других организаций, и предприятий.

В рамках проекта «Счастливое и интересное лето-2019» реализуются 17 подпроектов разной направленности с общим охватом более 6000 человеко-объединений и более 60000 человеко-дней организованной занятости несовершеннолетних, при этом охват коэффициент занятостью организованным отдыхом составляет более 136% от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет.

Раздел3. Описание подпроектов, расписание деятельности объединений

Подпроект №1 «Лето в школе»

Форма организации: детские объединения, созданные на базе школ и действующие под руководством педагогов и работников школ в рамках их должностных обязанностей по исполнению ими воспитательных функций или функций по предоставлению дополнительного образования. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней.

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей

Координатор подпроекта №1:Сорокина Оксана Александровна, начальник отдела молодежной политики, БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-12-75

Расписание деятельности объединений:

| Месяц | № п/п | Название объединения, секции | ФИО педагога, должность, телефон | Ориентировочные дата и время проведения | Плани-руемый охват участ-ников | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Практикум «Уроки хороших манер» | Андрейчук Татьяна Павловна, учитель русского языка и литературы | 03.06.2019-16.06.2019 10.00-12.00 | 12 (6-7кл) | Практикумы по овладению навыками культурного человека |
|  | 2. | Летняя полевая практика по морфологии растений | Иванова Елена Николаевна, учитель биологии | 03.06.2019- 15.06.2019 10.00-14.00 | 13 (7кл) | Практическое изучение представителей флоры: экскурсии в природу, сбор материала, оформление гербариев, работа с определительными карточками |
|  | 3. | Практикум «Технология восстановительного подхода «Я – медиатор» | Коранова Ирина Николаевна, социальный педагог | 10.06.2019-16.06.2019 10.00-12.00 | 7-8 кл 20 чел | Знакомство с приемами медиации, способами урегулирования конфликтов, обучение медиаторов |
|  | 4. | Творческая мастерская «Чудеса квиллинга» | Коровина Юлия Александровна, учитель начальных классов | 03.06.2019- 27.06.2019 10.00-12.00 | 25 (1-4 кл) | Изготовление изделий из бумаги в технике «квилинг» |
|  | 5. | Музыкальная студия «Браво!» | Тихомирова Наталья Сергеевна, учитель музыки | 03.06.2019- 27.06.2019 10.00-12.00 | 4 группы 100 чел | Организация и проведение музыкальных викторин, конкурсов, фестивалей |
|  | 6. | Творческая мастерская «Веселая акварелька» | Баранова Зоя Константинова, учитель английского языка | 03.06.2019- 27.06.2019 10.00-12.00 | 25 (1-4 кл) | Рисование различными способами и средствами |
|  | 7. | Творческая мастерская «Пластилиновые чудеса» | Мартиросова Светлана Николаевна, учитель начальных классов | 03.06.2019- 27.06.2019 10.00-12.00 | 25 (1-4 кл) | Использование нетрадиционной художественной техники изобразительного искусства – пластилинографии. Изготовление пластилиновых картин ярких расцветок с применением различных изобразительных приёмов. |
|  | 8. | Практикум «Игра – дело серьезное» | Смирнова Наталия Владимировна, педагог-психолог | 03.06.2019-17.06.2019 С 14.30-16.00 | 20 (5-8кл) | Проведение подвижны, психологических, интеллектуальны, коммуникативных игр, тренинговых занятий, направленных на раскрытие способностей, лидерского потенциала школьников, формирование у них активной жизненной позиции и умения работать в команде. |
|  | 9. | Творческая мастерская «Чудеса из бумаги» | Корнева Марина Анатольевна, учитель начальных классов | 03.06.2019- 27.06.2019 | 25 (1-4 кл) | Знакомство и овладение техническими операциями и конструкторской деятельностью при изготовлении изделий из бумаги |
|  | 10. | Творческая мастерская «Нетрадиционные техники рисования» | Малютина Екатерина Николаевна, учитель начальных классов | 03.06.2019- 27.06.2019 | 25 (1-4 кл) | Рисование различными способами и средствами |
|  | 11. | Клуб «Олимпионики» | Бобылева Ольга Валентиновна, учитель начальных классов | 03.06.2019- 27.06.2019 | 25 (1-4 кл) | Интеллектуальные игры, соревнования, проекты |
|  | 12. | Проект «Боевое прошлое Родины» | Мякишев Николай Александрович, учитель истории и обществознания | 17.06.2019- 30.06.2019 12.00-14.00 | 10 (8,10 кл) | Анализ основных сражений ВОв |
|  | 13. | Академия гуманитарных наук | Бушкова Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы | 10.06.2019-21.06.2019 10.00-12.30 | 20 (8-9 класс) | Проведение занятий, направленных на развитие основных компетенций школьников |
|  | 14. | Академия гуманитарных наук | Бушкова Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы | 01.06.2019-09.06.2019 10.00-12.30 | 12 (5-7 класс) | Рассмотрение интересных фактов о языке, разработка и реализация проектов |
|  | 15. | Математический клуб | Салтыкова Марина Александровна, учитель математики Фасонова Валентина Александровна, учитель математики | 01.06.2019-05.06.2019 09.30.-13.30 | 50 (6-9кл) | Организация и проведение математических игр, интеллектуальных конкурсов, проектов |
|  | 16. | Школа вожатых | Киселева Наталья Николаевна, педагог-организатор Хижнякова Анастасия Михайловна, педагог дополнительного образования | 01.06.2019-27.06.2019 14.00-16.00 | 13 (5-7кл) | Проведение занятий, тренингов на сплочение, на работу в команде, на развитие лидерских качеств. Проектирование мероприятий с детьми и др. |
|  | 17. | Проект «Летопись класса» | Тихонина Галина Александровна | 01.06.2019-26.06.2019 15.00-17.00 | 27 чел (11кл) | Сбор и систематизация материалов о выпускниках 2019 года, оформление документов для школьного музея |
|  | 18. | «С английским вокруг света» | Дрепелева Анастасия Вадимовна, учитель английского языка | 03.06.2019 16.06.2019 14.00-16.00 | 20 чел (3-8 кл) | Вовлечение детей в культуру Великобритании через игровую деятельность. Знакомство с основными традициями, оформление праздничных открыток, театрализованные сценки |
|  | 19. | Проект «Готовимся к выпускному» | Левчук Егор Юрьевич, заместитель директора Салтыкова Марина Александровна, Камракова Светлана Васильевна, Курзенева Светлана Алексеевна | 01.06.2019-30.06.2019 | 80 (9кл) | Подготовка сценария выпускного вечера, подготовка материалов для школьного музея, создание видеороликов, презентаций |
|  | 20. | Практикум «Учусь создавать проект» | Фурышева Марина Павловна, учитель начальных классов | 10.06.2019 23.06.2019 | 1-4 кл 15 чел | Создание презентационных проектов |
| Июль | 1. | Творческая мастерская «Волшебная бусинка» | Казакова Ирина Анатольевна учитель начальных классов | 01.07.2019 12.07.2019 10.00-12.00 | 20 3-4кл | Обучение плетению из бисера: овладение техническими приемами, создание простейших форм |
|  | 2. | Творческая мастерская «Мягкая игрушка» | Задубина Екатерина Аркадьевна, учитель тенологии | 08.07.2019- 19.07.2019 10.00-12.00 | 1-4 кл 5-6 кл 20 чел | Знакомство с историей возникновения игрушки, видами игрушек. Раскрой, моделирование и шитье игрушки |
|  | 3. | Творческая мастерская «Декор своими руками» | Красавцева Ольга Анатольевна, учитель начальных классов | 01.07.2019-14.07.2019 10.00-12.00 | 15 (3-4кл) | Декупаж, роспись точеная, лепка |
|  | 4. | Творческая мастерская «Бисероплетение» | Неволина Дина Николаевна, учитель начальных классов | 01.07.2019-14.07.2019 10.00-12.00 | 15 (3-4кл) | Плетение просты моделей из бисера |
|  | 5. | Творческая мастерская | Кочнева Наталья Анатольевна, учитель начальных классов | 01.07.2019-14.07.2019 10.00-12.00 | 20 (3-4кл) | Изготовление плоскостных и объемных изделий, декоративных композиций из различных материалов по образцам, рисункам, эскизам, чертежам |
|  | 6. | Творческая мастерская для девочек «Золотые ручки» | Коткова Анна Александровна, учитель начальных классов | 08.07.2019- 19.07.2019 10.00-12.00 | 15 (2-3кл) | Изготовление украшений |
| Август | 1. | «Тропинка к своему Я» | Раскатова Анна Владимировна, педагог-психолог | 05.08. 2019 16.08.2019 10.00-12.00 | 20 (1-4 кл) | Проведение занятий, направленных на развитие и коррекцию эмоционально- волевой сферы, в сенсорных комнатах. |
|  | 2. | Модульное оригами | Куковерова Екатерина Ивановна, учитель начальных классов | 05.08. 2019 16.08.2019 10.00-12.00 | 20 (1-4 кл) | Создание объемных фигур из маленьких бумажных треугольников |
|  | 3. | Компьютерный дизайн | Каханова Наталья Александровна, учитель начальных классов | 05.08.2019 16.08.2019 10.00-12.00 | 20 3-4кл | Организация занятий с использованием компьютерного оборудования , работа в графических редакторах Paint, PowerPoint создание изображений в графических редакторах |
|  | 4. | Деятельность волонтерского отряда «Дорогой добрых дел» | Киселева Наталья Николаевна, педагог-организатор Иванова Елена Николаевна, учитель биологии | 01.06.2019-31.08.2019 | 10-15 (3-9кл) | По отдельному плану |
|  | 5. | Деятельность детских общественных объединений «Юный спасатель», «Орлята», «Юнармия» | Дебелая Оксана Геннадьевна, заместитель директора | 01.06.2019-31.08.2019 | 80 чел (2-11 кл) | По отдельному плану |
| МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  | Объединение «Дельфинёнок» | Суслова Ольга Ивановна,учитель начальных классов 89633568491 | 03.06.2019 – 30.06.2019 (10 занятий по 2 часа) 16.00-18.00 | 15 человек | Подготовка к сдаче норм ГТО, обучение плаванию |
|  |  | Школа юного экскурсовода | Дураева Ксения Анатольевна, учитель 2-15-72 | 03.06.2019-14.06.2019 | 6 | Обучение детей проведению экскурсий в школьном музее. Составление экскурсионных маршрутов по городу |
|  |  | Сделано со вкусом | Листвина Юлия Рудольфовна, учитель, 2-15-72 | 10.06.2019-14.06.2019 | 10 | Дети научатся готовить и творчески оформлять блюда, знакомятся с рецептами, |
|  |  | Нескучный английский | Лужинская Ольга Сергеевна, учитель, 2-15-72 | 10.06.2019-14.06.2019 | 10 | Дети с помощью игры познакомиться с английскими словами и предложениями |
|  |  | Мы вместе | Соболева Ирина Евгеньевна, учитель, 2-15-72 | 24.06.2019 – 28.06.2019 | 10 | Организация игр с детьми детского сада |
|  |  | Пластилиновое чудо | Бодунова Светлана Сергеевна, учитель, 2-15-72 | 17.06.2019 – 21.06.2019 | 10 | Дети научатся оформлять пластилиновые картины |
|  |  | Кусудама | Кузьменко Екатерина Викторовна, учитель, 2-15-72 | 24.06.2019 – 28.06.2019 | 10 | Дети научатся конструировать из бумаги «лекарственные» шары |
|  |  | Зеленый патруль | Коновалова Елена Паисьевна, учитель, 2-15-72 | 03.06.2019 – 07.06.2019 | 10 | Природоохранная деятельность в Кедровнике и д. 9 изб |
|  |  | Лесная азбука | Коновалова Елена Паисьевна, учитель, 2-15-72 | 10.06.2019-14.06.2019 | 10 | Составление экологической тропы |
|  |  | Волшебные ладошки | Сидоровская Наталья Сергеевна, 2-15-72 | 10.06.2019-14.06.2019 | 7-8 | Развитие мелкой моторики, воображения, познавательных процессов |
| Август | 1. | Веселый флешмоб | Ришко Елена Владимировна, зам. директора, 2-15-72 | 12.08.2019 – 16.08.2019 | 30 | Дети научатся танцевать флешмобы, организовывать акции |
|  | 2. | Скоро 1 сентября | Ришко Елена Владимировна, зам. директора, 2-15-72 | 19.08.2019 – 23.08.2019 | 20 | Подготовка к 1 сентября, чтецов, ведущих, спектакля |
| МБОУ «Вохтожская школа |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Мы-вожатые!» | Секушина Светлана Александровна | 03.06.2019-08.06.2019 9.00-12.00 | 20 | Подготовка и проведение отрядом вожатых мероприятий для обучающихся школы и детей МО «Вохтожское, ролевых игр, игр-путешествий по станциям,, концертных программ,сказочных представлений. |
|  | 2. | «Выбираем профессию» | Смирнова Светлана Леонидовна, педагог-психолог | 03.06.2019-08.06.2019 13.00-15.00 | 25 | Тренинги. Ролевые игры.Тестирование. |
|  | 3. | «Мы – вместе!» | Быканова Людмила Павлиновна | 03.06.2019-08.06.2019 13.00-14.00 | 25 | Занятость детей «группы риска» Квест игры, тренинговые занятия с подростками, посещение мероприятий БУК «ВохтожскийПДК,библиотекип.Вохтога |
|  | 4. | «Музыкальная шатулка» | Стахеева Людмила Валентиновна, учитель музыки | 03.06.2019-14.06.2019 13.00-14.00 | 36 | Знакомство с музыкальными инструментами. Занятия вокалом, проведение мастер-классов, экскурсия в СП ЦДО «Детская школа искусств». |
|  | 5. | «ПервоЛого» | Колпакова Маргарита Алексеевна, учитель начальных классов | 01.06.2019-10.06.2019 9.00-12.00 | 12 | Работа в ПервоЛого», создание мультфильмов |
|  | 6. | «Занимательный английский» | Воротина Лилия Александровна,учитель английского языка | 10.06.2019-15.06.2019 9.00-12.00 | 16 | Занятия английским языком, заочные ппутешествия по странам и континентам,знакоство с традициями и обычаями народ стран Европы,созданиеанимаций, м/ф на английском языке |
|  | 7. | «Математическая шкатулка» | Казанина Ольга Алексеевна, учитель математики | 10.06.2019-15.06.2019 13.00-16.00 | 10 | Знакомство с великими математиками. Составление презентаций. |
| Июль | 1. | «Волшебный фетр» | Павлова Светлана Валентиновна, учитель начальных классов | 08.07.2019-12.07.2019 9.00-12.00 | 15 | Поделки из фетра. Изготовление сувениров для награждения ветеранов педагогического труда в честь Юбилея МБОУ «Вохтожская школа». |
|  | 2. | «Волшебный фетр» | Мазилова Ирина Александровна, учитель начальных классов | 08.07.2019-12.07.2019 9.00-12.00 | 10 | Поделки из фетра. Изготовление сувениров для награждения ветеранов педагогического труда в честь Юбилея МБОУ «Вохтожская школа». |
|  | 3. | «Выбор профессии – дело серьёзное» | Бархатова Маргарита Евгеньевна, учитель русского языка и литературы | 08.07.2019-19.07.2019 9.00-12.00 | 23 | Знакомство с профессиями современного рынка труда.ПрофессииГрязовецкого муниципального района. Тренинги. Ролевые игры.Тестирование |
|  | 4. | «Все работы хороши! Выбирай на вкус!» | Ганина Ирина Александровна,учитель математики | 08.07.2019-15.07.2019 9.00-12.00 | 24 | Знакомство с профессиями современного рынка труда.ПрофессииГрязовецкого муниципального района. Тренинги. Ролевые игры.Тестирование |
|  | 4. | «Занимательная математика» | Борисова Любовь Сергеевна, учитель начальных классов | 08.07.2019-14.07.2019 9.00-12.00 | 15 | Составление и решение задач-загадок.Разгадывание математических ребусов, шарад идр. |
| Август | 1. | «Хочу всё знать!» | Петухова Светлана Алексеевна, учитель русского языка | 01.08.2019-10.08.2019 9.00-12.00 | 20 | Занимательная грамматика. Викторины,тренинги,конкурсы. Проект «Ветераны педагогического труда» |
|  | 2. | «В Клубе встреч с интересными людьми» | Шипичева Ирина Михайловна, учитель русского языка и литературы | 05.08.2019-09.08.2019 13.00-16.00 | 15 | Беседы, круглый стол, дискуссии, встречи с интересными и выдающимися людьми МО «Вохтожское»: поэты, художники, народные умельцы, ветераны педагогического труда, руководители предприятий |
|  | 3. | «В Клубе встреч с интересными людьми» | Вершинина Любовь Николаевна, учитель иностранного языка | 12.08.2019-17.08.2019 13.00-16.00 | 15 | Беседы, круглый стол, дискуссии, встречи с интересными и выдающимися людьми МО «Вохтожское»: поэты, художники, народные умельцы, ветераны педагогического труда, руководители предприятий. |
|  | 4. | «Математика вокруг нас» | Смирнова Елена Александровна, учитель математики | 12.08.2019-16.08.2019 9.00-12.00 | 25 | Занимательная математика. Роль математики в других науках. Составление занимательных задач, кроссвордов. |
|  | 5. | «Мы-вожатые!» | Стахеева Людмила Валентиновна,заместитель директора по ВР | 19.08.2019-24.08.2019 13.00-16.00 | 20 | Подготовка и проведение отрядом вожатых мероприятий для обучающихся школы и детей МО «Вохтожское, ролевых игр, игр-путешествий по станциям,, концертных программ,сказочных представлений. |
|  | 6. | «Волшебная комната» | Смирнова Светлана Леонидовна, педагог-психолог | 20.08.2019-27.08.2019 10.00-12.00 | 75 | Занятия в сенсорной комнате, тренинги для детей |
|  | 7. | «Загадки математики» | Соколова Светлана Александровна, учитель математики | 20.08.2019-25.08.2019 | 12 | Составление смет расходов для реализации школьных проектов «Фото в объективе», «Школьный музей» - ветераны педагогического труда(обновление стенда) занимательных задач, кроссвордов. |
|  | 8. | «Занимательная химия» | Смирнова Елена Васильевна, учитель химии и биологии | 20.08.2019-24.08.2019 13.00-16.00 | 15 | Мастер-класс «загадки химии»,проведение химических опытов, решение тестов, занимательных задач по химии |
|  | 9. | «Робототехника» | Грушаускас Елена Юрьевна,учитель технологии | 24.08.2019-29.08.2019 9.00-12.00 | 10 | Лего-конструирование. Сборка роботов. |
|  | 10. | «Поэтические встречи» | Самарина Ольга Александровна, учитель начальных классов | 24.08.2019-29.08.2019 13.00-15.00 | 14 | Встречи с поэтами, писателями МО «Вохтожское» |
| МБОУ «Ростиловская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Музейные игры | Игнатюк Ираида Александровна, учитель 54-2-30 | 10.06.-14.06.2019 10.00-11.30. | 15 | Знакомство с народными играми, популярными во времена наших прабабушек и прадедушек, интервью со старожилами поселка, оформление сборника «Игры всем на удивление» |
| Август | 1. | Практикум «Занимательный компьютер. Мастер презентации» | Половкова Надежда Александровна, учитель 54-2-30 | 05.08.2019-09.08.2019 10.30-12.00 | 10 | Обучение навыкам самостоятельной, индивидуальной работы по практическому созданию презентаций |
|  | 2. | Кружок «Модульное оригами» | Парфенова Ольга Николаевна, учитель 54-2-30 | 05.08.2019-09.08.2019 12.00-13.30 | 15 | Знакомство с различными техниками складывания. Сбор фигуры по схеме. Конкурс бумажной красоты. |
|  | 3. | КТД «Лучше всех!» | Морозова Татьяна Алексеевна Королева Светлана Владимировна, учитель 54-2-30 | 26.082019.-30.08.2019 | 15 | Викторины, творческие конкурсы, спортивные эстафеты, подготовка концерта для родителей. |
|  | 4. | КТД «Я и школа – forever» | Белова Светлана Валентиновна, учитель 54-2-30 Левашова Лидия Николаевна | 26.08.2019-30.08.2019 | 25 | Оформление праздничных фотозон, рекреаций в школе; подготовка музыкальных номеров, разработка сценария праздничной экскурсии по школе для первоклассников и их родителей, гостей школы. |
| МБОУ «Комьянская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Математика может быть интересной» | Аронова Светлана Леонидовна, учитель математики, 88175543284 | 10.06.2019 – 20.06.2019 10.00-12.00 | 15 | Решение занимательных задач для расширения кругозора, для развития логического мышления, остроты ума и смекалки. Чередуются геометрический материал со сведениями из алгебры, чисто арифметические задачи с элементами логики |
|  | 2. | ФетроСказка | Кузнецова Татьяна Анатольевна, директор 88175543284 | 10.06.2019 – 21.06.2019 10.00-10.40 | 10 | Изготовление кукол и декораций из фетра для школьного кукольного театра, презентация готовых кукол в спектакле. |
| Август | 1. | Граждановедение | Кузнецова Татьяна Анатольевна, директор 88175543284 | 12.08.2019 - 23.08.2019 09.00 – 11.00 | 10 | Расширение знаний о правах и обязанностях граждан РФ, рассмотрение занимательных примеров из социальной действительности, решение правовых задач. |
| МБОУ «Сидоровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Радуга творчества» | Кузнецова Ольга Николаевна учитель начальных классов СП «Баклановская школа» 89211435469 | 04.06 2019 – 13.06.2019 9.00 – 12.00 | 8 | Особенность программы состоит в том, что в её разделы включены современные техники декоративно-прикладного творчества: ресайклинг, изонить ,квилинг востребованные подрастающим поколением. Своевременность изучения и овладения этими техниками помогут воспитать личностные качества детей, что способствует осмыслению и восприятию окружающей действительности через творчество обогащает внутренний мир ребёнка, позволяет с пользой провести свободное время. |
| Август | 1. | «Почемучки» | Трифанова Ольга Николаевна, учитель МБОУ «Сидоровская школа», 61-2-73 | 12.08.2019-16.08.2019 9:00 – 12:00 | 5 | Занятия интеллектуальной направленности в школьном научном обществе |
|  | 2. | «Музыкальная карусель» | Смирнов Александр Николаевич, учитель музыки СП «Лежская школа», (81755)46268 19.08.2019 – 23.08.2019 9.00-12.00 | 19.08.2019 – 23.08.2019 9:00 – 12:00 | 10 | Участие школьников в музыкальных викторинах, конкурсах, ознакомление с музыкальными инструментами. |
| МБОУ «Юровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Театр и мы» | Зашляхтина Ирина Вениаминовна учитель русского языка и литературы, 89115047060 | 10.06.2019-15.06.2019 11.00-12.00 | 15 | Разработка сценария спектакля и изготовление декораций к спектаклю |
|  | 2. | «Настольные игры. Играем.Создаём» | Москвинова Ирина Николаевна, учитель математики, 89114451523 | 10.06.2019 -15.06.2019 11.00 – 12.00 | 10 | Турниры по настольным играм и составление собственных настольных игр |
|  | 3. | «Флешмоб–это круто!» | Комиссарова Марина Юрьевна, учитель физкультуры, 89212315777 | 17.07.2019 - 21.07.2019 10.00 -11.30 | 15 | Подготовка флешмобов по разным темам и направлениям |
|  | 4. | Путешествие по Вологодскому краю | Жигарева Тамара Александровна, учитель химии, 89114419701 | 24.08.2019 – 28.06.2019 13.00-14.00 | 8 | Изучение растительного и животного мира Вологодской области, создание презентации |
|  | 5. | «Юный декоратор» | Старичихина Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы, 89115286850 | 14.06.2019– 18.06. 2019 13.00 14.00 | 10 | Обучение азам декораторского искусства |
|  | 6. | Шахматный турнир | Кузнецов В.А., учитель математики, 89814237754 | 10.08.2019-14.08.2019 11.06-12.30 | 10 | Изучение шахматной науки |
|  | 7. | Кубик Рубик и его друзья | Кузьмин Сергей Вениаминович, учитель математики, 89211262031 | 17.06.2019 -21.06.2019 10.00 -11.00 | 8 | Увлекательные математические игры |
| Август | 1. | «Рисуем сказку» | Соболева Ольга Юрьевна учитель – логопед, 89115134539 | 12.08.2019 -16.08.2019 12.00 -13.00 | 10 | Обучение различным способам рисования, иллюстрации сказок. |
|  | 2. | «Поделки на посиделках» | Белякова Наталия Александровна, учитель литературы, 89115335193 | 25.08.2019-29.08.2019 13.00 – 14.00 | 10 | Изготовление поделок из различных тканей. |
|  | 3. | Научные забавы | Микляева А.И педагог –психолог .89005598296 | 05.08.2019– 10.08 2019 11.00 – 12.00 | 10 | Факты и опыты из разных наук |
|  | 4. | «Флешмоб–это круто!» | Комиссарова Марина Юрьевна, учитель физкультуры, 89212315777 | 26.0.2019- 31.08.2019 13.00 14.30 | 15 | Подготовка флешмобов по разным темам и направлениям |
|  | 5. | «Азбука пешеходных наук» | Евстигнеев Е.В. . учитель начальных классов 891152007807 | 12.08.2019 – 17.08.2019 11.00 – 12.00 | 10 | Изучение правил дорожного движения |
|  | 6. | Весёлая палитра | Игумнова Надежда Геннадьевна, учитель технологии, 89114425082 | 19.08 -23.08.2019 13.00-14.00 | 8 | Рисование нетрадиционными способами |
|  | 7. | Изостудия «Колорит» | Сахарусова Зоя Игоревна, учитель математики и физики, 89115220751 | 19.08.2019 -23.08 2019 11.00 -12.00 | 10 | Рисование картин для школьной галерее к Дню Знаний |
|  | 8. | Вязание спицами | Сидорова Надежда Константиновна, учитель истории, 89114467933 | 19.08.2019- 23.08.2019 13.00 -14.00 | 5 | Обучение вязанию спицами |
|  | 9. | По страницам школьной летописи | Кузьмина Виктория Галдановна, учитель обществознания, 89633565552 | 26.08.2019 -30.08 2019 10.00 – 11.00 | 5 | Знакомство с историей школы и поселения, подготовка проекта |
| МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарёва» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Клуб любителей химии | Марагаева Зинаида Сергеевна, учитель химии, 89626720692, Нуждин Сергей Александрович, учитель химии, 89211248653 | 18.06.2019 -22.06.2019 9.00-12.00 | 10 | Интерактивные занятия, направленные на реализацию проекта «Химия вокруг нас» |
| Август | 1. | Эко-знайки | Соколова Светлана Юрьевна, учитель биологии, 89110484985 | 26.08.2019 – 30.08.2019 9.00-12.00 | 7 | Работа по экологическому просвещению детей, с использованием проектно-исследовательских технологий |
|  | 2. | Неделя РДШ | Соколова Светлана Юрьевна, учитель биологии, 89110484985 | 26.08.2019 – 30.08.2019 12-15.00 | 11 | Работа актива РДШ в подготовке к учебному году, к Дню знаний. |
|  |  |  |  | Итого | 1748 |  |

Подпроект №2 «Трудовое лето»

Форма организации: лагеря труда и отдыха, созданные на базе образовательных учреждений, учреждений социальной сферы; трудовые бригады, созданные на базе образовательных учреждений, учреждений социальной сферы. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 9 дней.

Цели подпроекта: организация и осуществление трудовой занятости детей, в том числе, состоящих на различных видах учета в летний период; обеспечение трудового воспитания несовершеннолетних, их профориентация, формирование ценностного отношения к результатам труда

Координатор подпроекта №2Сорокина Оксана Александровна, начальник отдела молодежной политики, БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-12-75

Расписание деятельности лагерей труда и отдыха и трудовых бригад:

| Месяц | № п/п | Название объединения, секции | ФИО педагога, должность, телефон | Ориентировочные дата и время проведения | Плани-руемый охват участ-ников | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Юный цветовод | Смирнова Наталья Владимировна, учитель биологии, Смирнова Елена Георгиевна, учитель истории и обществознания | 01.06.2019-27.06.2019 | 15 | Выращивание рассады, высаживание рассады в грунт, уход за растениями |
| Июль | 1. | Трудовой отряд «КРУТО» (бригада) | Коноплева Ольга Александровна, заместитель директора по АХЧ | 01.07.2019-31.07.2019 С 09.00-13.30 (30 мин перерыв) | 20 | Организация ремонтных работ помещений школы и уборка территории школы Уход за цветниками на пришкольной территории |
|  | 2. | Трудовой отряд (лагерь труда и отдыха) | Коноплева Ольга Александровна, заместитель директора по АХЧ Смирнова Наталья Владимировна, учитель биологии, Смирнова Елена Георгиевна, учитель истории и обществознания Куликова Алла Александровна, учитель физкультуры Обваленичев Евгений Владимирович, учитель английского языка | 03.07.2019-14.07.2019 17.07.2019-27.07.2019 С 08.30-14.30 | 30 | Реализация проектов: «Школа вожатого» (4+4), «Юнармия» (2+2), «Мой школьный двор» (9+9), |
| МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Лагерь труда и отдыха «КЛАСС!» | Жигалова Елена Вениаминовна, начальник лагеря | 03.06.2019-14.06.2019, 14.06.2019- 27.06.2019 | 31 | Организация трудовой занятости |
| Август | 1. | Трудовая бригада | Морозова Ольга Вениаминовна, соц. педагог Казаков Виталий Анатольевич, учитель. | 05.08.2019 – 02.08.2019 | 30 | Организация трудовой занятости |
| МБОУ «Вохтожская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Трудовая бригада» | Быканова Людмила Павлиновна | 03.06.2019- 17.06.2019 г 9.00-12.00 | 11 | Ремонтные работы по подготовке школы к новому учебному году |
|  | 2. | «Наши руки - не для скуки» | Смирнова Лариса Павловна, учитель начальных классов | 10.06.2019- 14.06.2019 г | 22 | Волонтёрская (посильная) помощь в уборке территории посёлка, ветеранам труда. |
| Август | 1. | «Очумелые ручки» | Самодуров Александр Валентинович,учитель технологии | 24.08-30.08.2019 г 9.00-12.00 | 10 | Ремонт школьной мебели, ремонт детской площадки |
| МБОУ «Ростиловская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Лагерь труда и отдыха «КЕДР» (в рамках лагеря практикум «Знакомая незнакомка Флористика», проект «Садовая скульптура») | Сулоева Антонина Дмитриевна, учитель биологии, 89637342812 Баранова Ольга Геннадьевна | 03.06.2019 -15.06.2019 | 10 | Оформление цветочных клумб на территории школы, знакомство с секретами садового дизайна, создание проекта «Садовая скульптура» |
| Июль | 1. | Проект «Клумба школьного двора» | Кондрашина Светлана Анатольевна | 15.07.2019-26.07.2019 | 10 | Выращивание и уход за цветочными растениями на территории школьного участка |
| МБОУ «Комьянская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Лагерь труда и отдыха «Юность» | Кириллова Ирина Геннадьевна | 04.06.2019 – 15.06.2019 10.00 – 12.00 | 10 | Трудовой лагерь. Работы по благоустройству школы и школьной территории. Участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. |
|  | 2. | Трудовая бригада | Кириллова Ирина Геннадьевна, учитель биологии | 18.06.2019 – 29.06.2019 10.00 – 12.00 | 5 | Работы по благоустройству школы и школьной территории |
| МБОУ «Сидоровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Трудовая бригада | Морозова Наталья Владимировна, учитель МБОУ «Сидоровская школа», 61-2-73 | 11.06.2019 -18.06.2019 9.00-12.00 | 5 | Работа на пришкольном участке, уборка помещений школы. |
|  | 2. | Лагерь труда и отдыха «Ярко» | Литвинова Наталия Юрьевна, учитель МБОУ «Сидоровская школа», Шулепова Светлана Владимировна, заместитель директора по ВР МБОУ «Сидоровская школа» 61-2-73 | 03.06.2019 -15.06.2019. 09.00 – 13.00 | 8 | Помощь в проведении массовых культурных мероприятий в лагерях с дневным пребыванием |
| МБОУ «Юровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Лагерь труда и отдыха | Петухова Елена Васильевна, 4-12-51 | 03.06.2019 -15.06.2019 | 10 | Работа на участке, высадка рассады, уход за растениями, уборка территории, ремонтные работы в ОУ. Помощь в проведении массовых культурных мероприятий в лагерях с дневным пребыванием |
|  |  | Школьная трудовая бригада | Меновщиков Адольф Александрович, Крюкова Л.А., Докучаева Ольга Александровна | 01.06.2019-28.06. 2019 | 15 | Косметический ремонт в здании школы, работа на пришкольном участке |
| МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарёва» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Лагерь труда и отдыха «Труд» | Борисова Вероника Владимировна, учитель географии | 03.06.2019 – 27.06.2019 9.00 – 12.00 | 15 | Работа на участке, высадка рассады, уход за растениями, уборка территории, ремонтные работы в ОУ. Помощь в проведении массовых культурных мероприятий в лагерях с дневным пребыванием |
|  | 2. | Трудовая бригада | Борисова Вероника Владимировна, учитель географии | 03.06.2019 – 14.06.2019 9.00 – 12.00 | 5 | Работа на пришкольном участке, уборка помещений школы. |
| Июль | 1. | Трудовой | Громова Елена Александровна., учитель математики, 89643044422 | 25.06.2019-13.07.2019 9.00-12.00 | 50 | Практикум на пришкольном участке |
|  | 2. | Трудовой | Булгакова И.Н., учитель математики, 89657351090 | 16.07.2019 – 03.08.2019 9.00-12.00 | 50 | Практикум на пришкольном участке |
| Август | 1. | Трудовой | Петрова Ольга Валентиновна., учитель начальных классов, 89602971205 | 06.08-24.08 9.00-12.00 | 50 | Практикум на пришкольном участке |
| МБУДО «Центр развития детей и молодежи. Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Лагерь труда и отдыха «Всерьез – 1» | Шуваева Наталья Николаевна, начальник лагеря, 2-14-98 | 03.06.2019-27.06.2019 09.00 – 12.00 | 11 | Помощь в организации и проведении массовых мероприятий в лагере с дневным пребыванием детей, помощь в организации работы и досуга отрядов |
|  | 2. | Лагерь труда и отдыха «Всерьез - 2» | Новожилова Елена Геннадьевна, начальник лагеря, 3-14-71 | 03.06.2019-27.06.2019 09.00 – 12.00 | 12 | Помощь в организации и проведении массовых мероприятий в лагере с дневным пребыванием детей, помощь в организации работы и досуга отрядов |
| Июль | 1. | Трудовая бригада | Новожилова Елена Геннадьевна,, педагог - организатор, 8-953-514-58-48 | 08.07.2019 – 12.07.2019 10.00 - 14.00 | 21 | Программа" Капелька добра для нашего двора" (благоустройство территории СП "Горизонт") |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Трудовая бригада «Энергия» | Широгорова Светлана Анатольевна, педагог-организатор 8(81755)2-15-36 | 03.06.2019-14.06.2019, 09.00 – 11.00 17.06.2019 – 28.06.2019 09.00 – 11.00 | 3 4 | Благоустройство территории детского сада |
| Июль | 1. | Трудовая бригада «Энергия» | Широгорова Светлана Анатольевна, педагог-организатор 8(81755)2-15-36 | 01.07.2019-12.07.2019 09.00 – 11.00, 15.07.2019-31.07.2019 09.00 – 11.00 | 3 4 | Благоустройство территории детского сада |
| Август | 1. | Трудовая бригада «Энергия» | Широгорова Светлана Анатольевна, педагог-организатор 8(81755)2-15-36 | 01.08.2019-16.08.2019 09.00 – 11.00, 19.08.2019-31.08.2019 09.00 – 11.00 | 7 | Благоустройство территории детского сада |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Трудовой десант» | Баранова Татьяна Александровна, заведующий хозяйством, 2-12-33 | 1.06.2019-12.07.2019 09.00 – 11.00 | 21 | Благоустройство территории и помещений учреждения |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Трудовая бригада «Трудовой старт» | Сазонова Любовь Александровна, заведующий хозяйством, 2-14-22 | 01.06. 2019- 18.06.2019 09.00 – 11.00 | 4 | Труд по благоустройству территории ДОУ |
|  | 2. | Трудовая бригада «Трудовой старт» | Сазонова Любовь Александровна, заведующий хозяйством, 2-14-22 | 18.06.2019- 29.06.2019 09.00 – 11.00 | 4 | Труд по благоустройству территории ДОУ |
| Июль | 1. | Трудовая бригада «Трудовой старт» | Сазонова Любовь Александровна, заведующий хозяйством, 2-14-22 | 02.07.2019- 13.07.2019 09.00 – 11.00 | 4 | Труд по благоустройству помещений ДОУ |
|  | 2. | Трудовая бригада «Трудовой старт» | Сазонова Любовь Александровна, заведующий хозяйством, 2-14-22 | 16.07.2019- 27.07.2019 09.00 – 11.00 | 4 | Труд по благоустройству помещений ДОУ |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1 | «Раддар» | Дойкова Татьяна Леонидовна, заведующий, 2-10-50 | 03.06.2019 14.06.2019 09.00 – 11.00 | 4 | Труд по благоустройству территории МБДОУ |
|  | 2 | «Раддар» | Соколова Наталия Владимировна, методист, 2-10-50 | 17.06.2019 28.06.2019 09.00 – 11.00 | 3 | Труд по благоустройству территории МБДОУ |
| Июль | 1 | «Раддар» | Рябинина Ирина Николаевна, старший методист, 2-10-50 | 01.07.2019 12.07.2019 09.00 – 11.00 | 3 | Труд по благоустройству территории МБДОУ |
|  | 2 | «Раддар» | Легчанова Людмила Анатольевна, заведующий хозяйством, 2-10-50 | 15.07.2019 26.07.2019 09.00 – 11.00 | 3 | Труд по благоустройству территории МБДОУ |
| Август | 1 | «Раддар» | Дойкова Татьяна Леонидовна, заведующий, 2-10-50 | 29.07.2019 09.08.2019 09.00 – 11.00 | 3 | Труд по благоустройству территории МБДОУ |
|  | 2 | «Раддар» | Рябинина Ирина Николаевна, старший методист, 2-10-50 | 12.08.2019 23.08.2019 09.00 – 11.00 | 4 | Труд по благоустройству территории МБДОУ |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №5» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Трудовая бригада | Макова Ольга Валерьевна тел. (81755)32530 | 03.06.2019 14.06.2019 09.00 – 11.00 17.06.2019 28.06.2019 09.00 – 11.00 01.07.2019 12.07.2019 09.00 – 11.00 15.07.2019 26.07.2019 09.00 – 11.00 29.07.2019 09.08.2019 09.00 – 11.00 12.08.2019 23.08.2019 09.00 – 11.00 | 3 4 3 3 3 4 | Работа на участке, высадка рассады, уход за растениями, уборка территории, ремонтные работы в ОУ. |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь - июль | 1. | Трудовая бригада | Меньшикова Вера Николаевна, тел. (81755) 3-16-60 | 03.06.2019 14.06.2019 09.00 – 11.00 17.06.2019 28.06.2019 09.00 – 11.00 01.07.2019 12.07.2019 09.00 – 11.00 15.07.2019 26.07.2019 09.00 – 11.00 29.07.2019 09.08.2019 09.00 – 11.00 12.08.2019 23.08.2019 09.00 – 11.00 | 3 4 4 3 3 4 | Работа на участке, высадка рассады, уход за растениями, уборка территории, ремонтные работы в ОУ |
| МБДОУ «Юровский детский сад» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Неугомон» | Шарапова Наталья Николаевна д. Степурино, 41-2-57 | 03.06.2019 –17.06.2019 9.00-11.00 | 4 | Уборка территории, прополка гряд, разработка цветников, посадка и полив цветов. |
| Июль | 1. | «Неугомон» | Петрова Тамара Валериевна д. Юрово, 41-2-57 | 01.07.2019-12.07.2019 9.00-11.00 | 8 | Уборка территории, прополка гряд, разработка цветников, посадка и полив цветов. |
|  | 2. | «Неугомон» | Шибалова Д.А. (с. Минькино), 41-2-57 | 01.07.2019-12.07.2019 9.00-11.00 | 6 | Уборка территории, прополка гряд, разработка цветников, посадка и полив цветов. |
|  | 3. | «Неугомон» | Фомина И.А. (д. Скородумка), 41-2-57 | 01.07.2019-05.07.2019 9.00-11.00 | 3 | Уборка территории, прополка гряд, разработка цветников, посадка и полив цветов. |
| БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Трудовая бригада | Чернова Людмила Николаевна, директор 2-12-39 | 01.06.2019-31.08.2019 9.00 – 12.00 | 6 | Уборка территории, прополка гряд, разработка цветников, посадка и полив цветов. |
|  |  |  |  | Итого | 502 |  |

Подпроект №3 «Лето в библиотеке»

Форма организации: детские объединения, созданные на базе школьных и сельских библиотек, действующие под руководством библиотекарей в рамках их должностных обязанностей по исполнению ими воспитательных функций или функций по библиотечному делу. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней.

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей

Координатор подпроекта №3:Сорокина Оксана Александровна, начальник отдела молодежной политики, БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-12-75

Расписание деятельности объединений:

| Месяц | № п/п | Название объединения, секции | ФИО педагога, должность, телефон | Ориентировочные дата и время проведения | Плани-руемый охват участ-ников | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | Лаборатория «Остров книжных сокровищ» | Огурцова Людмила Васильевна, педагог-библиотекарь | 03.06.2019 – 16.06.2019 12.00-14.00 | 10 | Организация летнего отдыха детей через чтение и культурный досуг, знакомство с электронной библиотекой |
| МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1 | Помощники библиотеки | Водяницкая Татьяна Валерьевна, библиотекарь | 03 .06.2019 – 14.06.2019 | 5 | Работа с книжным фондом |
| МБОУ «Вохтожская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Рисуем на природе» | Духанина Елена Васильевна, библиотекарь | 11.06.2019-16.06.2019 9.00-12.00 | 48 | «Рисуем на природе» включает себя привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через игру,рисование и книгу, тесное общение маленького читателя с библиотекарем, распространение среди участников программы экологических знаний, воспитания чувства любви к Родине. |
| Август | 1. | «Читай, рисуй, твори!» | Духанина Елена Васильевна, библиотекарь | 20.08.2019-27.08.2019 13.00-16.00 | 48 | «Рисуем на природе» включает себя привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через игру,рисование и книгу, тесное общение маленького читателя с библиотекарем, распространение среди участников программы экологических знаний, воспитания чувства любви к Родине.с библиотекарем, распространение среди участников программы экологических знаний, воспитания чувства любви к Родине. |
| МБОУ «Комьянская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Про все на свете, что любят дети…» | Шилова Евгения Сергеевна 89211440587 | 15.07.2019 – 26.07.2019 10.00 -12.00 | 15 | Организация и проведение мероприятий по ЗОЖ, патриотической направленности |
| МБОУ «Ростиловская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Август | 1. | Клуб «Любознайка» | Козина Елена Николаевна, учитель, 54-2-30 | 12.08.2019-23.08.2019 10.00-12.00 | 10 | Экологические игры, рейды, викторины, развлечения на природе; |
| МБОУ «Сидоровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Путешествие в страну Читалию» | Дерябина Мария Валерьевна, учитель русского языка СП «Лежская школа», 89215355711 | 17.06.2019- 21.06.2019 09.00 – 12.00 | 15 | Учащиеся младшего школьного возраста предпочитают всем видам деятельности игру, с учетом этого все занятия проводятся с использованием игровых технологий. Все занятия построены как путешествия в мир книги, библиотеки, информации. |
|  | 2. | «Лето, книга, я — друзья!» | Литвинова Наталья Юрьевна, учитель, педагог-библиотекарь | 17.06.2019- 21.06.2019 09.00 – 12.00 | 10 | В результате реализации программы «Лето, книга, я — друзья!» участники объединения (обучающиеся 3-6 класса) будут вовлечены в проектную деятельность. Дети познакомятся с профессией библиотекаря, приобретут некоторые библиотечно-библиографические знания: научатся ориентироваться в книжном фонде школьной библиотеки, применять справочный аппарат книги; при обнаружении в книге дефекта - сумеют его устранить: подклеить книгу, реставрировать обложку и т.д. Совместные занятия в объединении развивают навыки сотрудничества со сверстниками, повышают культуру общения, воспитывают чувство коллективизма. Данная программа предназначена для того, чтобы у ребѐнка формировался устойчивый интерес к чтению, чтобы книга стала помощником и советчиком на протяжении всей жизни и способствовала повышению качества знаний по предметам. |
| МБОУ «Юровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | Лето книжное будь со мной | Угланова Екатерина Александровна, библиотекарь, 89815065928 | 09.07.2019- 20.07.2019 13.00 -14.30 | 10 | Конкурсные, игровые программы, устные журналы, викторины |
|  | 2. | Добро – это просто | Замотаева Е.П. библиотекарь, 89115258687 | 02.07.2019 – 14.07.2019 13.00 – 14.00 | 10 | Конкурсные, игровые программы, устные журналы, викторины |
| Август | 1. | Дом, в котором мы живём | Мерзлякова А.В. библиотекарь, 89115066250 | 06.08.2019 -19.08.2019 12.00 – 13.00 | 15 | Конкурсные, игровые программы, устные журналы, викторины |
| МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарёва» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Вместе с книгой я расту» | Советова М.А. Плотникова А.В. | 03.06.2019 – 21.06.2019 | 18 | 1.Презентация о детских писателях 2.Развлечение «Угадай героев» 3.Инсценировка художественных произведений 4.Конкурс чтецов 5.Конкурс рисунков к Дню деревни. 6.Литературная гостинная |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Библиокрошка» | Шурганова Ирина Евгеньевна, воспитатель Кутыркина Елена Михайловна, воспитатель | 15.07.2019 26.07.2019 09.00 – 12.00 | 4 | По страницам книг Вологодских поэтов |
| БУ «Муниципальная центральная библиотека» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Клуб «Солнышко» | Шилова Е.С, библиотекарь Совхозный отдел Комьянского филиала БУК «МЦБ» | 03.06.2019 – 28.06.2019 1 раз в неделю 11.00-12.00 | 12 | Клуб будет работать в рамках программы летнего чтения «Лето книжное будь со мной». Это литературные игры, игры – путешествия, дни здоровья, экологические викторины и конкурсы, веселые и яркие праздники чтения. |
|  | 2. | Клуб «Росток» | Корешкова Людмила Александровна, заведующий Южным филиалом БУК «МЦБ» | 24.06.2019 – 05.07.2019 13.00 – 14.00 | 10 | Конкурсные программы, игры, викторины литературного направления. |
|  | 3. | «Зеленый дом» | Понидаева О.В, Лапина Е.М. Сидоровский филиал | 03.06.2019 -13.06.2019 12.00 – 13.00 | 6 | Игровые программы, викторины, беседы экологического направления. |
|  | 4. | «Мир книжных затей» | Суслова Г.Я., главный библиотекарь Чернецкой библиотеки, Нуждина Т.А., библиотекарь Чернецкой библиотеки, | 03.06.2019 – 29.08.2019 каждый четверг | 15 | Мероприятия клуба будут направлены наразвитие у детей любознательности и интереса к чтению;воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования книгой, библиотекой; развитие творческих способностей, познавательных интересов детей через книги. |
|  | 5. | Клуб « Пятнашки» | Л. Л. Самодурова, зав. Комьянским филиалом, Е. В. Груздева, гл. библиотекарь Комьянского филиала | 20.06.2019 – 01.07.2019 | 20 | Организация отдыха детей на детской площадке. |
|  | 6. | «Зеленый островок» | Кавриго С.М., гл. библиотекарь Фроловского отдела Перцевского филиала | 03.06.2019 – 21.06.2019 13.00 -15.00 | 15 | Творческие и познавательные мероприятия по экологии, ЗОЖ и краеведению в помещении библиотеки с использованием мультимедийных продуктов; - спортивные игры, праздники, походы, экологические акции на улице |
|  | 7. | «Ура! Каникулы!» | Кабанова Людмила Алексеевна, заведующий Ростиловским филиалом. Иванова Ольга Павловна, гл. библиотекарь Ростиловского филиала | 03.06.2019- 25.06.2019 11.00-12.00 | 30 | Организация досуга детей в дни летних каникул через книгу, чтение и различные игровые формы, интерактивные игры, театрализованные представления |
|  | 8. | «Почитаем, поиграем, отдохнем – время с пользой проведем» | Козина Е.Н., зав. Плосковским филиалом БУК «МЦБ» | 01.06.2019 – 25.06.2019, 10.00 -11.00 | 15 | Цикл мероприятий различной направленности для детей, посещающих летний пришкольный лагерь |
|  | 9. | «Полезный» | Мерзлякова А.В. гл.библиотекарьМинькинского отдела Юровского филиала | 03.06.2019-27.06.2019 12.00.-13.00. | 45 | Организация и проведение мероприятий развлекательного и просветительского характера на базе пришкольного летнего лагеря |
|  | 10. | «Студия творческих идей» | Вохтожский поселковый филиал, Блохина О.С. гл.библ. | 03.06.2019 – 22.06.2019 | 75 | Развитие творческих способностей, самовыражения, умения держаться на публике. |
|  | 11. | «Детвора» | Угланова Е.А. Фролова Н.В. | 03.06.2019 – 27.06.2019 12:00 – 13:00 | 96 | Организация и проведение мероприятий развлекательного и просветительского характера |
|  | 12. | «Творческий калейдоскоп» | Смирнова Г.Б., гл.библиотекарьЛежского отдела Сидоровского филиала БУК «МЦБ» | 01.06. 2019 – 28.06.2019 10.00 – 11.00 | 10 | Мероприятия эстетического направления по изучению народных ремесел: видеоэкскурсии, творческие часы, мастер- классы. |
|  | 13. | «Эрудит кафе» | Кочнева О.П., библиотекарь Обнорского отдела Плосковского филиала | 01.06. 2019 – 28.06.2019 | 15 | Цикл познавательных занятий с детьми не только в стенах библиотеки, но и выход за ее пределы. Темы встреч в кафе самые разнообразные: беседы, краеведческие викторины о родном крае и, литературные конкурсы и интеллектуальные поединки. |
|  | 14. | «Маячок» | Л. Л. Самодурова Е. В. Груздева | 3. 06.2019 – 28.06.2019 | 60 | Творческие, оздоровительные, познавательные мероприятия. |
|  | 15. | «Непоседы» | Бартинова Е.А., зав. Перцевским филиалом | 3. 06.2019 – 28.06.2019 11.00 – 12.00 | 25 | Организация досуга детей в дни летних каникул через книгу, чтение и различные игровые формы, интерактивные игры, театрализованные представления с книжными выставками, беседы, громкие чтения, творческие мастер - классы. |
| Июль | 1. | «Юный искатель» | Блохина О.С. , гл. библиотекарь Вохтожский поселковый филиал | 10.07.2019 – 13.07.2019 | 18 | Проведение культурно – досуговых мероприятий, мастер классов, творческих лабораторий, литературных встреч, игр и конкурсов. |
|  | 2. | «Клуб полезного чтения» | Шилова Е.С, библиотекарь Совхозный отдел Комьянского филиала БУК «МЦБ» | Занятия клуба будут проводится каждый день с 15.07.2019 – 25.07.2019, 11.00-12.00. | 10-12 | Клуб будет работать в рамках программы летнего чтения «Лето книжное будь со мной». Это литературные игры, игры – путешествия, дни здоровья, экологические викторины и конкурсы, веселые и яркие праздники чтения. |
|  | 3. | «Отдыхай, но читать не забывай!» | Иванова О. П., гл. библиотекарь Ростиловского филиала | 15.07.2019 - 26.07.2019 14.00 – 16.00 | 15 | С помощью этого проекта развивается интерес к литературному творчеству писателей, через игровые формы. Обеспечивается занятость несовершеннолетних в каникулярное время, а так же осуществляется организованная читательская деятельность. |
|  | 4. | Клуб «Истоки» | Левашова Л.Г., библиотекарь Сидоровского отдела Ростиловского филиала | 01.07.2019 – 13.07.2019, 12.00. – 14.00. | 15 | Мероприятия клуба будут проходить в рамках краеведческого проекта, приуроченного к 90-летию Грязовецкого района «Иду, шагаю по родному краю» |
|  | 5. | Клуб «Любознайка» | Колосова Т.М., заведующий Завокзальным филиалом, | 22.07.2019 – 23.08.2019 14.00 – 16.00 | 15 | Мероприятия направлены на эстетическое и художественное воспитание, нравственное развитие личности. |
|  | 6. | «Летние приклюЧтения» | Мерзлякова А.В. гл.библиотекарьМинькинского отдела Юровского филиала | 01.07.2019-13.07.2019 12.00.-13.00. | 20 | Организация досуга детей летом, приобщение к систематическому чтению, развитие творческих способностей на основе книги. |
|  | 7. | «Мастерская библиотеки» | Крылова Н.П., гл. библиотекарь Таежного отдела Вохтожского поселкового филиала | 01.07.2019 – 15.07.2019 | 10 | Для детей будут проводиться экологические игры. Ребятам расскажут об интересных фактах о насекомых, птицах, животных. Будут проведены мастер-классы по изготовлению поделок. |
|  | 8. | «Лето книжное будь со мной» | Фролова Н.В., главный библиотекарь Юровского филиала | 08.07.2019 – 20.07.2019 13:00 – 14:30 | 19 | Организация досуга детей летом, приобщение к систематическому чтению. |
|  | 9. | «Лето, книги, игры, я- неразлучные друзья» | Понидаева О.В, Лапина Е.М Сидоровский филиал 88175561321 | 08.07.2019 – 18.07.2019 12.00 -13.00 | 10 | Игровые программы, походы, викторины, экскурсии. |
|  | 10. | «Литературные странствия» | Зеленева Л.Н., библиотекарь Анохинского отдела Сидоровского филиала | 08.07.2019 – 18.07.2019 12.00 -13.00 | 5 | Литературные викторины, игры. |
|  | 11. | «Я познаю мир» | Смирнова Г.Б., гл.библиотекарьЛежского отдела Сидоровского филиала БУК «МЦБ» | 01.07.2019 – 15.07.2019 11.00 – 12.00 | 10 | Познавательно – развлекательные мероприятия историко – географического направления. |
|  | 12. | «Библиоканикулы, или лето с книгой» | Кочнева О.П., библиотекарь Обнорского отдела Плосковского филиала | 01.07.2019-14.07.2019 | 15 | В библиотеке будут организованы мероприятия различной формы, направленные на продвижение чтения и развития читательской активности. |
|  | 13. | « Грамотей и его друзья» | Е. В. Груздева | 08.07.2019 – 19.07.2019 | 10 | Весёлые спортивные и познавательные мероприятия |
|  | 14. | "Лето, книги, игры, я - неразлучные друзья!" | Бартинова Е.А., зав. Перцевским филиалом | 01.07.2019 – 14.07.2019 11.00 – 12.00 | 20 | Познавательные занятия, литературные викторины, творческие мастерские, игры-путешествия , уроки безопасности, «Книжкин кинозал» |
|  | 15. | «Лето с книгой» | Заикина Н.П., библиотекарь Жерноковского отдела Перцевского филиала | 08.07.2019 – 18.07.2019 12.00 -13.00 | 10 | Игровые программы, походы, викторины, экскурсии. |
|  | 16. | «Неболейка» | Кавриго С.М. – гл. библиотекарь Фроловского отдела Перцевского филиала | 01.07.2019 – 15.08.2019 14.00-15.00 2 раза в неделю | 15 | Организация свободного досуга детей. Проведение мероприятий с показом кукольных представлений, сказок, проведение театрализованных мероприятий с кукольными постановками по пропаганде здорового образа жизни. |
| Август | 1. | Клуб «Любознайка» | Козина Е.Н., зав. Плосковским филиалом БУК «МЦБ» | 12.08.2019 – 23.08.2019, 10.00-11.00 | 10 | Игры, развлечения, конкурсы на природе |
|  | 2. | «Настроение в стиле ЛЕТО!» | Замотаева Е.П., библиотекарь Панфиловского отдела Юровского филиала | 12.08.2019-24.08.2019 13.00.-14.00 | 10 | Организация досуга детей летом, приобщение к систематическому чтению, развитие творческих способностей на основе книги. |
|  | 3. | «Хорошево - малая родина, большая любовь» | Л. Л. Самодурова, зав. Комьянским филиалом | 12.08.2019 – 20.08.2019 | 10 | Изучение прошлого и настоящего д. Хорошево |
|  | 4. | «Горизонт надежды» | Полысаева И.Л., гл. библиограф читального зала БУК «МЦБ» | 12.08.2019 -16.08.2019, 11.00 – 12.00 | 12 | Клуб направлен на предупреждение правонарушений несовершеннолетних, раскрытие личностного потенциала подростков, формирование ценностей, направленных на здоровый образ жизни. |
|  |  |  |  | Итого | 918 |  |

Подпроект№4 «Экскурсионное лето»

Формы организации подпроекта: экскурсии по территории Грязовецкого района на школьных автобусах. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней.

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных видах учета в летний период; изучение географических, исторических и краеведческих особенностей муниципальных образований района и отдельных поселений.

Координатор подпроекта №4:Сорокина Оксана Александровна, начальник отдела молодежной политики БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. Для связи 8(81755)2-12-75

Расписание экскурсий:

| Месяц | № п/п | Название объединения, секции | ФИО педагога, должность, телефон | Ориентировочные дата и время проведения | Плани-руемый охват участ-ников | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Экскурсионное лето | Калашян Альбина Александровна, учитель начальных классов | 03.06.2019-07.06.2019 09.30.-13.30 | 11-20 | Экскурсионные поездки по Грязовецкому району с целью изучения географических, исторических и краеведческих особенностей отдельных поселений, а также участие в играх, конкурсных программах, профориентационных встречах |
| МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Городок на Московской дороге | Дураева Ксения Анатольевна, учитель | 14.06.2019 – 27.06.2019 | 15 чел | Экскурсии по городу по разным маршрутам |
| Август | 1. | Летние экскурсии | Караваева Нина Константиновна, учитель | 12.08.2019 – 16.08.2019 | 14 чел | Участие в экскурсионных маршрутах |
|  | 2. | # Я шагаю по родному краю | Новаковская Светлана Владимировна, учитель начальных классов | 19.08.2019 – 23.08.2019 | 20 чел | Изучение истории и культуры родного края |
| МБОУ «Вохтожская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Старый бабушкин сундук» | Каберова Нина Алексеевна, учитель истории и обществознания | 20.06.2019-30.06.2019 9.00-12.00 | 80 | Интерактивные занятия по истории русского костюма, домашней утвари, экскурсии в русские деревни Васильевка, Орлово, сбор старинных предметов для школьного музея «Русская изба», встреча со старожилами. |
|  | 2. | «История нашего края» | Фролова Ирина Анатольевна, учитель истории и обществознания | 25.08.2019-29.08.2019 |  | Научно-исследовательская работа по изучению родного края, достопримечательностей МО «Вохтожское» |
|  | 3. | Киноклуб «Открытый показ» | Орлова Светлана Павлиновна, учитель музыки | 01.06.2019-10.06.2019 10.00-12.00 | 30 | Экскурсии. Посещение Вологодских кинотеатров. Просмотр новинок кинематографа, обсуждение фильмов. |
| Июль | 1. | «Экологической практикум для начальной школы» | Шатулина Ирина Николаевна, учитель начальных классов | 03.07.2019-10.07.2019 9.00-12.00 | 12 | Занятия по краеведению. Экскурсии по достопримечательностям МО «Вохтожское» |
| Август | 1. | «Старый бабушкин сундук» | Киселёва Галина Павлиновна, учитель истории и обществознания | 20.08.2019-30.08.2019 9.00-12.00 | 80 | Интерактивные занятия по истории русского костюма, домашней утвари, экскурсии в русские деревни Васильевка, Орлово, сбор старинных предметов для школьного музея «Русская изба», встреча со старожилами. |
|  | 2. | «По родным тропинкам» | Антонова Алевтина Анатольевна, учитель истории, обществознания | 01.08.2019-10.08.2019 9.00-12.00 | 15 | Научно-исследовательская работа по изучению родного края, достопримечательностей МО «Вохтожское» |
|  | 3. | «Зелёная аптека» | Андреева Елена Фёдоровна, учитель географии | 20.08.2019-25.08.2019 9.00-12.00 | 16 | Знакомство с лекарственными травами. Особенности сбора лекарственных трав. Сбор лекарственных трав. |
| МБОУ «Комьянская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  | «Я поведу тебя в музей» | Кузнецова Татьяна Анатольевна, директор 88175543284 | 02.06.2019 -13.06.2019 10.00 – 12.00 | 10 | Организация и проведение экскурсий в школьном музее и по объектам, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся людей Комьянского поселения. |
| МБОУ «Сидоровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Земля отцов - моя земля!» | Питерякова Любовь Павловна, учитель начальных классов,СП «Баклановская школа», 89211406943 | 03.06.2019-11.06.2019 9.00-12.00 | 8 | Расширить круг представлений о родном крае: дать о нем некоторые доступные для ребенка исторические сведения, познакомить детей с национальным и региональным культурным наследием, показав всё, что свято чтут люди. |
|  | 2. | «Юный путешественник» | Шипицын Александр Валерьевич, учитель физической культуры СП «Лежская школа», 89216829109 | 24.06.2019 – 28.06.2019 10.00-11.00 19:00-21:00 | 15 | Объединение создается для учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Носит интегративный характер: с одной стороны, это возможность варьировать виды туризма (пеший, велосипедный, экспедиционный), степень и категорию сложности в зависимости от возраста и опыта участников, с другой стороны – это использование образовательного потенциала туризма (практическая разработка туристических маршрутов своего населенного пункта, района, края). |
| ИюльАвгуст | 1. | «Экологические тропы» | Смирнова Юлия Николаевна, учитель биологии, химии, географии СП «Лежская школа», 89005311291 | 01.07.2019 – 05.07.2019 9.00-12.00 | 15 | Экскурсии по территории д. Спасское, ст. Лежи и другим близлежащим населенным пунктам с целью ознакомления флоры, фауны, рельефа местности, геологического строения. |
| МБОУ «Юровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Путешествие по комельской земле» | Бахорина Ирина Валентиновна, методист школы 89114435421 | 03.06.2019 -19.06.2019 10.00- 13.00 | 25 | Организация и проведение экскурсий и походов по родному краю |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Территория лета» | Громова Виктория Сергеевна, воспитатель т.89643044261 Тягина Антонина Леонидовна, воспитатель т.21233 | 24.06.2019-05.07.2019 | 27 дошкольников, 7 школьников | Экскурсии в салон красоты «Бонжур», в швейную мастерскую, пожарную часть, кафе «Горница», в музей, в детскую библиотеку, в зубную поликлинику, цветочный магазин, атлант, стадион, кедровую рощу… |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Истоки» | Ситнева Елена Вячеславовна, воспитатель Лыкова Светлана Николаевна, воспитатель | 01.07.2019 12.07.2019 09.00 – 12.00 | 4 | Экскурсии на предприятия г. Грязовца |
|  | 2. | «Юные путешественники» | Шурганова Ирина Евгеньевна, воспитатель Кутыркина Елена Михайловна, воспитатель | 05.08.2019 23.08.2019 09.00 – 12.00 | 4 | Путешествуем по Грязовцу…. |
| МБДОУ «Юровский детский сад» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Краеведы» | БалинаЛюдмила.Николаевна. (Юрово) | 22.07.2019- 26.07.2019 | 10 | Экскурсии по д.Юрово, в старинный парк д.Юрово. |
| Август | 1. | «Путешественники» | Соколова Н.И. (Скородумка) | 12.08.2019- 16.08.2019 | 5 | Экскурсии по достопримечательностям д. Скородумка |
| БУК «Грязовецкий музей истории и народной культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1 | «Музейный всезнайка» | Фолтя Валентина Вячеславовна, заместитель директора БУК «Грязовецкий музей» 2-16-54 | 15.07.2019 – 26.07.2019 10.00 – 12.00 | 10 | Цикл мероприятий и музейных занятий разработан с целью приобщения детей к истории и культуре родного края; патриотического воспитания расширение сферы образования через приобщение к музейной педагогике, вовлечение детей в творческую деятельность. |
|  |  |  |  | Итого | 476 |  |

Подпроект №5 «Спортивное лето»

Формы организации подпроекта: детские объединения, созданные на базе спортивных залов, площадок, стадионов школ и действующие под руководством учителей физической культуры, тренеров-преподавателей спортивных школ в рамках их должностных обязанностей по исполнению ими воспитательных функций или функций по развитию физической культуры у детей и молодежи. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней.

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей; формирование здорового образа жизни

Координатор подпроекта №5:Сорокина Оксана Александровна, начальник отдела молодежной политики, БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. Для связи 8(81755) 2-12-75

Расписание деятельности объединений:

| Месяц | № п/п | Название объединения, секции | ФИО педагога, должность, телефон | Ориентировочные дата и время проведения | Плани-руемый охват участ-ников | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Танцевальная карусель | Дебелая Оксана Геннадьевна, заместитель директора | Июнь, август 15.00 – 17.00 | 30 (1-10кл) | Подготовка танцевальных шоу в рамках разновозрастного сотрудничества обучающихся |
|  | 2. | Юный спасатель | Дебелая Оксана Геннадьевна, учитель физической культуры | 03.06.2019-27.06.2019 | 25 (1-5кл) | Отработка действий при ЧС |
|  | 3. | Юный стрелок | Урсакий Василий Алексеевич, учитель тенологии | 03.06.2019-27.06.2019 | 25 (1-5кл) | Подготовка обучающихся к сдаче норм комплекса ГТО «Юный стрелок», разборка\сборка оружия |
|  | 4. | Мяч – моя любимая игрушка | Соколова Ульяна Владимировна, преподаватель-организатор ОБЖ, учитель физкультуры | 03.06.2019-27.06.2019 | 4 группы (1-5кл) 20 | Организация спортивных соревнований, игр с мячом |
| Июль | 1. | Спортивный кубик | Гусева Наталия Леонидовна учитель начальных классов | 08.07.2019 19.07.2019 10.00-12.30 | 20 (1-4кл) | Реализация спортивных проектов, проведение спортивны соревнований |
| МБОУ «Вохтожская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Подвижные игры на свежем воздухе» | Дедина Ольга Николаевна, учитель начальных классов | 24.06.2019-28.06.2019 С 13.00-15.00 | 21 | Занятия спортом, спортивные соревнования, эстафеты, подвижные игры. |
|  | 2. | «Сказочные эстафеты» | Секушина Светлана Александровна, учитель начальных классов | 17.06.2019 -22.06.2019 С 9.00-12.00 | 26 | Спортивные эстафеты с героями сказок |
| Июль | 1. | «Летняя спартакиада» | Смирнова Светлана Александровна, учитель физкультуры | 15.072019-20.07.2019 С 10.00-12.00 | 8 | Сдача нормативов, бег на 60м, прыжки в длину, в высоту |
|  | 2. | «Секретный рюкзачок» | Заозёрова Юлия Алексеевна, учитель физкультуры | 08.07.2019 -13.07.2019 С 9.00-12.00 | 16 | Занятия по туризму. Как правильно собраться в поход? Туристические походы |
|  | 3. | «Наши друзья – Лето и Спорт, Движение, Игра» | Суминова Валентина Сергеевна, учитель физкультуры | 10.06.2019 -15.06.2019 С 9.00-12.00 | 160 | Занятия спортом, спортивные соревнования, эстафеты, подвижные игры. |
| Август | 1. | «Секретный рюкзачок» | Заозёрова Юлия Алексеевна, учитель физкультуры | 23.08.2019-30.08.2019 С 9.00-12.00 | 16 | Занятия по туризму. Как правильно собраться в поход? Туристические походы |
| МБОУ «Ростиловская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Август | 1. | Проект «Спортивное поколение рулит!» | Добрягин Виктор Валентинович, учитель физической культуры, 89115143829 | 05.08.2019-16.08.2019 10.00 – 12.00 | 20 | Утренняя зарядка и водные процедуры на спортплощадке, велопрогулки «Вдоль деревни с ветерком!», спортивныйбатл « Выше! Дальше! Сильнее!», семейный праздник «Спортивная семья – это круто!» |
| МБОУ «Комьянская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Быстрее, выше, сильнее» | Пикина Татьяна Евгеньевна, учитель 88175543284 | 02.07.2019 – 30.07. 2019 10.00 – 12.00 | 20 | Организация и проведение спортивных игр на территории стадиона. |
| МБОУ «Сидоровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Зажигательный футбол» | Муравин Анатолий Александрович, учитель физической культуры МБОУ «Сидоровская школа», 89637321941 | 17.06.2019 – 21.06.2019 14.00-17.00 | 15 | Изучение техники и тактики игры в футбол, проведение товарищеских матчей на стадионе школы. Занятия проводятся дважды в день с 10.00 до 11.00 для детей младшего возраста, с 19.00 до 21.00 - для взрослого населения и детей старшего возраста. |
| МБОУ «Юровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Юные олимпийцы» | Селуянов А.Н. учитель физкультуры 891155374915 | 01.07.2019-13.07.2019 10.00 -12.00 | 20 | Спортивные тренировки и соревнования по разным видам спорта |
| МБУДО «Центр развития детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Спортивные игры» | Овчинников Евгений Алексеевич, педагог дополнительного образования, 2-14-98 | 01.07.2019 -05.07.2019 10.00-12.00 | 15 | Спортивные игры на свежем воздухе |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Калейдоскоп идей и затей» (Структурное подразделение) | 1).Пивнева Ольга Алексеевна 2).Малеева Светлана Геннадьевна | 17.06.2019-21.06.2019 | 4 | Секция («Мой веселый звонкий мяч») Цикл мероприятий, направленных на развитие интереса к спортивным играм |
| Июль | 1. | «Калейдоскоп идей и затей» | 1).Смирнова Ольга Владимировна Смирнова Елена Анатольевна 2).Максимова Галина Николаевна Иванова Наталия Валерьевна | 22.07.2019-26.07.2019 | 4 | Секция («Мой веселый звонкий мяч») Цикл мероприятий, направленных на развитие интереса к спортивным играм |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Спортивный калейдоскоп» | Обваленичева Наталья Леонидовна, воспитатель Смирнова Валентина Михайловна, воспитатель | 16.07.2019- 26.07.2019 09.00 – 12.00 | 5 | Спортивные игры и развлечения на воздухе. |
| Август | 1. | «Здоровячки» | Соболева Людмила Юрьевна, воспитатель Сошникова Любовь Павловна, воспитатель | 01.08.2019- 23.08.2019 09.00 – 12.00 | 5 | Спортивные игры и развлечения на воздухе. |
| МБДОУ «Юровский детский сад» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Виражи» | Дурягина Е.Н. (Минькино) | 22.07.2019 – 26.07.2019 | 10 | Обучение фигурной езде на велосипеде |
| Август | 1. | «Адреналин» | Суровцева Екатерина Павловна (Юрово) | 05.08.2019 – 09.08.2019 | 10 | Проведение мини – олимпиады |
| БУ «Центр физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1 | Футбол | Соколов Владимир Анатольевич, 89005603669 | 24.06.2019 - 06.07.2019 10:00-12:00 п. Вохтога, спортивный зал «Вохтожский ДК» | 15 | Мастер-классы по виду спорта «футбол» для мальчиков 2010, 2011, 2012 г.р. |
| Июль | 1. | Баскетбол | Волохов Александр Павлович, 89217228049 | 08.07.2019 -19.07.2019 15:00-17:00 ФОК «Атлант» | 15 | Мастер-классы по виду спорта «баскетбол» для мальчиков 2008-2011 г.р. |
|  | 2. | Волейбол | Сергеев Сергей Евгеньевич, 89535033467 | 15.07.2019 -26.07.2019 13:00-15:00 ФОК «Атлант» | 20 | Мастер-классы по виду спорта «волейбол» для мальчиков 2008-2011 г.р. |
| Август | 1 | Волейбол | Киров Сергей Михайлович, 89602941421 | 19.08.2019 -30.08.2019 10:00-12:00 ФОК «Атлант» | 20 | Мастер-классы по виду спорта «волейбол» для мальчиков 2009-2010 г.р. |
|  |  |  |  | Итого | 565 |  |

Подпроект №6 «Лето в ДК»

Форма организации: детские объединения, созданные на базе домов культуры, сельских клубов, действующие под руководством специалистов культуры в рамках их должностных обязанностей по исполнению ими воспитательных функций или функций по развитию культуры детей и молодежи. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней.

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей

Координатор подпроекта №6:Сорокина Оксана Александровна, начальник отдела молодежной политики, БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. Для связи 8(81755)2-12-75

Расписание деятельности объединений:

| Месяц | № п/п | Название объединения, секции | ФИО педагога, должность, телефон | Ориентировочные дата и время проведения | Плани-руемый охват участ-ников | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Ростиловская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Клуб по интересам «Поиграем, отдохнем – время с пользой проведем!» | Сушкова Татьяна Георгиевна, 54-2-30 | 01.06-09.06.2019 15.06-23.06.2019 10.00-12.00 | 25 | Игровые баталии, танцевальные флешмобы, умные поединки, спортивные праздники, трудовые акции, летний карнавал. |
| МБОУ «Сидоровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Играем вместе» | Колпакова Лариса Николаевна, учитель начальных классов, 61-2-73 | 22.07.2019 – 26.07.2019 | 8 | В программе предусмотрено проведение совместных прогулок, игр, соревнований, праздников для детей младшего школьного возраста. Постановка мини – спектаклей по русским народным сказкам. |
| БУК «Культурно-досуговый центр» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1 | Профильная смена «Галактика безграничного отдыха». | Железкова Н.В., Шорохова Т.В., Кашникова А.Г. БУК «Культурно - досуговый центр» 2-23-62 | 03.06.2019-15.06. 2019 | 15 | Для участников будут организованы мастер классы, тренинги, игровые программы, киночасы. |
| Июль | 1 | Профильная смена «Путешествие по древней Руси». | Железкова Н.В., Шорохова Т.В., Кашникова А.Г. БУК «Культурно - досуговый центр» 2-23-62 88175522362 | 15.07.2019 – 27.07.2019 | 15 | Участники профильной смены совершат экскурс по Древней Руси. Разучат русские народные игры, познакомятся со старинными обрядами. |
| Август | 1 | Профильная смена «Агенство Праздника» | Железкова Н.В., Шорохова Т.В., Кашникова А.Г. БУК «Культурно - досуговый центр» 2-23-62 | 05.08.2019 – 17.08.2019 | 15 | Для детей будут организованы разнообразные игры, игровые программы, мастер классы |
| Комьянский СДК |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1 | Профильная смена «Выбор пути» | Корякова Т.Ю., Комьянский СДК, филиалБУК «КДЦ» 43-2-57 | 01.07. 2019-12.07.2019 | 10 | Профориентационная работа: знакомство с различными профессиями |
|  | 2 | Профильная смена «Край родной, навек любимый» | Корякова Т.Ю., Комьянский СДК, филиалБУК «КДЦ» 43-2-57 | 15.07.2019 -26.07.2019 | 10 | Краеведческая работа: исследование знаменитых мест, знакомство со знаменитыми людьми Грязовецкого района |
| Минькинский СДК |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1 | Объединение «Раз, два - к нам пришла игра» | Ломтева Н.А., Минькинский СДК, филиал БУК «КДЦ» 8-911-521-16-19 | 24.07.2019- 30.07.2019 | 10-15 | Игры наших бабушек и родителей. Русские народные игры. Игры сегодняшнего дня |
| Июль | 1 | Объединение «Раз, два - к нам пришла игра» | Ломтева Н.А.. Минькинский СДК, филиал БУК «КДЦ» 8-911-521-16-19 | 01.07. 2019- 05.07.2019 | 10-15 | Игры наших бабушек и родителей. Русские народные игры. Игры сегодняшнего дня |
| Фроловской СДК |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1 | Досуговый лагерь «Непоседа» | Корпусова В.А. Фроловской СДК, филиал БУК «КДЦ» 4 -52-45 | 02.07.2019 – 12.07.2019 | 15 | Познавательные, оздоровительные, развлекательные программы |
| Сидоровский СДК |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1 | Клубное формирование «Здоровье-это здорово» Краеведческий проект «Иду, шагаю по родному краю» | Серова Н.Л., Сидоровский СДК, филиал БУК «КДЦ» 8900-502-01-78 | 01.07.2019-14.07.2019 | 15 | Познавательные, оздоровительные, развлекательные программы |
| Анохинский СДК |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1 | Экологический клуб «Эхо» | Гулина Н.П. Анохинский СДК, филиал БУК «КДЦ» Тел.8-921-141-48-81 | 02.07.2019- 13.07.2019 | 10чел. | Беседы, интеллектуально-познавательные программы, походы, экскурсии, игровые и конкурсные программы. |
| Ведерковский СДК |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1 | Объединение «Зелёная планета» | Шигина Н.В. Ведерковский СДК филиал БУК «КДЦ» 8 981 432 29 77 | 01.07.2019 - 27.07.2019 | 20 | Экскурсии, соревнования, познавательные викторины, квесты, фольклорные и народные праздники, развлечения, |
| Август | 1 | Объединение «Зелёная планета» | Шигина Н.В. Ведерковский СДК филиал БУК «КДЦ» заведующий 8 981 432 29 77 | 02.08.2019 - 24.08.2019 | 20 | Познавательные экскурсии, викторины, квесты, народные, спортивные игры, развлечения. |
| Юровский филиал |  |  |  |  |  |  |
| Август | 1 | Клубное объединение «Творим сами» | Лейних А.А. Юровский СДК, филиал БУК «КДЦ» 41-4-24 | 20.08.2019-30.08.2019 | 10 | Познавательные экскурсии, викторины, квесты, народные, спортивные игры, развлечения. |
| Лежский СДК |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1 | Клубное формирование «Игротека в клубе» | Хлусова Н.И. Лежский СДК, филиал БУК «КДЦ» 79517477194 | 11.06.2019 | 16 | Игровая программа «Семь цветов радуги» С детьми будет проведена игровая программа на площади при Лежском филиале |
|  | 2 | Клубное формирование «Спорт-это здоровье» | Хлусова Н.И. Лежский СДК, филиал БУК «КДЦ» 79517477194 | 19.06.2019 | 10 | Мероприятия по ЗОЖ |
|  | 3 | Клубное формирование «Хочу всё знать» | Хлусова Лежский СДК, филиал БУК «КДЦ» 79517477194 | 21.06.2019 | 10 | Беседа-обсуждение «Человек против яда!» Ребята узнают, какие виды яда существуют и как не поддаться на уговоры сверстников к принятию какого-либо яда внутрь. Будут рассказаны и показаны последствия употребления яда. |
|  | 4 | Клубное формирование «Энциклопедия праздников» | Хлусова Н.И. Лежский СДК, филиал БУК «КДЦ» 79517477194 | 22.06.2019 | 10 | Митинг «И вспомнить страшно и забыть нельзя» Вспомним и расскажем ребятам главные факты и забытые истории трагичной даты для России и мира в целом. |
| Июль | 1 | Клубное формирование «Игротека в клубе» | Чернова Г.В. Лежский СДК, филиал БУК «КДЦ» 79005090245 | 10.07.2019 | 16 | игровая программа «Путешествие в страну Светофорию» Детям предстоит пройти квест, при этом они должны или уже знать либо вспоминать правила ПДД, без знаний команда не сможет выбраться из лабиринта квеста. |
|  | 2 | Клубное формирование «Спорт-это здоровье» | Хлусова Н.И. Лежский СДК, филиал БУК «КДЦ» 79517477194 | 17.07.2019 | 10 | игровая программа «Веселый счет» Ребятам предстоят различные спортивные игры, в которых счет имеет самую важную роль. |
|  | 3 | Клубное формирование «Хочу всё знать» | Чернова Г.В. Лежский СДК, филиал БУК «КДЦ» 79005090245 | 05.07.2019 | 10 | Беседа-обсуждение «Спички детям не игрушка!» Детям будет рассказано, как на самом деле опасен огонь. Страшные последствия. Первая помощь пострадавшим. В какие игры опасно играть со спичками. |
|  | 4 | Клубное формирование «Энциклопедия праздников» | Хлусова Н.И. Лежский СДК, филиал БУК «КДЦ» 79517477194 | 19.07.2019 | 10 | Игровая программа «Летняя пора - веселая пора» Вспомним с детьми какие праздники проходят летом. Их особенные обычаи и традиции. Также пройдут тематические игры, связанные с определенными летними праздниками. |
| Август | 1 | Клубное формирование «Игротека в клубе» | ХлусоваН.И. Лежский СДК, филиал БУК «КДЦ» 79517477194 | 30.08.2019 | 16 | Игровая программа «До свидания лето, да здравствует школа!» Проверим ребят, как они готовы к школе, как физически, так и интеллектуально! |
|  | 2 | Клубное формирование «Спорт-это здоровье» | ХлусоваН.И. Лежский СДК, филиал БУК «КДЦ» 79517477194 | 07.08.2019 | 10 | Игровая программа «Делаем шире круг, друзья!» Ребята будет играть в подвижные игры в общем кругу, в такие игры например как «Золотые ворота, веревочка, куда бежишь сосед, кашу варить и другие. |
|  | 3 | Клубное формирование «Хочу всё знать» | Хлусова Н.И. Лежский СДК, филиал БУК «КДЦ» 79517477194 | 09.08.2019 | 10 | Викторина «Клуб знатоков» Состоится викторина на различные темы, где главными героями будут «Огонь, вода, высота и глубина». Дети будут выбирать правильные ответы из нескольких вариантов. |
|  | 4 | Клубное формирование «Энциклопедия праздников» | Хлусова Н.И. Лежский СДК, филиал БУК «КДЦ» 79517477194 | 23.08.2019 | 10 | Познавательно-игровая программа «Белый, синий, красный!» Мероприятие, посвященное Дню флага, будет разбито на три секции, по цвету флага. Белая секция – интеллектуальный, Синий-физическая подготовка, Красный-смекалка и логика. Две команды будут проходит задания и бороться за победу. |
| Ростиловский СДК |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1 | Клубное формирование «Зеленая планета» | Бушуева А.А. Ростиловский СДК филиал БУК «КДЦ» 88175554292 | 02.07. 2019-13.07.2019 | 18-20 | Направление –спортивно-экологическое. Для детей проводятся игры, мастер-классы, беседы по ЗОЖ,походы. |
| Заемский СДК |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1 | Объединение « Мир летних развлечении» | Малеева О.П. Заемским СДК филиал БУК «КДЦ» 8900-506-64-74 | - 2019 - 21.06.2019 | 15 | Развлекательно- игровые программы ,творческие часы и мастер классы, игродискотеки |
| Плосковский филиал |  |  |  |  |  |  |
| Август | 1 | Клуб «Любознайка» | Сушкова Т.Г. Плосковский СДК филиал БУК «КДЦ» | 12.08.2019 – 23.08. 2019 | 10 | Игры, развлечения, конкурсы на природе |
| Сидоровский СДК (МО Сидоровское) |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1 | «Лето – пора находок, а не потерь» | Муравина Е.Н. Сидоровский СДК, филиал БУК «КДЦ» 61- 3- 06 | 02.07.2019 - 12.07.2019 | 10 | Игровые программы, спортивные соревнования, экскурсии на природу |
| Слободской СДК |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  | Объединение «Планета интересных каникул» | Смирнова А.В. Агеева О.В. Слободской СДК, филиал БУК «КДЦ» | 04.06.2019 – 14.06.2019 | 10 | Для участников будут организованы мастер классы, тренинги, игровые программы, киночасы |
| Июль |  | Объединение «Планета интересных каникул» | Смирнова А.В. Гаврилова М.В. Агеева О.В. Слободской СДК, филиал БУК «КДЦ» | 09.07.2019 – 19.07.2019 | 10 | Для участников будут организованы мастер классы, тренинги, игровые программы, киночасы |
| Август |  | Объединение «Планета интересных каникул» | Гаврилова М.В. Агеева О.В. Слободской СДК, филиал БУК «КДЦ» | 13.08.2019 – 23.08.2019 | 10 | Для участников будут организованы мастер классы, тренинги, игровые программы, киночасы |
| Чернецкий филиал |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1 | Объединение «Герой нашего времени. Назад в будущее» | Мокрова Н.А. Чернецкий СДК, филиал БУК «КДЦ» | 02 .07.2019-20.07.2019 | 10 | Игровые программы, спортивные соревнования, экскурсии на природу |
| Обнорский филиал |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  | Объединение «Счастливое детство» | Мосина С.Н. Обнорский СДК, филиал БУК «КДЦ» | 03.07.2019 – 15.07.2019 | 10 | Игровые программы, спортивные программы, познавательные викторины, игры на свежем воздухе |
|  |  |  |  | Итого | 461 |  |

Подпроект №7 «Лето в пришкольных лагерях»

Форма организации: пришкольные лагеря дневного пребывания, созданные на базе образовательных учреждений, а также учреждений физкультуры и спорта. Путевка в пришкольный лагерь финансируется из нескольких источников: питание за счет средств областного или федерального бюджетов, остальные расходы – за счет средств бюджета района, родительской платы и средств работодателей.

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и оздоровления детей, в том числе, состоящих на различных видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей

Координатор подпроекта №7:Сорокина Оксана Александровна, начальник отдела молодежной политики, БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. Для связи 8(81755)2-12-75

Расписание деятельности пришкольных лагерей:

| Месяц | № п/п | Название объединения, секции | ФИО педагога, должность, телефон | Ориентировочные дата и время проведения | Плани-руемый охват участ-ников | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Энергичный» | Киселева Наталья Николаевна, начальник лагеря, педагог-организатор, Хижнякова АМ, заместитель начальника, Соколова У.В., Тихомирова Н.С., Коровина ЮА, Баранова З.К., Мартиросова СН, Малютина ЕН, Бобылева ОВ, Корнева МА | 03.06.2019-27.06.2019 С 08.30-14.30 | 75 | Организация работы отрядов: военно-патриотического, оздоровительного |
|  | 2. | Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Энергичный» Военно-патриотический (кадеты, орлята, юнармия) | Урсакий Василий Алексеевич, Дебелая Оксана Геннадьевна | 03.06.2019-27.06.2019 С 08.30-14.30 | 25 | Организация работы отрядов: военно-патриотической направленности |
| МБОУ «Средняя школа №2 г.Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Звонкий» | Жигалова Елена Вениаминовна, учитель начальных классов | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 08.30 – 14.30 | 58 | Организация отдыха и оздоровления детей в тематической смене «Звонкий!» |
| МБОУ «Ростиловская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнечный» | Макунина Александра Андреевна, учитель начальных классов, 89633569449 Кудлай Вера Михайловна, педагог-психолог, 89815079968 Блинова Татьяна Александровна, учитель начальных классов, 89814314275 Парфенова Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы, 89211254649 Морозова Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы, 89218247485 Кондакова Алла Александровна, 89218279153 | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 08.30 – 14.30 | 50 | Организация отдыха и оздоровления детей, акции милосердия, шефская помощь, трудовые рейды, экологические десанты, остановка драматургических вариантов Русских народных сказок, произведений писателей-классиков; конкурсы чтецов; театральный праздник для жителей посёлка. . |
|  | 2. | Студия «Театр и мы» | Кондакова Алла Александровна | 03.06.2019-28.06.2019 10.00-11.30 | 20 | Театральные зарисовки: экспромт-спектакль «Парад пушкинских героев», концерт «В гостях у дедушки Крылова», моно-спектакль «Любимый литературный герой, стихокарусель «Какого цвета лето?» |
|  | 3. | Проект «Экологическая тропа ромашкового края – Вараксино» | Ермолаева Наталья Николаевна | 10.06.2019-14.06.2019 13.30-15.00 | 15 | Игра по станциям: 1 день – станция «В царстве Старичка Лесовичка» 2 день - станция «В царстве Берендея» 3 день – станция «Во владениях Водяного» 4 день – станция «В царстве Кикиморы Болотной» 5 день – станция «Владения Полевика» |
| МБОУ «Комьянская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Лагерь с дневным пребыванием «Лучезарный» | Алиева Галина Владимировна, учитель начальных классов 89210690517 Лаврова Валентина Николаевна, воспитатель Тихонина Капитолина Валентиновна, учитель начальных классов, 89315010351 Самодурова Клавдия Валерьевна, воспитатель Брынина Ирина Витальевна, учитель 89005334457 Безгодова Людмила Михайловна, учитель | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 09.00 – 15.00 | 60 | Игры, практические занятия, экскурсии, посещение краеведческого музея. Оздоровительные мероприятия: посещение бассейна, спортивные игры на стадионе. |
| МБОУ «Сидоровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Экологический лагерь «Звёздный» | Шулепова Светлана Владимировна, учитель МБОУ «Сидоровская школа», 89062932532 | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 09.00 – 15.00 | 8 | Основная деятельность лагеря - реализация мероприятий «экологической тропы». Ежедневные мероприятия включают знакомство с правилами друзей природы, экологический праздник, изготовление агитационных экологических плакатов, игры на свежем воздухе, экскурсии в природу, спортивный праздник «Веселые старты с мячом и шарами», просмотр кинофильмов про природу и животных. |
|  | 2. | Оздоровительный лагерь «Яркий» | Фролова Галина Александровна, учитель СП «Лежская школа», 46-2-68 | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 09.00 – 15.00 | 8 | Создание оптимальных условий для полноценного отдыха детей, их оздоровления и творческого развития. Проведение праздников, конкурсов, игр, экскурсий, соревнований по различным направлениям. |
|  | 3. | Эколого-трудовой лагерь «Дружный» | Кузнецова Ольга Николаевна, учитель СП «Баклановская школа», 49-2-31 | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 09.00 – 15.00 | 11 | Эколого – трудовой лагерь направлен на создание условий, обеспечивающих полноценный отдых детей в летний период, их оздоровление, нравственное, экологическое воспитание и творческое развитие через цикл бесед, конкурсов, праздников, соблюдение режима дня, работой кружков в сотрудничестве с сельским домом культуры и библиотекой. Дети в занимательной форме будут учиться бережному отношению к природе, уважению к труду, любви и заботе к родному краю. |
| МБОУ «Юровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Комельский» | Соколова Екатерина Николаевна, 89517336285 | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 08.30 – 14.30 | 60 | Организация летней оздоровительной кампании через решение образовательных и оздоровительных задач |
|  | 2. | Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Искристый» | Калиничева Ольга Александровна, начальник лагеря, 8-911-524-45-98 | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 08.30 – 14.30 | 37 | Организация летней оздоровительной кампании через решение образовательных и оздоровительных задач |
|  | 3. | Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Путеводный» | Комиссарова Марина Юрьевна, начальник лагеря, 8-921-231-57-77 | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 08.30 – 14.30 | 20 | Организация летней оздоровительной кампании через решение образовательных и оздоровительных задач |
| МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарёва» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1 | Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Изумрудный», из них: | Шишова Наталья Николаевна, начальник лагеря, Соколова Светлана Юрьевна, учитель биологии, 89110484985 | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 08.30 – 14.30 | 68 | Организация летней оздоровительной кампании через решение образовательных и оздоровительных задач |
|  |  | Отряд «Я-юнармеец» | Алферова М.Ю., учитель физкультуры, 89535060026 | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 08.30 – 14.30 | 20 | Реализация направления юнармейского и кадетского движения |
|  |  | Отряд «Cold Fusion» | Мазина И.С., педагог – организатор, 89218356327 | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 08.30 – 14.30 | 9 | ИКТ, основы программирования |
|  |  | Отряд «Храброе сердце» | Круглова О.А., учитель начальных классов, 89626671967, Соколова Е.А., учитель начальных классов,89626687197 | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 08.30 – 14.30 | 20 | Реализация личностного направления |
|  |  | Отряд «Дружные ребята» | Шишова Н.Н., учитель начальных классов, 89633565777, Хоминец Т.М., учитель начальных классов, 89633528079 | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 08.30 – 14.30 | 20 |  |
|  |  | Отряд «Школа безопасности» | Подгорнова Е.А., учитель физической культуры, 89211275932, Забелин А.В., учитель ОБЖ, 89633569017 | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 08.30 – 14.30 | 15 | Реализация спортивно-туристического направления |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Радужный» | Гузанова Александра Михайловна, начальник лагеря | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 08.00 – 18.00 | 50 | Организация летней оздоровительной кампании через решение образовательных и оздоровительных задач |
| БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Задорный» | Капустина Елена Михайловна, начальник лагеря | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 08.00 – 18.00 | 45 | В рамках смены реализуется программа, объединяющая различные направления оздоровления, отдыха, дополнительного образования детей |
| БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Кругосветный» | Паничева Елена Алексеевна, начальник лагеря Родионова Валентина Валентиновна, зам.нач.лагеря | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 08.00 – 18.00 | 30 | Летний лагерь «Кругосветный» - это увлекательное путешествие сквозь время и пространство по самым ярким странам и цивилизациям мира. Название смены - «Вокруг света за 18 дней». В программу смены включены мероприятия, которые познакомят детей с культурой и традициями других стран. Для того, чтобы каждый ребенок мог проявить свои способности и попробовать свои силы, в период смены будут работать кружки, секции и творческие мастерские. |
| МБУДО «Центр развития детей и молодежи. Детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Оздоровительный профильный лагерь с дневным пребыванием детей «Разноцветный» | Шуваева Н.Н., начальник лагеря, 2-14-98 | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 08.30 – 14.30 | 50 | Организация отдыха и оздоровления детей в лагере с тематической сменой «Остров приключений» |
| МБУДО «Центр развития детей и молодежи. Детская школа искусств» СП «Горизонт» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Оздоровительный профильный лагерь с дневным пребыванием детей «Космический» | Новожилова Е.Г. – начальник лагеря, 3-14-71 | 03.06. 2019 – 27.06. 2019 08.30 – 14.30 | 100 | Организация отдыха и оздоровления детей в лагере с тематической сменой «Город мастеров» |
| БУ «Центр развития физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Олимпийский» | Тишкина Наталья Николаевна, начальник лагеря | 08.07. 2019- 28.08. 2019 8.30-13.30 | 80 | Тренировочные занятия, спортивные мероприятия, поездка в Вологду, посещение музеев, развлекательные программы |
|  |  |  |  | Итого | 954 |  |

Подпроект№8 «Лето в загородных лагерях и санаториях»

Форма организации: загородные лагеря круглосуточного пребывания и санатории.

Цели подпроекта: информировать населениеГрязовецкого района об имеющихся загородных лагерях и санаториях; обеспечить финансирование части стоимости путевки в загородный лагерь для малообеспеченных семей, а также компенсация части стоимости путевки родителям, работающим в бюджетных организациях.

Координатор подпроекта №8:Сорокина Оксана Александровна, начальник отдела молодежной политики, БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-12-75

Информация о действующих оздоровительных организациях Вологодской области в период летних школьных каникул 2019 года

Загородные оздоровительные лагеря

|  | Наименование оздоровительной организации | Реквизиты заключения, акта государственного контроля (надзора) | Форма собственности | Учредитель (полное наименование учреждения, на базе которого создано оздоровительное учреждение) | Фактический, юридический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд» | Заключение РПН и акты проверки ГПН будут представлены к открытию летнего сезона | муниципальная | Муниципальное образование «Город Вологда» | Фактический адрес лагеря: Вологодская область, Вологодский р-он, 32 км Ленинградского шоссе тел. (8202) 55-10-17 Юридический адрес офиса: 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев 4, тел. .(88172) 70-26-54; факс: 72-73-34 электронная почта: sok-izumrud@yandex.ru |
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие «Санаторий «Адонис» | Заключение РПН и акты проверки ГПН будут представлены к открытию летнего сезона | право хозяйственного ведения | Муниципальное образование город Череповец. | Вологодская область, г. Череповец, ул. К.Белова, д.48 (8202)26-94-50 sanadonis@mail.ru |
| 3 | Детский оздоровительный лагерь «Искра» Продажу путевок осуществляет ООО ТК «Акварели» | Заключение РПН и акты проверки ГПН и проверки пляжа будут представлены к открытию летнего сезона | Договор аренды с мэрией города Череповца | НП «Содружество» | 162711, Вологодская обл., Череповецкий р-н, Николо-Раменский с/с, п/о Харламовское Офисы: г. Череповец, пр. Победы д. 49, тел. (8202)55-83-26 8921-050-10-15 г. Вологда, Лермонтова,19, офис 10: тел. (8172)72-49-11 8921-716-04-23 эл.почта: akvarelli@yandex.ru сайт: доцакварели.рфhttps://vk.com/tkakvarelli |
| 4 | Детский оздоровительный лагерь «Жемчужина Мологи» Продажу путевок осуществляет ООО ТК «Акварели» | Заключение РПН и акты проверки ГПН и проверки пляжа будут представлены к открытию летнего сезона | Договор аренды с мэрией города Череповца | НП «Содружество» | 162711, Вологодская обл., Череповецкий р-н, Николо-Раменский с/с, п/о Харламовское д. Вешняки Офисы: г. Череповец, пр. Победы д. 49, тел. (8202)55-83-26 8921-050-10-15 г. Вологда, Лермонтова,19, офис 10: тел. (8172)72-49-11 8921-716-04-23 эл.почта: akvarelli@yandex.ru сайт: доцакварели.рфhttps://vk.com/tkakvarelli |
| 5 | Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Вологодской области «Детский оздоровительно- образовательный центр «Лесная сказка» | Заключение РПН и акты проверки ГПН и проверки пляжа будут представлены к открытию летнего сезона | государственная | Департамент образования Вологодской области, г. Вологда, ул.Козлен ская, д.114 | Юридический адрес: 162710 Вологодская об., Череповецкий р-н, д. Харламовская. тел.(88202) 555 719, 506 396. Представительство в г. Вологде, ул. Горького, д.101. тел.(88172) 286 103 E-mail- skazkaofis@yandex.ru Skazka.les88@yandex.ru |
| 4 | Детский загородный оздоровительный лагерь «Дружба» | Заключение РПН и акты проверки ГПН будут представлены к открытию летнего сезона | Общество с ограниченной ответственностью | Общество с ограниченной ответственностью «Дед Мороз-Сервис» | Юр. Адрес: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, 85, тел. /факс (81738) 2-04-32, ded_moroz@vologda.ru Факт. адрес: Вологодская область, Великоустюгский район, Марденгский сельсовет, территория Вотчины. |
| 5 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеский центр «Единство» Загородный оздоровительный лагерь «Единство» | Заключение РПН и акты проверки ГПН будут представлены к открытию летнего сезона | Муниципальная | Администрация города Вологды Управление образования | Юридический адрес: 160002 г. Вологда, ул. Гагарина, д.46 тел./факс (8172) 51-81-25, 53-98-13 Фактический адрес: 162000, Вологодская область, Грязовецкий район, д. Санниково |
| 6 | МУ ВОФП санаторий «Бобровниково» | Акт проверки ТОУ РОспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах №210/03-12 от 11.08.2016г. Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности №48 от 26.04.2016г. | собственность профессиональных союзов | Региональная общественная организация Вологодская областная Федерация профсоюзов | 162343, Вологодская область, Великоустюгский район, д. Бобровниково, (81738) 6 33 17, sanbobrvu@mail.ru |
| 7 | Муниципальное автономное учреждение Сямженского муниципального района «Детский оздоровительный центр «Солнечный» | Заключение РПН и акты проверки ГПН будут представлены к открытию летнего сезона | муниципальная | Управление образования Сямженского муниципального района | Вологодская обл., Сямженский район, д. Нестериха, Тел. (81752) 2-14-59, e-mail tsentr.solnechniy@yandex.ru |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образовательный» Загородный лагерь «Дружба» | Заключение РПН и акты проверки ГПН будут представлены к открытию летнего сезона | муниципальное | Управление образования Верховажского муниципального района | Юридич.адрес: 162300 Вологодская область, с.Верховажье, ул.Свободы , д.3 Тел. 8(17259)2-19-95 E-mail verhddt@yandex.ru Фактич.адрес: 162300 Вологодская область, Верховажский район, 150 метров на север от дома № 3 по улице Спортивной села Верховажья (817259)2- 12 -62 |
| 9 | Загородный оздоровительный лагерь «Рассвет» | Заключение РПН и акты проверки ГПН будут представлены к открытию летнего сезона | муниципальная | Управление образования Чагодощенского муниципального района | Юрид.адрес: – Вологодская область, п. Чагода, Кирова. д. 22 Фактический – Вологодская область, Чагодощенский район, д. Валунь Тел. (81741) 2-29-54 |
| 10 | БОУ ДО ВО «Центр образования оздоровления детей и развития туризма» «Корабелы Прионежья» | Заключение РПН и акты проверки ГПН и проверки пляжа будут представлены к открытию летнего сезона | государственная | Департамент образования Вологодской области | 162924, Вологодская область, Вытегорский район, СП Андомское, д. Щекино, д.14. тел.: 8-921-121-25-44 e-mail: korabely35@yandex.ru |
| 11 | Загородный оздоровительный лагерь «Радуга» | Заключение РПН и акты проверки ГПН будут представлены к открытию летнего сезона | муниципальная | БОУ «Городищенская средняя общеобразовательная школа» | 161383, Вологодская область, Нюксенский район, с. Городищна, ул. Школьная, д.7. тел.8(81747)2-42-99 Эл. почта: sogrina.elena@list.ru |
| 12 | Загородный оздоровительный лагерь «Кумзеро» | Заключение РПН и акты проверки ГПН будут представлены к открытию летнего сезона | муниципальная | МБОУ «Шапшинская основная общеобразовательная школа» | 162255, Вологодская область, Харовский район, с. Шапша, ул. Школьная, д.1 (81732) 4-21-94 school-25010@ya.ru |
| 13 | Муниципальное бюджетное учреждение Никольского муниципального района «Детский оздоровительный лагерь имени А.Я. Яшина» | Заключение РПН и акты проверки ГПН будут представлены к открытию летнего сезона | муниципальная | Администрация Никольского муниципального района | Вологодская обл., Никольский район, д. Травино, тел. 2-18-07, 3-71-36 Эл.почта: dol.lager2013@yandex.ru |
| 14 | Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Школа путешественников Фёдора Конюхова» | Заключение РПН и акты проверки ГПН и проверки пляжа будут представлены к открытию летнего сезона | муниципальная | Управление образования администра цииТотемского муниципального района | Юридич.адрес: Вологодская обл., г.Тотьма, ул. Ворошилова, д.42, Тел. (81739) 2-17- 67, Фактич.адрес: Вологодская обл., Тотемский район, 7 км автодороги Тотьма-п.Усть-Царева, д.1 Тел. (81739) 61-1-10, e-mail: shkolakonyuhova@rambler.ru |
| 15 | Медицинское учреждение санаторий «Каменная гора» | Заключение РПН и акты проверки ГПН будут представлены к открытию летнего сезона |  | Вологодская область организация профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации | Юридический и фактический адрес: 162481, Вологодская область, город Бабаево, переулок Каменный, дом 12 Тел. 8(81743) 2-24-65, 2-35-70 Эл. адрес: Kamen-goraJURIST@rambler.ru |
| 16 | Загородный оздоровительный лагерь «Озерки» | Заключение РПН и акты проверки ГПН и проверки пляжа будут представлены к открытию летнего сезона | частная | ОАО «Вологодский оптико-механический завод» | Фактический адрес: Вологодская область, Сокольский р-он, с.Архангельское, д. Б. Озерки, тел. 8(81733)5-51-34, 8(8172) 21-11-39 Юридический адрес: г.Вологда, ул.Мальцева, д.54, тел. 8 (8172) 72-67-98, 21-11-39 |

Санаторно-оздоровительные лагеря, созданные на базе санаториев, в том числе оздоровительные лагеря

круглогодичного действия

|  | Наименование оздоровительной организации | Реквизиты заключения, акта государственного контроля (надзора) | Форма собственности | Учредитель (полное наименование учреждения, на базе которого создано оздоровительное учреждение) | Фактический, юридический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Санаторий «Адонис» |  | право хозяйственного ведения | Муниципальное образование город Череповец | Вологодская область, г. Череповец, ул. К.Белова, д.48 (8202)26-94-50 sanadonis@ mail.ru |
| 2 | Автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Вологодской области «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» | эпидемиологическое заключение № ГУ МЧС России по Вологодской области: нарушений, которые могут повлечь угрозу причинения вреда жизни, здоровью детей и приостановление деятельности оздоровительной организации не имеется | государственная | Департамент образования Вологодской области, г. Вологда, ул.Козленская, д.114 | Юридический адрес: 162710 Вологодская область, Череповецкий р-н,д.Харламовская.тел.88202 555 719, 506 396. Представительство в г.Вологда, ул. Горького, д.101. тел.88172 286 103 E-mail- skazkaofis@yandex.ru Skazka.les88@yandex.ru |
| 3 | МУ ВОФП санаторий «Бобровниково» | Акт проверки ТОУ РОспотребнадзора по Вологодской области в Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском районах №210/03-12 от 11.08.2016г. Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности №48 от 26.04.2016г. | собственность профессиональных союзов | Региональная общественная организация Вологодская областная Федерация профсоюзов | 162343, Вологодская область, Великоустюгский район, д. Бобровниково, (81738) 6 33 17, sanbobrvu@mail.ru |
| 4 | Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области«Тотемский детский санаторий «Зеленый Бор» |  | государственная | Департамент здравоохранения Вологодской области | п. Десятина, п/о Советский, Тотемский район, Вологодская область, 161320.Тел./факс (881739) 61 -1-46, 61-1-49, Е-mail: pawlowiz@vologda.ru |
| 5 | БУЗ ВО «Великоустюгский детский противотуберкулезный санаторий «Гледенский» | Управление Роспортебнадзора по Вологодской области заключение №211 от 11.08.2016 акт проверки органов ГПН от 14.08.2016 № 23 | оперативное управление | Департамент здравоохранения области | 162390, г. Великий Устюг, ул. Гледенская, д.65 тел. (817-38) 2-33-23 v.ustug.sanator@mail.ru |
| 6 | Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Детский специализированный психоневрологический санаторий» | Управление Роспотребнад- зора по Вологодской области: заключение № 142 от 24.05.2016 Акт проверки органов ГПН от 23.09.2015 № 146 Акт проверки пляжа от 09.06.2016 года №1-6-П | государственная | Департамент здравоохранения Вологодской области | Вологодская область, г. Череповец, ул. Любецкая, 40, тел./факс (8202) 31-52-10, e-mail: topolek_san@mail.ru |
| 7 | Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области«Детский противотуберкулезный санаторий «Родничок» |  | государственная | Департамент здравоохранения Вологодской области | Вологодская область, Сокольский район, г.Кадников, ул.Октябрьская д.53, тел. 4-13-50, факс 4-13-57, Rod-kadnikov@yandex.ru |
| 8 | Медицинское учреждение санаторий «Каменная гора» | Управление Роспотребнадзора по Вологодской области: заключение №143 от 24.06.2016 Акт проверки органов ГПН № 2 От 19.06.2016 Акт проверки пляжа от 20.06.2016№35.ВЦ.02.000.Т.000275.06.16 |  | Вологодская область организация профессионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации | Юридический и фактический адрес: 162481, Вологодская область, город Бабаево, переулок Каменный, дом 12 Тел. 8(81743) 2-2465, 2-35-70 Эл. адрес: Kamen-goraJURIST@rambler.ru |

Подпроект№9 «Неделя в армии»

Форма организации: военно-патриотические сборыдля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, детей-сирот, а также несовершеннолетних, желающих изучать основы военной службы. Сборы «Неделя в армии» будут организованы на базе структурного подразделения «Маяк» в завокзальной части г. Грязовец в течение 5 дней с круглосуточным пребыванием. В рамках сборов будут организованы занятия по изучению Устава Вооруженных Сил, строевой подготовке, сборке-разборке АК, экскурсии в воинскую часть, ОМОН, полицию и др.

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей

Координатор подпроекта №9:Смирнова Яна Александровна, ведущий специалист отдела молодежной политики, БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-12-75

| Месяц | № п/п | Название объединения, секции | ФИО педагога, должность, телефон | Ориентировочные дата и время проведения | Планируемый охват участников | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Неделя в армии | Левчук Егор Юрьевич, педагог-организатор | 03.06.2019- 07.06.2019 круглосуточно | 10 | Знакомство с основами военной службы |
| МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Неделя в армии | Морозова Ольга Вениаминовна, социальный педагог, Клименко Ирина Юрьевна, социальный педагог неделя в армии | 03.06.2019- 07.06.2019 | 20 | Участие в районном проекте «Неделя в армии» с целью знакомства обучающихся с основами военной службы |
| МБОУ «Вохтожская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Неделя в армии | Русакова Татьяна Леонидовна, учитель -логопед | 03.06.2019- 07.06.2019 | 20 | Знакомство с основами военной службы |
| МБОУ «Ростиловская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Неделя в армии | Забелин Александр Валентинович, учитель ОБЖ, 89633569017 | 03.06.2019- 07.06.2019 | 10 | Знакомство с основами военной службы |
| МБОУ «Комьянская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Неделя в армии | Брынина Ирина Витальевна, учитель, 89005334457 | 03.06.2019- 07.06.2019 | 8 | Знакомство с основами военной службы |
| МБОУ «Юровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Неделя в армии | Бахорина Ирина Валентиновна, методист школы 89114435421 | 03.06.2019- 07.06.2019 | 11 | Знакомство с основами военной службы |
| МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарёва» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Неделя в армии | Забелин Александр Валентинович, учитель ОБЖ, 88175542277 | 03.06.2019- 07.06.2019 | 2 | Знакомство с основами военной службы |
|  |  |  |  | Итого | 81 |  |

Подпроект № 10 «Лето во дворе»

Форма организации: детские объединения, созданные на дворовых площадках населенных пунктов и действующие под руководством педагогов и работников школ в рамках их должностных обязанностей или добровольцев из числа представителей общественности, ветеранов, родителей. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней.

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей

Координатор подпроекта № 10: Смирнова Яна Александровна, ведущий специалист отдела молодежной политики БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-12-75

Расписание деятельности объединений:

| Месяц | № п/п | Название объединения, секции | ФИО педагога, должность, телефон | Ориентировочные дата и время проведения | Планируемый охват участников | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Июнь | 1. | Незабудки Место: г. Грязовец | Ришко Елена Владимировна, 89062933591 | 03-07.06.2019 | 10 | Работа педагогического отряда «Незабудки» с детьми во дворах |
|  | 2. | Волонтёрский отряд «МОПС» и дети посёлка Место: п. Вохтога | Смирнова Светлана Леонидовна, педагог психолог | 23.06-30.06.2019 С 9.00-12.00 | 23 | Игровые программы для детей посёлка Эко бум (сбор макулатуры) |
|  | 3. | «Летний drive» Место: г. Грязовец, | Громова Виктория Сергеевна, воспитатель т.89643044261 Завгородняя Наталия Николаевна, воспитатель т.89062965682 | 10.06.2019-24.06.2019 | 15 | Мероприятия по навыкам здорового образа жизни, игры на знакомство, сплоченность, подвижные игры, развлечения, спортивные мероприятия, квесты, эколого-туристская тропа. |
| Июль | 1. | «Лето –это круто» Место: д. Юрово | Петухова Елена Васильевна, зам.директора ВР 89114435356 | 01.07 -07.07.2019 11.00 -12.00 | 60 | Организация игр на детских дворовых площадках д.Юрово |
|  | 2. | Двор детства Место: д. Слобода | Соколова Светлана Юрьевна, зам.директора по ВР, 89110484985 | 01-05 июля 12.00-14.00 | 20 | Подвижные игры с детьми на свежем воздухе |
|  | 3. | Час досуга «Школьный дворик – место встречи». Место: д. Ростилово | Смирнова Анастасия Константиновна, 54-2-30 | 08.07-12.07.2019 10.00-12.00 | 15 | Подвижные игры с мячом, игра-путешествие «В гостях у лета!», трудовой десант « Школьный дворик. Перезагрузка» |
|  | 4. | «Цветочный дворик» Место: ст. Лежа | Носенкова Маргарита Николаевна, воспитатель СП «Лежская школа», 46-2-68 | 01.07.2019 – 05.07.2019 | 8 | Включение детско-взрослых команд в деятельность по ландшафтному проектированию и благоустройству территории, прилегающей к дошкольной группе. Создание условий для возможной организации процесса совместного времяпровождения, способствующего духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений |
| Август | 1. | «Юный фотограф» Место: п. Вохтога | Игнатьева Анна Алексеевна | 20.08-24.08.2019 С9.00-12.00 | 12 | Создание фотосюжетов «Дети во дворе», «Дети и лето», «Летние фантазии» |
|  | 2. | « Дети во дворе» Место: д. Скородумка | Евстигнеев Е.В. учитель начальных классов 89115200780 | 19.08 -24.08.2019 12.00-13.30 | 25 | Организация игр на детских дворовых площадках д.Скородумка |
|  | 3. | ИгроСтудия Место: д. Хорошево | Рудина Анастасия Дмитриевна, студентка Вологодского педколледжа | 12.08 – 23.08 10.00 – 12.00 | 20 | Организация и проведение подвижных, интеллектуальных игр и квестов, игр на сплочение микроколлектива |
|  | 4. | "Поляна озорных мячей " Место: с. Сидорово | Мартынова Ольга Николаевна, воспитатель | 12.08.2019-16.08.2019 | 5 | Программа рассчитана на детей дошкольного возраста. В рамках реализации программы проводятся подвижные игры на свежем воздухе. Цель работы объединения: развитие интереса к играм с мячом, чувство коллективизма, товарищества, взаимовыручки |
|  | 5. | "Зеленая планета" Место: п. Вохтога | Калинникова Т.Н., педагог дополнительного образования, 2-14-98 | 20.08.2019-30.08.2019 15.00 - 19.00 | 30 | Программа"Мы - друзья природы" (экологические занятия, мастер-классы, подвижные игры) |
|  |  |  |  | Итого | 243 |  |

Подпроект №11 «Студенческое лето»

Форма организации: студенческиеобъединения, созданные на базе БОУ СПО «Грязовецкий политехнический техникум» под руководством специалистов техникума.

Цели подпроекта: организация и осуществление занятости несовершеннолетних студентов в объединениях, направленных на профориентацию школьников по специальностям, по которым обучает БОУ СПО «Грязовецкий политехнический техникум».

Координатор подпроекта №11:Сорокина Оксана Александровна, начальник отдела молодежной политики, БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-12-75

Расписание деятельности объединений:

| Месяц | № п/п | Название объединения, секции | ФИО педагога, должность, телефон | Ориентировочные дата и время проведения | Плани-руемый охват участ-ников | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | Школьное братство | Левчук Егор Юрьевич, заместитель директора Киселева Наталья Николаевна, педагог-организатор, 2-11-44 Судыко Ирина Модестовна, ветеран педагогического труда | В течение летнего периода | 20 | Организация встреч, реализация проекта «Сохраняем школьные традиции» |
| МБОУ «Комьянская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | ИгроСтудия | Рудина Анастасия Дмитриевна, студентка педколледжа | 02.06.2019 – 13.06.2019 10.00 – 12.00 | 20 | Организация и проведение подвижных, интеллектуальных игр и квестов, игр на сплочение группы |
| БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Юный картингист» | Кузнецова Наталья Сергеевна, зам.директора по ВР, Заряжко Сергей Александрович, мастер производственного обучения Грязовецкого техникума, Иванов Николай Валентинович | 17.06.2019 – 21.06.2019 | 15 | Организация работы школы воспитания мальчиков из неполных семей через освоение мужских профессиональных навыков. |
|  |  |  |  | Итого | 55 |  |

Подпроект №12 «Лето в редакции газеты»

Форма организации: детские объединения, созданные при школьных редакциях печатных изданий, а также при редакции районной газеты «Сельская правда» под руководством специалистов школ или специалистов редакции районной газеты. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней.

Цели подпроекта: организация занятости несовершеннолетних в летний период, развитие их публицистических навыков, профориентирование обучающихся на журналистские специальности, оперативное освещение летней занятости детей и молодежи

Координатор подпроекта №12: Сорокина Оксана Александровна, начальник отдела молодежной политики, БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-12-75

Расписание деятельности объединений:

| Месяц | № п/п | Название объединения, секции | ФИО педагога, должность, телефон | Ориентировочные дата и время проведения | Плани-руемый охват участ-ников | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Лето в редакции школьной газеты «Вестник Первой школы» | Киселева Наталья Николаевна, педагог-организатор | 01.06.2019-27.06.2019 | 10 (6-11кл) | Освещение событий летней школьной жизни, издание специальных выпусков газеты, участие в мастер-классах |
|  | 2. | Лето в редакции газеты « Сельская правда» | Киселева Наталья Николаевна, педагог-организатор | 01.06.2019-27.06.2019 | 10 (6-11кл) | Освещение событий летней школьной жизни, издание специальных выпусков газеты, участие в мастер-классах |
| МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | Пресс-Экспресс | Якушева Ирина Алексеевна, педагог-организатор | 02.07. 2019 – 06.07.2019 10.00 – 12.00 | 12 | Обучение созданию печатных периодических изданий |
| МБОУ «Вохтожская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Август | 1. | «Лето в редакции школьного альманаха «Школа № «Первая!..» | Петухова Светлана Алексеевна, учитель литературы | 11.08.2019 - 21.08.2019 9.00-12.00 | 8 | Подбор материала для летнего выпуска Альманаха. Вёрстка электронной версии Альманаха. |
|  | 2. | «Занимательная грамматика» | Слепцова Юлия Александровна,учитель русского языка и литературы | 05.08.2019-09.08.2019 С 13.00-16.00 | 21 | Занятия грамматикой, секреты правописания слов, история появления слов русского языка Составление ребусов, шарад, кроссвордов для рубрики школьного Альманаха «Это интересно!» |
|  | 3. | «Юнкоры» | Антонова Татьяна Викторовна, учитель начальных классов | 05.08.2019-09.08.2019 С 13.00-16.00 | 10 | Кружок юных корреспондентов. Мастер-классы по интервьюированию, составление вопросов для интервью, корректировка собранного материала, работа в школьном Альманахе. Вёрстка электронной версии Альманаха. |
| МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Мой первый репортаж» | Тягина Наталья Александровна - воспитатели | 22.07.2019 -02.08.2019 | 5 | Участие в мероприятиях, связанных с журналистикой. |
| АУ РГ «Сельская правда» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Юные журналисты | Брылева Алла Валериевна, директор-главный редактор АУ РГ «Сельская правда» | 03.06.2019 – 14.06.2019 9.00-12.00 | 8 | Знакомство с профессиями журналиста, верстальщика, корректора |
|  |  |  |  | Итого | 84 |  |

Подпроект №13 «Ветераны и дети»

Форма организации: детские объединения, созданные на базе образовательных учреждений или офисов ветеранских организаций под руководством специалистов школ и ветеранов. В деятельности детских объединений будут принимать участие ветераны, которые организуют для детей различные занятия. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней.

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей

Координатор подпроекта №13: Смирнова Яна Александровна,ведущий специалист отдела молодежной политики БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755) 2-12-75

Расписание деятельности объединений:

| Месяц | № п/п | Название объединения, секции | ФИО педагога, должность, телефон | Ориентировочные дата и время проведения | Плани-руемый охват участ-ников | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Вохтожская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «МОПС» и ветераны» | Смирнова Светлана Леонидовна, руководитель волонтёрского отряда «МОПС» | 01.06. – 10.06.2019 С 13.00-16.00 | 11 | Оказание посильной помощи ветеранам, пожилым людям волонтёрским отрядом МОПС. Оказание помощи по благоустройству посёлка |
| Июль | 1. | «Встречи в клубе ветеранов» | Говорова Галина Александровна, ветеран педагогического труда, член Совета ветеранов | 01.07.-05.07.2019 С 13.00-15.00 | 12 | Встречи с ветеранами труда, совместные мероприятия по «Народному календарю» |
| МБОУ «Сидоровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Мы вместе!» | Муравин Анатолий Александрович, учитель МБОУ «Сидоровская школа», 61-2-73 | 21.06.2019 – 28.06.2019 10.00 – 12.00 | 10 | Объединение «Мы вместе!» спортивно-оздоровительного направления. Цель работы объединения: приобщение к здоровому образу жизни детей через занятия танцами, фитболом, а также упражнения на спортивных тренажёрах. Занятия с детьми проводят ветераны труда, активисты спротивно-досугового клуба «Тонус» Соломкина Татьяна Валентиновна и Морозова Антонина Михайловна. |
| Август | 1. | « Диалог поколений» | Фролова Галина Александровна, учитель СП «Лежская школа», 46-2-68 Ветераны-волонтеры: Макарова Валентина Александровна, Носенкова Надежда Николаевна, Куликова Галина Владимировна, Волкова Зинаида Сергеевна | 19.08.2019-23.08.2019 10.00 – 12.00 | 5 | Взаимодействие и сотрудничество ветеранов педагогического труда и обучающихся школы для успешного формирования и развития духовно – нравственных ценностей. Основные формы реализации программы: - «Творчество». Организация встреч и оформление экспозиции в школьном музее «Вспоминаем с любовью» (ветераны рассказывают о себе и о школе). - «Забота». Организация реальной помощи ветеранам. |
| МБОУ «Юровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Кружевная сказка» | Голдобина Н.И. 89814307025 | 15.07.-19.07.2019 11.00 – 12.00 | 8 | Обучение азам кружевоплетения |
| Август | 2. | Вместе веселей | Богданова Л.А, 890055768 | 05.08.-25.08.2019 13.00 -14.00 | 20 | Народные игры, забавы Грязовецкого района |
| МБУДО «Центр развития детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Бабушки и внуки: учимся играть в шашки» | Раскатова Г.Е. преподаватель | 10.06.2019 -21.06.2019 10.00-12.00 | 15 | Обучение игре в шашки |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» |  |  |  |  |  |  |
| Август | 1. | «Все умеют ветераны» | Соколова Наталия Владимировна, методист Комина Ольга Валентиновна, музыкальный руководитель | 12.08.2019 23.08.2019 15.00-17.00 | 4 | Организация и проведение мастер-классов, развлечений с детьми. |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Улыбка» | Коломенская Любовь Александровна, воспитатель, тел. 89535182139 Бабукина Галина Николаевна, воспитатель, тел. 89005433301 | 05.08.2019-16.08.2019 09.00-12.00 | 5 | Организация и проведение мастер-классов, творческих мастерских, викторин, развлечений. |
| МБДОУ «Юровский детский сад» |  |  |  |  |  |  |
| Июль - Август | 1 | «Ветеранский десант» | Мистюкова Ирина Григорьевна (с. Минькино) | 29.07.2019- 02.08.2019 | 10 | Проведение вечера «Бабушкины сказки», цикл занятий «Витамины с грядки» |
|  | 2. | «Ветеранский десант» | Соколова Ирина Владимировна (Юрово) | 29.07.2019 – 02.08.2019 | 10 | Проведение вечера «Бабушкины сказки», цикл занятий «Витамины с грядки» |
|  |  |  |  | Итого | 110 |  |

Подпроект №14 «Здоровое лето»

Форма организации: детские объединения, созданные на базе образовательных учреждений, учреждения здравоохранения под руководством специалистов школ или медицинских работников центральной районной больницы. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней.

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей

Координатор подпроекта №14: Сорокина Оксана Александровна, начальник отдела молодежной политики, БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-12-75

Расписание деятельности объединений:

| Месяц | № п/п | Название объединения, секции | ФИО педагога, должность, телефон | Ориентировочные дата и время проведения | Плани-руемый охват участ-ников | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Здоровое лето | Дебелая Оксана Геннадьевна, учитель физической культуры | Июнь 2019 | 5 |  |
|  | 2. | Скорее скорой | Дебелая Оксана Геннадьевна, учитель физической культуры | 03.06.2019-27.06.2019 | 25 (1-5 кл) | Отработка основных приемов оказания первой помощи пострадавшим |
| МБОУ «Вохтожская школа |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Зелёная аптека» | Андреева Елена Фёдоровна, учитель географии | 03.06.2019-08.06.2019 9.00-12.00 | 16 | Знакомство с лекарственными травами. Особенности сбора лекарственных трав. Сбор лекарственных трав. |
|  | 2. | «В гостях у доктора Айболита» | Серова Любовь Николаевна, школьная медсестра | 03.06.2019 - 10.06.2019 С 10.00-11.00 | 14 | Беседы о здоровье, о профилактике простудных заболеваний, о закаливании для детей обучающихся школы |
|  | 3. | «В шахматной студии «Белая ладья» | Смирнова Светлана Александровна, учитель физ.культуры | 15.06.2019 -25.06.2019 9.00-12.00 | 45 | Занятия по шахматам, проведение спортивных соревнований |
| Август | 1. | «Светофорик» | Кузнецова Светлана Вениаминовна | 24.08.2019 -30.08.2019 С 13.00-15.00 | 12 | Изучение правил дорожного движения. Ролевые игры. Подготовка и выступление юидовцев «Соблюдай ПДД!» для обучающихся школы на 1 сентября 2019г. |
| МБОУ «Сидоровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Будем здоровы!» | Смирнова Юлия Николаевна, учитель биологии, химии, географии СП «Лежская школа», 89005311291 | 01.07.2019 – 05.07.2019 9.00-12.00 | 10 | Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков через организацию активного отдыха в летний период (подвижные игры, спортивные соревнования, мероприятия по пропаганде спорта, профилактике здорового образа жизни, снижение детской заболеваемости). |
| МБОУ «Юровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1 | «Юный спасатель» | Ромицына Ирина Федоровна, 8981449467 | 03.06.-14.07.2019 10.00-11.30 | 15 | Обучение основам оказания первой медицинской помощи |
|  | 2. | Здоровейка | Парфёнова В.И 89115092122 | 10.06 -16.06.2019 12.00 -13.00 | 8 | Обучение основам оказания первой медицинской помощи, знакомство с профессией медика. |
| МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1 | «Лето красное – для здоровья время прекрасное» | Соколова Н.Н. Плотникова А.В. | 17.06.2019 – 01.07.2019 г. | 30 | 1.Утрення гимнастика на свежем воздухе» 2.Подвижные игры на свежем воздухе» 3.Эстафета с родителями «Спорт и я - большие друзья» 4.Фотовыставка «За здоровьем в детский сад» 5.Конкурс «Физоборудование своими руками»» |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Калейдоскоп идей и затей» (Структурное подразделение) | 1).Пивнева Ольга Алексеевна 2).Малеева Светлана Геннадьевна | 10.06.2019-14.06.2019 | 4 | Секция («Азбука здоровья») Цикл мероприятий, направленных на формирование правильного отношения ребенка к себе, своему здоровью |
| Июль | 1. | «Калейдоскоп идей и затей» | 1).Смирнова Ольга Владимировна Смирнова Елена Анатольевна 2).Максимова Галина Николаевна Иванова Наталия Валерьевна | 29.07.2019-02.08.2019 | 4 | Секция («Азбука здоровья») Цикл мероприятий, направленных на формирование правильного отношения ребенка к себе, своему здоровью |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «По дороге к крепкому здоровью» | Демидова Марина Александровна, воспитатель Безпека Мария Николаевна, воспитатель | 17.06.2019 28.06.2019 09.00 – 12.00 | 4 | Организация и проведение спортивных досугов, квест-игры, встречи с интересными людьми. |
|  | 2. | «Здорово быть здоровым» | Жерихина Светлана Васильевна, воспитатель Журавлева Ирина Александровна, воспитатель Малахова Ольга Омаровна музыкальный руководитель | 03.06.2019 28.06.2019 09.00-12.00 | 4 | Проведение спортивных мероприятий, игр на свежем воздухе. |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» |  |  |  |  |  |  |
| Июль-Август |  | «Азбука здоровья» | Серова Ирина Григорьевна, воспитатель, тел. 89535182080 | 22.07.2019-02.08.2019 | 6 | Организация и проведение мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни. Сотрудничество с медицинской сестрой Шариковой Н.И в вопросах здоровьесбережения. |
| МБДОУ «Юровский детский сад» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Топтыжки» | Шевелева Е.А. | 16.07.2019-22.08.2019 | 5 | Проект «Лето босоногое» (игры и упражнения на Тропе здоровья для профилактики плоскостопия |
| Август | 1. | «Твори добро» | Капустина Любовь Валериевна (СП «Детский сад д. Юрово») | 12.08.2019 – 16.08.2019 | 10 | «На страже здоровья» Цикл мероприятий, направленный на формирование здорового образа жизни |
| ЦРБ МРБ№2 |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Быть здоровым – здорово!» | Работники больницы | 20.06-30.06.2019 С 13.00-14.00. | 20 | Беседы с обучающимися по соблюдению ЗОЖ |
| Июль | 1. | «Быть здоровым – здорово!» | Работники больницы | 15.07-22.07.2019 С 13.00-14.00. | 20 | Беседы с обучающимися по соблюдению ЗОЖ |
| Август | 1. | «Быть здоровым – здорово!» | Работники больницы | 13.08-20.08.2019 С 13.00-14.00 | 20 | Беседы с обучающимися по соблюдению ЗОЖ |
|  |  |  |  | Итого | 277 |  |

Подпроект№15 «Родители и дети»

Форма организации: детские объединения, созданные на базе образовательных учреждений под руководством специалистов школ или родителей. В деятельности детских объединений будут принимать участие родители, которые организуют для детей различные занятия. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней.

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей

Координатор подпроекта №15: Сорокина Оксана Александровна, начальник отдела молодежной политики, БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-12-75

Расписание деятельности объединений:

| Месяц | № п/п | Название объединения, секции | ФИО педагога, должность, телефон | Ориентировочные дата и время проведения | Плани-руемый охват участ-ников | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Отряд «Созвездие» | Калашян Альбина Александровна, учитель начальных классов Классный родительский комитет | 10.06.2019-16.06.2019 (по отдельному плану) | 12 (4в кл) | Знакомство с профессиями родителей (заочные и очные экскурсии), патриотические и волонтерские акции |
| МБОУ «Вохтожская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «В гостях у БУК «Вохтожский ПДК» | Калинникова Елена Алексеевна | 01.06-08.06.2019г С 13.00-15.00 | 24 | Квест-игра «Путешествие в профессию». Знакомство с профессиями БУК «Вохтожский ДК» |
| Август | 1. | Волонтёрский отряд «ОМОН» | Калинникова Татьяна Николаевна, 2-14-98 | 01.08-30.08.2019 С 9.00-12.00 С 16.00-18.00 | 14 | Проведение акции «Спешите делать добрые дела» ,помощь людям, нуждающимся в помощи |
| МБОУ «Комьянская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Мы вместе» | Безгодова Людмила Михайловна, учитель | 08.07 – 19.07 10.00 – 12.00 | 10 | Организация и проведение подвижных игр для семей с детьми |
| МБОУ «Сидоровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Цветущий двор» | Кузнецова Ольга Николаевна учитель СП «Баклановская школа» Родители: Колесова Н.П. Кузнецова С.В. Акбаров А.А. | 15.07.2019 – 19.07.2019 9.00 – 12.00 | 8 | Организация познавательной, творческой и трудовой деятельности детей в летний период по благоустройству школьной территории. Объединить усилия учащихся, педагогов, родителей, общественности, направленных на благоустройство, эстетическое оформление и озеленение территории школы. Создание единой духовной среды дальнейшего сообщества на основе совместной деятельности ученик – родитель – учитель. В программе уход за цветами, наблюдение за ростом и развитием растений, составление презентации о цветах, применяемых в ланшафтном дизайне. |
| МБОУ «Юровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Лето - время игр и забав» | Красильникова Любовь Николаевна, воспитатель т.21233 | 03.06.2019-14.06.2019 | 5 | Выставки совместно с родителями, просмотр видео презентаций, подвижные игры, дидактические игры, беседы, физкультурные досуги, рисование, организация мини-музея, мастер-класссы |
|  | 2. | «Ах, какое наше лето» | Бухтина Татьяна Анатольевна, воспитатель т.21233 | 03.06.2019-14.06.2019 | 5 | Совместно с родителями рассматривание иллюстраций, опытно-экспериментальная деятельность, подвижные игры, дидактические игры, пальчиковые игры, образовательная деятельность по экологическому воспитанию, по ознакомлению с окружающим миром, восприятия художественной литературы, по физической культуре, выставки, создание мини-музея |
| Июнь | 1. | «Чудесная мастерская» | Воропанова Н.А., родитель | 15.07-26.07.2019 14.00-15.30 | 12 | Изготовление поделок-сувениров из бросового материала |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Лето - время игр и забав» | Красильникова Любовь Николаевна, воспитатель т.21233 | 03.06.2019-14.06.2019 | 5 | Выставки совместно с родителями, просмотр видео презентаций, подвижные игры, дидактические игры, беседы, физкультурные досуги, рисование, организация мини-музея, мастер-класссы |
|  | 2. | «Ах, какое наше лето» | Бухтина Татьяна Анатольевна, воспитатель т.21233 | 03.06.2019-14.06.2019 | 5 | Совместно с родителями рассматривание иллюстраций, опытно-экспериментальная деятельность, подвижные игры, дидактические игры, пальчиковые игры, образовательная деятельность по экологическому воспитанию, по ознакомлению с окружающим миром, восприятия художественной литературы, по физической культуре, выставки, создание мини-музея |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1 | «Здравствуй, солнечное лето!» | Данилова Ирина Николаевна, воспитатель Тютикова Надежда Сергеевна, воспитатель | 03.06.2019 21.06.2019 09.00 – 12.00 | 5 | Проведение игровых программ, творческие мастерские |
|  | 2 | «Разноцветные страницы лета» | Баранова Ангелина Александровна, воспитатель Чегодаева Надежда Николаевна, воспитатель | 03.06.2019 – 07.06.2019 09.00 – 12.00 | 4 | «Разноцветная неделя» (развлечения, квесты) |
| Июль | 1 | «Лето в ярких красках» | Демидова Марина Александровна, воспитатель Безпека Мария Николаевна, воспитатель | 01.07.2019 05.07.2019 09.00 – 12.00 | 4 | «Каждому дню свой цвет, а пятница – разноцветная» (развлечения, игры) |
| Август | 1 | «Разноцветные лучики» | Обваленичева Наталья Леонидовна, воспитатель Смирнова Валентина Михайловна, воспитатель | 01.08.2019 16.08.2019 09.00 – 12.00 16.00-18.00 | 6 | Проведение игровых программ, творческие мастерские |
| МБДОУ «Юровский детский сад» |  |  |  |  |  |  |
| Август | 1. | «Улыбка» | Смурова Т.В. | 05.08.2019 – 09.08.2019 | 5 | «Весь мир - театр» Показы кукольных спектаклей, инсценировки сказок |
|  |  |  |  | Итого | 124 |  |

Подпроект№16 «Разноцветное лето»

Форма организации: детские объединения, созданные на базе МБУДО «Центр развития детей и молодежи» под руководством педагогов дополнительного образования. Для детей и молодежи будут реализованы краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы, которые при востребованности будут продолжены в новом учебном году. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней.

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей

Координатор подпроекта №16: Сорокина Оксана Александровна, начальник отдела молодежной политики, БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-12-75

Расписание деятельности объединений:

| Месяц | № п/п | Название объединения, секции | ФИО педагога, должность, телефон | Ориентировочные дата и время проведения | Плани-руемый охват участ-ников | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Сидоровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Лето в яркие краски одето» | Смирнова Светлана Николаевна, учитель начальных классов СП «Лежская школа», 89218207429 | 13.06.2019 – 21.06.2019 9.00 – 11.00 | 10 | Объединение с практико-ориентированной экологической направленностью с элементами творчества. Изготовление садовых украшений из бросового материала. |
| Июль | 1. | "Пряничная мастерская" | Колесова Наталья Полиевктовна, воспитатель дошкольной группы СП «Баклановская школа», 49-2-31 | 08.07.2019 – 12.07.2019 9.00-12.00 | 5 | В рамках программы с детьми младшего возраста узнаем, как сохранились традиции русского народа, связанные с изготовлением пряников. Программа «Пряничная мастерская» реализует следующие задачи: -Изучить историю русского пряника, традиции и обычаи. -Узнать на какие виды делятся пряники по способу приготовления . -Освоить технологию изготовления пряничного теста. -Научиться готовить айсинг для росписи пряников. -Освоить технику росписи пряников разными способами. |
| МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №2» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Солнечные зайчики» | Сапожникова Мария Витальевна, воспитатель т.89315011647 Лебедева Юлия Александровна, воспитатель т.89815057431 | 24.06.2019- 08.07.2019 | 5 | - «Красный день» (Аппликация: Божьи коровки на лугу» - «Оранжевый день» (Развлечение:«На оранжевой речке») - «Желтый день» (инсценировка сказки:«У солнышка в гостях») - «Зеленый день» (Экскурсия в кедровую рощу) - «Голубой день» (опыты, эксперименты:«Путешествие Капельки») - «Синий день» (Лепка «Морские обитатели») - «Фиолетовый день» (коллективная аппликация из ватных дисков «Павлин») - «Белый день» (Спортивное развлечение «Слева – лето, справа – лето.До чего приятно это!») - «Блестящий день» (коммуникативный тренинг «Доброе сердце») - «Разноцветный день» (итоговое развлечение «Радужное настроение») |
|  | 2. | «Летние приключения Солнышек» | Громова Елена Петровна, воспитатель т.89602976618 Батова Ольга Викторовна, воспитатель т.89095954670 | 17.06.2019- 28.06.2019 | 7 | - эксперименты в солнечной лаборатории - поход в парк - поход в кинотеатр - физкультурный досуг «Вместе с солнышком играем» - экскурсия на водоочистные - развлечение «Есть у солнышек друзья» - волонтеры в гостях у солнышек - «Рано солнышко встает, на поиски клада всех зовет» - экскурсия в парикмахерскую «Как прекрасен этот мир» - карнавал |
| МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №4» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Здравствуй, солнечное лето!» | Данилова Ирина Николаевна, воспитатель Тютикова Надежда Сергеевна, воспитатель | 03.06.2019 21.06.2019 09.00 – 12.00 | 5 | Проведение игровых программ, творческие мастерские |
|  | 2. | «Разноцветные страницы лета» | Баранова Ангелина Александровна, воспитатель Чегодаева Надежда Николаевна, воспитатель | 03.06.2019 – 07.06.2019 09.00 – 12.00 | 4 | «Разноцветная неделя» (развлечения, квесты) |
| Июль | 1. | «Лето в ярких красках» | Демидова Марина Александровна, воспитатель Безпека Мария Николаевна, воспитатель | 01.07.2019 05.07.2019 09.00 – 12.00 | 4 | «Каждому дню свой цвет, а пятница – разноцветная» (развлечения, игры) |
| Август | 2. | «Разноцветные лучики» | Обваленичева Наталья Леонидовна, воспитатель Смирнова Валентина Михайловна, воспитатель | 01.08.2019 16.08.2019 09.00 – 12.00 16.00-18.00 | 6 | Проведение игровых программ, творческие мастерские |
| МБДОУ «Юровский детский сад» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Взгляд» | Железова Ю.А. | 24.06.2019- 12.07.2019 | 5 | Проект «Мир в объективе» (знакомство с фотографией) |
| Август | 1. | «Очумелые ручки» | Зубкова Г.Н. | 05.08.2019 – 09.08.2019 | 5 | Поделки из синельной проволоки |
| МБУДО «Центр развития детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Музыкальная мозаика» | Шипинова Н.А. преподаватель Хмылова И.А. преподаватель | 17.06.2019 – 21.06.2019 15.00-17.00 | 20 | Инструментальное музицирование и рисование |
|  | 2. | «Веселые нотки» | Герасимовская И.С. преподаватель Кудрявцева А.А., преподаватель | 24.06.2019 – 28.06.2019 15.00-17.00 | 20 | Инструментальное музицирование |
|  | 3. | «Любимые мелодии» | Суслова О.И. преподаватель Бырта Н.А. преподаватель | 03.06.2019 – 07.06.2019 15.00-16.30 | 15 | Инструментальное музицирование |
|  | 4. | Семь нот - моя семья | Лагутина Н.Ю., преподаватель Шаховская М.А., преподаватель | 03.06.2019 – 07.06.2019 15.00-16.30 | 15 | Инструментальное музицирование |
|  | 5. | «Солнечные деньки» | Полепкина Г.Е., преподаватель Павлова М.Ю., преподаватель | 03.06.2019 – 07.06.2019 15.00-17.00 | 20 | Хореография |
|  | 6. | «Флешмоб» | Воробьева В.Л., педагог дополнительного образования | 03.06.2019 – 07.06.2019 17.00-18.00 | 15 | Хореография |
|  | 7. | «Флешмоб» | Воробьева В.Л., педагог дополнительного образования | 17.06.2019 – 21.06.2019 16.00-17.00 | 20 | Хореография |
|  | 7. | Компьютерный дизайн | Поташева М.В., педагог дополнительного образования | 03.06.2019 – 14.06.2019 10.00-12.00 | 16 | компьютерный дизайн |
|  | 8. | Мастерская чудес | Демидова С.И., педагог дополнительного образования | 24.06.2019 – 28.06.2019 12.00-14.00 | 12 | декоративно- прикладное творчество |
|  | 9. | "Поиграй - ка" | Осипова Е.А., педагог дополнительного образования | 17.06.2019 – 21.06.2019 15.00 -17.00 | 20 | Программа "В гостях у лета" Лето – самая яркая по эмоциональной насыщенности пора у обучающихся. Лето – это мечта каждого ребенка! Мечта о любимых занятиях, приключениях, открытиях, об удовлетворении различных интересов (эстетических, творческих, познавательных, спортивных), о поиске «нового себя». Лето – время действий, проверки своих сил, время освоения и осмысления окружающего мира ребёнком, это возможность для разрядки от накопившейся в процессе учебной деятельности напряженности, пополнения утраченных сил, развития творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к культурным и образовательным ценностям и вхождения в систему новых социальных связей. (Разучивание и проведение игр, эстафет , конкурсов, подготовка флешмоба.) |
|  | 10. | Клуб выходного дня "Непоседы" | Новожилова Е.Г., педагог - организатор Круглова Е.А. , педагог - организатор | 01.06.2019- 29.06.2019 10.00 - 12.00 ( по субботам) | 30 | Программа "Играем вместе" в рамках реализации инновационного социального проекта "Вместе - ради будущего" (проведение игровых, спортивных, интеллектуальных программ, квест - игр) |
| июль | 1. | «Роботёнок» | Подольский А.Л., педагог дополнительного образования | 01.07.2019 – 05.07.2019 10.00-12.00 | 12 | робототехника |
|  | 2. | "Очумелые ручки" | Калинина Н.А., педагог дополнительного образования | 08 .07.2019 – 15.07.2019 11.00- 13.00 | 20 | Программа "Рукодельница" (аппликация из спичек, бисерные фантазии, работа с тканью) |
|  | 3. | «Страна музыкальных инструментов» | Красильникова В.Н., преподаватель Герасимова Т.Б., преподаватель | 10.07.2019 – 17.07.2019 10.00-12.00 | 10 | Знакомство с музыкальными инструментами |
|  | 4. | «Спешите делать добро» | Соколова Ольга Николаевна, специалист по работе с молодёжью,2-14-98 | 15.07.2019 -19.07.2019 14.00- 17.00 | 10 | Неделя добрых дел городу |
| август | 1. | «Безопасный город» | Трескина М.С. | 05.08.2019 – 09.08.2019 10.00-12.00 | 15 | знакомство с правилами дорожного движения |
|  | 2. | «А у нас во дворе» | Молева А.Ю., педагог дополнительного образования | 19.08.2019 – 23.08.2019 13.00-15.00 | 20 | проведение подвижных игр, квестов, конкурсов (СП Маяк) |
|  | 3. | "Мастерская творчества" | Соколова М.А., педагог дополнительного образования, | 19.08.2019 – 23.08.2019 10.00-12.00 | 20 | Программа "Подружись с ветерком" (изготовление поделок из бумаги, бросового материала, которые движутся с помощью воздуха) |
|  | 4. | «Мастерилка» | Маркелова Е.Г., педагог дополнительного образования | 19.08.2019 – 23.08.2019 10.00-12.00 | 10 | декоративно- прикладное творчество |
|  | 5. | «Страна Мульти-пульти» | Сиротина О.М., преподаватель | 19.08.2019 – 23.08.2019 10.00-12.00 | 15 | изодеятельность |
|  | 6. | «Серебряные струны» | Бабарыкина Н.Н., педагог дополнительного образования, | 19.08.2019 – 23.08.2019 12.00-14.00 | 12 | инструментальное музицирование |
|  |  |  |  | Итого | 403 |  |

Подпроект№17 «Лето в детском саду»

Форма организации: детские объединения школьников, созданные на базе дошкольных образовательных учреждений под руководством воспитателей. Школьники примут участие в организации игровой деятельности дошкольников, а также помогут воспитателям в организации присмотра и ухода за детьми. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней.

Цели подпроекта: организация и осуществление занятости молодежи в летний период; профориентация школьников на профессию воспитателя детского сада.

Координатор подпроекта №17: Шарабошкина Ольга Анатольевна,ведущий специалист БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755) 2-31-53

Расписание деятельности объединений:

| Месяц | № п/п | Название объединения, секции | ФИО педагога, должность, телефон | Ориентировочные дата и время проведения | Плани-руемый охват участ-ников | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Ростиловская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Проект «Игротека для классной компании» | Смирнова Людмила Александровна | 03.07.2019-07.07.2019 10.00-11.30 | 15 | Изготовление атрибутов для игр; знакомство с подвижными играми Вологодской области, любимые спортивные игры, сюжетно-ролевые игры с элементами ориентирования по плану, схеме. |
|  | 2. | Клуб «Музыкальный фонарик» | Котова Оксана Петровна, музыкальный руководитель детского сада д. Ростилово, 89633563022 | 24.06.2019 - 28.06.2019 10.00 – 11.30 | 10 | Музыкальные игры, импровизация на музыкальных инструментах, музыкальная зарисовка «Летние мотивы» |
| Июль | 1. | Познавательно-игровой час «Веселые затейники» | Маничева Евгения Вениаминовна, воспитатель дошкольной группы д. Ростилово, 89095946111 | 01.07.2019 - 05.07.2019 10.00 – 11.30 | 10 | Игры на сближение детей, на выявление лидера, командные игры, придумывание своих игр и их презентация. |
| Август | 1. | Мастерская идей для детей «Творим и вытворяем, зря время не теряем» | Корнева Юлия Александровна воспитатель дошкольной группы д. Ростилово, 89062933525 | 12.08.2019 - 16.08.2019 09.00 – 10.30 | 15 | Изготовление веселого счетного материала для дошкольников, сбор природного материала для поделок, создание моделей одежды для кукол. |
|  | 2. | ИЗО - студия «Разноцветные ладошки» | Коранова Ксения Евгеньевна воспитатель дошкольной группы д. Ростилово, 89062902545 | 19.08.2019 - 23.08.2019 09.00 – 10.30 | 15 | Знакомство с видами и техниками нетрадиционного рисования, выставка и презентация работ в разных техниках для желающих жителей деревни. |
| МБОУ «Комьянская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Твори добро» | Ковалова Нина Леонидовна, воспитатель | 03.06.2019 – 10.06.2019 10.00 – 12.00 | 10 | Организация и проведение подвижных игр для воспитанников детского сада |
| МБОУ «Сидоровская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Праздник детям» | Бороухина Елена Александровна, воспитатель дошкольной группы МБОУ «Сидоровская школа», 61-2-73 | 10.06.2019-15.06.2019 09.00 – 12.00 | 5 | Школа для вожатых, желающих работать с детьми дошкольного возраста, по организации игровой деятельности в помещении и на воздухе. |
|  | 2. | «Мы – вожатые!» | Ускова Дина Владимировна, воспитатель дошкольной группы СП «Лежская школа», 46-2-68 | 24.06.2019 – 28.06.2019 09.00 – 12.00 | 5 | Объединение для школьников среднего возраста, которые хотят попробовать себя в роли вожатого, воспитателя. В программе объединений организация и проведение мероприятий для детей дошкольного возраста по теме: «традиции русского народа» (организация и проведение народных игр на прогулке, разучивание русских народных песен, чтение сказок и др.) |
|  | 3. | "Отдыхаем и играем" | Ульянова Елена Александровна, воспитатель дошкольной группы СП «Баклановская школа»,49-2-31 | 24.06.2019 – 28.06.2019 09.00 – 12.00 | 5 | Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга обучающихся во время летних каникул привлечение детей к участию в общественной деятельности, повышению социальной активности, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований,,сближению интересов старших школьников и дошкольников в организации досуга. |
| МБОУ «Слободская школа» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1 | Весёлые нотки | Мазина Ольга Владимировна, учитель музыки 88175542277 | 18.06.2018-22.06.2018 9.00-10.00 | 7 | Неделя музыки |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Калейдоскоп идей и затей» (Структурное подразделение) | 1).Пивнева Ольга Алексеевна 2).Малеева Светлана Геннадьевна | 24.06.2019-05.07.2019 | 4 | Секция («Разноцветные тропинки») Развлекательные, познавательные и досуговые мероприятия |
| Июль | 1. | «Калейдоскоп идей и затей» (Структурное подразделение) | 1).Пивнева Ольга Алексеевна 2).Малеева Светлана Геннадьевна | 08.07.2019-12.07.2019 | 2 | Секция («Живые тропинки») Цикл мероприятий, направленных на экологическое воспитание дошкольников |
| Август | 1. | «Калейдоскоп идей и затей» | 1).Смирнова Ольга Владимировна Смирнова Елена Анатольевна 2).Максимова Галина Николаевна Иванова Наталия Валерьевна | 05.08.2019-16.08.2019 | 4 | Секция («Разноцветные тропинки») Развлекательные, познавательные и досуговые мероприятия |
|  | 2. | «Калейдоскоп идей и затей» | 1).Смирнова Ольга Владимировна Смирнова Елена Анатольевна 2).Максимова Галина Николаевна Иванова Наталия Валерьевна | 19.08.2019-23.08.2019 | 2 | Секция («Живые тропинки») Цикл мероприятий, направленных на экологическое воспитание дошкольников |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Педотряд «Неразлучные друзья» | Третьякова Елена Александровна, воспитатель т.89217141219 | 17.06.2019-28.06.2019 | 5 | Посещение детской библиотеки, музея, экскурсии, проведение развлечений, спортивные досуги, игры на свежем воздухе, мероприятия "Добрые дела". |
| Июль | 1. | Волонтерский отряд «Максимум» | Щербакова Любовь Васильевна, воспитатель т.89626703751 | 1.07.2019-12.07.2019 | 6 | - «Путешествие в сказочную страну» - Мастер-класс «Бабочка» - «Как мы искали колобка» - Чтение сказок детям раннего возраста - «Праздник мыльных пузырей» - «Мы едем-едем-едем» - День подвижных игр - Опыты с водой на прогулке с детьми - «Летние Олимпийские игры» - «У солнышек в гостях» |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Школа вожатого | Гузанова Александра Михайловна, начальник лагеря | 01.06.2019 - 14.06.2019 9.00-12.00 | 2 | Участие в организации и проведении мероприятий летнее - оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Капелька» (дети 7 лет) |
|  | 2. | Школа вожатого | Гузанова Александра Михайловна, начальник лагеря | 15.06.2019 - 28.06.2019 9.00-12.00 | 2 | Участие в организации и проведении мероприятий летнее - оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Капелька» (дети 7 лет) |
| Июль | 1. | «Веселый язычок» | Барышева Татьяна Михайловна, Юрина Наталья Владимировна -воспитатели | 30.07.2019 -10.08.2019 9.00-12.00 | 2 | Участие в проведение и организации мероприятий, направленных на развитие речи детей младшего дошкольного возраста (дети 2-3 лет) |
| Август | 1. | «Юные таланты» | Рягузова Наталья Леонидовна, Зеленкова Надежда Александровна, воспитатели | 13.08.2019- 24.08.2019 | 2 | Участие в проведение и организации мероприятий художественно-эстетической направленности с детьми старшего дошкольного возраста (дети 5-6 лет) |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | «Непоседы» | Ситнева Елена Вячеславовна, воспитатель Лыкова Светлана Николаевна, воспитатель Малахова Ольга Омаровна, музыкальный руководитель | 03.06.2019 21.03.2019 09.00 – 12.00 | 4 | Проведение игровых программ, музыкальных досугов |
|  | 2. | «Планета детства» | Демидова Марина Александровна, воспитатель Безпека Мария Николаевна, воспитатель | 03.06.2019 14.06.2019 09.00 – 12.00 | 4 | Проведение целевых прогулок, игр, творческих мастерских |
| Июль | 1. | «Раддар» | Викульева Татьяна Николаевна, воспитатель Фабричнова Наталья Алексеевна, воспитатель | 16.07.2019 31.07.2019 09.00 – 12.00 16.00-18.00 | 8 | Проведение музыкальных театров, развлечений, игр, дискотек с привлечением сказочных и мультяшных персонажей. |
| Август | 1. | «Раддар» | Викульева Татьяна Николаевна, воспитатель Фабричнова Наталья Алексеевна, воспитатель | 01.08.2019 23.08.2019 09.00 – 12.00 16.00-18.00 | 8 | Проведение музыкальных театров, развлечений, игр, дискотек с привлечением сказочных и мультяшных персонажей. |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №5» |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | 1. | Забота | Травина Людмила Николаевна | 03.06.2019-17.06.2019 | 5 | Развлечение «В гостях у Леопольда»; Праздник «Волшебный зонтик» |
|  | 2. | Забота | Ковалева Надежда Николаевна | 18.06.2019-01.07.2019 | 5 | Организация игр на прогулке; Участие в организации и проведении прогулок и экскурсий; Квест – игра «В поисках сюрприза». |
| Июль | 1. | Забота | Киселева Виктория Николаевна | 01.07.2019 -16.07.2019 | 5 | «Шоу мыльных пузырей»; «Путешествие в страну веселых мячей»; Выставка рисунков «Краски лета». |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» |  |  |  |  |  |  |
| Июль - Август | 1. | «Почемучки» | Русакова Светлана Владимировна, воспитатель, тел.89517401787 | 22.07.2019-02.08.2019 09.00-12.00 | 5 | Проектная деятельность «Я познаю окружающий мир». Проведение элементарных опытов и экспериментов с неживой природой, организация досугов и развлечений. |
| МБДОУ «Юровский детский сад» |  |  |  |  |  |  |
| Июль | 1. | «Околица» | Бойцова Татьяна Николаевна д. Юрово | 19.08.2019 – 23.08.2019 | 10 | «Русские народные игры». Знакомство с подвижными, хороводными играми |
|  |  |  |  | Итого | 182 |  |

Раздел 4. Организационные аспекты реализации проекта

При реализации проекта «Счастливое и интересное лето - 2019» необходимо обеспечить безопасность пребывания детей и молодежи в детских и молодежных объединениях через возложение ответственности за жизнь и здоровье детей и молодежи на руководителей объединений, отрядов в пришкольных лагерях.

Руководители объединений детей и молодежи, созданные при образовательных учреждениях, учреждениях культуры, здравоохранения, осуществляют свои функции в рамках текущей деятельности. Руководители объединений, не состоящие с вышеуказанными организациями в трудовых отношениях, будут приняты в данные организации добровольцами. С ними будут заключены соглашения, в которых будут определены обязанности добровольцев и обязанности учреждения.

Основные понятия:

Добровольчество/волонтёрство - это участие людей независимо от возраста, расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях, направленных на решение социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе, не связанных с извлечением прибыли.

Волонтёр (доброволец)– человек, который по доброй воле принял решение посвятить своё время, опыт, знания, умения и навыки ради общественного блага, помощи другим людям или проведению какого-либо мероприятия на безвозмездной основе

Добровольный труд и добровольческая деятельность в муниципальном учреждении используется в целях улучшении качества жизни, воспитания подрастающего поколения, расширения помощи и услуг обучающимся и работникам образовательного учреждения.

Добровольный труд реализуется посредством двух форм добровольного участия граждан в деятельности учреждения:

- предоставление добровольческих социальных услуг;

- выполнение добровольческих социальных работ.

Добровольческие социальные услуги - это совокупность услуг, которые предоставляются добровольцами в соответствии с утвержденным перечнем добровольческих социальных услуг, оказываемых с целью образования, воспитания, отдыха и занятости детей и молодежи и закрепленных соглашениями учреждения с добровольцами. Продуктом добровольческой услуги является улучшения качества образования, воспитания и отдыха детей и молодежи, а также занятости молодежи с целью профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

Добровольческие социальные работы - это совокупность работ, которые выполняются добровольцами в интересах учреждения для целей расширения спектра, качества и объема оказываемых социальных услуг, увеличения категорий и численности граждан, получающих эти услуги и, закрепленные соглашениями учреждения с добровольцами. Продуктом добровольческой социальной работы является результат ее выполнения, чаще всего, носящий материальный характер.

В детских и молодежных объединениях дети пребывают на основании заявлений родителей (законных представителей), которые подаются до начала работы детского или молодежного объединения в то учреждение, штатным работником или добровольцем которого является руководитель объединения. Если руководитель объединения является общественником и не состоит в трудовых или добровольческих отношениях в образовательном учреждении или учреждениях культуры, спорта, социальной защиты и т.д., то он может быть принят добровольцем в учреждение, исполняющее функции молодежной политики БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» и с ним также будет заключено соглашение.

На основании заявлений родителей (законных представителей) муниципальное учреждение издает приказ о зачислении детей и молодежи в то или иное детское или молодежное объединение, которым возлагается ответственность за жизнь и здоровье детей и молодежи во время пребывания в детских и молодежных объединениях с обязательным ознакомлением с ним всех руководителей объединений под роспись.

Раздел 5. Критерии эффективности реализации проекта

1. Охват детей и молодежи в летних объединениях (без пришкольных и загородных лагерей) от общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет – не менее 87% (не менее 4000 чел.);

Формула для расчета:

О=К/С*100%, где

О – охват детей и молодежи в летних объединениях, %;

К – численность детей и молодежи, зачисленных в детские и молодежные объединения, человек;

Источник данных: приказы учреждений;

С – численность детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет;

Источник данных: данные Росстата, отчет по половозрастному составу.

2. Охват детей в пришкольных лагерях – не менее 22% (не менее 1055 чел.);

Формула для расчета:

П=Н/С*100%, где

П – охват детей в пришкольных лагерях, %;

Н – численность детей, зачисленных в пришкольные лагеря, человек;

Источник данных: приказы учреждений;

С – численность детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет;

Источник данных: данные Росстата, отчет по половозрастному составу.

3. Охват детей в загородных лагерях и санаториях – не менее 12% (не менее 550 чел.);

Формула для расчета:

З=Н/С*100%, где

З – охват детей в загородных лагерях и санаториях, %;

В – численность детей, направленных в загородные лагеря и санатории, человек;

Источник данных: информация учреждения соцзащиты;

С – численность детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет;

Источник данных: данные Росстата, отчет по половозрастному составу.

4. Охват летней занятостью несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета во все летние месяцы – 100%;

Формула для расчета:

У=Т/С*100%, где

У – охват летней занятостью несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета во все летние месяцы, %;

Т – численность несовершеннолетних, принявших участие в проекте «Счастливое и интересное лето - 2017», человек;

Источник данных: выписки из приказов учреждений;

С – численность несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, человек;

Источник данных: информация МО МВД «Грязовецкий», КДН и ЗП, образовательных учреждений.

5.Охват несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудовой занятостью – не менее 27% (не менее 400 чел.);

Формула для расчета:

Т=Л/Х*100%, где

Т – охват несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудовой занятостью, %;

Л – численность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, зачисленных в трудовые лагеря и трудовые бригады, человек;

Источник данных: приказы учреждений, данные Центра занятости;

Х – численность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, человек;

Источник данных: данные Росстата, отчет по половозрастному составу.

Раздел 6. Конкурс «Самый активный участник проекта «Счастливое и интересное лето - 2019»

По результатам реализации проекта объявляется конкурс «Самый активный участник проекта «Счастливое и интересное лето - 2019».

Участники конкурса: муниципальные учреждения, организации, предприятия Грязовецкого района.

Итоги подводятся по следующим номинациям:

- «Самый активный»

Результат по данной номинации подводится по следующим критериям:

Охват участия детей и молодежи в проекте «Счастливое и интересное лето - 2019» конкретным образовательным учреждением (суммарно по всем подпроектам), %.

Формула для расчета:

S=Сумма (А1+А2+…+Аi)/К*100%, где

S - охват участия детей и молодежи в проекте «Счастливое и интересное лето - 2019» конкретным образовательным учреждением (суммарно по всем подпроектам), %;

А1,А2,…,Аi – численность участников в каждом подпроекте с учетом повторяющихся детей и детей из других учреждений, принятых в детские и молодежные объединения данного образовательного учреждения, чел.;

Источник данных: приказы образовательного учреждения;

К – контингент образовательного учреждения, чел.;

Источник данных: данные Росстата, отчет ОО-1 на 01.09.2016 г.

- «Самый молодежный»

Результат по данной номинации подводится по следующему критерию:

Охват участия молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в проекте «Счастливое и интересное лето - 2019» конкретным учреждением, организацией, предприятием (суммарно по всем подпроектам), %.

Формула для расчета:

S=Сумма (А1+А2+…+Аi)/К*100%, где

S - охват участия молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в проекте «Счастливое и интересное лето - 2019» конкретным учреждением, организацией, предприятием (суммарно по всем подпроектам), %;

А1,А2,…,Аi – численность участников из числа молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в каждом подпроекте с учетом повторяющихся молодых людей и молодых людей из других учреждений, принятых в молодежные объединения, пришкольные лагеря, трудовые бригады данного учреждения, организации, предприятия, чел.;

Источник данных: приказы учреждения, организации, предприятия;

К – численность молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в районе, чел.;

Источник данных: данные Росстата, отчет по половозрастному составу.

- «Самый социальный»

В данной номинации на конкурс представляется реализованный социальный общественно значимый проект в рамках реализации проекта «Счастливое и интересное лето - 2019». Социальный общественно значимый проект оформляется в виде презентационных, фото-, видеоматериалов и др. указывается число участников проекта, а также предполагаемое число потребителей проекта.

Участие в конкурсе «Самый активный участник проекта «Счастливое и интересное лето - 2019» имеет заявительный характер. Заявка оформляется в свободной форме, заверяется подписью руководителя учреждения, организации, предприятия.

В каждой номинации определяется по 3 победителя и присуждается 1, 2, 3 место. Победителям выдается диплом победителя и денежный грант на развитие подпроектов- 2019 г. в размере за 1 место – 7 тыс. руб., за 2 место – 5 тыс. руб., за 3 место – 3 тыс. руб. участникам номинаций выдаются сертификаты участников.

Финансирование в размере 45 тыс. руб. предусматривается в рамках субсидии по летнему отдыху и занятости несовершеннолетних по муниципальной программе «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»

Состав конкурсной комиссии:

Патракеева Татьяна Александровна, начальник Управления образования, председатель комиссии;

Сорокина Оксана Александровна, начальник отдела молодежной политики БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»,  заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Крылова Оксана Ивановна, заместитель главы администрации по социальной политике администрации района (по согласованию);

Клименко Юрий Тимофеевич, депутат Земского Собрания Грязовецкого муниципального района, индивидуальный предприниматель;

Соколова Наталья Владимировна, председатель совета по развитию образования Грязовецкого муниципального района;

Клименко Юлия Дмитриевна, директор КУ «Комитет по культуре»;

Смирнова Яна Александровна, ведущий специалист отдела молодежной политики БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений».

Раздел 7. Этапы реализации проекта

I этап. Подготовительный.

Срок реализации: октябрь 2018 г. – февраль 2019 г.

На данном этапе проводится разъяснительная работа среди организаций, общественности, через средства массовой информации о содержании и условиях реализации проекта и отдельных подпроектов.

II этап. Сбор данных по содержанию подпроектов

Срок реализации: март – апрель 2019 г.

На данном этапе все участники проекта (учреждения, организации, общественность) определяются с содержанием объединений, сроками и временем их проведения. Все данные группируются в органе по работе с молодежью – Управлении образования района.

III этап. Заявительный.

Срок реализации: май 2019 г.

На данном этапе с детьми и молодежью, а также с их родителями непосредственно проводится информационная работа о содержании и сроках деятельности объединений и реализации подпроектов. Родители подают заявления о включении обучающегося в состав детских и молодежных объединений. На основании заявлений издается приказ о зачислении обучающегося в детское или молодежное объединение.

IV этап. Реализация подпроектов.

Срок реализации: июнь-август 2019 г.

На данном этапе осуществляется непосредственная реализация подпроектов.

V этап. Подведение итогов проекта.

Срок реализации: сентябрь 2019 г.

На данном этапе осуществляется подведение итогов проекта, конкурса «Самый активный участник проекта «Счастливое и интересное лето - 2019», выявление и поощрение лучших, награждение самых активных участников проекта.