УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25.09.2019 г.                                    № 678

Об утверждении плана-графика организации

и проведения школьного и муниципального

этапов олимпиады

С целью организации и проведения Всероссийской олимпиады школьников образовательных учреждений района в 2019-2020 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить план - график организации и проведения школьного и муниципального этапов олимпиады (прилагается)

| Начальник Управления образования |  | Т.А.Патракеева |
| --- | --- | --- |

Приложение  к приказу Управления образования  от 25.09.2019 года № 678  «Об утверждении  плана-графика организации и проведения  школьного и муниципального  этапов олимпиады»

План-график организации и проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Вологодской области в 2019-2020 учебном году

| № | Направление деятельности | Сроки | Ответственные | Подготовленные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьный этап олимпиады (срок окончания школьного этапа - не позднее 1 ноября 2019 года) |  |  |  |  |
|  | Формирование оргкомитета школьного этапа олимпиады и утверждение его состава | До начала школьного этапа олимпиады | Управление образования, ОУ | Приказ Управления образования от 23.09.2019 №664 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Грязовецком муниципальном районе в 2019/2020 уч. г.» о передаче полномочий ОУ по утверждению состава оргкомитета школьного этапа олимпиады |
|  | Проведение заседаний оргкомитета школьного этапа олимпиады | По мере необходимости | Управление образования, ОУ | Протоколы заседаний оргкомитета школьного этапа олимпиады |
|  | Установление конкретных сроков и мест проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | До начала школьного этапа олимпиады | Управление образования | Приказ Управления образования от 23.09.2019 №664 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Грязовецком муниципальном районе в 2019/2020 уч. г.» |
|  | Формирование жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их составов | До начала школьного этапа олимпиады | Управление образования, ОУ | Приказ Управления образования от 23.09.2019 №664 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Грязовецком муниципальном районе в 2019/2020 уч. г.» о передаче полномочий ОУ по утверждению состава жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету |
|  | Формирование муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады и утверждение их составов | До начала школьного этапа олимпиады | Управление образования | Приказ Управления образования от 23.09.2019 №664 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Грязовецком муниципальном районе в 2019/2020 уч. г.» |
|  | Разработка требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющих принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения школьного этапа олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады (с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады) | До начала школьного этапа олимпиады | Центральные предметно-методические комиссии олимпиады | Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющих принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения школьного этапа олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады (с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады) |
|  | Утверждение требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады | До начала школьного этапа олимпиады | Управление образования | Приказ Управления образования от 23.09.2019 №664 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Грязовецком муниципальном районе в 2019/2020 уч. г.» |
|  | Составление олимпиадных заданий на основе содержания образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), формирование из них комплектов заданий для школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады | До начала школьного этапа олимпиады | Предметно-методические комиссии школьного этапа олимпиады | Олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), сформированные комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады |
|  | Обеспечение хранения олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады | До начала школьного этапа олимпиады | Управление образования, ОУ | Приказ Управления образования от 23.09.2019 №664 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Грязовецком муниципальном районе в 2019/2020 уч. г.» Приказы ОУ по назначению должностного лица, ответственного за обеспечение хранения олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады |
|  | Заблаговременное информирование руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории муниципального района (городского округа), обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | До начала школьного этапа олимпиады | Управление образования, ОУ | Информационные письма о сроках и местах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету, о Порядке проведения олимпиады, утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в ОО Информация, размещенная на официальных сайтах Управления образования, ОУ |
|  | Обеспечение сбора и хранения заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети «Интернет» | Не мене чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа | ОУ | Заявления родителей (законных представителей) обучающихся об участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. Согласия родителей (законных представителей) на публикацию олимпиадных работ несовершеннолетних детей, в том числе в сети «Интернет» |
|  | Определение квот победителей и призёров школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | До начала школьного этапа олимпиады | Управление образования | Приказ Управления образования от 23.09.2019 №664 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Грязовецком муниципальном районе в 2019/2020 уч. г.» |
|  | Осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады | В период проведения школьного этапа олимпиады | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | Закодированные олимпиадные работы участников школьного этапа олимпиады |
|  | Прием и оценивание выполненных олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады в соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий | В период проведения школьного этапа олимпиады | Жюри школьного этапа олимпиады | Проверенные закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников школьного этапа олимпиады |
|  | Проведение с участниками школьного этапа олимпиады анализа олимпиадных заданий и их решений | В день проведения школьного этапа олимпиады | Жюри школьного этапа олимпиады |  |
|  | Проведение процедуры апелляции (очно) по заявлениям участников с использованием видеофиксации |  | Жюри школьного этапа олимпиады | Протоколы по итогам апелляции |
|  | Определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады на основании рейтингов по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотами, установленными приказом Управления образования | В течение 2 рабочих дней после окончания олимпиады | Жюри школьного этапа олимпиады | Рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады |
|  | Представление в Оргкомитет школьного этапа олимпиады результатов олимпиады (протоколов) для их утверждения | В течение 2 рабочих дней после окончания олимпиады | Жюри школьного этапа олимпиады, оргкомитет школьного этапа олимпиады | Протоколы жюри для утверждения результатов участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету |
|  | Утверждение результатов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и публикация их на официальном сайте ОУ в сети «Интернет», в том числе протоколов жюри по каждому общеобразовательному предмету | В течение 2 рабочих дней после окончания олимпиады | Управление образования, ОУ | Приказ Управления образования от 23.09.2019 №664 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Грязовецком муниципальном районе в 2019/2020 уч. г.» о передаче полномочий ОУ по утверждению результатов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа) |
|  | Составление и представление в Управление образования аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | В течение 2 рабочих дней после окончания олимпиады | Жюри школьного этапа олимпиады, оргкомитет школьного этапа олимпиады | Аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету |
| Муниципальный этап олимпиады (срок окончания муниципального этапа - не позднее 25 декабря 2019 года) |  |  |  |  |
|  | Установление конкретных сроков проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | до 1 октября | Департамент образования области | Приказ Департамента образования области от 09.09.2019 №1396_О проведении муниципального этапа олимпиады |
|  | Установление конкретных мест проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | до начала муниципального этапа олимпиады | Управление образования | Приказ Управления образования от 25.09.2019 № 677 «Об организации и сроках проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» |
|  | Формирование оргкомитета муниципального этапа олимпиады и утверждение его состава | до начала муниципального этапа олимпиады | Управление образования | Приказ Управления образования от 25.09.2019 № 677 «Об организации и сроках проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» |
|  | Проведение заседаний оргкомитета муниципального этапа олимпиады | по мере необходимости | Управление образования, оргкомитет муниципального этапа олимпиады | Протоколы заседаний оргкомитета муниципального этапа олимпиады |
|  | Формирование и утверждение состава предметных комиссий, определение сроков проверки олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету и | до начала муниципального этапа олимпиады | Управление образования | Приказ Управления образования от 25.09.2019 № 677 «Об организации и сроках проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» |
|  | Размещение информации о сроках приема заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа олимпиады на официальном сайте Департамента образования области | до 1 октября | Департамент образования области | Информация, размещенная на официальном сайте Департамента образования области |
|  | Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа олимпиады и (или) при рассмотрении апелляций, проверка данных, указанных в заявлениях, передача заявлений в Департамент образования области | до 18 октября | Управление образования | Заявления граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа олимпиады и (или) при рассмотрении апелляций, переданные в Департамент образования области |
|  | Принятие решений об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа олимпиады / издание приказа об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа олимпиады | В течение пяти рабочих дней с момента получения заявления / не позднее, чем за две недели до начала муниципального этапа | Департамент образования области | Приказ Департамента образования области об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа олимпиады |
|  | Подготовка удостоверений общественных наблюдателей по установленной форме и выдача их аккредитованным лицам | до 25 октября | Управление образования | Удостоверения общественных наблюдателей, выданные аккредитованным лицам |
|  | Установление количества баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу участия на муниципальном этапе олимпиады | до начала муниципального этапа олимпиады | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | нормативный акт, предусматривающий установление баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимых для участия на муниципальном этапе олимпиады |
|  | Разработка требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющих принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения заданий муниципального этапа олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады (с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады) | До начала муниципального этапа олимпиады | Региональные предметно-методические комиссии олимпиады | Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющих принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения заданий муниципального этапа олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады (с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады) |
|  | Утверждение требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющих принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения заданий муниципального этапа олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады | до начала муниципального этапа олимпиады | Управление образования | Муниципальный нормативный акт, предусматривающий утверждение требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющих принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения заданий муниципального этапа олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады |
|  | Разработка олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету, по которым проводится олимпиада, основанных на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) для 5-11 классов | до начала муниципального этапа олимпиады | Региональные предметно-методические комиссии олимпиады | Олимпиадные задания по каждому общеобразовательному предмету, по которым проводится олимпиада, основанные на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) для 5-11 классов |
|  | Обеспечение хранения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады | До начала муниципального этапа олимпиады по каждому предмету | Управление образования | Приказ Управления образования «О назначении ответственного за организацию обеспечение конфиденциальности материалов и заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» |
|  | Заблаговременное информирование руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и утверждённых требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | до начала муниципального этапа олимпиады | Управление образования | Информационные письма в ОО о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о Порядке проведения всероссийской олимпиады, утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Информация, размещенная на официальных сайтах Управления образования, ОУ |
|  | Определение квот победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | до начала муниципального этапа олимпиады | Управление образования | Приказ Управления образования от 25.09.2019 № 677 «Об организации и сроках проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» |
|  | Осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады | В период проведения муниципального этапа олимпиады | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады | Закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников муниципального этапа олимпиады |
|  | Выдача заданий муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету должностному лицу, ответственному за организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в Управление образования | до начала муниципального этапа олимпиады | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (далее - ВИРО) | Акт приема-передачи заданий муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету |
|  | Прием и оценивание выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады в соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий | В период проведения муниципального этапа олимпиады | Жюри муниципального этапа олимпиады | Проверенные закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников школьного этапа олимпиады |
|  | Проведение процедуры апелляции (очно) по заявлениям участников с использованием видеофиксации | Сроки устанавливает Управление образования | Жюри муниципального этапа олимпиады | Протоколы по итогам апелляции |
|  | Определение победителей и призеров муниципального этапа олимпиады на основании рейтингов по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной Управлением образования | Сроки устанавливает Управление образования | Жюри муниципального этапа олимпиады | Рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этапа олимпиады |
|  | Представление в Управление образования результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (протоколов) для их утверждения | Сроки устанавливает Управление образования | Жюри муниципального этапа олимпиады | Протоколы жюри для утверждения результатов участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету |
|  | Утверждение результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров) и публикация их на официальном сайте Управление образования, в сети «Интернет», в том числе протоколов жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | сроки устанавливает Управление образования | Управление образования | Протоколы жюри муниципального этапа олимпиады Муниципальный нормативный акт, предусматривающий утверждение результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этапа олимпиады) |
|  | Составление и представление в Управление образования аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Сроки устанавливает Управление образования | Жюри муниципального этапа олимпиады | Аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету |
|  | Передача результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в ВИРО в формате, установленном Департаментом образования области | По каждому общеобразовательному предмету - не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола жюри; сводный отчёт - до 13 декабря | Управление образования | Рейтинг участников по каждому общеобразовательному предмету Сопроводительное письмо Управления образования в ВИРО с результатами муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в установленной форме |
|  | Награждение победителей и призеров муниципального этапа олимпиады поощрительными грамотами | до 25 декабря | Управление образования | Поощрительные грамоты победителям и призерам муниципального этапа олимпиады |