[image: image1.jpg]oo



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   ГРЯЗОВЕЦКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   ВОЛОГОДСКОЙ   ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19.06.2012                          № 410

                             г. Грязовец

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции государственно-общественного управления образованием в Грязовецком муниципальном районе на 2012-2015 гг.


В целях развития государственно-общественного управления образованием и выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции государственно-общественного управления образованием в Вологодской области на 2012-2015 гг., утвержденного приказом Департамента образования Вологодской области от 30.05.2012 № 1166,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  План мероприятий по реализации Концепции государственно-общественного управления образованием в Грязовецком муниципальном районе на 2012-2015гг. (приложение).

2. Назначить муниципальным координатором по развитию государственно-общественного управления образованием в Грязовецком муниципальном районе заместителя начальника Грязовецкого муниципального района Шорохову Л.Н.

3. Отделу дошкольного, общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования Управления образования Грязовецкого муниципального района (Зубкова И.Н.) и начальнику информационно-методического отдела БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» (Пухова М.Ю.) обеспечить выполнение мероприятий по реализации Концепции государственно-общественного управления образованием в соответствии с Планом.

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений в срок  до 15.07.2012 г. разработать и утвердить   План мероприятий по реализации Концепции государственно-общественного управления образованием в  ОУ на 2012-2015гг. и представить его в Управление образования района в электронном и бумажном виде в срок до 30.07.2012 года.

5. Шороховой Л.Н., заместителю начальника Управления образования, направить разработанные планы мероприятий ОУ и муниципальный план мероприятий по реализации Концепции в АОУ ВО ДПО «ВИРО» в электронном и бумажном виде в срок до 15.08.2012г.

6. Создать рабочую группу по  организации нормативно-правового обеспечения развития государственно-общественного управления образованием Грязовецкого муниципального района в следующем составе:


Патракеева Т.А. начальник Управления образования Грязовецкого муниципального района, руководитель рабочей группы;

Шорохова Л.Н., заместитель начальника Управления образования Грязовецкого муниципального района, 

Марагаева З.С., председатель комиссии по социальной политике Земского Собрания Грязовецкого муниципального района (по согласованию);

 Пухова М.Ю., начальник информационно-методического отдела БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»;

Зубкова И.Н., начальник отдела дошкольного, общего, специального (коррекционного), дополнительного образования Управления образования Грязовецкого муниципального района;
Груздева Н.Л., главный специалист отдела дошкольного, общего, специального (коррекционного), дополнительного образования Управления образования Грязовецкого муниципального района;

 Зеленева С.А. , ведущий специалист  отдела дошкольного, общего, специального (коррекционного), дополнительного образования Управления образования Грязовецкого муниципального района;

 
Дарченко Н.Н., юрисконсульт БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений».
 
7. Контроль за  исполнением  приказа  возложить на заместителя начальника Управления образования  Грязовецкого муниципального района Л.Н.Шорохову.

	Начальник

Управления образования
	 [image: image3.png]




	     Т.А.Патракеева


	Приложение к приказу 

Управления образования от 19.06.2012   № 410


       План мероприятий

по реализации Концепции государственно-общественного

управления образованием в Грязовецком муниципальном районе на 2012-2015 гг.

	№
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1
	2
	3
	4

	I. Нормативно-правовое обеспечение

	1.1
	Разработка и утверждение Плана  мероприятий по реализации Концепции государственно-общественного управления образованием в Грязовецком муниципальном районе на 2012-2015гг.
	Июнь

2012 года
	Л.Н.Шорохова 

	1.2
	Контроль за разработкой планов мероприятий по реализации Концепции государственно-общественного управления образованием в ОУ района
	Июль 

2012 года
	Л.Н.Шорохова 

	1.3 
	Разработка и утверждение  положения  о Совете по развитию образования Грязовецкого муниципального района Вологодской области
	Июнь

2012 года
	Л.Н.Шорохова 

	1.4
	Разработка и утверждение  положений  об Управляющем совете ОУ, о порядке выборов, о порядке кооптации в Управляющий совет ОУ
	Июль 2012 года
	Руководители ОУ

	1.5
	Подготовка решения Земского Собрания «О внесении изменений в Положение об Управлении образования Грязовецкого муниципального района Вологодской области» в части реализации основных направлений государственно-общественного управления образованием
	Август

2012 года
	Л.Н.Шорохова 
Н.Н.Дарченко 

	 1.6
	Внесение  изменений в уставы образовательных учреждений: в разделы, регламентирующие порядок управления и в перечень локальных актов, регламентирующих  деятельность учреждения   
	До декабря 2012 года
	Руководители ОУ

Н.Н.Дарченко 

	1.7
	Оказание помощи ОУ в разработке  нормативных документов, регламентирующих порядок управления ОУ
	До декабря 2012 года
	Л.Н.Шорохова  Н.Н.Дарченко 

	1.8
	Разработка модели организационной структуры государственно-общественного управления образованием на муниципальном уровне
	Июнь

2012 года
	Л.Н.Шорохова 

	1.9
	Разработка Положения о районном ученическом активе, об общем собрании руководителей ОУ района, о районном родительском собрании, о районной педагогической конференции, о порядке кооптации в Совет по развитию образования Грязовецкого муниципального района
	Июнь-август 2012 года
	Л.Н.Шорохова  Н.Н.Дарченко 

	1.10
	Разработка модели организационной структуры государственно-общественного управления образованием на уровне ОУ
	Июнь-август 2012 года
	Руководители ОУ

	II. Организационное обеспечение

	2.1
	Создание и организация деятельности рабочих групп в ОУ (и на муниципальном уровне) по нормативно-правовому обеспечению государственно-общественного управления, разработка Положения о рабочей группе, разработка плана работы рабочей группы
	Июнь

2012 года
	Л.Н.Шорохова 
Руководители ОУ

	2.2
	Участие в  областных совещаниях с руководителями органов управления образованием по вопросам развития государственно-общественного управления образованием
	2012-2015гг.
	Т.А.Патракеева

Л.Н.Шорохова

	2.3
	Планирование и обеспечение курсовой подготовки  педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам развития государственно-общественного управления образованием
	2012-2015гг.
	М.Ю.Пухова

	2.4
	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам развития государственно-общественного управления образованием.  
	2012-2015гг.
	М.Ю.Пухова

	2.5
	Использование инструктивно-методических рекомендаций Департамента образования области и ГОУ ДПО «ВИРО»  по вопросам развития государственно-общественного управления образованием
	2012-2015гг.
	Л.Н.Шорохова 
Руководители ОУ

	2.6
	Обеспечение системы оперативной связи   в условиях  реализации государственно-общественного управления на уровне муниципалитета
	2012-2015гг.
	Л.Н.Шорохова 
Руководители ОУ

	2.6
	Назначение муниципального  координатора и координаторов в ОУ по вопросам развития государственно-общественного управления образованием
	2012-2015гг.
	Л.Н.Шорохова 
Руководители ОУ

	2.7
	Организация изучения  опыта школ области, реализующих государственно0общественное управление
	2012-2013гг.
	М.Ю.Пухова

Руководители ОУ

	 2.8
	Создание и организация деятельности  Совета по развитию образования Грязовецкого муниципального района
	Июль- август 2012 года
	Т.А.Патракеева

Л.Н.Шорохова

	2.9 
	Создание   и организация деятельности управляющих советов, советов образовательных учреждений  дошкольного, общего, дополнительного образования  
	До октября 2012 года
	Руководители ОУ

	2.10 
	Реализация мероприятий  по созданию и активизации деятельности общественных объединений работников образования (Школа молодых специалистов, объединения учителей-предметников, Школа управленческого мастерства, Клуб лучших учителей Грязовецкого муниципального района, Школа кадрового резерва  и др.) – по отдельному плану
	2012 – 2015 годы
	М.Ю.Пухова

Руководители ОУ


	 2.11
	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников ОУ в областных мероприятиях по вопросам развития государственно-общественного управления образованием 
	2012 – 2015

годы
	М.Ю.Пухова

Руководители ОУ


	2.12
	Проведение районных  собраний  и конференций с родительской общественностью по использованию современных форм участия в управлении системой образования (по отдельному плану)
	2012 – 2015

годы
	Л.Н.Шорохова

Руководители ОУ


	 2.13
	Создание  системы психолого-педагогической поддержки родителей: проведение семинаров, консультаций, размещение информации на сайтах и т.п.
	2012 – 2015 годы
	М.Ю.Пухова

Психологи БУ «Центр»

	2.14 
	Согласование моделей государственно – общественного управления образованием ОУ
	Август 2012 года
	Руководители ОУ

	2.15
	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников ОУ в районных мероприятиях по вопросам развития государственно-общественного управления образованием (по отдельному плану)
	2012 – 2015

годы
	Руководители ОУ


	2.16
	Определение критериев эффективности моделей государственно – общественного управления образованием ОУ
	2012-2012 гг.
	Л.Н.Шорохова

Руководители ОУ

	2.17
	Проведение экспертизы  моделей государственно – общественного управления образованием ОУ
	2012 – 2013 годы
	 Управление образования

БУ «Центр»

	2.18
	Участие в  областном конкурсе на лучший управляющий совет ОУ. Проведение районного этапа данного конкурса
	2014 год
	Л.Н.Шорохова

М.Ю.Пухова

	2.19 
	Подготовка публичных отчётов о развитии образования в  районе, о деятельности образовательных учреждений за отчетный период
	2012 – 2015 годы
	Л.Н.Шорохова

Руководители ОУ

	 2.20
	Участие в мониторинге формирования системы государственно-общественного управления образованием в образовательных учреждениях области
	 2012 – 2013

 годы
	Л.Н.Шорохова

Руководители ОУ

	 2.21
	Участие в  мониторинге результативности  государственно-общественного управления образованием
в образовательных учреждениях области
	2014 – 2015 годы
	Л.Н.Шорохова

Руководители ОУ

	2.22 
	Организация работы по формированию органов самоуправления обучающихся. Формирование состава районного ученического актива и организация его деятельности
	2012 – 2013 годы
	С.А.Зеленева

Руководители  ОУ

	2.23 
	Участие органов ученического самоуправления ОУ района во Всероссийском дистанционном конкурсе моделей и лидеров ученического самоуправления
	2012 – 2015 годы
	С.А.Зеленева

Руководители  ОУ

	2.24 
	Участие в областном конкурсе моделей ученического самоуправления в рамках областной акции «Я – гражданин РФ»
	2012 – 2015 годы
	С.А.Зеленева

Руководители  ОУ

	2.25
	Проведение встреч команд и лидеров ученического самоуправления
	2012 – 2015 годы
	С.А.Зеленева

Е.В.Ришко

	2.26
	Реализация программ дополнительного образования детей, направленных на формирование и развитие лидерских качеств у обучающихся
	2012 – 2015 годы
	С.А.Зеленева

Е.В.Ришко

	2.27
	Создание и организация деятельности Школы лидера в базовых школах района
	2012 – 2015 годы
	С.А.Зеленева

Руководители базовых школ

	2.28
	Формирование состава Управляющих советов ОУ
	Сентябрь

2012 года
	Л.Н.Шорохова

Руководители ОУ

	2.29
	Разработка и реализация программы «Подготовка общественных управляющих для работы в Управляющем совете ОУ»
	Август – сентябрь 2012 года
	М.Ю.Пухова

И.А.Грузинцева

	2.30
	Организация и проведение районного конкурса «Лидер – 2012»
	ежегодно
	С.А.Зеленева

Е.В.Ришко

	2.31
	Организация и проведение районного конкурса «Лучший ученик года»
	ежегодно
	С.А.Зеленева

Е.В.Ришко

	2.31
	Создание и организация деятельности районной методической площадки по государственно-общественному управлению образованием на базе ОУ
	Август 2013 года
	Л.Н.Шорохова

М.Ю.Пухова

	III. Кадровое и методическое  обеспечение

	3.1 


	Обеспечение повышения квалификации в области ГОУО на базе АУ ВО ДПО «ВИРО»
на курсах повышения квалификации: 

- руководителей ДОУ «Государственно - общественное управление дошкольным образовательным учреждением»;

- муниципальных тьюторов по обучению общественных управляющих; 
- муниципальных координаторов - тьюторов, отвечающих за распространение моделей государственно-общественного управления образованием «Проектирование модели государственно-общественного управления  образованием на муниципальном уровне»;

- общественных управляющих

«Общественное участие в управлении образованием:

необходимость, содержание, формы»;

на семинарах:

- руководителей ДОУ, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования «Государственно - общественное управление образовательным учреждением»;

- заместителей директоров образовательных учреждений

«Вовлечение школьников в управление образовательным учреждением  как фактор повышения его эффективности»
	2012 – 2015

годы

 
	М.Ю.Пухова

О.А.Шарабошкина


	3.2
	Мониторинг повышения квалификации педагогических работников ОУ района в области ГОУО
	2012-2015гг.
	М.Ю.Пухова

О.А.Шарабошкина

	 3.3
	Участие в межрегиональной  научно-практической конференции на тему «Современные модели государственно-общественного управления образованием» 
	2015 год
	Л.Н.Шорохова

Руководители ОУ

	3.5 
	Подготовка материалов для издания сборника нормативных правовых документов и методических материалов  по созданию системы государственно-общественного управления образованием
	2012 год
	Л.Н.Шорохова

Руководители ОУ

	3.6 
	 Организация тематических семинаров-совещаний с руководящими и педагогическими работниками ОУ района по вопросам реализации  ГОУО (по отдельному плану ежегодно)
	2012-2015

годы
	Л.Н.Шорохова

М.Ю.Пухова

	3.7
	Организация изучения инструктивно-методических писем регионального уровня  по вопросам ГОУО через инструктивные совещания с заместителями директора
	2012-2015

годы
	Л.Н.Шорохова

М.Ю.Пухова

	3.8
	Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации государственно-общественного управления образованием
	2012-2015

годы
	Л.Н.Шорохова

М.Ю.Пухова

	3.9
	Организация и проведение районного конкурса «Учитель года», «Лидер образования», Лучший учитель района», «Лучший воспитатель района» и др.
	2012-2015

годы
	Л.Н.Шорохова

М.Ю.Пухова

	IV. Информационное обеспечение 

	4.1
	Обеспечение изучения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней по вопросам государственно-общественного управления образованием
	2012-2015

годы
	Л.Н.Шорохова

Руководители ОУ

	 4.2
	Поддержка раздела на сайтах Управления образования и ОУ, посвящённых государственно - общественному управлению образованием, деятельности управляющих советов
	2012-2015

годы
	Л.Н.Шорохова

Руководители ОУ

	 4.3
	 Отслеживание информации на сайтах Департамента образования,  АОУ ДПО «Вологодский институт развития образования» и др. Сопровождение раздела «Государственно-общественное управление» на сайте Управления образования. Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации государственно-общественного управления образованием на сайтах ОУ.
	2012 – 2015 годы


	Л.Н.Шорохова

Руководители ОУ

	4.4 
	Размещение Концепции государственно - общественного управления образованием в Вологодской области на сайтах  Управления образования и ОУ 
	июнь

2012 года
	Л.Н.Шорохова

Руководители ОУ

	4.5 
	Регулярное освещение опыта работы лучших   управляющих советов (советов образовательных учреждений), попечительских советов, родительских комитетов, органов ученического самоуправления в региональных и муниципальных периодических изданиях
	2012 – 2015 годы


	Руководители ОУ

	4.6
	Организация сетевого взаимодействия ОУ  по обсуждению вопросов реализации   государственно-общественного управления образованием в рамках школьных округов
	2012 – 2015 годы


	Руководители базовых ОУ

	4.7
	Информирование общественности о реализации    государственно-общественного управления образованием через СМИ
	2012 – 2015 годы


	Руководители ОУ

	4.8
	Проведение районного родительского собрания «Государственно-общественное управление образованием»
	2013 год
	Л.Н.Шорохова

М.Ю.Пухова

	4.9
	Оформление плакатов, стендов в ОУ района по вопросам государственно-общественного управления образованием. Оформление и распространение буклетов для общественности по вопросам государственно-общественного управления образованием
	2012 – 2015 годы


	Руководители ОУ

	4.10
	Рассмотрение вопросов развития государственно-общественного управления образованием в рамках информационных дней Управления образования, Дней Главы района  на территории муниципальных образований района
	2012 – 2015 годы


	Т.А.Патракеева

Л.Н.Шорохова

	4.11
	Организация изучения общественного мнения по вопросам  государственно-общественного управления образованием. Проведение анкетирования на родительских собраниях
	2012 – 2015 годы


	Л.Н.Шорохова

Руководители ОУ

	4.12
	Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах  эффективности деятельности органов государственно-общественного управления (родительские собрания, круглые столы и т.п.). Включение в Публичный доклад ОУ раздела, содержащего информацию о  развитии государственно-общественного управления
	2012 – 2015 годы


	Л.Н.Шорохова

Руководители ОУ

	4.13
	Информирование о системе государственно-общественного управления образованием района на  районных родительских собраниях, педагогических конференциях, встречах с общественностью
	2012 – 2015 годы


	Т.А.ПатракееваЛ.Н.Шорохова

Руководители ОУ


� EMBED Photoshop.Image.6 \s ���








[image: image2.emf]_1272353554.unknown

