Утвержден

Советом при Губернаторе

области по стратегическим

направлениям развития

(протокол от 02.07.2020,

с изменениями от 02.12.2020)

ПАСПОРТ

стратегического проекта «Поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»

### 1. Основные положения

| Наименование показателя(-ей), определенных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации», и (или) регионального стратегического направления | «Уровень образования» (К3 «Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня»;К1 «доля населения в возрасте 15 - 19 лет, охваченного образованием»). «Уровень доверия к власти» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Срок начала и окончания | 01.07.2020-31.12.2024 |
| Руководитель проекта | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» |  |  |
| Администратор проекта | С.Н.Завацкая, проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» |  |  |
| Связь с государственными программами области | государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1243 государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительств Вологодской области от 28 января 2019 года № 74 |  |  |

### 2. Цели и показатели стратегического проекта

| Цель: повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, посредством повышения качества управления образовательной организацией, повышения качества преподавания и повышение качества социально-психологического сопровождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение* |  | Период, год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | значение | даты |  |  |  |  |  |
|  | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы повышения качества образования, от общей численности общеобразовательных организаций области | основной | 30% | 01.01.2020 | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, прошедших обучение по адресным дополнительным профессиональным программам, от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | основной | Не менее 25 % | 01.01.2020 | Не менее 30 % | Не менее 30 % | Не менее 30 % | Не менее 30 % | Не менее 30 % |
|  | Доля учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеющих индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | основной | 0 | 01.01.2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества, от общей численности обучающихся, участвующих в мероприятиях | основной | 5 % | 01.01.2020 | 25% | 35% | 45% | 55% | 70% |

* Базовое значение показателя на отчетную дату.

### 3. Результаты стратегического проекта

| ### № п/п | ### Наименование задачи, результата | ### Срок | ### Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат: Повышение качества образовательных результатов обучающихся через повышение качества преподавания, качества управления образовательной организацией и социально-психологического сопровождения обучающихся |  |  |  |
| ### 1. | ### Результат проекта: ### повышение качества управления в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | ### 31.12.2024 | В Вологодской области будет обеспечена реализация модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, которая позволит: - повысить эффективность образовательной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию школьных программ повышения качества образования; - уменьшить количество школ, стабильно демонстрирующих низкие результаты обучения в независимых оценочных процедурах; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных организаций. |
| ### 2. | ### Результат проекта: ### повышение качества преподавания в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | ### 31.12.2024 | Реализация мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, позволит: - обеспечить повышение квалификации педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, с учетом их профессиональных дефицитов на основе индивидуальных образовательных маршрутов; - создать условия для повышения уровня профессионального мастерства учителей, овладения ими навыками использования современных цифровых технологий; - стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных сообществ; - поддерживать и развивать "горизонтальное обучение" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; -обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения учащихся со школьной неуспешностью. |
| ### 3. | ### Результат проекта: ### повышение качества социально-психологического сопровождения в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | ### 31.12.2024 | Реализация мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, позволит: - обеспечить повышение квалификации педагогам-психологам, социальным педагогом школ, нуждающихся в дополнительной помощи для улучшения образовательных результатов; - осуществить переподготовку по дополнительной профессиональной программе «Практическая психология в образовании»; - обеспечить социально-психологическое сопровождение обучающимся со школьной неуспешностью. |

- Финансовое обеспечение реализации стратегического проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) |  |  |  |  | Всего (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | ### Результат проекта: ### повышение качества управления в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 1,64 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 8,04 |
| 1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 1,64 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 8,04 |
| 1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации | 1,64 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 8,04 |
| 1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ### Результат проекта: ### повышение качества преподавания в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 3,26 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 16,46 |
| 2.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 3,26 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 16,46 |
| 2.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации | 3,26 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 16,46 |
| 2.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ### Результат проекта: ### повышение качества социально-психологического сопровождения в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5,5 |
| 3.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5,5 |
| 3.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5,5 |
| 3.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по проекту, в том числе: |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Участники стратегического проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководитель проекта | И.А. Макарьина | ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области | 20 |
| 2 | Администратор проекта | С.Н. Завацкая | проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник проекта | М.Н. Крутцова | проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 20 |
| 4. | Участник проекта | Е.А. Никодимова | проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 20 |
| 5. | Участник проекта | Д.А. Котляров | Директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 50 |
| 6 | Участник проекта | М.Н. Федотова | Директор АУ ВО «Сертификационный центр» | Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области | 30 |
| 7 | Участник проекта | Н.В.Швецова | Главный аналитик отдела мониторинговых исследований, статистики и прогнозирования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 50 |
| ### Результат: повышение качества управления в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата проекта | М.Н. Федотова | Директор АУ ВО «Сертификационный центр» | Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области | 40 |
| 9. | Участник проекта | М.Н. Крутцова | проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 20 |
| 10. | Участник проекта | Д.А. Котляров | Директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 30 |
| 11 | Участник проекта | О.Н. Радюшина | экономист финансово-экономического отдела | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 30 |
| 12 | Участник проекта | О.В. Смекалова | юрист отдела правовой работы и управления персоналом | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 10 |
| Результат: повышение качества преподавания |  |  |  |  |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата проекта | Е.А. Никодимова | проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 20 |
| 14. | Участник проекта | Д.А. Котляров | Директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (г. Вологда) АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 50 |
| 15 | Участник проекта | Г.В. Фигурина | Директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (г. Череповец) АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 50 |
| 16 | Участник проекта | С.Б. Данилов | Директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (г. Великий Устюг) АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 50 |
| 17 | Участник проекта | А.С. Игнатьева | и.о.заведующего кафедрой педагогики и методики преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 30 |
| 18 | Участник проекта | Т.А. Попова | Заведующий лабораторией взаимодействия с муниципальными образовательными системами АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 30 |
| 19 | Участник проекта | И.В. Осокин | Начальник отдела мониторинговых исследований, статистики и прогнозирования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 20 |
| 20 | Участник проекта | О.Р. Разгуляева | Начальник отдела сопровождения межведомственных программ проектов | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 20 |
| 21 | Участник проекта | О.Н. Радюшина | экономист финансово-экономического отдела | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 30 |
| 22 | Участник проекта | О.В. Смекалова | юрист отдела правовой работы и управления персоналом | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 10 |
| ### Результат: повышение качества социально-психологического сопровождения |  |  |  |  |  |
| 23 | Ответственный за достижение результата проекта | М.Н. Крутцова | проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 20 |
| 24 | Участник проекта | Н.В. Афанасьева | Заведующий кафедрой психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 30 |
| 25 | Участник проекта | М.А. Углицкая | Заведующий кафедрой воспитания и социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 20 |
| 26 | Участник проекта | О.Р. Разгуляева, | Начальник отдела сопровождения межведомственных программ проектов | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 20 |
| 27 | Участник проекта | О.Н. Радюшина | экономист финансово-экономического отдела | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 30 |
| 28 | Участник проекта | О.В. Смекалова | юрист отдела правовой работы и управления персоналом | И.А. Макарьина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 10 |

Приложение 1

к Паспорту стратегического проекта «Поддержка школ 
с низкими результатами и школ, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях»

ПЛАН

мероприятий по реализации стратегического проекта

«Поддержка школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Результат проекта: ### повышение качества управления в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | М.Н. Федотова | Вид документа: Информационно-аналитический отчет о разработке и защите программ развития школы, ориентированных на повышение качества образования. Характеристика результата: -в каждой школе (участнице проекта) реализуется программа развития школы, ориентированная на повышение качества образования; - реализуются индивидуальные маршруты профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. | РСП |
| 1.1. | Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия для обеспечения реализации проекта |  | 01.07.2020 | С.Н.Завацкая | Вид документа: Утвержденный план мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, медиаплан, заключено соглашение. Характеристика результата: Обновлена модель повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях модель сопровождения школ участниц проекта. Сформирован план мероприятий на основе потребностей школ участниц проекта | РСП |
| 1.1.1 | Мероприятие: Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных, на территории Вологодской области и медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта на территории Вологодской области | 15.05.2020 | 15.06.2020 | С.Н. Завацкая | Вид документа: Утвержденный план мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, утвержденный медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта на территории Вологодской области. Характеристика результата: План мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных, на территории Вологодской области включает нормативное правовое обеспечение, организационное, кадровое и информационно-методическое обеспечение реализации указанной выше модели. Реализация медиаплана позволит донести до населения основные результаты и перспективы внедрения модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | РСП |
| 1.1.2. | Мероприятие: Подписание соглашения о предоставлении субсидии на иные цели между Департаментом образования и АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 01.03.2020 | 15.05.2020 | И.А. Макарьина | Вид документа: Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях) Характеристика результата: Соглашение регламентирует направления и сроки расходования денежных средств | РСП |
| 1.1.3. | Мероприятие: Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | 15.05.2020 | 15.06.2020 | С.Н. Завацкая | Вид документа: Приказ Департамента образования о перечне школ, включенных в проект Характеристика результата: Перечень школ формируется на основе анализа результатов оценочных процедур, а также индекса социального неблагополучия | РСП |
| 1.1.4. | Мероприятие: Рассмотрение на Рабочей группе перечня школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.04.2020 | 30.04.2020 | С.Н. Завацкая | Вид документа: Утвержденный перечень школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Критерием включения школы в перечень выступало наличие не менее 30% обучающихся, не преодолевших минимальный порог, по результатам оценочных процедур. Причем данный результат должен быть показан в один год минимум в двух различных оценочных процедурах или минимум по одному разу в течение 2 лет подряд в одной процедуре. | РСП |
| 1.2 | Контрольная точка: ### Разработан индивидуальный маршрут профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. |  | 30.09.2020 | М.Н.Федотова | Вид документа: Индивидуальный маршрут Характеристика результата: Каждый руководитель обеспечен индивидуальным маршрутом профессионального развития. | РСП |
| 1.2.1 | Мероприятие: Заключение договоров на проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.06.2020 | 30.06.2020 | И.А.Макарьина | Вид документа: Договор на проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Проведение оценки компетенций у руководителей и заместителей руководителей школ низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | РСП |
| 1.2.2 | Мероприятие: Проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 30.06.2020 | 31.07.2020 | М.Н.Федотова | Вид документа: Отчет об участии руководителей школ с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Оценка компетенций руководителей позволит построить индивидуальный маршрут профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. | РСП |
| 1.2.3 | Мероприятие: Проведение анализа результатов оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.08.2020 | 30.09.2020 | М.Н.Федотова | Вид документа: индивидуальные маршруты профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. Характеристика результата: Маршрут включает защиту программы развития школы, ориентированной на повышение качества образования | РСП |
| 1.3 | Контрольная точка: определен уровень профессионального взаимодействия педагогических и руководящих работников |  | 30.09.2020 | Д.А.Котляров | Вид документа: Информационно-аналитическая справка о развитии социального капитала школ Характеристика результата: Каждой образовательной организации разработаны рекомендации по повышению качества управления. | РСП |
| 1.3.1 | Мероприятие: Разработка оценки социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 20.05.2020 | 10.06.2020 | Д.А.Котляров | Вид документа: Программа исследования социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Программа включает цели исследования, а также перечень вопросов и шаблон заключения по итогам исследования | РСП |
| 1.3.2 | Мероприятие: Проведение оценки и анализа социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 10.06.2020 | 30.07.2020 | Д.А.Котляров | Вид документа: Информационно-аналитическая справка по каждой образовательной организации. Характеристика результата: В школах будет определен уровень профессионального взаимодействия педагогических и руководящих работников и сформулированы рекомендации для каждой образовательной организации | РСП |
| 2. | Результат проекта: ### повышение качества преподавания в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Е.А.Никодимова | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 30 % педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, прошли обучение по адресным дополнительным профессиональным программам, от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях. 100 % учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеют индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 2.1 | Контрольная точка: Непрерывное повышение профессионального роста учителей по конкретным учебным предметам (математика, русский язык) |  | 30.11.2020 | Д.А.Котляров | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: 100 % учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеют индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 2.1.1 | Мероприятие: Проведение самодиагностики предметной и методической компетентности учителей русского языка и математики | 01.06.2020 | 30.09.2020 | Д.А.Котляров | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Выявлены основные профессиональные дефициты учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в проекте. | РСП |
| 2.1.2 | Мероприятие: Формирование методического актива учителей-предметников | 01.08.2020 | 15.09.2020 | А.С.Игнатьева | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Сформирован методический актив учителей-предметников | РСП |
| 2.1.3 | Мероприятие: Составление индивидуальных образовательных маршрутов для учителей математики и русского языка по ликвидации выявленных дефицитов | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Д.А.Котляров | Вид документа Индивидуальный образовательный маршрут Характеристика результата: 100 % учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеют индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 2.1.4 | Мероприятие: Организация деятельности тьюторов: консультирование, оказание практической помощи учителям по запросам | 21.09.2020 | 31.12.2020 | Д.А.Котляров | Вид документа Рекомендации для тьюторов для оказания практической помощи учителям Характеристика результата: Рекомендации содержат последовательные действия для оказания практической помощи учителям | РСП |
| 2.2 | Контрольная точка: Непрерывное повышение профессионального роста учителей по конкретным учебным предметам (математика, русский язык, биология, химия, физика) |  | 30.11.2020 | Т.А. Попова | Вид документа Список слушателей, прошедших повышений квалификации по конкретным учебным предметам (математика, русский язык, биология, химия, физика) Характеристика результата: Программа 112 часов (очно-заочная форма обучения) | РСП |
| 2.2.1 | Мероприятие: Формирование групп на курсовую подготовку педагогов по совершенствованию предметных и методических компетенций | 05.06.2020 | 12.06.2020 | Т.А.Попова | Вид документа Список слушателей для повышения квалификации по конкретным учебным предметам (математика, русский язык, биология, химия, физика) Характеристика результата: Программа 112 часов (очно-заочная форма обучения) | РСП |
| 2.2.2 | Мероприятие: Организационно-техническое сопровождение курсовой подготовки педагогов | 05.06.2020 | 30.11.2020 | Т.А.Попова | Вид документа Информационные письма Характеристика результата: Сопровождение курсовой подготовки | РСП |
| 2.3 | Контрольная точка: Обеспечено методическое сопровождение школ участниц проекта |  | 31.12.2020 | Е.А.Никодимова | Вид документа Методические пособия по учебным предметам Характеристика результата: В методических пособиях рассмотрены основные подходы к повышению качества образования по конкретным учебным предметам | РСП |
| 2.3.1 | Мероприятие: Разработка и издание методических материалов из серии «На пути к эффективной школе» | 01.07.2020 | 30.10.2020 | С.Н. Завацкая | Вид документа Методические пособия по учебным предметам Характеристика результата: В методических пособиях рассмотрены основные подходы к повышению качества образования по конкретным учебным предметам | РСП |
| 2.3.2 | Мероприятие: Представление методических материалов из серии «На пути к эффективной школе» на методическом workshop «На пути к эффективной школе» | 01.11.2020 | 15.11.2020 | Е.А.Никодимова | Вид документа Программа методического workshop «На пути к эффективной школе» Характеристика результата: Методический workshop «На пути к эффективной школе» предусматривает практическую проработку основных проблем | РСП |
| 2.3.3 | Мероприятие: Корпоративное сопровождение школами кураторами школ участниц проекта | 01.08.2020 | 15.12.2020 | Т.А.Попова | Вид документа Справка школы куратора о проделанной работе Характеристика результата: Школа–куратор выбирает наиболее востребованные направления сопровождения школ участниц проекта | РСП |
| 2.4 | Контрольная точка. Обеспечено дополнительное профессиональное образование руководящих и педагогических работников |  | 20.12.2020 | Т.А. Попова | Вид документа Список слушателей, прошедших повышение квалификации Характеристика результата: Обеспечено непрерывное образование педагогических и руководящих работников | РСП |
| 2.4.1 | Мероприятие: Формирование групп на курсовую подготовку педагогических и руководящих работников | 01.09.2020 | 14.09.2020 | Т.А. Попова | Вид документа Список слушателей для повышения квалификации Характеристика результата: Обеспечено непрерывное образование педагогических и руководящих работников | РСП |
| 2.4.2 | Мероприятие: Организационно-техническое сопровождение курсовой подготовки педагогов и руководителей | 15.09.2020 | 20.12.2020 | Т.А. Попова | Вид документа Информационные письма Характеристика результата: Сопровождение курсовой подготовки | РСП |
| 3. | Результат проекта: ### повышение качества социально-психологического сопровождения | 01.08.2020 | 31.12.2020 | Н.В.Афанасьева | Вид документа Справка об охвате обучающихся, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата: Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества, от общей численности обучающихся, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 3.1 | Контрольная точка: Обеспечено повышение квалификации специалистов служб психолого-педагогического сопровождения |  | 30.11.2020 | Т.А.Попова | Вид документа Приказ Характеристика результата: Подготовлены кадры для психолого-педагогического сопровождения обучающихся | РСП |
| 3.1.1 | Мероприятие: Реализация программы профессиональной переподготовки педагогов психологов | 01.08.2020 | 30.11.2020 | Н.В. Афанасьева | Вид документа Приказ Характеристика результата: Прошли переподготовку 50 педагогов-психологов | РСП |
| 3.1.2 | Мероприятие: Проведение обучающих мероприятий для классных руководителей школ участниц проекта | 01.08.2020 | 30.11.2020 | М.А. Углицкая | Вид документа Программа мероприятий Характеристика результата: Подготовлены кадры для педагогического сопровождения обучающихся | РСП |
| 3.2. | Контрольная точка: Увеличена доля обучающихся, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества |  | 30.11.2020 | М.А. Углицкая | Вид документа: Информационно-аналитическая справка вовлечённости обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата: Увеличена доля детей, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, организовано сопровождение обучающихся со школьной неуспешностью. | РСП |
| 3.2.1 | Мероприятие: Подготовлены методические разъяснения по внедрению рекомендаций Минпросвещения России о вовлечении в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся | 10.05.2020 | 01.06.2020 | М.А. Углицкая | Вид документа: Методические разъяснения по внедрению рекомендаций Минпросвещения России о вовлечении в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся Характеристика результата: В материалах представлены модельные документы, необходимые для внедрения различных форм сопровождения и наставничества обучающихся | РСП |
| 3.2.2 | Мероприятие: Проведены образовательные мероприятия (семинары, вебинары) по вовлечению в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся | 01.06.2020 | 30.11.2020 | М.А. Углицкая | Вид документа: Справка о проведенных мероприятиях Характеристика результата: Мероприятия разъясняют основные методы и приемы психолого-методического сопровождения детей | РСП |
| 4. | Результат проекта: ### повышение качества управления в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | М.Н. Федотова | Вид документа: Информационно-аналитический отчет о разработке и защите программ развития школы, ориентированных на повышение качества образования. Характеристика результата: -в каждой школе (участнице проекта) реализуется программа развития качества образования; - реализуются индивидуальные маршруты профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. | РСП |
| 4.1. | Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия для обеспечения реализации проекта |  | 01.07.2021 | С.Н.Завацкая | Вид документа: Утвержденный план мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, медиаплан, заключено соглашение. Характеристика результата: Обновлена модель повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях модель сопровождения школ участниц проекта. Сформирован план мероприятий на основе потребностей школ участниц проекта | РСП |
| 4.1.1 | Мероприятие: Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных, на территории Вологодской области и медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта на территории Вологодской области | 10.05.2021 | 30.06.2021 | С.Н. Завацкая | Вид документа: Утвержденный план мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, утвержденный медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта на территории Вологодской области. Характеристика результата: План мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных, на территории Вологодской области включает нормативное правовое обеспечение, организационное, кадровое и информационно-методическое обеспечение реализации указанной выше модели, Реализация медиаплана позволит донести до населения основные результаты и перспективы внедрения модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | РСП |
| 4.1.2. | Мероприятие: Подписание соглашения о предоставлении субсидии на иные цели между Департаментом образования и АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 01.03.2021 | 31.05.2021 | И.А. Макарьина | Вид документа: Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях) Характеристика результата: Соглашение регламентирует направления и сроки расходования денежных средств | РСП |
| 4.1.3. | Мероприятие: Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | 10.05.2021 | 30.06.2021 | С.Н. Завацкая | Вид документа: Приказ Департамента образования о перечне школ, включенных в проект Характеристика результата: Перечень школ формируется на основе анализа результатов оценочных процедур, а также индекса социального неблагополучия | РСП |
| 4.1.4. | Мероприятие: Рассмотрение на Рабочей группе перечня школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.04.2021 | 30.04.2021 | С.Н. Завацкая | Вид документа: Утвержденный перечень школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Критерием включения школы в перечень выступало наличие не менее 30% обучающихся, не преодолевших минимальный порог, по результатам оценочных процедур. Причем данный результат должен быть показан в один год минимум в двух различных оценочных процедурах или минимум по одному разу в течение 2 лет подряд в одной процедуре. | РСП |
| 4.2 | Контрольная точка: ### Разработан индивидуальный маршрут профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. |  | 30.09.2021 | М.Н.Федотова | Вид документа: Индивидуальный маршрут Характеристика результата: Каждый руководитель обеспечен индивидуальным маршрутом профессионального развития | РСП |
| 4.2.1 | Мероприятие: Заключение договоров на проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.06.2021 | 30.06.2021 | И.А.Макарьина | Вид документа: Договор на проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Проведение оценки компетенций у руководителей и заместителей руководителей школ низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | РСП |
| 4.2.2 | Мероприятие: Проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 30.06.2021 | 31.07.2021 | М.Н.Федотова | Вид документа: Отчет об участии руководителей школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Оценка компетенций руководителей позволит построить индивидуальный маршрут профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. | РСП |
| 4.2.3 | Мероприятие: Проведение анализа результатов оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.08.2021 | 30.09.2021 | М.Н.Федотова | Вид документа: индивидуальные маршруты профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. Характеристика результата: Маршрут включает защиту программы развития школы, ориентированной на повышение качества образования | РСП |
| 4.3 | Контрольная точка: определен уровень профессионального взаимодействия педагогических и руководящих работников |  | 30.09.2021 | Д.А.Котляров | Вид документа: Информационно-аналитическая справка о развитии социального капитала школ Характеристика результата: Каждой образовательной организации разработаны рекомендации по повышению качества управления. | РСП |
| 4.3.1 | Мероприятие: Разработка оценки социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Д.А.Котляров | Вид документа: Программа исследования социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Программа включает цели исследования, а также перечень вопросов и шаблон заключения по итогам исследования | РСП |
| 4.3.2 | Мероприятие: Проведение оценки и анализа социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 10.06.2021 | 30.07.2021 | Д.А.Котляров | Вид документа: Информационно-аналитическая справка по каждой образовательной организации. Характеристика результата: В школах будет определен уровень профессионального взаимодействия педагогических и руководящих работников и сформулированы рекомендации для каждой образовательной организации | РСП |
| 5. | Результат проекта: ### повышение качества преподавания в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е.А.Никодимова | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 30 % педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, прошли обучение по адресным дополнительным профессиональным программам, от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях. 100 % учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеют индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 5.1 | Контрольная точка: Непрерывное повышение профессионального роста учителей по конкретным учебным предметам (математика, русский язык) |  | 30.11.2021 | Д.А.Котляров | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: 100 % учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеют индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 5.1.1 | Мероприятие: Проведение самодиагностики предметной и методической компетентности учителей русского языка и математики | 01.06.2021 | 30.09.2021 | Д.А.Котляров | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Выявлены основные профессиональные дефициты учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в проекте. | РСП |
| 5.1.2 | Мероприятие: Формирование методического актива учителей-предметников | 01.08.2021 | 15.09.2021 | А.С.Игнатьева | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Сформирован методический актив учителей-предметников | РСП |
| 5.1.3 | Мероприятие: Составление индивидуальных образовательных маршрутов для учителей математики и русского языка по ликвидации выявленных дефицитов | 21.09.2021 | 01.10.2021 | Д.А.Котляров | Вид документа Индивидуальный образовательный маршрут Характеристика результата: 100 % учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеют индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 5.1.4 | Мероприятие: Организация деятельности тьюторов: консультирование, оказание практической помощи учителям по запросам | 21.09.2021 | 31.12.2021 | Д.А.Котляров | Вид документа Рекомендации для тьюторов для оказания практической помощи учителям Характеристика результата: Рекомендации содержат последовательные действия для оказания практической помощи учителям | РСП |
| 5.2 | Контрольная точка: Обеспечено дополнительное профессиональное образование руководящих и педагогических работников |  | 20.12.2021 | Т.А. Попова | Вид документа Список слушателей, прошедших повышение квалификации Характеристика результата: Обеспечено непрерывное образование педагогических и руководящих работников | РСП |
| 5.2.1 | Мероприятие: Формирование групп на курсовую подготовку педагогических и руководящих работников образовательных организаций | 01.06.2021 | 31.08.2021 | Т.А.Попова | Вид документа Список слушателей для повышения квалификации Характеристика результата: Обеспечение непрерывного образования педагогических и руководящих работников | РСП |
| 5.2.2 | Мероприятие: Организационно-техническое сопровождение курсовой подготовки педагогических и руководящих работников | 01.06.2021 | 20.12.2021 | Т.А.Попова | Вид документа Информационные письма Характеристика результата: Сопровождение курсовой подготовки | РСП |
| 5.3 | Контрольная точка: Обеспечено методическое сопровождение школ участниц проекта |  | 31.12.2021 | Е.А.Никодимова | Вид документа Методические пособия по учебным предметам Характеристика результата: В методических пособиях рассмотрены основные подходы к повышению качества образования по конкретным учебным предметам | РСП |
| 5.3.1 | Мероприятие: Разработка и издание методических материалов из серии «На пути к эффективной школе» | 01.07.2021 | 30.10.2021 | С.Н. Завацкая | Вид документа Методические пособия по учебным предметам Характеристика результата: В методических пособиях рассмотрены основные подходы к повышению качества образования по конкретным учебным предметам | РСП |
| 5.3.2 | Мероприятие: Представление методических материалов из серии «На пути к эффективной школе» на методическом workshop «На пути к эффективной школе» | 01.11.2021 | 15.11.2021 | Е.А.Никодимова | Вид документа Программа методического workshop «На пути к эффективной школе» Характеристика результата: Методический workshop «На пути к эффективной школе» предусматривает практическую проработку основных проблем | РСП |
| 5.3.3 | Мероприятие: Корпоративное сопровождение школами кураторами школ участниц проекта | 01.08.2021 | 15.12.2021 | Т.А.Попова | Вид документа Справка школы куратора о проделанной работе Характеристика результата: Школа–куратор выбирает наиболее востребованные направления сопровождения школ участниц проекта | РСП |
| 6. | Результат проекта: ### повышение качества социально-психологического сопровождения | 01.08.2021 | 31.12.2021 | Н.В.Афанасьева | Вид документа Справка об охвате обучающихся, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата: Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества, от общей численности обучающихся, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 6.1 | Контрольная точка: Обеспечено повышение квалификации специалистов служб психолого-педагогического сопровождения |  | 30.11.2021 | Т.А.Попова | Вид документа Приказ Характеристика результата: Подготовлены кадры для психолого-педагогического сопровождения обучающихся | РСП |
| 6.1.1 | Мероприятие: Реализация программы профессиональной переподготовки педагогов психологов | 01.08.2021 | 30.11.2021 | Н.В. Афанасьева | Вид документа Приказ Характеристика результата: Прошли переподготовку 50 педагогов-психологов | РСП |
| 6.1.2 | Мероприятие: Проведение обучающих мероприятий для классных руководителей школ участниц проекта | 01.08.2021 | 30.11.2021 | М.А. Углицкая | Вид документа Программа мероприятий Характеристика результата: Подготовлены кадры для педагогического сопровождения обучающихся | РСП |
| 6.2. | Контрольная точка: Увеличена доля обучающихся, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества |  | 30.11.2021 | М.А. Углицкая | Вид документа: Информационно-аналитическая справка вовлечённости обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата: Увеличена доля детей, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, организовано сопровождение обучающихся со школьной неуспешностью. | РСП |
| 6.2.1 | Мероприятие: Подготовлены методические разъяснения по внедрению рекомендаций Минпросвещения России о вовлечении в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся | 10.05.2021 | 01.06.2021 | М.А. Углицкая | Вид документа: Методические разъяснения по внедрению рекомендаций Минпросвещения России о вовлечении в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся Характеристика результата: В материалах представлены модельные документы, необходимые для внедрения различных форм сопровождения и наставничества обучающихся | РСП |
| 6.2.2 | Мероприятие: Проведены образовательные мероприятия (семинары, вебинары) по вовлечению в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся | 01.06.2021 | 30.11.2021 | М.А. Углицкая | Вид документа: Справка о проведенных мероприятиях Характеристика результата: Мероприятия разъясняют основные методы и приемы психолого-методического сопровождения детей | РСП |
| 7. | Результат проекта: ### повышение качества управления в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | М.Н. Федотова | Вид документа: Информационно-аналитический отчет о разработке и защите программ развития школы, ориентированных на повышение качества образования. Характеристика результата: -в каждой школе (участнице проекта) реализуется программа развития школы, ориентированная на повышение качества образования; - реализуются индивидуальные маршруты профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. | РСП |
| 7.1. | Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия для обеспечения реализации проекта |  | 01.07.2022 | С.Н.Завацкая | Вид документа: Утвержденный план мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, медиаплан, заключено соглашение. Характеристика результата: Обновлена модель повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях модель сопровождения школ участниц проекта. Сформирован план мероприятий на основе потребностей школ участниц проекта | РСП |
| 7.1.1 | Мероприятие: Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных, на территории Вологодской области и медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта на территории Вологодской области | 10.05.2022 | 30.06.2022 | С.Н. Завацкая | Вид документа: Утвержденный план мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, утвержденный медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта на территории Вологодской области. Характеристика результата: План мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных, на территории Вологодской области включает нормативное правовое обеспечение, организационное, кадровое и информационно-методическое обеспечение реализации указанной выше модели, Реализация медиаплана позволит донести до населения основные результаты и перспективы внедрения модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | РСП |
| 7.1.2. | Мероприятие: Подписание соглашения о предоставлении субсидии на иные цели между Департаментом образования и АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 01.03.2022 | 31.05.2022 | И.А. Макарьина | Вид документа: Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях) Характеристика результата: Соглашение регламентирует направления и сроки расходования денежных средств | РСП |
| 7.1.3. | Мероприятие: Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | 10.05.2022 | 30.06.2022 | С.Н. Завацкая | Вид документа: Приказ Департамента образования о перечне школ, включенных в проект Характеристика результата: Перечень школ формируется на основе анализа результатов оценочных процедур, а также индекса социального неблагополучия | РСП |
| 7.1.4. | Мероприятие: Рассмотрение на Рабочей группе перечня школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.04.2022 | 30.04.2022 | С.Н. Завацкая | Вид документа: Утвержденный перечень школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Критерием включения школы в перечень выступало наличие не менее 30% обучающихся, не преодолевших минимальный порог, по результатам оценочных процедур. Причем данный результат должен быть показан в один год минимум в двух различных оценочных процедурах или минимум по одному разу в течение 2 лет подряд в одной процедуре. | РСП |
| 7.2 | Контрольная точка: ### Разработан индивидуальный маршрут профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. |  | 30.09.2022 | М.Н.Федотова | Вид документа: Индивидуальный маршрут Характеристика результата: Каждый руководитель обеспечен индивидуальным маршрутом профессионального развития | РСП |
| 7.2.1 | Мероприятие: Заключение договоров на проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.06.2022 | 30.06.2022 | И.А.Макарьина | Вид документа: Договор на проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Проведение оценки компетенций у руководителей и заместителей руководителей школ низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | РСП |
| 7.2.2 | Мероприятие: Проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 30.06.2022 | 31.07.2022 | М.Н.Федотова | Вид документа: Отчет об участии руководителей школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Оценка компетенций руководителей позволит построить индивидуальный маршрут профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. | РСП |
| 7.2.3 | Мероприятие: Проведение анализа результатов оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.08.2022 | 30.09.2022 | М.Н.Федотова | Вид документа: индивидуальные маршруты профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. Характеристика результата: Маршрут включает защиту программ развития школы, ориентированных на повышение качества образования | РСП |
| 7.3 | Контрольная точка: определен уровень профессионального взаимодействия педагогических и руководящих работников |  | 30.09.2022 | Д.А.Котляров | Вид документа: Информационно-аналитическая справка о развитии социального капитала школ Характеристика результата: Каждой образовательной организации разработаны рекомендации по повышению качества управления. | РСП |
| 7.3.1 | Мероприятие: Разработка оценки социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 20.05.2022 | 10.06.2022 | Д.А.Котляров | Вид документа: Программа исследования социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Программа включает цели исследования, а также перечень вопросов и шаблон заключения по итогам исследования | РСП |
| 7.3.2 | Мероприятие: Проведение оценки и анализа социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 10.06.2022 | 30.07.2022 | Д.А.Котляров | Вид документа: Информационно-аналитическая справка по каждой образовательной организации. Характеристика результата: В школах будет определен уровень профессионального взаимодействия педагогических и руководящих работников и сформулированы рекомендации для каждой образовательной организации | РСП |
| 8. | Результат проекта: ### повышение качества преподавания в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Е.А.Никодимова | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 30 % педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, прошли обучение по адресным дополнительным профессиональным программам, от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях. 100% учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеют индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 8.1 | Контрольная точка: Непрерывное повышение профессионального роста учителей по конкретным учебным предметам (математика, русский язык) |  | 30.11.2022 | Д.А.Котляров | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: 100% учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеют индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 8.1.1 | Мероприятие: Проведение самодиагностики предметной и методической компетентности учителей русского языка и математики | 01.06.2022 | 30.09.2022 | Д.А.Котляров | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Выявлены основные профессиональные дефициты учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в проекте. | РСП |
| 8.1.2 | Мероприятие: Формирование методического актива учителей-предметников | 01.08.2022 | 15.09.2022 | А.С.Игнатьева | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Сформирован методический актив учителей–предметников | РСП |
| 8.1.3 | Мероприятие: Составление индивидуальных образовательных маршрутов для учителей математики и русского языка по ликвидации выявленных дефицитов | 21.09.2022 | 01.10.2022 | Д.А.Котляров | Вид документа Индивидуальный образовательный маршрут Характеристика результата: 100 % учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеют индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 8.1.4 | Мероприятие: Организация деятельности тьюторов: консультирование, оказание практической помощи учителям по запросам | 21.09.2022 | 31.12.2022 | Д.А.Котляров | Вид документа Рекомендации для тьюторов для оказания практической помощи учителям Характеристика результата: Рекомендации содержат последовательные действия для оказания практической помощи учителям | РСП |
| 8.2 | Контрольная точка: Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических и руководящих работников |  | 20.12.2022 | Т.А. Попова | Вид документа Список слушателей, прошедших повышение квалификации Характеристика результата: Обеспечено непрерывное образование педагогических и руководящих работников | РСП |
| 8.2.1 | Мероприятие: Формирование групп на курсовую подготовку педагогических и руководящих работников образовательных организаций | 01.06.2022 | 31.08.2022 | Т.А.Попова | Вид документа Список слушателей для повышения квалификации Характеристика результата: Обеспечение непрерывного образования педагогических и руководящих работников | РСП |
| 8.2.2 | Мероприятие: Организационно-техническое сопровождение курсовой подготовки педагогических и руководящих работников | 01.06.2022 | 20.12.2020 | Т.А.Попова | Вид документа Информационные письма Характеристика результата: Сопровождение курсовой подготовки | РСП |
| 8.3 | Контрольная точка: Обеспечено методическое сопровождение школ участниц проекта |  | 31.12.2022 | Е.А.Никодимова | Вид документа Методические пособия по учебным предметам Характеристика результата: В методических пособиях рассмотрены основные подходы к повышению качества образования по конкретным учебным предметам | РСП |
| 8.3.1 | Мероприятие: Разработка и издание методических материалов из серии «На пути к эффективной школе» | 01.07.2022 | 30.10.2022 | С.Н. Завацкая | Вид документа Методические пособия по учебным предметам Характеристика результата: В методических пособиях рассмотрены основные подходы к повышению качества образования по конкретным учебным предметам | РСП |
| 8.3.2 | Мероприятие: Представление методических материалов из серии «На пути к эффективной школе» на методическом workshop «На пути к эффективной школе» | 01.11.2022 | 15.11.2022 | Е.А.Никодимова | Вид документа Программа методического workshop «На пути к эффективной школе» Характеристика результата: Методический workshop «На пути к эффективной школе» предусматривает практическую проработку основных проблем | РСП |
| 8.3.3 | Мероприятие: Корпоративное сопровождение школами кураторами школ участниц проекта | 01.08.2022 | 15.11.2022 | Т.А.Попова | Вид документа Справка школы куратора о проделанной работе Характеристика результата: Школа-куратор выбирает наиболее востребованные направления сопровождения школ участниц проекта | РСП |
| 9. | Результат проекта: ### повышение качества социально-психологического сопровождения | 01.08.2022 | 31.12.2022 | Н.В.Афанасьева | Вид документа Справка об охвате обучающихся, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата: Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества, от общей численности обучающихся, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 9.1 | Контрольная точка: Обеспечено повышение квалификации специалистов служб психолого-педагогического сопровождения |  | 30.11.2022 | Т.А.Попова | Вид документа Приказ Характеристика результата: Подготовлены кадры для психолого-педагогического сопровождения обучающихся | РСП |
| 9.1.1 | Мероприятие: Реализация программы профессиональной переподготовки педагогов психологов | 01.08.2022 | 30.11.2022 | Н.В. Афанасьева | Вид документа Приказ Характеристика результата: Прошли переподготовку 50 педагогов-психологов | РСП |
| 9.1.2 | Мероприятие: Проведение обучающих мероприятий для классных руководителей школ участниц проекта | 01.08.2022 | 30.11.2022 | М.А. Углицкая | Вид документа Программа мероприятий Характеристика результата: Подготовлены кадры для педагогического сопровождения обучающихся | РСП |
| 9.2. | Контрольная точка: Увеличена доля обучающихся, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества |  | 30.11.2022 | М.А. Углицкая | Вид документа: Информационно-аналитическая справка вовлечённости обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата: Увеличена доля детей, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, организовано сопровождение обучающихся со школьной неуспешностью. | РСП |
| 9.2.1 | Мероприятие: Подготовлены методические разъяснения по внедрению рекомендаций Минпросвещения России о вовлечении в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся | 10.05.2022 | 01.06.2022 | М.А. Углицкая | Вид документа: Методические разъяснения по внедрению рекомендаций Минпросвещения России о вовлечении в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся Характеристика результата: В материалах представлены модельные документы, необходимые для внедрения различных форм сопровождения и наставничества обучающихся | РСП |
| 9.2.2 | Мероприятие: Проведены образовательные мероприятия (семинары, вебинары) по вовлечению в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся | 01.06.2022 | 30.11.2022 | М.А. Углицкая | Вид документа: Справка о проведенных мероприятиях Характеристика результата: Мероприятия разъясняют основные методы и приемы психолого-методического сопровождения детей | РСП |
| 10. | Результат проекта: ### повышение качества управления в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | М.Н. Федотова | Вид документа: Информационно-аналитический отчет о разработке и защите программ развития школы, ориентированных на повышение качества образования. Характеристика результата: -в каждой школе (участнице проекта) реализуется программа развития школы, ориентированная на повышение качества образования; - реализуются индивидуальные маршруты профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. | РСП |
| 10.1. | Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия для обеспечения реализации проекта |  | 01.07.2023 | С.Н.Завацкая | Вид документа: Утвержденный план мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, медиаплан, заключено соглашение. Характеристика результата: Обновлена модель повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях модель сопровождения школ участниц проекта. Сформирован план мероприятий на основе потребностей школ участниц проекта | РСП |
| 10.1.1 | Мероприятие: Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных, на территории Вологодской области и медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта на территории Вологодской области | 10.05.2023 | 30.06.2023 | С.Н. Завацкая | Вид документа: Утвержденный план мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, утвержденный медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта на территории Вологодской области. Характеристика результата: План мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных, на территории Вологодской области включает нормативное правовое обеспечение, организационное, кадровое и информационно-методическое обеспечение реализации указанной выше модели, Реализация медиаплана позволит донести до населения основные результаты и перспективы внедрения модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | РСП |
| 10.1.2. | Мероприятие: Подписание соглашения о предоставлении субсидии на иные цели между Департаментом образования и АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 01.03.2023 | 31.05.2023 | И.А. Макарьина | Вид документа: Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях) Характеристика результата: Соглашение регламентирует направления и сроки расходования денежных средств | РСП |
| 10.1.3. | Мероприятие: Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | 10.05.2023 | 30.06.2023 | С.Н. Завацкая | Вид документа: Приказ Департамента образования о перечне школ, включенных в проект Характеристика результата: Перечень школ формируется на основе анализа результатов оценочных процедур, а также индекса социального неблагополучия | РСП |
| 10.1.4. | Мероприятие: Рассмотрение на Рабочей группе перечня школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.04.2023 | 30.04.2023 | С.Н. Завацкая | Вид документа: Утвержденный перечень школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Критерием включения школы в перечень выступало наличие не менее 30% обучающихся, не преодолевших минимальный порог, по результатам оценочных процедур. Причем данный результат должен быть показан в один год минимум в двух различных оценочных процедурах или минимум по одному разу в течение 2 лет подряд в одной процедуре. | РСП |
| 10.2 | Контрольная точка: ### Разработан индивидуальный маршрут профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. |  | 30.09.2023 | М.Н.Федотова | Вид документа: Индивидуальный маршрут Характеристика результата: Каждый руководитель обеспечен индивидуальным маршрутом профессионального развития | РСП |
| 10.2.1 | Мероприятие: Заключение договоров на проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.06.2023 | 30.06.2023 | И.А.Макарьина | Вид документа: Договор на проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Проведение оценки компетенций у руководителей и заместителей руководителей школ низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | РСП |
| 10.2.2 | Мероприятие: Проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 30.06.2023 | 31.07.2023 | М.Н.Федотова | Вид документа: Отчет об участии руководителей школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Оценка компетенций руководителей позволит построить индивидуальный маршрут профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. | РСП |
| 10.2.3 | Мероприятие: Проведение анализа результатов оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.08.2023 | 30.09.2023 | М.Н.Федотова | Вид документа: индивидуальные маршруты профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. Характеристика результата: Маршрут включает защиту программы развития школы, ориентированной на повышение качества образования | РСП |
| 10.3 | Контрольная точка: определен уровень профессионального взаимодействия педагогических и руководящих работников |  | 30.09.2023 | Д.А.Котляров | Вид документа: Информационно-аналитическая справка о развитии социального капитала школ Характеристика результата: Каждой образовательной организации разработаны рекомендации по повышению качества управления. | РРП |
| 10.3.1 | Мероприятие: Разработка оценки социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 20.05.2023 | 10.06.2023 | Д.А.Котляров | Вид документа: Программа исследования социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Программа включает цели исследования, а также перечень вопросов и шаблон заключения по итогам исследования | РСП |
| 10.3.2 | Мероприятие: Проведение оценки и анализа социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 10.06.2023 | 30.07.2023 | Д.А.Котляров | Вид документа: Информационно-аналитическая справка по каждой образовательной организации. Характеристика результата: В школах будет определен уровень профессионального взаимодействия педагогических и руководящих работников и сформулированы рекомендации для каждой образовательной организации | РСП |
| 11. | Результат проекта: ### повышение качества преподавания в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Е.А.Никодимова | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 30 % педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, прошли обучение по адресным дополнительным профессиональным программам, от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях. 100 % учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеют индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 11.1 | Контрольная точка: Непрерывное повышение профессионального роста учителей по конкретным учебным предметам (математика, русский язык) |  | 30.11.2023 | Д.А.Котляров | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: 100 % учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеют индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 11.1.1 | Мероприятие: Проведение самодиагностики предметной и методической компетентности учителей русского языка и математики | 01.06.2023 | 30.09.2023 | Д.А.Котляров | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Выявлены основные профессиональные дефициты учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в проекте. | РСП |
| 11.1.2 | Мероприятие: Формирование методического актива учителей-предметников | 01.08.2023 | 15.09.2023 | А.С.Игнатьева | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Сформирован методический актив учителей-предметников | РСП |
| 11.1.3 | Мероприятие: Составление индивидуальных образовательных маршрутов для учителей математики и русского языка по ликвидации выявленных дефицитов | 21.09.2023 | 01.10.2023 | Д.А.Котляров | Вид документа Индивидуальный образовательный маршрут Характеристика результата: 100 % учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеют индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 11.1.4 | Мероприятие: Организация деятельности тьюторов: консультирование, оказание практической помощи учителям по запросам | 21.09.2023 | 31.12.2023 | Д.А.Котляров | Вид документа Рекомендации для тьюторов для оказания практической помощи учителям Характеристика результата: Рекомендации содержат последовательные действия для оказания практической помощи учителям | РСП |
| 11.2 | Контрольная точка: Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических и руководящих работников |  | 20.12.2023 | Т.А. Попова | Вид документа Список слушателей, прошедших повышение квалификации Характеристика результата: Обеспечено непрерывное образование педагогических и руководящих работников | РСП |
| 11.2.1 | Мероприятие: Формирование групп на курсовую подготовку педагогических и руководящих работников образовательных организаций | 01.06.2023 | 31.08.2023 | Т.А.Попова | Вид документа Список слушателей для повышения квалификации Характеристика результата: Обеспечение непрерывного образования педагогических и руководящих работников | РСП |
| 11.2.2 | Мероприятие: Организационно-техническое сопровождение курсовой подготовки педагогических и руководящих работников | 01.06.2023 | 20.12.2023 | Т.А.Попова | Вид документа Информационные письма Характеристика результата: Сопровождение курсовой подготовки | РСП |
| 11.3 | Контрольная точка: Обеспечено методическое сопровождение школ участниц проекта |  | 31.12.2023 | Е.А.Никодимова | Вид документа Методические пособия по учебным предметам Характеристика результата: В методических пособиях рассмотрены основные подходы к повышению качества образования по конкретным учебным предметам | РСП |
| 11.3.1 | Мероприятие: Разработка и издание методических материалов из серии «На пути к эффективной школе» | 01.07.2023 | 30.10.2023 | С.Н. Завацкая | Вид документа Методические пособия по учебным предметам Характеристика результата: В методических пособиях рассмотрены основные подходы к повышению качества образования по конкретным учебным предметам | РСП |
| 11.3.2 | Мероприятие: Представление методических материалов из серии «На пути к эффективной школе» на методическом workshop «На пути к эффективной школе» | 01.11.2023 | 15.11.2023 | Е.А.Никодимова | Вид документа Программа методического workshop «На пути к эффективной школе» Характеристика результата: Методический workshop «На пути к эффективной школе» предусматривает практическую проработку основных проблем | РСП |
| 11.3.3 | Мероприятие: Корпоративное сопровождение школами кураторами школ участниц проекта | 01.08.2023 | 15.12.2023 | Т.А.Попова | Вид документа Справка школы куратора о проделанной работе Характеристика результата: Школа-куратор выбирает наиболее востребованные направления сопровождения школ участниц проекта | РСП |
| 12. | Результат проекта: ### повышение качества социально-психологического сопровождения | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Н.В.Афанасьева | Вид документа Справка об охвате обучающихся, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата: Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества, от общей численности обучающихся, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 12.1 | Контрольная точка: Обеспечено повышение квалификации специалистов служб психолого-педагогического сопровождения |  | 30.11.2023 | Т.А.Попова | Вид документа Приказ Характеристика результата: Подготовлены кадры для психолого-педагогического сопровождения обучающихся | РСП |
| 12.1.1 | Мероприятие: Реализация программы профессиональной переподготовки педагогов психологов | 01.08.2023 | 30.11.2023 | Н.В. Афанасьева | Вид документа Приказ Характеристика результата: Прошли переподготовку 50 педагогов-психологов | РСП |
| 12.1.2 | Мероприятие: Проведение обучающих мероприятий для классных руководителей школ участниц проекта | 01.08.2023 | 30.11.2023 | М.А. Углицкая | Вид документа Программа мероприятий Характеристика результата: Подготовлены кадры для педагогического сопровождения обучающихся | РСП |
| 12.2. | Контрольная точка: Увеличена доля обучающихся, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества |  | 30.11.2023 | М.А. Углицкая | Вид документа: Информационно-аналитическая справка вовлечённости обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата: Увеличена доля детей, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, организовано сопровождение обучающихся со школьной неуспешностью. | РСП |
| 12.2.1 | Мероприятие: Подготовлены методические разъяснения по внедрению рекомендаций Минпросвещения России о вовлечении в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся | 10.05.2023 | 01.06.2023 | М.А. Углицкая | Вид документа: Методические разъяснения по внедрению рекомендаций Минпросвещения России о вовлечении в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся Характеристика результата: В материалах представлены модельные документы, необходимые для внедрения различных форм сопровождения и наставничества обучающихся | РСП |
| 12.2.2 | Мероприятие: Проведены образовательные мероприятия (семинары, вебинары) по вовлечению в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся | 01.06.2023 | 30.11.2023 | М.А. Углицкая | Вид документа: Справка о проведенных мероприятиях Характеристика результата: Мероприятия разъясняют основные методы и приемы психолого-методического сопровождения детей | РСП |
| 13. | Результат проекта: ### повышение качества управления в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.01.2024 | 31.12.2024 | М.Н. Федотова | Вид документа: Информационно-аналитический отчет о разработке и защите программ развития школы, ориентированных на повышение качества образования. Характеристика результата: -в каждой школе (участнице проекта) разработана и реализуется программа развития школы, ориентированная на повышение качества образования; - реализуются индивидуальные маршруты профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. | РСП |
| 13.1. | Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия для обеспечения реализации проекта |  | 01.07.2024 | С.Н.Завацкая | Вид документа: Утвержденный план мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, медиаплан, заключено соглашение. Характеристика результата: Обновлена модель повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях модель сопровождения школ участниц проекта. Сформирован план мероприятий на основе потребностей школ участниц проекта | РСП |
| 13.1.1 | Мероприятие: Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных, на территории Вологодской области и медиаплана информационного сопровождения реализации регионального проекта на территории Вологодской области | 10.05.2024 | 15.06.2024 | С.Н. Завацкая | Вид документа: Утвержденный план мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, утвержденный медиаплан информационного сопровождения реализации регионального проекта на территории Вологодской области. Характеристика результата: План мероприятий (дорожная карта) по реализации модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных, на территории Вологодской области включает нормативное правовое обеспечение, организационное, кадровое и информационно-методическое обеспечение реализации указанной выше модели, Реализация медиаплана позволит донести до населения основные результаты и перспективы внедрения модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | РСП |
| 13.1.2. | Мероприятие: Подписание соглашения о предоставлении субсидии на иные цели между Департаментом образования и АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 01.03.2024 | 31.05.2024 | И.А. Макарьина | Вид документа: Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях) Характеристика результата: Соглашение регламентирует направления и сроки расходования денежных средств | РСП |
| 13.1.3. | Мероприятие: Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | 10.05.2024 | 30.06.2024 | С.Н. Завацкая | Вид документа: Приказ Департамента образования о перечне школ, включенных в проект Характеристика результата: Перечень школ формируется на основе анализа результатов оценочных процедур, а также индекса социального неблагополучия | РСП |
| 13.1.4. | Мероприятие: Рассмотрение на Рабочей группе перечня школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.04.2024 | 30.04.2024 | С.Н. Завацкая | Вид документа: Утвержденный перечень школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Критерием включения школы в перечень выступало наличие не менее 30% обучающихся, не преодолевших минимальный порог, по результатам оценочных процедур. Причем данный результат должен быть показан в один год минимум в двух различных оценочных процедурах или минимум по одному разу в течение 2 лет подряд в одной процедуре. | РСП |
| 13.2 | Контрольная точка: ### Разработан индивидуальный маршрут профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. |  | 30.09.2024 | М.Н.Федотова | Вид документа: Индивидуальный маршрут Характеристика результата: Каждый руководитель обеспечен индивидуальным маршрутом профессионального развития | РСП |
| 13.2.1 | Мероприятие: Заключение договоров на проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.06.2024 | 30.06.2024 | И.А.Макарьина | Вид документа: Договор на проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Проведение оценки компетенций у руководителей и заместителей руководителей школ низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | РСП |
| 13.2.2 | Мероприятие: Проведение оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 30.06.2024 | 31.07.2024 | М.Н.Федотова | Вид документа: Отчет об участии руководителей школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Оценка компетенций руководителей позволит построить индивидуальный маршрут профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. | РСП |
| 13.2.3 | Мероприятие: Проведение анализа результатов оценки компетенций руководителей в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.08.2024 | 30.09.2024 | М.Н.Федотова | Вид документа: индивидуальные маршруты профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций. Характеристика результата: Маршрут включает защиту программы развития школы, ориентированной на повышение качества образования | РСП |
| 13.3 | Контрольная точка: определен уровень профессионального взаимодействия педагогических и руководящих работников |  | 30.09.2024 | Д.А.Котляров | Вид документа: Информационно-аналитическая справка о развитии социального капитала школ Характеристика результата: Каждой образовательной организации разработаны рекомендации по повышению качества управления. | РСП |
| 13.3.1 | Мероприятие: Разработка оценки социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 20.05.2024 | 10.06.2024 | Д.А.Котляров | Вид документа: Программа исследования социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Характеристика результата: Программа включает цели исследования, а также перечень вопросов и шаблон заключения по итогам исследования | РСП |
| 13.3.2 | Мероприятие: Проведение оценки и анализа социального капитала школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 10.06.2024 | 30.07.2024 | Д.А.Котляров | Вид документа: Информационно-аналитическая справка по каждой образовательной организации. Характеристика результата: В школах будет определен уровень профессионального взаимодействия педагогических и руководящих работников и сформулированы рекомендации для каждой образовательной организации | РСП |
| 14. | Результат проекта: ### повышение качества преподавания в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Е.А.Никодимова | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 30 % педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, прошли обучение по адресным дополнительным профессиональным программам, от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях. 100% учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеют индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 14.1 | Контрольная точка: Непрерывное повышение профессионального роста учителей по конкретным учебным предметам (математика, русский язык) |  | 30.11.2024 | Д.А.Котляров | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: 100 % учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеют индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 14.1.1 | Мероприятие: Проведение самодиагностики предметной и методической компетентности учителей русского языка и математики | 01.06.2024 | 30.09.2024 | Д.А.Котляров | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Выявлены основные профессиональные дефициты учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в проекте. | РСП |
| 14.1.2 | Мероприятие: Формирование методического актива учителей-предметников | 01.08.2024 | 15.09.2024 | А.С.Игнатьева | Вид документа Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Сформирован методический актив учителей-предметников | РСП |
| 14.1.3 | Мероприятие: Составление индивидуальных образовательных маршрутов для учителей математики и русского языка по ликвидации выявленных дефицитов | 21.09.2024 | 01.10.2024 | Д.А.Котляров | Вид документа Индивидуальный образовательный маршрут Характеристика результата: 100 % учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеют индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 14.1.4 | Мероприятие: Организация деятельности тьюторов: консультирование, оказание практической помощи учителям по запросам | 21.09.2024 | 31.12.2024 | Д.А.Котляров | Вид документа Рекомендации для тьюторов для оказания практической помощи учителям Характеристика результата: Рекомендации содержат последовательные действия для оказания практической помощи учителям | РСП |
| 14.2 | Контрольная точка: Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических и руководящих работников |  | 20.12.2024 | Т.А. Попова | Вид документа Список слушателей, прошедших повышение квалификации Характеристика результата: Обеспечено непрерывное образование педагогических и руководящих работников | РСП |
| 14.2.1 | Мероприятие: Формирование групп на курсовую подготовку педагогических и руководящих работников образовательных организаций | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Т.А.Попова | Вид документа Список слушателей для повышения квалификации Характеристика результата: Обеспечение непрерывного образования педагогических и руководящих работников | РСП |
| 14.2.2 | Мероприятие: Организационно-техническое сопровождение курсовой подготовки педагогических и руководящих работников | 01.06.2024 | 20.12.2024 | Т.А.Попова | Вид документа Информационные письма Характеристика результата: Сопровождение курсовой подготовки | РСП |
| 14.3 | Контрольная точка: Обеспечено методическое сопровождение школ участниц проекта |  | 31.12.2024 | Е.А.Никодимова | Вид документа Методические пособия по учебным предметам Характеристика результата: В методических пособиях рассмотрены основные подходы к повышению качества образования по конкретным учебным предметам | РСП |
| 14.3.1 | Мероприятие: Разработка и издание методических материалов из серии «На пути к эффективной школе» | 01.07.2024 | 30.10.2024 | С.Н. Завацкая | Вид документа Методические пособия по учебным предметам Характеристика результата: В методических пособиях рассмотрены основные подходы к повышению качества образования по конкретным учебным предметам | РСП |
| 14.3.2 | Мероприятие: Представление методических материалов из серии «На пути к эффективной школе» на методическом workshop «На пути к эффективной школе» | 01.11.2024 | 15.11.2024 | Е.А.Никодимова | Вид документа Программа методического workshop «На пути к эффективной школе» Характеристика результата: Методический workshop «На пути к эффективной школе» предусматривает практическую проработку основных проблем | РСП |
| 14.3.3 | Мероприятие: Корпоративное сопровождение школами кураторами школ участниц проекта | 01.08.2024 | 15.12.2024 | Т.А.Попова | Вид документа Справка школы куратора о проделанной работе Характеристика результата: Школа-куратор выбирает наиболее востребованные направления сопровождения школ участниц проекта | РСП |
| 15. | Результат проекта: ### повышение качества социально-психологического сопровождения | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Н.В.Афанасьева | Вид документа Справка об охвате обучающихся, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата: Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества, от общей численности обучающихся, участвующих в мероприятиях | РСП |
| 15.1 | Контрольная точка: Обеспечено повышение квалификации специалистов служб психолого-педагогического сопровождения |  | 31.12.2024 | Т.А.Попова | Вид документа Приказ Характеристика результата: Подготовлены кадры для психолого-педагогического сопровождения обучающихся | РСП |
| 15.1.1 | Мероприятие: Реализация программы профессиональной переподготовки педагогов психологов | 01.08.2024 | 30.11.2024 | Н.В. Афанасьева | Вид документа Приказ Характеристика результата: Прошли переподготовку 50 педагогов-психологов | РСП |
| 15.1.2 | Мероприятие: Проведение обучающих мероприятий для классных руководителей школ участниц проекта | 01.08.2024 | 30.11.2024 | М.А. Углицкая | Вид документа Программа мероприятий Характеристика результата: Подготовлены кадры для педагогического сопровождения обучающихся | РСП |
| 15.2. | Контрольная точка: Увеличена доля обучающихся, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества |  | 30.11.2024 | М.А. Углицкая | Вид документа: Информационно-аналитическая справка вовлечённости обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата: Увеличена доля детей, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, организовано сопровождение обучающихся со школьной неуспешностью. | РСП |
| 15.2.1 | Мероприятие: Подготовлены методические разъяснения по внедрению рекомендаций Минпросвещения России о вовлечении в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся | 10.05.2024 | 01.06.2024 | М.А. Углицкая | Вид документа: Методические разъяснения по внедрению рекомендаций Минпросвещения России о вовлечении в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся Характеристика результата: В материалах представлены модельные документы, необходимые для внедрения различных форм сопровождения и наставничества обучающихся | РСП |
| 15.2.2 | Мероприятие: Проведены образовательные мероприятия (семинары, вебинары) по вовлечению в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся | 01.06.2024 | 30.11.2024 | М.А. Углицкая | Вид документа: Справка о проведенных мероприятиях Характеристика результата: Мероприятия разъясняют основные методы и приемы психолого-методического сопровождения детей | РСП |

Приложение 2

к Паспорту стратегического проекта «Поддержка школ 
с низкими результатами и школ, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях»

ПЕРЕЧЕНЬ

методик расчета показателей стратегического проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы повышения качества образования, от общей численности общеобразовательных организаций области (проценты) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | D=YN*100 | Y- количество общеобразовательных организаций, реализующие программы повышения качества образования (чел.). N – общее общеобразовательных организаций (чел.). | Мониторинг реализации проекта, Ведомственная отчетность | Департамент образования области АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Вологодская область | годовой | относительный |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, прошедших обучение по адресным дополнительным профессиональным программам, от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях (проценты) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | D=YN*100 | Y- количество педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, прошедших обучение по адресным дополнительным профессиональным программам (чел.). N – общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях (чел.) | Мониторинг реализации проекта, Ведомственная отчетность | Департамент образования области АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Вологодская область | годовой | относительный |
| Доля учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеющих индивидуальные образовательные маршруты, от общей численности учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях (проценты) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | D=YN*100 | Y- количество учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, имеющих индивидуальные образовательные маршруты (чел.) N – общая численность учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях (чел.) | Мониторинг реализации проекта, Ведомственная отчетность | Департамент образования области АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Вологодская область | годовой | относительный |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества, от общей численности обучающихся, участвующих в мероприятиях (проценты) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | D=YN*100 | Y- количество обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества (чел.) N – общая численность обучающихся, участвующих в мероприятиях (чел.) | Мониторинг реализации проекта, Ведомственная отчетность | Департамент образования области АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Вологодская область | годовой | относительный |