### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Управление образования Грязовецкого муниципального района

| N пп |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<5> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  |  | Раздел 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля выпускников 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам | % | 98,1 | 99,4 | 100 |  |  |
|  |  | Доля выпускников 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 3,1 | 2,1 | 0 |  |  |
|  |  | Доля выпускников 11(12) классов, получивших по результатам ЕГЭ и по русскому языку, и по математике более 55 баллов, в общей численности выпускников | % | 32,1 | 34,1 | 37,1 |  |  |
|  |  | Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО, в общей численности обучающихся начальной школы | % | 71,4 | 100 | 100 |  |  |
|  |  | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся | % | 31 | 49 | 49 |  |  |
|  |  | Доля школьников, обучающихся на "4" и "5" | % | 48,8 | 48,9 | 49 |  |  |
|  |  | Доля школьников, освоивших образовательную программу соответствующего уровня | % | 99,7 | 99,8 | 99,6 |  |  |
|  |  | Доля выпускников 9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших экзамен в стандартизированной форме (ГИА -9) по русскому языку, в общей численности выпускников 9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 98 | 98,2 | 100 |  |  |
|  |  | Доля выпускников 9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших экзамен по математике в стандартизированной форме (ГИА -9), в общей численности выпускников 9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91,8 | 92,2 | 100 |  |  |
|  |  | Доля выпускников, поступивших в вузы, в общей численности выпускников 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 73 | 75 | 79 |  |  |
|  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы профильного обучения | % | 75 | 85,7 | 100 |  |  |
|  |  | Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по ФГОС, в общей численности педагогических работников | % | 92,3 | 100 | 100 |  |  |
| 1.2 |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 58 | 70 | 80,9 |  |  |
|  |  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для детей с ограниченными возможностями | % | 5,3 | 11,1 | 14,3 |  |  |
|  |  | Количество обучающихся на 1 компьютер | Ед. | 6,3 | 6,2 | 6,8 | Данный показатель не выполнен в связи с тем, что произошло незначительное уменьшение контингента в ОУ. В части ОУ недостаточное финансирование на закупку учебно-лабораторного оборудования. |  |
| 1.3 |  | Средняя наполняемость классов в городской местности | Ед. | 23,7 | 23,8 | 24,5 |  |  |
|  |  | Средняя наполняемость классов в сельской местности | Ед. | 9,6 | 9,7 | 10,2 |  |  |
|  |  | Количество обучающихся на одного учителя | Ед. | 10,6 | 10,7 | 11,6 |  |  |
|  |  | Количество обучающихся на 1 прочего работника | Ед. | 11,2 | 11,4 | 14 |  |  |
|  |  | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность дистанционного обучения по основным и дополнительным образовательным программам | % | 0,8 | 1,4 | 1,4 |  |  |
| 1.4 |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Руб. | 11540,0 | 18124,0 | 14784,4 | В 2014 году планировалось повышение заработной платы прочему персоналу, но в течение года заработная плата повышалась только педагогическим работникам, поэтому средняя заработная плата по ДОУ не достигла планового показателя |  |
|  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 17115,0 | 18124,0 | 22 161,1 | Увеличение показателя обусловлено повышением заработной платы в ОУ. |  |
|  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 21 927,0 | 23 023,0 | 27 226 | Увеличение показателя обусловлено повышением заработной платы педагогическим работникам ОУ. |  |
| 1.5 |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 69 | 74 | 73 | Данный показатель не выполнен в связи с тем, что, что у БУ «Спорткомитет» не имеет лицензию на предоставление дополнительного образования. |  |
| 1.6 |  | Доля детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 100 | 100 | 90,4 | Данный показатель не выполнен в связи с тем, что, часть детей данного возраста (например: дети с ОВЗ) воспитываются на дому. |  |
|  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 83,2 | 83,8 | 79,6 | Данный показатель не выполнен в связи с тем, что, не все родители желают вести в ДОУ детей до 3-х лет |  |
|  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 7,0 | 6,8 | 2,8 |  |  |
| 1.7 |  | Соответствие соотношения среднемесячной заработной платы учителей и среднемесячной заработной платы в целом по экономике области | % | 88 | 100 | 101,3 |  |  |
|  |  | Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых осуществляется государственно-общественное управление образованием, в общей численности муниципальных образовательных учреждений | % | 92,3 | 100 | 100 |  |  |
| 1.8 |  | Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за посещение детьми образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  | Доля детей из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, которым предоставляются денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта детской одежды, спортивной формы, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  | Доля отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспеченных питанием, родители которых обратились за получением питания | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Комплексная безопасность образовательных учреждений и укрепление материально-технической базы учреждений образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, в общей численности муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, процентов | % | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Раздел 3. Кадровое и методическое обеспечение системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество вакансий педагогических работников | Ед. | 18 | 17 | 4 |  |  |
|  |  | Доля молодых специалистов в общей численности педагогических работников | % | 1,3 | 1,5 | 4 |  |  |
|  |  | Доля педагогических работников, принявших участие в муниципальных, областных конкурсах профессионального мастерства, в общей численности педагогических работников | % | 10,5 | 11,0 | 11,2 |  |  |
|  |  | Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | % | 79,7 | 79,9 | 61 | Данный показатель не выполнен в связи с кадровой проблемой в районе: низкий приток молодых специалистов с высшим образованием. |  |
|  |  | Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей | % | 70,3 | 92,1 | 92,2 |  |  |
|  | Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в течение 5 лет, в общей численности педагогических работников | % | 98,8 | 99,2 | 100 |  |  |
| Раздел 4. Развитие института замещающих семей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и устроенных в семьи граждан | Чел. | 24 | 26 | 19 | Данный показатель не выполнен в связи с тем, что проводится большая профилактическая работа с семьями группы риска с целью сохранения семьи. |  |
|  | Количество кандидатов в замещающие родители, прошедших обучение | Чел. | 29 | 30 | 22 | Данный показатель не выполнен в связи с тем, что в данный период нет должного спроса на обучение. |  |
| Раздел 5. Одаренные дети |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельный вес численности обучающихся, участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, от общей численности обучающихся 9 - 11 классов | % | 4,5 | 5 | 5,5 |  |  |
| 5.2 | Количество обучающихся, получающих материальную поддержку из бюджета района (районные стипендии, премии) | Чел. | 43 | 43 | 43 |  |  |
| 5.3 | Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | 58 | 64 | 64 |  |  |
| Раздел 6. Реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество клубов, молодежных организаций, функционирующих на территории района | Ед. | 31 | 35 | 39 |  |  |
|  | Количество молодых людей, занятых деятельностью в клубах Центра по работе с молодежью | Чел. | 45 | 60 | 187 |  |  |
|  | Количество детей школьного возраста, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, принимающих участие в деятельности органов самоуправления | Чел. | 200 | 245 | 255 |  |  |
|  | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 84 | 84,2 | 84,1 |  |  |
| Раздел 7. Сохранение и укрепление здоровья детей и формирование физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля школьников, получающих питание, в общем количестве таких обучающихся, которые (родители которых) обратились за получением питания | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Доля детей школьного возраста, охваченных внеурочной спортивной деятельностью | % | 58 | 62 | 62 |  |  |
| Раздел 8. Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей и подростков, состоящих на учете в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей и подростков муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 2,1 | 1,7 | 1,7 |  |  |