### Таблица 3

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

муниципальными учреждениями по муниципальной программе района

Управление образования Грязовецкого муниципального района

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета района на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |  | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | _______________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | _______________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Программа |  |  | 437 456,6 | 442 975,5 | 442 963,6 |  |
| Раздел 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | 99 | 100 | 366 058,0 | 376 200,3 | 376 200,2 |  |
| Мероприятие 1.1. Модернизация содержания образования в соответствии с ФГОС | 53 | 100 | 2 595,9 | 4 849,8 | 4 849,8 |  |
| Мероприятие 1.2 Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных учреждениях и развитие инфраструктуры учреждений образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей здоровья | 94 | 100 | 8 456,4 | 9 008,8 | 9 008,8 |  |
| Мероприятие 1.3 Формирование оптимальной структуры сети образовательных учреждений района, обеспечивающей доступность качественных образовательных услуг и реализацию различных форм получения общего образования | 100 | 96 | 760,0 | 730,9 | 730,9 |  |
| Мероприятие 1.4 Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях | 99 | 100 | 288350,9 | 292 904,0 | 292 904,0 |  |
| Мероприятие 1.5 Совершенствование системы дополнительного образования детей в районе, обеспечение занятости обучающихся | 100 | 100 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.6 Создание условий для обеспечения прав детей на общедоступное качественное дошкольное образование | 100 | 100 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.7 Совершенствование социально-экономических механизмов управления образованием в условиях модернизации | 83 | 100 | 100,0 | 120,9 | 120,9 |  |
| Мероприятие 1.8 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | 91 | 100 | 12 671,4 | 13978,4 | 13978,4 |  |
| Мероприятие 1.9 Обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 98 | 100 | 7806,8 | 7659,2 | 7659,2 |  |
| Мероприятие 1.10 Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 96 | 100 | 45246,6 | 46948,3 | 46948,3 |  |
| Раздел 2. Комплексная безопасность образовательных учреждений и укрепление материально-технической базы учреждений образования | 100 | 100 | 58 866,6 | 58 456,9 | 58 456,9 |  |
| Мероприятие 2.1 Укрепление материальной базы образовательных учреждений | 77 | 77 | 2500 | 1932,0 | 1932,0 |  |
| Мероприятие 2.2 Обеспечение условий пожарной безопасности образовательных учреждений | 100 | 100 | 650,0 | 668,9 | 668,9 |  |
| Мероприятие 2.3 Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений | 100 | 100 | 320,0 | 89,9 | 89,9 |  |
| Мероприятие 2.4 Материально-техническое обеспечение мероприятий по ГО и ЧС | 100 | 100 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.5 Обеспечение условий охраны труда и обучения | 100 | 75 | 620,0 | 467,3 | 467,3 |  |
| Мероприятие 2.6 Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий | 100 | 99 | 54 746,6 | 55298,8 | 55298,9 |  |
| Раздел 3. Кадровое и методическое обеспечение системы образования | 100 | 100 | 582,0 | 142,1 | 142,1 |  |
| Мероприятие 3.1 Создание условий для обновления и сохранения педагогических и руководящих кадров в образовательных учреждениях путем обеспечения социальной поддержки | 100 | 93 | 150,0 | 10,9 | 10,0 |  |
| Мероприятие 3.2 Повышение уровня профессиональной компетентности работников сферы образования | 100 | 89 | 368,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| Мероприятие 3.3 Стимулирование педагогических работников, имеющих высокие достижения в обучении и воспитании детей | 100 | 100 | 12,0 | 14,9 | 14,9 |  |
| Мероприятие 3.4 Организация методического обеспечения системы образования района | 100 | 100 | 12,0 | 6,3 | 6,3 |  |
| Мероприятие 3.5 Осуществление единовременных выплат молодым специалистам, поступившим на работу в образовательные учреждения | 100 | 100 | 20,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| Мероприятие 3.6 Организация конкурсного движения среди молодых специалистов, стимулирование молодых педагогов | 100 | 100 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел 4. Развитие института замещающих семей | 100 | 82 | 40,0 | 33,8 | 33,8 |  |
| Мероприятие 4.1 Совершенствование работы по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 42 | 100 | 10,0 | 24,0 | 24,0 |  |
| Мероприятие 4.2 Активизация работы по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | 100 | 10,0 | 9,3 | 9,3 |  |
| Мероприятие 4.3 Создание условий для повышения уровня родительской компетентности замещающих семей | 100 | 100 | 10,0 | 0,5 | 0,5 |  |
| Мероприятие 4.4 Организация работы по подготовке кандидатов в замещающие родители | 100 | 100 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Раздел 5. Одаренные дети | 100 | 100 | 145,0 | 147,3 | 147,3 |  |
| Мероприятие 5.1 Формирование комплексной системы выявления одаренных детей и молодых талантов | 100 | 100 | 10,0 | 7,5 | 7,5 |  |
| Мероприятие 5.2 Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 92 | 100 | 125,0 | 136,5 | 136,5 |  |
| Мероприятие 5.3 Активизация работы по реализации федеральных, областных и муниципальных программ по воспитанию и дополнительному образованию детей | 100 | 100 | 10,0 | 3,3 | 3,3 |  |
| Раздел 6. Реализация молодежной политики | 100 | 100 | 515,6 | 515,6 | 515,6 |  |
| Мероприятие 6.1 Создание условий для успешной социализации детей и молодежи через формирование условий для активного включения их в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района | 100 | 78 | 95,6 | 74,7 | 74,7 |  |
| Мероприятие 6.2 Организация спортивных соревнований и состязаний среди молодежи | 79 | 100 | 150,0 | 190,0 | 190,0 |  |
| Мероприятие 6.3 Организация волонтерской работы и деятельности детских и молодежных общественных организаций | 64 | 100 | 150,0 | 234,2 | 234,2 |  |
| Мероприятие 6.4 Развитие и совершенствование форм самоуправления детей и молодежи | 100 | 100 | 60,0 | 7,3 | 7,3 |  |
| Мероприятие 6.5 Организация деятельности центра по работе с молодежью «Молодежная волна» | 100 | 100 | 60,0 | 9,4 | 9,4 |  |
| Раздел 7. Сохранение и укрепление здоровья детей и формирование физической культуры | 100 | 80 | 9209,4 | 7467,1 | 7455,3 |  |
| Мероприятие 7.1 Обеспечение деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений | 100 | 100 | 50,0 | 13,0 | 13,0 |  |
| Мероприятие 7.2 Проведение спортивных соревнований и игр всех уровней | 100 | 100 | 150,0 | 169,2 | 169,2 |  |
| Мероприятие 7.3 Проведение районных акций, декад, направленных на формирование здорового образа жизни | 100 | 100 | 10,0 | 48,4 | 48,4 |  |
| Мероприятие 7.4 Обеспечение оптимального режима и условий питания в образовательных учреждениях | 100 | 80 | 8999,4 | 7236,5 | 7224,7 |  |
| Раздел 8. Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних | 100 | 100 | 40,0 | 12,4 | 12,4 |  |
| Мероприятие 8.1 Совершенствование условий духовно-нравственного, правового воспитания школьников | 100 | 100 | 10,0 | 5,8 | 5,8 |  |
| Мероприятие 8.2 Организация мероприятий историко-патриотической, военно-патриотической направленности, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, безопасного поведения обучающихся (ПДД, ППБ и т.д) | 100 | 66 | 10,0 | 6,6 | 6,6 |  |
| Мероприятие 8.3 Информационное обеспечение профилактической работы | 100 | 100 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 8.4 Организация взаимодействия с субъектами профилактики, обеспечение деятельности | 100 | 100 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |