[image: image1.png]



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16.01.2017 г. № 31
	Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год

	


      С целью эффективной реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» в 2017 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год (приложение 1).
1.Утвердить План мероприятий по реализации основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год (приложение 2). Назначить ответственным за реализацию данного Плана мероприятий Круглову Е.Б., начальника планово-экономического отдела БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений».
2. Утвердить План мероприятий по реализации основного мероприятия 1.2 подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год (приложение 3). Назначить ответственным за реализацию данного Плана мероприятий Круглову Е.Б., начальника планово-экономического отдела БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений».

3. Утвердить План мероприятий по реализации основного мероприятия 1.3. подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год (приложение 4). Назначить ответственным за реализацию данного Плана мероприятий Шишорину Е.В., ведущего экономиста планово-экономического отдела БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений».

4. Утвердить План мероприятий по реализации основного мероприятия 1.4. подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год (приложение 5). Назначить ответственным за реализацию данного Плана мероприятий Корешкову О.В., начальника хозяйственно-эксплуатационного отдела БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений».

5. Утвердить План мероприятий по реализации основного мероприятия 1.5. подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год (приложение 6). Назначить ответственным за реализацию данного Плана мероприятий Сорокину О.А. главного специалиста Управления образования Грязовецкого муниципального района.

6. Утвердить План мероприятий по реализации основного мероприятия 1.6. подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год (приложение 7). Назначить ответственным за реализацию данного Плана мероприятий Сорокину О.А. главного специалиста Управления образования Грязовецкого муниципального района.

7. Утвердить План мероприятий по реализации основного мероприятия 1.7 подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год (приложение 8). Назначить ответственным за реализацию данного Плана мероприятий Якунину Т.А., ведущего специалиста БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений».

8. Утвердить План мероприятий по реализации основного мероприятия 1.8 подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год (приложение 9). Назначить ответственным за реализацию данного Плана мероприятий Круглову Е.Б., начальника планово-экономического отдела БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений».

9. Утвердить План мероприятий по реализации основных мероприятий 2.1-2.5 подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год (приложение 10). Назначить ответственным за реализацию данного Плана мероприятий Айвазяна Д.С., ведущего специалиста БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений».

10. Утвердить План мероприятий по реализации основных мероприятий 3.1-3.2 подпрограммы 3 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год (приложение 11). Назначить ответственным за реализацию данного Плана мероприятий Зеленеву С.А., ведущего специалиста Управления образования Грязовецкого муниципального района.

	11. Контроль за финансовым обеспечением реализации Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год  возложить на главного бухгалтера Н.А. Нечаеву.

Начальник Управления образования 
Грязовецкого муниципального района                                Т.А. Патракеева
	
	     Т.А.Патракеева


Приложение 1 к приказу Управления образования Грязовецкого муниципального района от 16.01.2017 г. № 31 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2016 год
План реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы»

на 2017 год

	Наименование  подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / контрольного события
	Финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования  (тыс. руб.)

	
	
	начала реали-зации
	окончания реализации (наступления контрольного события)
	краткое описание результата (исходя из цели мероприятия)
	наименование показателя, характери-зующего результат 
	единица измерения
	значение показателя
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	собственные доходы бюджета района
	субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета
	субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета
	субвенции, субсидии из бюджетов поселений за счет собственных средств 
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Подпрограмма 1     «Развитие  общего и дополнительного образования детей»                                                                                          384586,4       143896,2               240690,2

	
	
	
	
	
	
	

	 Основное мероприятие 1. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях и развитие инфраструктуры учреждений образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей  здоровья
	Управление образования
	2017
	2017
	1.Обеспечение доступности качественного общего образования 

2. Создание оптимальной структуры сети образования и развитие инфраструктуры учреждений образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей  здоровья обучающихся
	1.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

3. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
4.Средняя наполняемость классов в городской местности
5.Средняя наполняемость классов в сельской местности


	%

%

%

%
%


	85

100

1,8
26
11,6

	4945,1
	х
	х
	4945,1
	х
	х

	Основное мероприятие 2. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, родителям (законным представителям) детей


	Управление образования
	2017
	2017
	1.Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы родителям за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования; выплаты компенсации расходов на проезд, приобретение одежды детям из многодетных семей обратившимся за предоставление  данной услуги; выплаты средств на льготного питания обучающихся; бесплатное питание детей, обучающихся по адаптированным программам
	1.Количество обратившихся, получивших выплату компенсации части родительской платы родителям за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования


	Чел.

.
	В соответствии с поданными заявками


	14608,8
	х
	х
	14608,8
	х
	х

	Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (100,0 тыс. руб.)


	Управление образования


	2017
	2017
	1.Повышение качества образования в рамках реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях
2.Модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с ФГОС и национальной образовательной  инициативой "Наша новая школа"


	1.Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: по математике; по русскому языку
2. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ОГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ОГЭ: по математике; по русскому языку
3. Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников
3. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в регионе
4.Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе

5.Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного обра​зования детей к средней заработной плате учителей в регионе
	%

%

%

%

%

%
	0

0

71
100

100

90
	340208,2
	119231,9
	х
	220976,3
	х
	х

	Основное мероприятие 4. Комплексная безопасность муниципальных образовательных учреждений и укрепление материально-технической базы учреждений образования


	 Управление образования


	2017
	2017
	1.Создание безопасных условий в учреждениях образования района, обеспечение антитеррористической, противопожарной, санитарно- эпидемиологической безопасности обучающихся 
	1.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварий ном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений


	%


	0


	1540,0
	1540,0
	х
	х
	х
	х

	Основное мероприятие 5. Формирование комплексной системы выявления  и поддержки одаренных детей и молодых талантов
	Управление образования


	2017

	2017

	1.Выявление, развитие и поддержка одаренных детей и молодых   талантов 
	1.Количество обучающихся, получающих материальную поддержку из бюджета района


	Чел.


	73

	200,0
	200,0
	х
	
	х
	х

	Основное мероприятие 6. Обеспечение условий духовно-нравственного,  художественно-эстетического, правового, военно-патриотического воспитания школьников, формирование здорового образа жизни, безопасного поведения обучающихся, организация спортивно-массовой работы и мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений с обучающимися
	Управление образования


	2017

	2017

	1.Совершенствование системы дополнительного образования детей

2.Создание условий для успешной социализации детей и молодежи через включения их в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь  района   
	1.Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

2.Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального,  всероссийского уровней, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет

3.Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в районных и областных мероприятиях и проектах в сфере молодежной политики

	%

%

Чел.

	76,8
75

2840


	160,0
	160,0
	х
	х
	х
	х

	Основное мероприятие 7. Кадровое и методическое обеспечение системы образования района, грантовая поддержка образовательных учреждений
	Управление образования


	2017

	2017

	1.Развитие кадрового потенциала системы образования

 
	1.Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений  


	%

	18,7

	1320,0
	1160,0

	х
	160,0
	х
	х

	Основное мероприятие 8. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы


	Управление образования
	2017

	2017

	1.Обеспечение деятельности органа местного самоуправления – Управления образования Грязовецкого муниципального района

2. Обеспечение деятельности БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»
	1.Охват населения услугами начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также охват всех желающих услугами дошкольного и дополнительного образования


	%

	100 


	21604,3
	21604,3
	х
	х
	х
	х

	Подпрограмма 2   Реализация молодежной политики
	500,0
	500,0
	х
	х
	х
	х

	Основное мероприятие 1. Развитие и совершенствование форм молодежного самоуправления, организация работы молодежных общественных организаций, поддержка деятельности лидеров. Основное мероприятие 2. Развитие и совершенствование волонтерской деятельности
	Управление образования


	2017

	2017

	1.Вовлечение молодёжи в социальную жизнь района через  развитие лидерского потенциала молодежных общественных объединений и  реализацию форм молодежного самоуправления  
	1.Количество молодых людей, принимающих активное участие в деятельности органов самоуправления, состоящих в молодежных общественных организациях

Создание волонтерских отрядов


	Чел.


	400

	100,0

	100,0

	х
	х
	х
	х

	Основное мероприятие 3. Организация деятельности центра по работе с молодежью «Молодежная волна»
	Управление образования
	2017
	2017
	1.Активизация работы центра по работе с молодежью «Молодежная волна»
	1.Количество молодых людей, занятых деятельностью в клубах Центра по работе с молодежью «Молодежная волна»
	Чел.
	170
	115,0
	115,0
	х
	х
	х
	х

	Основное мероприятие 4. Развитие и совершенствование патриотического и гражданско-правового воспитания молодежи
	Управление образования


	2017

	2017

	1.Содействие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи
	1.Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности


	Чел.


	1900

	56,0
	56,0
	х
	х
	х
	х

	Основное мероприятие 5. Создание условий для реализации творческого, спортивного и интеллектуального потенциала молодежи
	Управление образования


	2017

	2017

	1.Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде
	1.Количество молодых людей, принимающих участие в спортивно-оздоровительных и профилактических мероприятиях


	Чел.


	700

	189,0
	189,0
	х
	х
	х
	х

	Подпрограмма 3     «Развитие отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»                                         1591,6         1591, 6

	Основное мероприятие 1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи в лагерях с дневным пребыванием, организациях отдыха и оздоровления
	Управление образования


	2017

	2017

	1.Укрепление здоровья и обеспечение занятости детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет
	1. Доля детей и молодежи, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе образовательных учреждений, в общей численности детей и молодежи от 6 до 18 лет


	%

	22,2
	1231,1
	1231,1
	х
	х
	х
	х

	
	Администрация района Грязовецкого муниципального района
	
	
	
	
	
	
	82,0
	82,0
	
	
	
	

	
	Управление финансов Грязовецкого муниципального района
	
	
	
	
	
	
	7,0
	7,0
	
	
	
	

	
	Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района
	
	
	
	
	
	
	12,5
	12,5
	
	
	
	

	
	Контрольно-счетная палата Грязовецкого муниципального района
	
	
	
	
	
	
	9,0
	9,0
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.  Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
	Управление образования


	2017

	2017

	1.Обеспечение занятости молодежи с целью профилактики негативных явлений в молодежной среде
	1. Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в  свободное от учебы время
	Чел.


	370
	250,
	250,0
	х
	х
	х
	х


Приложение 2 к приказу Управления образования Грязовецкого муниципального района от 16.01.2017 г. № 31 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год
План мероприятий по реализации основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год 
Ответственный за реализацию Плана мероприятий Круглова Е.Б., начальник планово-экономического отдела БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Участники мероприятия
	Объем финансирования, руб.
	Срок исполнения мероприятия

	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях и развитие инфраструктуры учреждений образования для обеспечения доступности образовательных услуг и качественных условий обучения независимо от территории проживания и возможностей  здоровья   

	1. 
	Обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета (учебные расходы)
	общеобразовательные учреждения
	3975800
	2017 год

	1.1.
	МБОУ Средняя школа  №1 Грязовца
	
	304112
	2017 год

	1.2.
	МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца»
	
	153218
	2017год

	1.3.
	МБОУ «Вохтожская школа»
	
	139144
	2017 год

	1.4.
	МБОУ «Слободская СОШ им. Г.Н. Пономарева»
	
	172800
	2017год

	1.5.
	МБОУ «Ростиловская школа»
	
	144000
	2017 год

	1.6.
	МБОУ «Юровская школа»
	
	265600
	2017 год

	1.7.
	МБОУ «Комьянская школа»
	
	96000
	2017 год

	1.8.
	МБОУ «Сидоровская школа»
	
	115200
	2017 год

	
	Нераспределенные средства
	
	2585726
	2017 год

	2.
	Обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета (учебные расходы)
	дошкольные образовательные учреждения
	969300
	2017 год

	2.1.
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 1»
	
	68544
	2017 год

	2.2.
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 2»
	
	83160
	2017год

	2.3.
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 3»
	
	71820
	2017 год

	2.4.
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 4»
	
	78372
	2017год

	2.5.
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 5»
	
	59472
	2017 год

	2.6.
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 6»
	
	45360
	2017 год

	2.13.
	МБДОУ «Юровский детский сад»
	
	144095
	2017 год

	
	МБОУ «Комьянская школа»
	
	123510
	2017 год

	
	МБОУ «Сидоровская школа»
	
	61755
	2017 год

	
	МБОУ «Ростиловская школа»
	
	102925
	2017 год

	
	МБОУ «Слободская СОШ им. Г.Н. Пономарева»
	
	123510
	2017 год

	
	Нераспределенные средства
	
	6777
	2017 год

	
	ИТОГО:
	
	4945100
	


Приложение 3 к приказу Управления образования Грязовецкого муниципального района от 16.01.2017 г. № 31 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год
План мероприятий по реализации основного мероприятия 1.2. подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год 
Ответственный за реализацию Плана мероприятий Круглова Е.Б., начальник планово-экономического отдела БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Участники мероприятия
	Объем финансирования, руб.
	Срок исполнения мероприятия

	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, родителям (законным представителям) детей

	1. 
	Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы родителям за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
	Родители (законные представители)
	5177200
	2017 год

	2.
	Компенсация расходов на проезд, приобретение одежды детям из многодетных семей
	Родители (законные представители)
	1922700
	2017 год

	2.1.
	МБОУ Средняя школа  №1 Грязовца
	
	302000
	2017 год

	2.2.
	МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца»
	
	437300
	2017 год

	2.3.
	МБОУ «Вохтожская школа»
	
	358100
	2017 год

	2.4.
	МБОУ «Слободская СОШ им. Г.Н. Пономарева»
	
	119550
	2017 год

	2.5.
	МБОУ «Ростиловская школа»
	
	134850
	2017 год

	2.6.
	МБОУ «Юровская школа»
	
	328350
	2017 год

	2.7.
	МБОУ «Комьянская школа»
	
	134250
	2017 год

	2.8.
	МБОУ «Сидоровская школа»
	
	108300
	2017 год

	3.
	Обеспечение льготного питания обучающихся
	Обучающиеся школ
	5647200
	2017 год

	3.1.
	МБОУ Средняя школа  №1 Грязовца
	
	885700
	2017 год

	3.2.
	МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца»
	
	1241400
	2017 год

	3.3.
	МБОУ «Вохтожская школа»
	
	1608500
	2017 год

	3.4.
	МБОУ «Слободская СОШ им. Г.Н. Пономарева»
	
	367200
	2017 год

	3.5.
	МБОУ «Ростиловская школа»
	
	367200
	2017 год

	3.6.
	МБОУ «Юровская школа»
	
	613200
	2017 год

	3.7.
	МБОУ «Комьянская школа»
	
	246050
	2017 год

	3.8.
	МБОУ «Сидоровская школа»
	
	317950
	2017 год

	4.
	Обеспечение питания детей, обучающихся по адаптированным программам
	Обучающиеся школ
	1853900
	2017 год

	4.1.
	МБОУ Средняя школа  №1 Грязовца
	
	88500
	2017 год

	4.2.
	МБОУ «Вохтожская школа»
	
	229200
	2017 год

	4.3.
	МБОУ «Слободская СОШ им. Г.Н. Пономарева»
	
	167000
	2017 год

	4.4.
	МБОУ «Ростиловская школа»
	
	195000
	2017 год

	4.5.
	МБОУ «Юровская школа»
	
	352000
	2017 год

	4.6.
	МБОУ «Комьянская школа»
	
	123500
	2017 год

	4.7.
	МБОУ Средняя школа  №2 Грязовца
	
	448700
	2017 год

	4.8.
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 5»
	
	250000
	2017 год

	5.
	Компенсация оплаты услуг интернета родителям (законным представителям) детей, обучающимся дистанционно на дому
	Управление образования
	7800
	2017год

	
	ИТОГО:
	
	14608800
	


Приложение 4 к приказу Управления образования Грязовецкого муниципального района от 16.01.2017 г. № 31 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год
План мероприятий по реализации основного мероприятия 1.3. подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год 
Ответственный за реализацию Плана мероприятий Шишорина Е.В., ведущий экономист планово-экономического отдела БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Участники мероприятия
	Объем финансирования, руб.
	Срок исполнения мероприятия

	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств

	1.
	Обеспечение общеобразовательного процесса в общеобразовательных учреждениях за счет областного бюджета 
	Административно-управленческий и вспомогательный персонал
	15053500
	2017 год

	1.1.
	МБОУ Средняя школа  №1 Грязовца
	
	3560348
	2017 год

	1.2.
	МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца»
	
	2094631
	2017 год

	1.3.
	МБОУ «Вохтожская школа»
	
	2864483
	2017 год

	1.4.
	МБОУ «Слободская СОШ им. Г.Н. Пономарева»
	
	1773263
	2017 год

	1.5.
	МБОУ «Ростиловская школа»
	
	1172971
	2017 год

	1.6.
	МБОУ «Юровская школа»
	
	1725367
	2017 год

	1.7.
	МБОУ «Комьянская школа»
	
	709967
	2017 год

	1.8.
	МБОУ «Сидоровская школа»
	
	997310
	2017 год

	
	Нераспределенные средсва
	
	155100
	2017 год

	2.
	Обеспечение общеобразовательного процесса в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета
	Педагогические  работники
	117088200
	2017 год

	2.1.
	МБОУ Средняя школа  №1 Грязовца
	
	20441460


	2017 год

	2.2.
	МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца»
	
	23977091
	2017 год

	2.3.
	МБОУ «Вохтожская школа»
	
	18225599
	2017 год

	2.4.
	МБОУ «Слободская СОШ им. Г.Н. Пономарева»
	
	9799340
	2017 год

	2.5.
	МБОУ «Ростиловская школа»
	
	8393151
	2017 год

	2.6.
	МБОУ «Юровская школа»
	
	15747593
	2017 год

	2.7.
	МБОУ «Комьянская школа»
	
	5897313
	2017 год

	2.8.
	МБОУ «Сидоровская школа»
	
	6366565
	2017 год

	
	Нераспределенные средства
	
	8240088
	2017 год

	3.
	Обеспечение общеобразовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета
	Административно-управленческий и вспомогательный персонал
	21301500
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 1»
	
	2438485
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 2»
	
	2914345
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 3»
	
	2830163
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 4»
	
	2388488
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 5»
	
	2980262
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 6»
	
	1637348
	2017 год

	
	МБДОУ «Юровский детский сад»
	
	2284073
	2017 год

	
	МБОУ «Комьянская школа»
	
	1051167
	2017 год

	
	МБОУ «Сидоровская школа»
	
	799261
	2017 год

	
	МБОУ «Ростиловская школа»
	
	1199220
	2017 год

	
	МБОУ «Слободская СОШ им. Г.Н. Пономарева»
	
	566388
	2017 год

	
	Нераспределенные средства
	
	212300
	2017 год

	
	
	Педагогические  работники
	67533100
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 1»
	
	7840396
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 2»
	
	9556357
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 3»
	
	7966796
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 4»
	
	9364204
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 5»
	
	7650104
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 6»
	
	5191661
	2017 год

	
	ММБДОУ «Юровский детский сад»
	
	4361809
	2017 год

	
	МБОУ «Комьянская школа»
	
	4691354
	2017 год

	
	МБОУ «Сидоровская школа»
	
	2107087
	2017 год

	
	МБОУ «Ростиловская школа»
	
	3501360
	2017 год

	
	МБОУ «Слободская СОШ им. Г.Н. Пономарева»
	
	5074308
	2017 год

	
	Нераспределенные средства
	
	      227664
	2017 год

	
	Обеспечение общеобразовательного процесса в общеобразовательных учреждениях за счет районного  бюджета
	
	70779800

	2017 год

	
	МБОУ Средняя школа  №1 Грязовца
	
	6418900
	2017 год

	
	МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца»
	
	5511900
	2017 год

	
	МБОУ «Вохтожская школа»
	
	8884000
	2017 год

	
	МБОУ «Слободская СОШ им. Г.Н. Пономарева»
	
	10094400
	2017 год

	
	МБОУ «Ростиловская школа»
	
	9827200
	2017 год

	
	МБОУ «Юровская школа»
	
	8747500
	2017 год

	
	МБОУ «Комьянская школа»
	
	5646000
	2017 год

	
	МБОУ «Сидоровская школа»
	
	8487600
	2017 год

	
	Ремонтные работы  распределенные (задание) в том числе:
	
	1345000
	2017 год

	
	МБОУ Средняя школа  №1 Грязовца (видеонаблюдение, забор, кондиционеры)
	
	440000
	2017 год

	
	МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» (ремонт в медкабинете, электрика)


	
	320000
	2017 год

	
	МБОУ «Вохтожская школа» (ремонт пожарного водоема, ремонт туалетов)
	
	200000
	2017 год

	
	МБОУ «Ростиловская школа» (оценка рабочих мест)
	
	35000
	2017 год

	
	МБОУ «Сидоровская школа» (замена электрики в подвале)
	
	50000
	2017 год

	
	МБОУ «Юровская школа» (замена окон, огнезащитная обработка, забор)
	
	300000
	2017 год

	
	Нераспределенные средства (задание) в том числе
	
	757300
	2017 год

	
	МБУДО «Центр развития детей и молодежи» (оборудование для пункта по ОВС
	
	150000
	2017 год

	
	МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» (видеонаблюдение)
	
	10000
	2017 год

	
	МБОУ «Вохтожская школа» ( ремонт пищеблока,огнезащитная обработка)
	
	200000
	2017 год

	
	МБОУ «Комьянская школа» (ремонт пищеблока)
	
	150000
	2017 год

	
	резерв
	
	247300
	2017 год

	
	Ремонтные работы  нераспределенные (иные цели) в том числе:
	
	5060000
	2017 год

	
	МБОУ «Слободская СОШ им. Г.Н. Пономарева» (ремонт спортзала)
	
	428700
	2017 год

	
	МБОУ «Вохтожская школа» (ремонт окна, забор, спортзал)
	
	700000
	2017 год

	
	МБОУ «Ростиловская школа» (спортзал)
	
	428700
	2017 год

	
	МБОУ «Ростиловская школа» (теплосчетчики, крыша, окна, оценка рабочих мест)
	
	700000
	2017 год

	
	МБОУ «Сидоровская школа» (ремонт крыши над актовым залом)
	
	300000
	2017 год

	
	МБУДО «Центр развития детей и молодежи» (безбарьерная среда)
	
	850000
	

	
	МБУДО «Цент развития детей и молодежи « ( ремонт актового зала)
	
	550000
	2017 год

	
	МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» (оборудование для пищеблока, дверь в столовую)
	
	198000
	2017 год

	
	развитие
	
	
	2017 год

	
	МБОУ Средняя школа  №1 Грязовца ИБЦ (стеллажи, мебель в библиотеку)
	
	100000
	2017 год

	
	МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца»(роботы)
	
	100000
	2017 год

	
	МБОУ «Вохтожская школа» (роботы)
	
	100000
	2017 год

	
	МБОУ «Слободская СОШ им. Г.Н. Пономарева» (РДШ, анармия)
	
	50000
	2017 год

	
	МБОУ «Ростиловская школа» (мебель в кабинет химии)
	
	50000
	2017 год

	
	МБОУ «Юровская школа» (РДШ, юнармия)
	
	50000
	2017 год

	
	МБОУ «Комьянская школа» (РДШ, юнармия)
	
	50000
	2017 год

	
	МБОУ «Сидоровская школа» (РДШ,, юнармия)
	
	50000
	2017 год

	
	МБУДО «Цент развития детей и молодежи» (туристическо-спортивная направленность)
	
	80000
	

	
	резерв
	
	274600
	2017 год

	
	Обеспечение общеобразовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях за счет средств районного бюджета
	
	26106000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 1»
	
	2758600
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 2»
	
	3216100
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 3»
	
	3448800
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 4»
	
	2952800
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 5»
	
	3404900
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 6»
	
	3424200
	2017 год

	
	МБДОУ «Юровский детский сад»
	
	3678600
	2017 год

	
	Нераспределенные средства (задание) в том числе
	
	
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1» (замена оборудования и окон на пищеблоке)
	
	211000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 2» (замена оборудования на пищеблоке)
	
	191000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 3» (замена оборудования на пищеблоке)
	
	90000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 4» (замена оборудования на пищеблоке, ремонт помещениий)
	
	130000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 5» (линолеум)
	
	75000
	2017 год

	
	резерв
	
	338000
	2017 год

	
	Ремонтные работы распределенные средства (задание) в том числе:
	
	567000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 1» (ремонт крылец)
	
	100000


	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 2»  (пожарные шкафы)
	
	22000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 3» (мойки и душевая)
	
	250000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 4» (окна, замена сантехники)
	
	120000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 6» (крыша, сантехника, пожарные шкафы)
	
	75000
	2017 год

	
	Ремонтные работы сады нераспределенные (иные цели) в том числе:
	
	1620000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 1» (окна)
	
	100000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 2» (линолеум)
	
	120000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 3» (окна)
	
	100000
	2017 год

	
	МБДОУ «Юровский детский сад» ( ремонт группы, теплосчетчики)
	
	900000
	2017 год

	
	развитие 
	
	
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 1»
	
	50000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 2»
	
	50000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 3»
	
	50000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 4»
	
	50000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 5»
	
	50000
	2017 год

	
	МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 6»
	
	50000
	2017 год

	
	МБДОУ «Юровский детский сад»
	
	80000
	2017 год

	
	резерв
	
	20000
	2017 год

	3.
	Обеспечение образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования
	Обучающиеся УДО
	
	2017 год

	3.1.
	БОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»
	
	22346100
	2017 год

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	340208200
	


Приложение 5 к приказу Управления образования Грязовецкого муниципального района от 16.01.2017 г. № 31 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год
План мероприятий по реализации основного мероприятия 1.4. подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год 
Ответственный за реализацию Плана мероприятий Корешкова О.В., начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Участники мероприятия
	Объем финансирования, руб.
	Срок исполнения мероприятия

	Основное мероприятие 1.4. Комплексная безопасность муниципальных образовательных учреждений и укрепление материально-технической базы учреждений образования

	4. 
	Обеспечение проведения ремонтных работ и приобретения оборудования в образовательных учреждениях (нераспределенные средства иные цели)
	ОУ
	1440000
	2017 год

	
	МБОУ «Средняя школа №1 г.Грязовца» (ремонт отопления)
	
	500000
	2017 год

	
	МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева» (ремонт пожарной сигнализации, крыша)
	
	600000
	2017 год

	
	резерв
	
	340000
	

	
	БОУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» (задание)

	
	100000


	2017 год

	
	ИТОГО:
	
	1540000
	


Приложение 6 к приказу Управления образования Грязовецкого муниципального района от 16.01.2017 г. № 31 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год
План мероприятий по реализации основного мероприятия 1.5. подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год 
Ответственный за реализацию Плана мероприятий Селезнева О.А., специалиста БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Участники мероприятия
	Объем финансирования, руб.
	Срок исполнения мероприятия

	Основное мероприятие 1.5. Формирование комплексной системы выявления  и поддержки одаренных детей и молодых талантов

	1.
	Обеспечение выплаты районных стипендий одаренным детям на основании Решения Земского Собрания
	Обучающиеся ОУ
	185000
	2016 год

	3.
	Обеспечение проведения мероприятий с одаренными детьми
	
	15000
	2016 год

	3.1.
	Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях Всероссийского, регионального, муниципального уровней
	Обучающиеся ОУ
	15000

	2016 год

	
	ИТОГО:
	
	200000
	2016 год


Приложение 7 к приказу Управления образования Грязовецкого муниципального района от 16.01.2017 г. № 31 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год
План мероприятий по реализации основного мероприятия 1.6. подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год 
Ответственный за реализацию Плана мероприятий Селезнева О.А., специалиста БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Участники мероприятия
	Объем финансирования, руб.
	Срок исполнения мероприятия

	Основное мероприятие 1.6. Обеспечение условий духовно-нравственного,  художественно-эстетического, правового, военно-патриотического воспитания школьников, формирование здорового образа жизни, безопасного поведения обучающихся, организация спортивно-массовой работы и мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений с обучающимися

	1.
	Обеспечение проведения мероприятий с детьми духовно-нравственной направленности
	Обучающиеся
	20000
	2017 год

	1.1.
	Поездки профориентационной направленности
	Обучающиеся ОУ
	20000
	2017 год

	2.
	Обеспечение проведения мероприятий с детьми художественно-эстетической направленности
	Обучающиеся
	38000
	2017 год

	2.1.
	Тематические творческие районные конкурсы и мероприятия
	Обучающиеся ОУ
	30000
	2017 год

	2.2.
	Участие в областных творческих конкурсах и мероприятиях
	Обучающиеся ОУ
	8000
	2017 год

	3.
	Обеспечение проведения мероприятий с детьми правовой и военно-патриотической направленности
	Обучающиеся
	18000
	2017 год

	3.1.
	Участие в областном этапе  военно-патриотических сборов «Неделя в армии»
	Обучающиеся ОУ
	10000
	2017 год

	3.2.
	Мероприятия, посвященные Дню Победы
	Обучающиеся ОУ
	8000
	2017 год

	4.
	Обеспечение проведения мероприятий с детьми, направленных на формирование здорового образа жизни и безопасного поведения на дорогах
	Обучающиеся 
	12000
	2017 год

	4.1.
	Районный и областной этап конкурса детских экологических театров
	Обучающиеся ОУ
	5000
	2017 год

	4.2.
	Районные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	Обучающиеся ОУ
	7000
	2017 год

	5. 
	Обеспечение проведения спортивно - массовых мероприятий с детьми
	Обучающиеся
	67000
	2017 год

	5.1.
	Спартакиада школьников
	Обучающиеся ОУ
	60000
	2017 год

	5.2.
	Участие в районных и областных фестивалях ГТО
	Обучающиеся ОУ
	7000
	2017 год

	6.
	Обеспечение проведения мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних
	Обучающиеся
	5000
	2017 год

	6.1.
	Участие в межведомственных акциях
	Обучающиеся
	5000
	В течение 2017 года

	7.
	
	
	2017 год

	
	ИТОГО:
	
	160000
	2017 год


Приложение 8 к приказу Управления образования Грязовецкого муниципального района от 16.01.2017 г. № 31 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год
План мероприятий по реализации основного мероприятия 1.7. подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год 
Ответственный за реализацию Плана мероприятий Якунина Т.А., ведущий специалист БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Участники мероприятия
	Объем финансирования, руб.
	Срок исполнения мероприятия

	Основное мероприятие 1.7. Кадровое и методическое обеспечение системы образования района, грантовая поддержка образовательных учреждений

	1.
	Обеспечение мер социальной поддержки молодым педагогам через осуществление единовременной выплаты в соответствии с Постановлением Правительства ВО
	Молодые педагоги
	160000,0
	2017 год

	2.
	Прохождение курсовой подготовки, посещение семинаров, совещаний, участие в образовательных путешествиях:
	
	710000
	

	2.1
	руководителей общеобразовательных учреждений
	
	400000,0
	2017 год

	2.2
	руководителей дошкольных образовательных учреждений
	
	210000,0
	2017 год

	2.3
	руководителей учреждений дополнительного образования
	
	50000,0
	2017 год

	2.4.
	Руководителей и специалистов БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»
	
	50000,0
	

	3.
	Проведение районных, участие в межрайонных и областных мероприятиях с педагогами
	Педагоги
	40000
	2017 год

	3.1.
	Проведение августовской педагогической конференции
	Руководители, педагоги
	20000,0
	2017 год

	3.2.
	Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Учителя
	Руководители, педагоги
	20000,0
	2017 год

	4.
	Создание условий для конкурсного движения среди педагогов и образовательных учреждений
	Руководители, педагоги
	410000
	2017 год

	4.1.
	Конкурс «Лучшее образовательное учреждение»


	Руководители, педагоги
	220000,0


	2017 год

	4.2.
	Конкурс «Учитель года» (объединенный)
	Руководители, педагоги
	100000,0
	2017 год

	4.3.
	Конкурс «Лучший профессионал»
	Руководители, педагоги
	40000,0
	2017 год

	5.
	Работа с кадровым резервом (оплата труда наставников, курсовая подготовка кадрового резерва))
	
	50000,0
	

	
	ИТОГО:
	
	1320000,0
	2017 год


Приложение 9 к приказу Управления образования Грязовецкого муниципального района от 16.01.2017 г. № 31 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год
План мероприятий по реализации основного мероприятия 1.8. подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год 
Ответственный за реализацию Плана мероприятий Круглова Е.Б., начальник планово-экономического отдела БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Участники мероприятия
	Объем финансирования, руб.
	Срок исполнения мероприятия

	Основное мероприятие 1.8. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

	1.
	Обеспечение деятельности органа местного самоуправления – Управления образования Грязовецкого муниципального района
	Руководитель и специалисты управления образования
	2277600
	2017 год

	2.
	Обеспечение деятельности БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» 
	
	19426700
	2017 год

	2.1.
	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении - молодежная политика
	
	47677,14
	2017 год

	2.2.
	Организация досуга детей, подростков и молодежи
	
	40866,12
	2017 год

	2.3.
	Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей - молодежная политика
	
	832458,0
	2017 год

	2.4.
	 Ведение информационных ресурсов и баз данных


	
	28907,34
	2017  год

	2.5.
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры


	
	2386169,52
	2017 год

	2.6.
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи


	
	99894,96
	2017 год

	2.7.
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни


	
	87786,48
	2017 год

	2.8.
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи


	
	73407,68
	2017 год

	2.9.
	Рассмотрение обращений потребителей, информирование и консультирование потребителей об их правах и необходимых действиях по защите этих прав


	
	3775687,89
	2017 год

	2.10
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)


	
	3268961,75
	2017 год

	2.11
	Уборка территории и аналогичная деятельность


	
	1089341,73
	2017 год

	2.12
	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности


	
	3757592,55
	2017 год

	2.13
	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета


	
	271601,36
	2017 год

	2.14
	Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти


	
	257346,04
	2017 год

	2.15
	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений


	
	3307984,52
	2017 год

	2.16
	Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности


	
	46517,36
	2017 год

	2.17
	налоги
	
	54500,0
	

	
	ИТОГО
	
	21704300
	


Приложение 10 к приказу Управления образования Грязовецкого муниципального района от 16.01.2017 г. № 31 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год
План мероприятий по реализации основных мероприятий 2.1.-2.5. подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год 
Ответственный за реализацию Плана мероприятий Айвазян Д.С., главный специалист Управления образования Грязовецкого муниципального района
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Участники мероприятия
	Объем финансирования, руб.
	Срок исполнения мероприятия

	Основное мероприятие 2.1. Развитие и совершенствование форм молодежного самоуправления, организация работы молодежных общественных организаций, поддержка деятельности лидеров

	1
	Сбор актива органов ученического самоуправления Грязовецкого муниципального района
	Обучающиеся ОУ, студенты
	25000
	Февраль 2017

	2
	Обеспечение участия представителей Грязовецкого района в Школе подготовки руководителей молодежных активов
	Работающая молодежь
	2000
	Март 2017

	3
	Обеспечение участие представителей Грязовецкого района в сборе актива органов ШУС Вологодской области
	Обучающиеся ОУ, студенты, работающая молодежь
	2000
	Март 2017

	4
	Муниципальный этап конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «Лидер XXI века»
	ОУ, студенты
	5000
	Март 2017

	5
	Обеспечение участия представителей Грязовецкого района в слете молодежного актива Вологодской области «Регион молодых»
	Работающая молодежь 
	5000
	Июль 2017 

	6
	Слет актива обучающихся образовательных учреждений Грязовецкого района 

«Даешь новую команду!»
	ОУ, студенты
	20000
	Сентябрь 2017

	7
	Туристический слет работников образования и молодежных организаций Грязовецкого района
	Работающая молодежь
	20000
	 Сентябрь 2017

	8
	Единый день выборов руководителей органов школьного ученического самоуправления Грязовецкого района
	 ОУ
	2000
	 Сентябрь 2017

	9
	Муниципальный конкурс «Лидер ученического самоуправления»
	ОУ
	2000
	Сентябрь - Октябрь 2017

	10
	Обеспечение участия представителей Грязовецкого района в сборе актива органов ШУС Вологодской области
	ОУ
	2000
	Октябрь 2017

	11
	Сбор актива органов ученического самоуправления Грязовецкого муниципального района
	ОУ
	15000
	Ноябрь 2017

	
	ИТОГО
	
	100000
	

	Основное мероприятие 2.2. Развитие и совершенствование волонтерской деятельности

	1
	 Муниципальный этап Всероссийской акции «Весенняя неделя добра»

	Обучающиеся ОУ, студенты, работающая молодежь
	6000
	Апрель 2017

	2
	Районный конкурс «Волонтер года»
	Обучающи-еся ОУ, сту-денты, работающая молодежь
	6000
	Март 2017

	3
	Слет волонтерских отрядов Грязовецкого района  «Твори добро»
	Волонтеры
	10000
	

	 4
	Экологический субботник «Зеленая весна»
	
	1000
	Апрель 2017

	5
	Реализация проекта по благоустройству парка «Зеленая волна»
	Волонтеры
	13000
	Апрель - Октябрь 2017

	6
	Участие в областном слете волонтеров 
	Волонтеры
	2000
	Июнь 2017

	7

	8
	Участие в премии «Волонтер года»
	Волонтеры
	2000
	Декабрь 2017

	
	ИТОГО:
	
	40000,0
	2017 год

	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.3. Организация деятельности центра по работе с молодежью «Молодежная волна»

	1
	Формирование интеллектуальных, творческих способностей обучающихся и воспитанников, формирование здорового образа жизни, осуществление патриотического воспитания через организацию деятельности работы центра по работе с молодежью «Молодежная волна»
	Молодежь района
	115000
	В течение 2017 года 

	
	ИТОГО:
	
	115000
	2017 год

	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.4. Развитие и совершенствование патриотического и гражданско-правового воспитания молодежи

	1
	Торжественное вступление в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», посвященное Дню защитника Отечества
	ОУ
	1000
	Февраль 2017

	2
	Муниципальный этап областного конкурса «Клинков победный звон»
	Молодежь района
	1000
	Март 2017

	3
	Муниципальный этап областного конкурса «Правовая академия»
	ОУ
	1000
	Март 2017

	4
	Заочная викторина «Права потребителя», посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей
	Молодежь района
	1000
	Март 2017

	5
	Заочная викторина, посвященная

 220-летию отмены крепостного права в России
	ОУ
	1000
	Апрель 2017

	6
	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы
	ОУ
	5000
	Май 2017

	7
	Акция «День призывника»
	ОУ
	2000
	Май 2017

	8
	Муниципальный этап областной детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница-2017»
	Молодежь района
	10000
	Май 2017

	9
	Обеспечение участия представителей Грязовецкого района в слете регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
	ОУ
	2000
	Май 2017 

	10
	Обеспечение участия представителей Грязовецкого района в областном финале детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница-2017»

 им. А.А. Попова
	ОУ
	2000
	Май 2017

	11
	Брей-ринг, посвященный Дню России
	Молодежь района
	3000
	Июнь 2017

	12
	Торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста, посвященное Дню России
	Молодежь района
	2000
	Июнь 2017

	13
	Акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби
	Молодежь района
	1000
	Июнь 2017

	14
	Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи России
	ОУ
	11000
	Июнь 2017

	15
	Обеспечение участия представителей Грязовецкого района в областном слете военно-патриотических объединений «Долг и честь»
	ОУ
	1000
	Июль 2017

	16
	Торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации
	ОУ
	1000
	Август 2017

	17
	Обеспечение участия победителей муниципального этапа в финале областного конкурса 

«Правовая академия»
	ОУ
	2000
	Сентябрь 2017

	18
	Акция «День призывника»
	Молодежь района
	3000
	Ноябрь 2017

	19
	Районная интеллектуальная игра «Хочу все знать о Конституции РФ, посвященная Дню Конституции Российской Федерации
	Молодежь района
	1000
	Декабрь 2017

	
	ИТОГО:
	
	56000,0
	2016 год

	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.5. Создание условий для реализации творческого, спортивного и интеллектуального потенциала молодежи

	1
	Интеллектуальная районная игра «Что? Где? Когда?»
	ОУ
	5000
	Февраль 2017

	2
	Районный турнир по волейболу среди обучающихся образовательных учреждений Грязовецкого района
	ОУ
	1000
	Март 2017

	3
	Районная командная игра «Крокодил-2017», посвященная всемирному Дню смеха
	ОУ
	3000
	Апрель 2017

	4
	Муниципальный этап фестиваля молодежного актива Вологодской области «Наша территория»
	Молодежь района
	30000
	Апрель 2017

	5
	«Библионочь-2017»
	Молодежь района
	2000
	Апрель 2017

	6
	Городской конкурс детского и юношеского творчества «Салют весне»
	ОУ
	5000
	Апрель 2017

	7
	Фестиваль команд КВН Грязовецкого муниципального района «Молодежь выбирает КВН»
	Молодежь района 
	5000
	Апрель - май 2017

	8
	I Библиотечный квест «Тропами настоящих героев»
	ОУ
	2000
	Май 2017

	9
	Конкурс презентаций, творческих работ, стенгазет, плакатов «Молодежь против наркотиков», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией
	 Молодежь района
	5000
	Июнь 2017

	10
	II Подиумный показ книжных мод «В образе»
	Молодежь района
	2000
	Июнь 2017

	11
	Бал выпускников образовательных учреждений Грязовецкого района «Фортуна-2017»
	ОУ
	10000
	Июнь 2017

	12
	Районный турнир по мини-футболу среди работающей молодежи Грязовецкого района, посвященный Дню города Грязовца
	ОУ
	5000
	Июнь 2017

	13
	Спортивное мероприятие «Забег здоровья»
	Молодежь района
	2000
	Сентябрь 2017

	14
	Турнир по мини-футболу, посвященный Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом
	Молодежь района
	5000
	Октябрь 2017

	15
	Муниципальный этап областного фестиваля игры
	ОУ
	5000
	Октябрь 2017

	16
	Акция «Сигарету поменяй на конфету»
	Молодежь района
	2000
	Ноябрь 2017

	17
	Акция, посвященная Всемирному Дню памяти жертв ДТП
	Молодежь района
	3000
	Ноябрь 2017

	18
	Городской конкурс «Невеста года»
	Молодежь района
	5000
	Ноябрь 2017

	19
	Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом
	ОУ
	5000
	Декабрь 2017

	20
	Организация и проведение спортивных мероприятий
	ОУ, Молодежь района
	87000
	В течение года

	
	Итого
	
	189000
	

	
	ИТОГО:
	
	500000
	2017 год


Приложение 11 к приказу Управления образования Грязовецкого муниципального района от 16.01.2017 г. № 31 «Об утверждении Планов мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год
План мероприятий по реализации основных мероприятий 3.1.-3.2. подпрограммы 3 муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы» на 2017 год 
Ответственный за реализацию Плана мероприятий Зеленева С.А. ведущий специалист Управления образования Грязовецкого муниципального района
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Участники мероприятия
	Объем финансирования, руб.
	Срок исполнения мероприятия

	Основное мероприятие 3.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи в лагерях с дневным пребыванием, организациях отдыха и оздоровления

	1
	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодежи в лагерях с дневным пребыванием, организациях отдыха и оздоровления
	Дети и молодежь от 6 до 16 лет
	1231100
	2017г.

	Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

	2
	Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
	Подростки в возрасте от 14 до 18 лет
	250000
	2017 г.

	
	ИТОГО:
	
	1481100
	


� EMBED  ���








_110856772.unknown

