## первонач план
Приложение к приказу Управления образования Грязовецкого мунципального района от 02.07.2018 № 421 "О внесении изменений в приказ Управления образования Грязовецкого муниципального района от 01.02.2018 № 79 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы» на 2018 год»
Приложение к приказу Управления образования Грязовецкого мунципального района от 01.02.2018 № 79 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком мунципальном районе на 2018-2020 годы" на 2018 год"
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецкоми мунципальном районе на 2018-2020" в 2018 году
Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / контрольного события |  |  |  | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.)
|  | начала реали-зации | окончания реализации (наступления контрольного события) | краткое описание результата (исходя из цели мероприятия) | наименование показателя, характери-зующего результат | единица измерения | значение показателя | всего | в том числе
[9 empty] | собственные доходы бюджета района | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | субвенции, субсидии из бюджетов поселений за счет собственных средств | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»
1.1. Обеспечение образовательных учреждений информационно-коммуникативным оборудованием, пособиями, программными продуктами компьютерным, интерактивным, реабилитационным, учебным оборудованием, учебниками, учебно-наглядными пособиями, школьной и детской мебелью, играми, игрушками для реализации федеральных государственных образовательных стандартов | Управление образовния | [6 empty] | 500 | 500
Приобретение компьютерной техники, МБОУ «Средняя школа №2» |  | аперль | август | увеличение количесива компьютеров на одного ученика | обеспеченность компьютерной техникой, чел. |  | 5.7 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение учебников |  | май | август | обеспечение учебниками по потребности | обеспеченность учебниками, шт. |  | 12.2 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение программного обеспечения для работы психолого-педагогической службы |  | май | август | приобретение программного обеспечения для работы ППС | обеспечение программами, шт. |  | 16 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации персонала и мотивтрование апециалистов на позитивный результат |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия с педагогами |  | январь | декабрь | мотивирование педагогов на качественную работу | поощрение педагогов, чел. |  | 100-120 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Повышение квалификации директоров школ и УДО |  | январь | декабрь | приобретение дополнительных знаний директорами по управленческой составляющей | количество руководителей, повысивших квалификацию, чел. |  | 9 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
Повышение квалификации заведующих |  | январь | декабрь | приобретение дополнительных знаний заведующими по управленческой составляющей | количество руководителей, повысивших квалификацию, чел. |  | 7 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Проведение ремонтных работ спортивных залов и приобретение спортивного оборудования для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности |  | март | июль | Улучшение условий для занятия ф/к и спортом | количество отремонтированных спортивных залов, ед. |  | 2 | 6530 | 2200 | 0 | 3600 | 730 | 0
Ремонт спортзала, замена оконных блоков МБОУ «Сидоровская школа» |  | март | июль |  |  |  |  | 1770 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт спортзала, замена оконных блоков МБОУ «Вохтожская школа» |  | март | июль |  |  |  |  | 4000 | 400 | 0 | 3600 | 0 | 0
Приобретение спортивного оборудования для МБОУ "Ростиловская школа" |  | январь | февраль |  |  |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение спортивного оборудования для МБОУ "Слободская школа им. Г.Н.Пономарева" |  | январь | февраль |  |  |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Полномочия по физкультуре и спорту | [7 empty] | 730 |  |  |  | 730
4.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  | март | Июль | повышение архитектурной доступности дошкольного образования | количество ДОУ, имеющих архитектурную доступность, ед |  | 1 | 1113 | 600 | 395 | 118 | 0 | 0
Создание архитектурной доступности, МБДОУ «ЦРР-ДС№2» |  | март | июль |  |  |  |  | 1113 | 600 | 395 | 118 | 0 | 0
5.5. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | январь | Декабрь | обеспечение населения сертификатами дополнительного образования | процент обеспечения детей в возрасте от 5 до 18 лет сертификатами дополнительного образования,% |  | 15 | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0
Субсидии некоммерческим организациям |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. Обеспечение оборудованием для организации обучения обучающихся 10-11 классов по основам военной службы и других обучающихся в рамках патриотического воспитания |  | январь | декабрь | улучшение условий для изучения ОВС | количество ОУ, укрепивших МТБ по ОВС, шт |  | 3 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для обучения по основам военной службы (Сш №1 г. Гр 25 т.р., Вохтож шк - 20 т.р., Ср. шк №2 г.Гр - 15 т.р.) |  | январь | июнь |  |  |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы и повышению квалификации педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  | март | июнь |  |  |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для кабинета домоводства |  | январь | июнь | укрепление МТБ в учреждениях с низкими резултатами | количество учреждений, имеющих низкие результаты, укрепивших МТБ, ед |  | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8. Обеспечение оборудованием для улучшения условий для приготовления горячего питания и организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях и обучающихся в школах |  | март | Июль | Укрепление МТБ пищеблоков | количество ОУ, укрепивших МТБ пищеблоков, ед |  | 5 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для пищеблока, МБОУ «Вохтожская школа» |  | март | Июль |  |  |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для пищеблока, МБОУ «Юровская школа» |  | март | Июль |  |  |  |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для пищеблока, МБОУ «Ростиловская школа» |  | март | Июль |  |  |  |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для пищеблока, МБОУ «Комьянская школа» |  | март | Июль |  |  |  |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для пищеблока, МБОУ «Сидоровская школа» |  | март | Июль |  |  |  |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9. Обеспечение учебным оборудованием для развития дополнительных общеобразовательных программ технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей |  | апрель | август | улучшение условий для занятий дополнительным образованием | колическтво ОУ, укрепивших МТБ для занятий дополнительным образованием, ед |  | 4 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для реализации программ туристско-краеведческой направленности, МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» |  | апрель | август |  |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для реализации программ технической направленности МБОУ «Вохтожская школа» |  | апрель | август |  |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для реализации программ технической направленности, МБОУ «Сидоровская школа» |  | апрель | август |  |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для реализации программ туристско-краеведческой направленности, МБОУ «Слободская школа им. Г.Н.Пономарева» |  | апрель | август |  |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10. Создание условий для повышения открытости образовательных учреждений и системы образования в целом |  | апрель | июль | использование брендов вологодской области и Грязовецкого района | количество ОУ, использующих бренды, ед |  | 16 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение имиджевой продукции |  | апрель | июль |  |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | [7 empty] | 16448 | 11605 | 395 | 3718 | 730 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»
1.1. Поощрение одаренных и талантливых детей и молодежи стипендиями и премиями |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0
Выплата стипендий, премий одаренным обучающимся |  | январь | декабрь | мотивирование одаренных детей на дальнейший успех | поощрение одаренных детей районными стипендиями и премиями (одного можно поощрять несколько раз), чел. |  | 43 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение мероприятий с одаренными детьми и молодежью |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 27 | 27
Проведение мероприятий с одаренными детьми и молодежью - субсидия на СОНКО |  | январь | декабрь | создание условий для развития одаренности, участия детей в мероприятиях различной направленности | количество участников различных мероприятий, чел. |  | 122 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Создание условий для развития школьного самоуправления и Российского движения школьников |  | январь | декабрь | выявление и поддержка лидеров среди детей и молодежи | количество участников различных мероприятий, чел. |  | 140 | 66.3 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение мероприятий с детьми и молодежью по развитию лидерства |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение мероприятий с детьми и молодежью по развитию лидерства - субсидия СОНКО | [7 empty] | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Проведение районных мероприятий, направленных на развитие волонтерства и добровольчества |  | январь | декабрь | мотивирование детей и молодежи на волонтерскую деятельность | количество участников различных мероприятий, чел. |  | 320 | 65.9 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение мероприятий по развитию волонтерства |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение мероприятий по развитию волонтерства субсидия на СОНКО | [7 empty] | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. Создание условий для развития юнармейского и кадетского движения |  | январь | декабрь | обеспечение юнармейцев и кадет оборудованием для занятий | количество юнармейцев и кадет, чел. |  | 200 | 189.2 | 189.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение обмундирования для юнармии Вохтожская школа 50 т.р., Шк №2 25 т.р., Шк №1 г. Грязовца 25 т.р., Ростиловская шк 15 т.р., |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение мероприятий с участием юнармейцев | [7 empty] | 24.2 | 24.2
Приобретение оборудования для кадет |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. Проведение районных фестивалей, конкурсов, акций, направленных на развитие творчества у детей и молодежи района |  | январь | декабрь | создание условий для включения детей и молодежи в конкурсное движение | количество детей и молодежи, охваченных конкурсным движением, чел. |  | 2000 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей, акций |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей, акций - субсидия на СОНКО | [7 empty] | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. Обеспечение деятельности системы профилактики негативных явлений среди детей и молодежи |  | январь | декабрь | проведение мероприятий профилактической направленности | количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями, чел. |  | 150 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение мероприятий с детьми и молодежью профилактической направленности |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение мероприятий с детьми и молодежью профилактической направленности субсидия СОНКО | [7 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. Проведение мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма |  | январь | декабрь | создание условий для уменьшения детского дорожного травматизма | доля детей, имеющих на одежде или портфеле светоотражающие элементы, % |  | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение светоотражающих элементов для обучающихся - субсидия СОНКО |  | февраль | март |  |  |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди школьников - субсидия СОНКО | [7 empty] | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. Создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся по обеспечению световозвращающими приспособлениями обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций |  |  |  | обеспечение световозвращающими приспособлениями обучающихся 1 классов | доля обучающихся 1-х классов, имеющих на одежде или портфеле светоотражающие элементы, % |  | 100 | 15.6 | 1.6 |  | 14
Итого по подпрограмме 2 | [7 empty] | 994 | 980 | 0 | 14 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха детей и молодежи, их оздоровление и занятости»
1.1. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное время |  | май | июль | занятость детей в летний период | количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в пришкольных лагерях, чел. |  | 1055 | 1191.6 | 1191.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация деятельности пришкольных лагерей, школы |  | май | июль |  |  |  |  | 323.2 | 323.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация деятельности пришкольных лагерей, детские сады | [7 empty] | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация деятельности пришкольных лагерей, допобразование | [7 empty] | 42.9 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Компенсация части родительской платы родителям, работающим в бюджетных организациях района |  | май | июль |  |  |  |  | 571.9 | 571.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Поощрение лучших учреждений, объединений, функционировавших в рамках проекта «Счастливое и интересное лето» Сш№1 г. Гр 7+7+5+5(ГЛ)=24 т.р., Ср шк№2 г.Гр - 5 т.р., Вохт шк - 3 т.р., Юров шк - 3 т.р., Сидор шк - 5 т.р., Комьн шк - 7+2(ГЛ) т.р., ЦРРДС№1 - 3+3,5 т.р., ЦРРДС№2 - 3,5 т.р., ЦРДМ - 3 т.р., Перцевская библиотека - 1,5 т.р., Слобод ДК - 1,5 т.р., ШИ по слуху - 3(ГЛ) т.р | [7 empty] | 68.2 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение учебных сборов и сборов «Неделя в армии» | [7 empty] | 168.6 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  | январь | декабрь | трудовая занятость молодежи | численность молодежи в трудовых лагерях и трудовых бригадах, чел. |  | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда несовершеннолетних в свободное от учебы время, трудоустроившихся в учреждениях сферы образоваения |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | [7 empty] | 1591.6 | 1591.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
1.1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений. |  | январь | декабрь | поддержка семей с детьми | количество семей, кому предоставлены мер социальной поддержки, чел. |  | 1600 | 21513.5 | 227.7 | 0 | 21285.8 | 0 | 0
Выплата гражданам мер социальной поддержки |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 21513.5 | 227.7 | 0 | 21285.8 | 0 | 0
2.2. Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях |  | январь | декабрь | предоставление образования | количество детей, кому предоставлено образование, чел. |  | 5580 | 346820.1 | 104166.4 | 0 | 242653.7 | 0 | 0
Оплата труда работников сферы образования, учебные расходы, в том числе |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 286855.6 | 44201.9 | 0 | 242653.7 | 0 | 0
школы | [7 empty] | 163949.5 | 21528.2 | 0 | 142421.3 | 0 | 0
сады | [7 empty] | 106543.9 | 6311.5 | 0 | 100232.4 | 0 | 0
доп | [7 empty] | 16362.2 | 16362.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата коммунальных услуг, тепло, втом числе | [7 empty] | 31736.4 | 31736.4 | 0 | 0 | 0 | 0
школы | [7 empty] | 20600 | 20600 | 0 | 0 | 0 | 0
сады | [7 empty] | 9243.4 | 9243.4 | 0 | 0 | 0 | 0
доп | [7 empty] | 1893 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата коммунальных услуг, вода | [7 empty] | 2420.7 | 2420.7 | 0 | 0 | 0 | 0
школы | [7 empty] | 1190 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0
сады | [7 empty] | 1159.7 | 1159.7 | 0 | 0 | 0 | 0
доп | [7 empty] | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата коммунальных услуг, электро | [7 empty] | 8432.1 | 8432.1 | 0 | 0 | 0 | 0
школы | [7 empty] | 6087.3 | 6087.3 | 0 | 0 | 0 | 0
сады | [7 empty] | 2050.7 | 2050.7 | 0 | 0 | 0 | 0
доп | [7 empty] | 294.1 | 294.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Связь | [7 empty] | 657.7 | 657.7 | 0 | 0 | 0 | 0
школы | [7 empty] | 387.3 | 387.3 | 0 | 0 | 0 | 0
сады | [7 empty] | 270.4 | 270.4 | 0 | 0 | 0 | 0
подвоз, гсм школы | [7 empty] | 3991.1 | 3991.1 | 0 | 0 | 0 | 0
налоги | [7 empty] | 9915.6 | 9915.6 | 0 | 0 | 0 | 0
школы | [7 empty] | 7439.1 | 7439.1 | 0 | 0 | 0 | 0
сады | [7 empty] | 2306.2 | 2306.2 | 0 | 0 | 0 | 0
доп | [7 empty] | 170.3 | 170.3 | 0 | 0 | 0 | 0
АПС | [7 empty] | 1138.7 | 1138.7 | 0 | 0 | 0 | 0
школы | [7 empty] | 698.6 | 698.6 | 0 | 0 | 0 | 0
сады | [7 empty] | 262.1 | 262.1 | 0 | 0 | 0 | 0
доп | [7 empty] | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0
Сироты, интернат | [7 empty] | 1439.2 | 1439.2 | 0 | 0 | 0 | 0
школы | [7 empty] | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0
сады | [7 empty] | 1171.2 | 1171.2 | 0 | 0 | 0 | 0
подготовка к учебному году | [7 empty] | 200 | 200
проведение ЕГЭ: СОШ № 26,0 , Вохтожская школа 7,0 | [7 empty] | 33 | 33
2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы. |  | январь | декабрь | создание условий для предоставления образования | количество детей, кому предоставлено образование, чел. |  | 5580 | 29539.8 | 29539.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение деятельности управления образования и Центра обеспечения деятельности ОУ |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 29539.8 | 29539.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Создание безопасной среды в учреждениях образования и на прилегающих территориях для осуществления воспитательно-образовательного процесса |  |  |  | проведение ремонтных работ и приобретений оборудования | количество учреждений, где проведены ремонты и приобретено оборудование, ед. |  | 16 | 6979.8 | 6979.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Замена АПС, МБОУ «Юровская школа» |  | май | июль |  |  |  |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Замена части ограждения территории, МБДОУ «ЦРР-ДС№1» |  | май | июль |  |  |  |  | 213.6 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт части ограждения, МБДОУ «ЦРР-ДС№6» |  | май | июль |  |  |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение оборудования для постов службы видеонаблюдения |  | март | май |  |  |  |  | 88.7 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение ремонтных работ и приобретение учебного и технологического оборудования, школы, в том числе |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 3404 | 3404 | 0 | 0 | 0 | 0
СП Плосковская школа, ремонт крыльца в дошк группе, замена окна | [7 empty] | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
ДС д. Ростилово, замена окон в зале | [7 empty] | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
Ростиловская школа огнезащитная обработка, ремонт крыши | [7 empty] | 117.8 | 117.8
Слободская школа, ремонт крыши | [7 empty] | 343.3 | 343.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Сидорвская школа, ремонт крыши | [7 empty] | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
Шк №1 Г. Гр учебная мебель, огнезащитная обработка | [7 empty] | 477.2 | 477.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Шк №2 Г. Гр огнезащитная обработка | [7 empty] | 52.3 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Юровская школа огнезащитная обработка, ремонт окон | [7 empty] | 225.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Комьянская школа ремонт системы отопления, монтаж электрооборудования | [7 empty] | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
Вохтожская школа установка рециркуляторов в пищеблоке | [7 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Установка рециркуляторов СОШ №139,5т.р.; СОШ № 2 111,6 т.р. | [7 empty] | 251.1 | 251.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Антитеррор: Юровская 164,2 т.р., слободская 323,6 т.р., Комьянская 230,5 т.р., ростиловская 290,1 т.р., сидоровская 181,6 т.р. | [7 empty] | 1190 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв | [7 empty] | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение ремонтных работ и приобретение учебного и технологического оборудования, детские сады |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 2313.5 | 2313.5 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ "Юровский детский сад", асфальтирование территории | [7 empty] | 539.8 | 539.8 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРР-ДС№ 1 ремонт окон | [7 empty] | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРР-ДС№3, чаша бассейна | [7 empty] | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРР-ДС№4, сантехника, запасный выход, крыльцо | [7 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРР-ДС№6, крыша | [7 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРР-ДС№2, ремонт крылец,ремонт пола | [7 empty] | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
СП Степурино, ремонт крыши | [7 empty] | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРР-ДС №5 окна | [7 empty] | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРР-ДС №5 веранды | [7 empty] | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Установка рециркуляторов ЦРР-ДС № 5, ЦРР-ДС № 6. | [7 empty] | 124.1 | 124.1 | 0 | 0 | 0 | 0
антитеррор сады | [7 empty] | 603.2 | 603.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Укрепление матер-технич базы в дополнительном образовании | [7 empty] | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
Антитеррор дополнительное образование | [7 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование актового зала в МБУДО ЦРДМ |  | январь | декабрь |  |  |  |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. Установка узлов учета энергоресурсов и реализация программ образовательных учреждений по энергосбережению |  | май | июль |  |  |  |  | 268.6 | 268.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение мероприятий по энергоэффективности, школы |  | май | июль |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение мероприятий по энергоэффективности, детские сады |  | май | июль |  |  |  |  | 68.6 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.Капитальный ремонт МБОУ «Средняя школа № 2 г.Грязовца» |  | июнь | декабрь |  | Изтотовление проектно-сметной документации, ед. |  | 1 | 30800.8 | 30.8 |  | 30770
5.7.Капитальный ремонт структурного подразделения «Грязовецкая школа искусств» МБУДО «Центр развития детей и молодежи» |  | июнь | декабрь |  | Изтотовление проектно-сметной документации, ед. |  | 1 | 9009 | 9 |  | 9000
Итого по подпрограмме 4 | [7 empty] | 444931.6 | 141222.1 | 0 | 303709.5 | 0 | 0
Итого по программе | [7 empty] | 463965.2 | 155398.7 | 395 | 307441.5 | 730 | 0
150462.2

## в итоге
Утверждаю. Начальник управления образования Грязовецкого мунципального района Т.А.Патракеева
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецкоми мунципальном районе на 2018-2020" в 2018 году
Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / контрольного события |  |  |  | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.)
|  | начала реали-зации | окончания реализации (наступления контрольного события) | краткое описание результата (исходя из цели мероприятия) | наименование показателя, характери-зующего результат | единица измерения | значение показателя | всего | в том числе
[9 empty] | собственные доходы бюджета района | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | субвенции, субсидии из бюджетов поселений за счет собственных средств | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»
1.1. Обеспечение образовательных учреждений информационно-коммуникативным оборудованием, пособиями, программными продуктами компьютерным, интерактивным, реабилитационным, учебным оборудованием, учебниками, учебно-наглядными пособиями, школьной и детской мебелью, играми, игрушками для реализации федеральных государственных образовательных стандартов | Управление образовния | март | сентябрь |  |  | 9: 500; 10: 500
Приобретение компьютерной техники, МБОУ «Средняя школа №2» | [7 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение учебников |  | май | август |  |  | 9: 250; 10: 250
Приобретение программного обеспечения для работы психолого-педагогической службы |  | май | август |  |  | 9: 50; 10: 50
2.2. Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации персонала и мотивтрование апециалистов на позитивный результат |  | январь | декабрь |  |  | 9: 900; 10: 900
Мероприятия с педагогами |  | январь | декабрь |  |  | 9: 100; 10: 100
Повышение квалификации директоров школ и УДО |  | январь | декабрь |  |  | 9: 360; 10: 360
Создание ИБЦ Школа №2 г. Грязовца | [5 empty] | 9: 100; 10: 100
Создание ИБЦ в Юровской школе | [5 empty] | 9: 100; 10: 100
Создание ИБЦ в Вохтожской школе | [5 empty] | 9: 100; 10: 100
Повышение квалификации заведующих |  | январь | декабрь |  |  | 9: 140; 10: 140
3.3. проведение ремонтных работ спортивных залов и приобретение спортивного оборудования для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности |  | март | июль |  |  | 9: 2200; 10: 2200
Ремонт спортивных залов, МБОУ «Сидоровская школа» |  | март | июль |  |  | 9: 900; 10: 900
Приобретение оборудования для спортивного клуба МБОУ Юровская школа |  | март | июль |  |  | 9: 450; 10: 450
Ремонт спортзала, МБОУ «Вохтожская школа» |  | март | июль |  |  | 9: 820; 10: 820
Приобретение спортивного оборудования для МБОУ "Ростиловская школа" | [5 empty] | 9: 15; 10: 15
Приобретение спортивного оборудования для МБОУ "Слободская школа им. Г.Н.Пономарева" | [5 empty] | 9: 15; 10: 15
4.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  | март | Июль |  |  | 9: 600; 10: 600
Создание архитектурной доступности, МБДОУ «ЦРР-ДС№2» |  | март | июль |  |  | 9: 600; 10: 600
5.5. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | январь | Декабрь |  |  | 9: 6700; 10: 6700
Субсидии некоммерческим организациям |  | январь | декабрь |  |  | 9: 6700; 10: 6700
6.6. Обеспечение оборудованием для организации обучения обучающихся 10-11 классов по основам военной службы и других обучающихся в рамках патриотического воспитания |  | январь | декабрь |  |  | 9: 210; 10: 210
Приобретение оборудования для обучения по основам военной службы (Сш №1 г. Гр 25 т.р., Вохтож шк - 20 т.р., Ср. шк №2 г.Гр - 15 т.р.), манекены |  | май | июнь |  |  | 9: 210; 10: 210
7.7. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы и повышению квалификации педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  | март | июнь |  |  | 9: 30; 10: 30
Приобретение оборудования для кабинета домоводства |  | март | июнь |  |  | 9: 30; 10: 30
8.8. Обеспечение оборудованием для улучшения условий для приготовления горячего питания и организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях и обучающихся в школах |  | март | Июль |  |  | 9: 500; 10: 500
Приобретение оборудования для пищеблока, МБОУ «Вохтожская школа» |  | март | Июль |  |  | 9: 100; 10: 100
Приобретение оборудования для пищеблока, МБОУ «Юровская школа» |  | март | Июль |  |  | 9: 100; 10: 100
Приобретение оборудования для пищеблока, МБОУ «Ростиловская школа» |  | март | Июль |  |  | 9: 100; 10: 100
Приобретение оборудования для пищеблока, МБОУ «Комьянская школа» |  | март | Июль |  |  | 9: 100; 10: 100
Приобретение оборудования для пищеблока, МБОУ «Сидоровская школа» |  | март | Июль |  |  | 9: 100; 10: 100
9.9. Обеспечение учебным оборудованием для развития дополнительных общеобразовательных программ технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей |  | апрель | август |  |  | 9: 280; 10: 280
Приобретение оборудования для реализации программ туристско-краеведческой направленности, МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» |  | апрель | август |  |  | 9: 50; 10: 50
Приобретение оборудования для реализации программ технической направленности МБОУ «Вохтожская школа» |  | апрель | август |  |  | 9: 50; 10: 50
Приобретение оборудования для реализации программ технической направленности, МБОУ «Сидоровская школа» |  | апрель | август |  |  | 9: 50; 10: 50
Приобретение оборудования для реализации программ туристско-краеведческой направленности, МБОУ «Слободская школа им. Г.Н.Пономарева» |  | апрель | август |  |  | 9: 50; 10: 50
Приобретение оборудования для реализации программ туристско-краеведческой направленности, МБУДО ЦРДМ | [5 empty] | 9: 80; 10: 80
10.10. Создание условий для повышения открытости образовательных учреждений и системы образования в целом |  | апрель | июль |  |  | 9: 100; 10: 100
Приобретение имиджевой продукции |  | апрель | июль |  |  | 9: 100; 10: 100
Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 9: 12020; 10: 12020
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»
1.1. Поощрение одаренных и талантливых детей и молодежт стипендиями и премиями |  | январь | декабрь |  |  | 9: 200; 10: 200
Выплата стипендий, премий одаренным обучающимся |  | январь | декабрь |  |  | 9: 145; 10: 145
Проведение мероприятий с одаренными детьми и молодежью - субсидия на СОНКО |  | январь | декабрь |  |  | 9: 55; 10: 55
2.2. Создание условий для развития школьного самоуправления и Российского движения школьников |  | январь | декабрь |  |  | 9: 100; 10: 100
Проведение мероприятий с детьми и молодежью по развитию лидерства |  | январь | декабрь |  |  | 9: 50; 10: 50
Проведение мероприятий с детьми и молодежью по развитию лидерства - субсидия СОНКО | [5 empty] | 9: 50; 10: 50
3.3. Проведение районных мероприятий, направленных на развитие волонтерства и добровольчества |  | январь | декабрь |  |  | 9: 100; 10: 100
Проведение мероприятий по развитию волонтерства |  | январь | декабрь |  |  | 9: 50; 10: 50
Проведение мероприятий по развитию волонтерства субсидия на СОНКО | [5 empty] | 9: 50; 10: 50
4.4. Создание условий для развития юнармейского и кадетского движения |  | январь | декабрь |  |  | 9: 375; 10: 375
Приобретение обмундирования для юнармии Вохтожская школа 50 т.р., Юровская 25 т.р., Шк №2 50 т.р., Шк №1 г. Грязовца 50 т.р., Ростиловская шк 50 т.р., Комьянская шк 50 т.р. |  | январь | декабрь |  |  | 9: 275; 10: 275
Приобретение обмундирования для кадет |  | январь | декабрь |  |  | 9: 100; 10: 100
5.5. Проведение районных фестивалей, конкурсов, акций, направленных на развитие творчества у детей и молодежи района |  | январь | декабрь |  |  | 9: 150; 10: 150
Проведение спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей, акций |  | январь | декабрь |  |  | 9: 30; 10: 30
Проведение спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей, акций - субсидия на СОНКО | [5 empty] | 9: 120; 10: 120
6.6. Обеспечение деятельности системы профилактики негативных явлений среди детей и молодежи |  | январь | декабрь |  |  | 9: 150; 10: 150
Проведение мероприятий с детьми и молодежью профилактической направленности |  | январь | декабрь |  |  | 9: 50; 10: 50
Проведение мероприятий с детьми и молодежью профилактической направленности субсидия СОНКО | [5 empty] | 9: 100; 10: 100
7.7. Проведение мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма |  | январь | декабрь |  |  | 9: 100; 10: 100
Приобретение светоотражающих элементов для обучающихся - субсидия СОНКО |  | февраль | март |  |  | 9: 60; 10: 60
Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди школьников |  | январь | декабрь |  |  | 9: 20; 10: 20
Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди школьников - субсидия СОНКО | [5 empty] | 9: 20; 10: 20
Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 9: 1175; 10: 1175
Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха детей и молодежи, их оздоровление и занятости»
1.1. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное время |  | май | июль |  |  | 9: 1231.6; 10: 1231.6
Организация деятельности пришкольных лагерей, школы |  | май | июль |  |  | 9: 349.6; 10: 349.6
Организация деятельности пришкольных лагерей, детские сады | [5 empty] | 9: 12; 10: 12
Организация деятельности пришкольных лагерей, допобразование | [5 empty] | 9: 60.4; 10: 60.4
Компенсация части родительской платы родителям, работающим в бюджетных организациях района |  | май | июль |  |  | 9: 509.6; 10: 509.6
Поощрение лучших учреждений, объединений, функционировавших в рамках проекта «Счастливое и интересное лето» Сш№1 г. Гр 7+7+5+5(ГЛ)=24 т.р., Ср шк№2 г.Гр - 5 т.р., Вохт шк - 3 т.р., Юров шк - 3 т.р., Сидор шк - 5 т.р., Комьн шк - 7+2(ГЛ) т.р., ЦРРДС№1 - 3+3,5 т.р., ЦРРДС№2 - 3,5 т.р., ЦРДМ - 3 т.р., Перцевская библиотека - 1,5 т.р., Слобод ДК - 1,5 т.р., ШИ по слуху - 3(ГЛ) т.р | [5 empty] | 9: 150; 10: 150
Проведение учебных сборов и сборов «Неделя в армии» | [5 empty] | 9: 150; 10: 150
2.2. Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  | январь | декабрь |  |  | 9: 500; 10: 500
Оплата труда несовершеннолетних в свободное от учебы время, трудоустроившихся в учреждениях сферы образоваения |  | январь | декабрь |  |  | 9: 500; 10: 500
Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 9: 1731.6; 10: 1731.6
Подпрограмма 4 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
1.1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений. |  | январь | декабрь |  |  | 9: 15003.8; 10: 204; 11: 14768.8
Выплата гражданам мер социальной поддержки |  | январь | декабрь |  |  | 9: 15003.8; 10: 204; 11: 14768.8
2.2. Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях |  | январь | декабрь |  |  | 9: 333101.08; 10: 107179.68; 11: 225921.4
Оплата труда работников сферы образования, учебные расходы, в том числе |  | январь | декабрь |  |  | 9: 272700.98; 10: 46779.58; 11: 225921.4
школы | [5 empty] | 10: 24281.2
сады | [5 empty] | 10: 6471.38
доп | [5 empty] | 10: 16027
Оплата коммунальных услуг, тепло, втом числе | [5 empty] | 9: 29263.9; 10: 29263.9; 11: 0
школы | [5 empty] | 10: 19265.3
сады | [5 empty] | 10: 8164.8
доп | [5 empty] | 10: 1833.8
Оплата коммунальных услуг, вода | [5 empty] | 9: 2369.9; 10: 2369.9; 11: 0
школы | [5 empty] | 10: 1108.6
сады | [5 empty] | 10: 1202.3
доп | [5 empty] | 10: 59
Оплата коммунальных услуг, электро | [5 empty] | 9: 7253.1; 10: 7253.1; 11: 0
школы | [5 empty] | 10: 5446.1
сады | [5 empty] | 10: 1581.7
доп | [5 empty] | 10: 225.3
Связь | [5 empty] | 9: 645.7; 10: 645.7; 11: 0
школы | [5 empty] | 10: 375.3
сады | [5 empty] | 10: 270.4
подвоз, гсм школы | [5 empty] | 9: 8340.9; 10: 8340.9; 11: 0
налоги | [5 empty] | 9: 9930.7; 10: 9930.7; 11: 0
школы | [5 empty] | 10: 7454.2
сады | [5 empty] | 10: 2306.2
доп | [5 empty] | 10: 170.3
АПС | [5 empty] | 9: 1108.7; 10: 1108.7; 11: 0
школы | [5 empty] | 10: 698.6
сады | [5 empty] | 10: 262.1
доп | [5 empty] | 10: 148
Сироты, интернат | [5 empty] | 9: 1439.2; 10: 1439.2; 11: 0
школы | [5 empty] | 10: 268
сады | [5 empty] | 10: 1171.2
ЕГЭ школы | [5 empty] | 10: 48
2.3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы. |  | январь | декабрь |  |  | 9: 22093.7; 10: 22093.7; 11: 0
Обеспечение деятельности управления образования и Центра обеспечения деятельности ОУ |  | январь | декабрь |  |  | 9: 22093.7; 10: 22093.7; 11: 0
3.4. Создание безопасной среды в учреждениях образования и на прилегающих территориях для осуществления воспитательно-образовательного процесса | [5 empty] | 9: 5365.92; 10: 5365.92
Замена АПС, МБОУ «Юровская школа» |  | май | июль |  |  | 9: 300; 10: 300
Замена части ограждения территории, МБДОУ «ЦРР-ДС№1» |  | май | июль |  |  | 9: 300; 10: 300
Ремонт части ограждения, МБДОУ «ЦРР-ДС№6» |  | май | июль |  |  | 9: 60; 10: 60
Приобретение оборудования для постов службы видеонаблюдения |  | март | май |  |  | 9: 135; 10: 135
Выполнение ремонтных работ и приобретение учебного и технологического оборудования, школы, в том числе |  | январь | декабрь |  |  | 9: 1531.7; 10: 1531.7; 11: 0
СП Плосковская школа, ремонт крыльца в дошк группе, замена окна | [5 empty] | 9: 70; 10: 70; 11: 0
ДС д. Ростилово, окна в зале | [5 empty] | 9: 80; 10: 80; 11: 0
Слободская школа, крыша | [5 empty] | 9: 300; 10: 300; 11: 0
Сидоровская школа, окна в актовом зале | [5 empty] | 9: 100; 10: 100; 11: 0
Шк №1 Г. Гр учебная мебель | [5 empty] | 9: 200; 10: 200
Резерв | [5 empty] | 9: 781.7; 10: 781.7
Выполнение ремонтных работ и приобретение учебного и технологического оборудования, детские сады |  | январь | декабрь |  |  | 9: 2539.22; 10: 2539.22; 11: 0
МБДОУ "Юровский детский сад", асфальтирование территории | [5 empty] | 9: 250; 10: 250; 11: 0
ЦРР-ДС№3, чаша бассейна | [5 empty] | 9: 250; 10: 250; 11: 0
ЦРР-ДС№4, сантехника, запасный выход, крыльцо | [5 empty] | 9: 100; 10: 100; 11: 0
ЦРР-ДС№6, крыша | [5 empty] | 9: 250; 10: 250; 11: 0
ЦРР-ДС№2, ремонт крылец | [5 empty] | 9: 50; 10: 50; 11: 0
СП Степурино, ремонт крыши | [5 empty] | 9: 50; 10: 50; 11: 0
ЦРР-ДС №5 веранды | [5 empty] | 9: 120; 10: 120
антитеррор сады | [5 empty] | 9: 546; 10: 546
Замена окон д/с №5 | [5 empty] | 9: 160; 10: 160
Резерв | [5 empty] | 9: 763.22; 10: 763.22
Укрепление матер-технич базы в дополнительном образовании | [5 empty] | 9: 500; 10: 500
Антитеррор дополнительное образование | [5 empty] | 9: 100; 10: 100
Оборудование актового зала в МБУДО ЦРДМ |  | январь | декабрь |  |  | 9: 400; 10: 400; 11: 0
4.5. Установка узлов учета энергоресурсов и реализация программ образовательных учреждений по энергосбережению |  | май | июль |  |  | 9: 268.6; 10: 268.6; 11: 0
Проведение мероприятий по энергоэффективности, школы |  | май | июль |  |  | 9: 200; 10: 200; 11: 0
Проведение мероприятий по энергоэффективности, детские сады |  | май | июль |  |  | 9: 68.6; 10: 68.6; 11: 0
Итого по подпрограмме 4 | [5 empty] | 9: 375833.1; 10: 135511.9; 11: 240690.2
Итого по программе | [5 empty] | 9: 390759.7; 10: 150895.9; 11: 240690.2
повышение квалификации | [5 empty] | 10: 50
едк | [5 empty] | 10: 383.7
пособие до 3 лет | [5 empty] | 10: 23.7
школы | [5 empty] | 10: 11.8
сады | [5 empty] | 10: 11.9
150895.9
0

## финансир
План финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецкоми мунципальном районе на 2018-2020" в 2018 году
| февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | по потребности
Приобретение компьютерной техники, МБОУ «Средняя школа №2» |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение учебников | [8 empty] | 250
Приобретение программного обеспечения для работы психолого-педагогической службы | [8 empty] | 50
Ремонт спортивных залов, МБОУ «Сидоровская школа» |  |  | 900
Приобретение оборудования для спортивного клуба МБОУ Юровская школа |  |  | 450
Ремонт спортзала, МБОУ «Вохтожская школа» |  |  |  |  | 400 | 420
Приобретение спортивного оборудования для МБОУ "Ростиловская школа" | 15
Приобретение спортивного оборудования для МБОУ "Слободская школа им. Г.Н.Пономарева" | 15
Создание архитектурной доступности, МБДОУ «ЦРР-ДС№2» |  |  | 400 |  | 200
Приобретение оборудования для обучения по основам военной службы (Сш №1 г. Гр 25 т.р., Вохтож шк - 20 т.р., Ср. шк №2 г.Гр - 15 т.р.) | 60
Приобретение оборудования для кабинета домоводства | 30
Приобретение оборудования для пищеблока, МБОУ «Вохтожская школа» | [5 empty] | 85
Приобретение оборудования для пищеблока, МБОУ «Юровская школа» | [5 empty] | 70
Приобретение оборудования для пищеблока, МБОУ «Ростиловская школа» | [5 empty] | 70
Приобретение оборудования для пищеблока, МБОУ «Комьянская школа» | [5 empty] | 70
Приобретение оборудования для пищеблока, МБОУ «Сидоровская школа» | [5 empty] | 70
Приобретение оборудования для реализации программ туристско-краеведческой направленности, МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» | [5 empty] | 50
Приобретение оборудования для реализации программ технической направленности МБОУ «Вохтожская школа» | [5 empty] | 50
Приобретение оборудования для реализации программ технической направленности, МБОУ «Сидоровская школа» | [5 empty] | 50
Приобретение оборудования для реализации программ туристско-краеведческой направленности, МБОУ «Слободская школа им. Г.Н.Пономарева» | [5 empty] | 50
Приобретение имиджевой продукции |  |  |  | 50
Выплата стипендий, премий одаренным обучающимся | [8 empty] | 145
Проведение мероприятий с одаренными детьми и молодежью - субсидия на СОНКО | [8 empty] | 55
Проведение мероприятий с детьми и молодежью по развитию лидерства | [8 empty] | 50
Проведение мероприятий с детьми и молодежью по развитию лидерства - субсидия СОНКО | [8 empty] | 50
Проведение мероприятий по развитию волонтерства | [8 empty] | 50
Проведение мероприятий по развитию волонтерства субсидия на СОНКО | [8 empty] | 50
Приобретение обмундирования для юнармии Вохтожская школа 50 т.р., Школа №1 г. Грязовца 25 т.р., Школа №2 г. Грязовца 25 тыс. руб. Ростиловская шк 15 т.р., Комьянская шк 15 т.р. | 50 | 50 | 30
Приобретение обмундирования для кадет | [6 empty] | 50
Проведение спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей, акций | [8 empty] | 30
Проведение спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей, акций - субсидия на СОНКО | [8 empty] | 120
Проведение мероприятий с детьми и молодежью профилактической направленности | [8 empty] | 50
Проведение мероприятий с детьми и молодежью профилактической направленности субсидия СОНКО | [8 empty] | 100
Приобретение светоотражающих элементов для обучающихся - субсидия СОНКО | [8 empty] | 60
Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди школьников | [8 empty] | 20
Мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди школьников - субсидия СОНКО | [8 empty] | 20
Организация деятельности пришкольных лагерей, школы |  |  |  | 349.6
Организация деятельности пришкольных лагерей, детские сады |  |  |  | 12
Организация деятельности пришкольных лагерей, допобразование |  |  |  | 60.4
Компенсация части родительской платы родителям, работающим в бюджетных организациях района |  |  |  |  | 509.6
Поощрение лучших учреждений, объединений, функционировавших в рамках проекта «Счастливое и интересное лето» Сш№1 г. Гр 7+7+5+5(ГЛ)=24 т.р., Ср шк№2 г.Гр - 5 т.р., Вохт шк - 3 т.р., Юров шк - 3 т.р., Сидор шк - 5 т.р., Комьн шк - 7+2(ГЛ) т.р., ЦРРДС№1 - 3+3,5 т.р., ЦРРДС№2 - 3,5 т.р., ЦРДМ - 3 т.р., Перцевская библиотека - 1,5 т.р., Слобод ДК - 1,5 т.р., ШИ по слуху - 3(ГЛ) т.р |  | 65 | [5 empty] | 45
Проведение учебных сборов и сборов «Неделя в армии» |  |  |  | 150
Оплата труда несовершеннолетних в свободное от учебы время, трудоустроившихся в учреждениях сферы образоваения | [5 empty] | 200 | 100 | 100
Выплата гражданам мер социальной поддержки | [8 empty] | 204
Замена АПС, МБОУ «Юровская школа» |  |  | 300
Замена части ограждения территории, МБДОУ «ЦРР-ДС№1» | [5 empty] | 300
Ремонт части ограждения, МБДОУ «ЦРР-ДС№6» |  |  |  |  | 60
Приобретение оборудования для постов службы видеонаблюдения | [5 empty] | 135
СП Плосковская школа, ремонт крыльца в дошк группе, замена окна |  |  |  |  | 70
ДС д. Ростилово, окна в зале |  |  |  | 80
Слободская школа, крыша | 343.4
Сидоровская школа, окна в актовом зале |  |  |  |  | 100
Шк №1 Г. Гр учебная мебель | 215
Юбилеи | 50
Установка видеокамер, домофонов | 257(Юр, Слоб шк) |  | 309(Ком, Рост шк) | 50(Сид)
Резерв | [8 empty] | 464.7
МБДОУ "Юровский детский сад", асфальтирование территории |  |  |  |  | 350
ЦРР-ДС№3, чаша бассейна |  |  |  |  | 250
ЦРР-ДС№4, сантехника, запасный выход, крыльцо |  |  | 100
ЦРР-ДС№6, крыша | [5 empty] | 250
ЦРР-ДС№2, ремонт крылец |  |  |  | 50
СП Степурино, ремонт крыши |  |  |  | 50
ЦРР-ДС №5 веранды |  |  |  | 120
антитеррор сады |  | 156(дс№1, дс, дс№4) |  | 156 (дс№3, дс№2) | 156 (дс№5, дс№6) | 78 (Юр дс)
ЦРР-ДС №5 окна |  |  |  | 120
Установка видеокамер, домофонов |  | 85(дс№1, дс№4) |  | 49(дс№3) |  | 90(Юр дс)
Резерв | [8 empty] | 240.81
Укрепление матер-технич базы в дополнительном образовании
Антитеррор дополнительное образование | [7 empty] | 184
Оборудование актового зала в МБУДО ЦРДМ |  |  |  | 400
Проведение мероприятий по энергоэффективности, школы | [8 empty] | 200
Проведение мероприятий по энергоэффективности, детские сады | [8 empty] | 68.6
| 1035.4 | 556 | 739 | 1697 | 2095.6 | 2038 | 150 | 329