УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П Р И К А З

18.04.2024                             №  445

г. Грязовец

Об утверждении плана-графика (дорожной карты) мероприятий

по введению учебных предметов «Труд (технология)» и

«Основы безопасности и защиты Родины»

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации

от 27.12.2023 года №1028 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2024 года No 31 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования»", приказом Департамента образования от 15.04.224 года № 747 «Об утверждении планов-графиков (дорожных карт) мероприятий по введению учебных предметов «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график (дорожную карту) мероприятий по введению учебного предмета «Труд (технология)» в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа в 2024-2025 учебном году (приложение 1).

2. Утвердить план-график (дорожную карту) мероприятий по введению

учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа в 2024-2025 учебном году (приложение 2).

3.Контроль за исполнением приказа возложить на Зубкову И.Н.,  заместителя начальника Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа.

| Начальник Управления образования и молодежной политики |  | Т.А.Патракеева |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение 1 к приказу Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 18.04.2024 года №445 «Об утверждении плана-графика (дорожной карты)мероприятий по введению учебных предметов «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины»» |
| --- | --- |

План-график (дорожная карта) мероприятий

по введению учебного предмета «Труд (технология)» в общеобразовательных организациях

Грязовецкого муниципального округа в 2024-2025 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение регионального плана-графика (дорожной карты) мероприятий по введению учебного предмета «Труд (технология)» в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2024-2025 учебном году | До 30 .04.2024г. | Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 2.Организация образовательного процесса |  |  |  |
| 2.1 | Внесение общеобразовательными организациями Грязовецкого муниципального округа изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» | 01.07.2024г. | Управления образования и молодежной политики Общеобразовательные учреждения Грязовецкого муниципального округа |
| 2.2 | Приведение в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)» | 31.08.2024г. | Общеобразовательные учреждения Грязовецкого муниципального округа |
| 2.3 | Проверка соответствия оснащения кабинетов учебного предмета Труд (технология) требованиям приказа от 6 сентября 2022 г. No 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». Справку по результатам проверки представить в Управление образования и молодежной политики. | 31.08.2024г. | Общеобразовательные учреждения Грязовецкого муниципального округа |
| 3.Обеспечение кадровых вопросов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа | 31.08.2024г. | Общеобразовательные учреждения Грязовецкого муниципального округа |
| 3.2 | Внесение изменений в штатное расписание общеобразовательных организаций Грязовецкого муниципального округа | 31.08.2024г. | Руководители общеобразовательных учреждений Грязовецкого муниципального округа |
| 3.3 | Внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | 31.08.2024г. | Руководители общеобразовательных учреждений Грязовецкого муниципального округа |
| 3.4 | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по программе «Учитель учебного предмета Труд (технология)» | 01.06. - 31.08.2024г. | Руководители общеобразовательных учреждений Грязовецкого муниципального округа |
| 3.5 | Участие в методических мероприятиях, проводимых АОУ ВО ДПО «ВИРО» в 2024-2025 учебном году по введению учебного предмета «Труд (технология)» | До 15.06.2024г. | Управления образования и молодежной политики Общеобразовательные учреждения Грязовецкого муниципального округа |

|  | Приложение 2 к приказу Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа от 18.04.2024 года №445 «Об утверждении плана-графика (дорожной карты)мероприятий по введению учебных предметов «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины»» |
| --- | --- |

План-график (дорожная карта) мероприятий

по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) в общеобразовательных организациях

Грязовецкого муниципального округа в 2024-2025 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение регионального плана-графика (дорожной карты) мероприятий по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2024-2025 учебном году | До 30 .04.2024г. | Управления образования и молодежной политики администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 2.Организация образовательного процесса |  |  |  |
| 2.1 | Внесение общеобразовательными организациями Грязовецкого муниципального округа изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) | 01.07.2024г. | Управления образования и молодежной политики Общеобразовательные учреждения Грязовецкого муниципального округа |
| 2.2 | Включение общеобразовательными организациями Грязовецкого муниципального округа в основные образовательные программы прове дения учебных сборов обучающихся 10-х классов в соответствии с разработанными программами учебных сборов | 01.07.2024г. | Управления образования и молодежной политики Общеобразовательные учреждения Грязовецкого муниципального округа |
| 2.3 | Приведение в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) | 31.08.2024г. | Общеобразовательные учреждения Грязовецкого муниципального округа |
| 2.4 | Проверка соответствия оснащения кабинетов ОБЗР требованиям приказа от 6 сентября 2022 г. No 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». Справку по результатам проверки представить в Управление образования и молодежной политики. | До 31.08.2024г. | Общеобразовательные учреждения Грязовецкого муниципального округа |
| 3.Обеспечение кадровых вопросов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) в общеобразовательных организациях Грязовецкого муниципального округа | 31.08.2024г. | Общеобразовательные учреждения Грязовецкого муниципального округа |
| 3.2 | Внесение изменений в штатное расписание общеобразовательных организаций Грязовецкого муниципального округа | 31.08.2024г. | Руководители общеобразовательных учреждений Грязовецкого муниципального округа |
| 3.3 | Внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) | 31.08.2024г. | Руководители общеобразовательных учреждений Грязовецкого муниципального округа |
| 3.4 | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по программе «Преподаватель ОБЗР» | 01.06. - 31.08.2024г. | Руководители общеобразовательных учреждений Грязовецкого муниципального округа |
| 3.5 | Проработка кадрового вопроса в части привлечения к преподаванию учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) участников СВО и их направление на переподготовку на базе Центра военно-патриотического образования «Вершина» | 01.08.2024г. | Управления образования и молодежной политики |