Приложение  1

Информация

о достигнутых значениях показателей региональных проектов

для рассмотрения на заседании проектного комитета

| № п/п | Статус | Наименование показателя | ед. изм. | 2018 год факт | 2019 год |  |  | % достижения за отчетный период | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт за отчетный период | прогноз достижения по итогам года |  |  |
| 1 |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | чел. | 545 | 545 | 502 | 512 | 94 | Актуальный спрос отсутствует |
| 2 |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, | % | 85,07 | 76 | 92,35 | 93 | 100 |  |
| 4 |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | млн. человек | 1100 | 0,000996 | 1040 | 1000 | 1000 |  |
| 5 |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | тыс. чел. | 986 | 0,733 | 911 | 911 | 100 |  |
| 6 |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 54 | 34 | 70 | 70 | 100 |  |
| 7 |  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | ед. | 0 | 727 | 110 | 600 | 82,5 | По условиям договоров со специалистами, предоставляющими услуги |
| 8 |  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | % | 0 | 85 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 |  | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | К реализации не приступили, в стадии подготовки |
| 10 |  | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | К реализации не приступили, в стадии подготовки |
| 11 |  | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | К реализации не приступили, в стадии подготовки |
| 12 |  | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | К реализации не приступили, в стадии подготовки |
| 13 |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования» | % | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | К реализации не приступили, в стадии подготовки |
| 14 |  | Количество общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (накопительным итогом) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 |  | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | % | 0 | 65 | 0 | 50 | 100 | Идет подготовка к подключению высокоскоростного интернета |
| 16 |  | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующейся на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | % | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | К реализации не приступили, в стадии подготовки |
| 17 |  | Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | % | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | К реализации не приступили, в стадии подготовки |
| 18 |  | Количество работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, которые прошли повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения | ед. в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 |  | Число детей, охваченных деятельностью общеобразовательных организаций, в которых внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 |  | Количество образовательных организаций, которые приняли участие в апробации и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 |  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | Педагоги участвуют в апробации модели оценки компетенций работников ОО |
| 22 |  | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 |  | Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
| 24 |  | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых осуществлена поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; обновлена материально-техническая база | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества | % | 2 | 3 | 3 | 3 | 100 |  |