## первонач план
Приложение к приказу Управления образования Грязовецкого мунципального района от 16.07.2021 г. № 586 «О внесении изменений в приказ Управления образования Грязовецкого муниципального района от 6.11.2020 г. №839 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» в 2021 году»
Приложение к приказу Управления образования Грязовецкого мунципального района от 6.11.2020 г. №839 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы» в 2021 году»
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецкоми мунципальном районе на 2021-2025" в 2021 году
Наименование муниципальной программы,подпрограммы, основного мероприятия , мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия (краткое описание результата исходя из цели мероприятия) | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования (тыс.руб.)
|  | начала реали-зации | окончания реализации (наступления контрольного события) |  | всего | в том числе
[6 empty] | собственные доходы бюджета района | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | субвенции, субсидии из бюджетов поселений за счет собственных средств | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Всего по муниципальной программе | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Х | 577711 | 185824.2 | 29791.3 | 362095.5 | 0 | 0 | 168411200
Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей»
Всего по подпрограмме 1 | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Х | 8607.9 | 6299.9 | 0 | 2308 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение образовательных учреждений информационно-коммуникативным оборудованием, пособиями, программными продуктами компьютерным, интерактивным, реабилитационным, учебным оборудованием, учебниками, учебно-наглядными" пособиями, школьной и детской мебелью, играми, игрушками для реализации федеральных государственных образовательных стандартов | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Возможность использования цифровых образовательных технологий в дошкольном образовании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1.1.Приобретение комплектов интерактивного оборудования (дс№1 - 100, дс№2 - 100, дс№3 - 50, дс№4 - 100) | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Внедрение цифровой образовательной среды в 4 ДОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. "Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации персонала и мотивтрование апециалистов на позитивный результат" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Участие в мероприятиях более 150 педагогов и руководителей | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.1. "Мероприятия с педагогами и руководителями" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Проведение более 10 мероприятий | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. "Проведение ремонтных работ спортивных залов,спортивных стадионов и приобретение спортивного оборудования для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий для занятий ф/к и спортом дл 1010 чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.1 "МБОУ "Ростиловская школа" СП Вараксинская школа, ремонт спортзала" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий для занятий ф/к и спортом дл 30 чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3.2. "МБОУ "Средняя школа №1 г. Грязовца"ремонт стадиона" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий для занятий ф/к и спортом для 980 чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. "Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание условий для обучения 30 детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 1158.9 | 564.9 | 0 | 594 | 0 | 0
Мероприятие 1.4.1. на проведение работ по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальных образовательных организаций "Безбарьерная среда - МБДОУ "ЦРР-дс№3"" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание условий для обучения 9 детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 1158.9 | 564.9 | 0 | 594 | 0 | 0
Мероприятие 1.4.2. "Создание доступной среды в МБОУ "Комьянская школа"" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание условий для обучения 6 детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.4.3. "Создание доступной среды в МБОУ "Юровская школа"" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание условий для обучения 15 детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.4.4. "Приобретение звукоусиливающей аппаратуры для слабослышащих детей (шк №2 - 60,0, вохт шк - 60,0, дс №2 - 60,0. дс№5 - 60,0, айтикуб - 60,0" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий для детей-инвалидов в 5 ОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. "Создание условий для обеспечения функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Выдача сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования более 2000 детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.5.1. "Субсидии некоммерческим организациям" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Финансирование 1 НКО на реализацию ПФДО | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6. "Обеспечение оборудованием и проведение ремонтных работ для улучшения условий для приготовления горячего питания и организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях и обучающихся в школах" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий для питания 3278 чел. | 1749 | 35 | 0 | 1714 | 0 | 0
Мероприятие 1.6.1.2 Приобретение оборудования для пищеблока,проведение ремонтных работ пищеблока МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца»" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий для питания 980 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.6.2 "Приобретение оборудования для пищеблока, проведение ремонтных работ пищеблока МБДОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца»" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий для питания 875 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.6.3. "Приобретение оборудования для пищеблока, проведение ремонтных работ пищеблока МБДОУ «Вохтожская школа»" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий для питания 640 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.6.4. "Приобретение оборудования для пищеблока, проведение ремонтных работ пищеблока МБДОУ «Сидоровская школа»" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий для питания 62 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.6.5 "Приобретение оборудования для пищеблока, проведение ремонтных работ пищеблока МБДОУ «Слободская школа»" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий для питания 225 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.6.6. "Приобретение оборудования для пищеблока,проведение ремонтных работ пищеблока МБДОУ «Юровская школа»" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий для питания 201 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.6.7. "Приобретение оборудования для пищеблока,проведение ремонтных работ пищеблока МБДОУ «Ростиловская школа»" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий для питания 137 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.6.8. "Приобретение оборудования для пищеблока, проведение ремонтных работ пищеблока МБДОУ «Комьянская школа»" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий для питания 158 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.6.9. по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий для питания 3469 чел. | 1749 | 35 | 0 | 1714
Основное мероприятие 1.7. "Обеспечение учебным оборудованием для развития дополнительных общеобразовательных программ " | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Улучшение условий обучения 350 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.7.1. "Приобретение музыкальных инструментов для школы искусств" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Приобретение 6 музыкальных инструментов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.8. "Реализация регионального проекта "Современная школа"" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Открытие 4-х центров "Точка роста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.8.1.2 Приобретение оборудования для "Точек роста"" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Улучшение условий обучения для 847 обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.8.2. "Ремонт помещений и приобретение мебели (Слободская школа - 650,0, Комьянская школа - 650,0, Ростиловская школа - 650,0, Юровская - 650,0)" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Улучшение условий пребывания в ОУ для 847 обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.9. "Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда"" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Улучшение условий для цифрового образования для 850 обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.9.1 "Приобретение цифрового оборуджования" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Приобретение 10 едициц цифровой техники или запасных частей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»
Всего по подпрограмме 2 | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Х | 770.8 | 635.5 | 0 | 135.3 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. "Поощрение одаренных и талантливых детей и молодежи стипендиями и премиями" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Проведение мероприятий для одаренной молодежи | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.1 "Выплата стипендий, премий одаренным обучающимся" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Выплата стипендий и премий 43 обучающимся и студентам | 155.2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 10.2
Мероприятие 2.1.2 "Проведение мероприятий с одаренными детьми и молодежью" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Участие в мероприятиях более 150 одаренных детей и молодежи | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. "Создание условий для развития школьного самоуправления и Российского движения школьников" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Участие в мероприятиях РДШ и ШУС более 3000 школьников | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3. "Проведение районных мероприятий, направленных на развитие волонтерства и добровольчества" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Участие в добровольческих мероприятиях более 420 школьников | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.4. "Создание условий для развития юнармейского и кадетского движения" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Участие в патриотических мероприятиях более 480 юнармейцев и кадетов | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.5. "Проведение районных фестивалей, конкурсов, акций, направленных на развитие творчества у детей и молодежи района" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Участие в мероприятиях более 2000 детей и молодежи | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.6. "Обеспечение деятельности системы профилактики негативных явлений среди детей и молодежи" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Участие в профилактических мероприятиях более 1000 детей и молодежи | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.7. "Проведение мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Участие в профилактических мероприятиях по ПДД более 1000 детей и молодежи | 170.3 | 35 | 0 | 135.3 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи"
Всего по подпрограмме 3 | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Х | 1350.9 | 1350.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное время" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание условий для летней занятости более 1805 обучающихся, родителей и объединений | 930.9 | 930.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.1. "Организация деятельности пришкольных лагерей (задание)" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание условий для проведения мероприятий в пришкольных лагерях для 1055 человек | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.2. "Организация деятельности пришкольных лагерей (иные цели)" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание условий для питания в пришкольных лагерях более 150 человек | 67.6 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.3 "Компенсация части родительской платы родителям, работающим в бюджетных организациях района" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Вовращение затрат на летнюю занятость детей юодее 100 родителям | 351.3 | 351.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.4. "Поощрение лучших учреждений, объединений, функционировавших в рамках проекта «Счастливое и интересное лето» и победителей районного конкурса "Горизонты лета"" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Поощрение более 20 организаторов летней занятости детей и участников районного конкурса, а также создание условий для работы более 10 объединений | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1.5. "Проведение учебных сборов и сборов «Неделя в армии» и "Шаг вперед"" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание условий для практикоориентированного обучение по основам военной службы в летний период юолее 90 обучающихся | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2. "Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Трудоустройство более 400 несовершеннолетних | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
Всего по подпрограмме 4 | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Х | 566981.4 | 177537.9 | 29791.3 | 359652.2 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям участников образовательных отношений" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Предоставление мер соцподдержки более 5200 обучающимся или родителям | 45522.5 | 586.5 | 13081.4 | 31854.6 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.2. "Обеспечение реализации основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Предоствление общего и дополнительного образования более 6500 обучающимся | 438150.5 | 104910.5 | 16709.9 | 316530.1 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.1. "Обеспечение выполнения муниципального задания" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание условий для выполнения муниципального задания 16 образовательными учреждениями | 421440.6 | 104910.5 | 0 | 316530.1 | 0 | 0
школы | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание условий для выполнения муниципального задания 8 школами | 233097.8 | 50583.2 | 0 | 182514.6 | 0 | 0
сады | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание условий для выполнения муниципального задания 7 детскими садами | 157489.7 | 23546.9 | 0 | 133942.8 | 0 | 0
доп | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание условий для выполнения муниципального задания 1 учредждением дополнительного образования | 30780.4 | 30780.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.2 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Финансовое обеспечение выполнения функций классных руководителей 176 педагогам | 16709.9 | 0 | 16709.9 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.2.3 на реализацию мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |  |  |  |  | 72.7 | 0 | 0 | 72.7 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.3. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Оказание организационной, юридической, методической помощи 16 ОУ и выполнение 5 несвойственных функций (охрана, подвоз, клининг, определение поставщика, исполнителя товаров, работ и услуг, содержание зданий) | 53704.3 | 53704.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.3.1. "Обеспечение деятельности Управления образования" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Обеспечение выполнения управлением образования 51 функции | 2480 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.3.2. "Обеспечение деятельности Центра обеспечения деятельности ОУ" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Обеспечения выполнения 7348 единиц муниципальных услуг | 51224.3 | 51224.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.4. "Создание безопасной среды в учреждениях образования и на прилегающих территориях для осуществления воспитательно-образовательного процесса" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Бесперебойное функционирование 39 объектов образования | 18218.3 | 18218.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.1. "Создание безопасной среды школы", в т.ч. | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Бесперебойное функционирование 22 объектов | 3322.1 | 3322.1 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Юровская школа", 3 противопож двери и 3 двери запасных выходов | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 201 обучающегося | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Слободская школа " 2 против двери | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 225 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Вохтожская школа" АПС | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 633 обучающающихся | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ «Сидоровская школа», противоп двери и двери запасных выходов | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 109 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Установка охранной сигнализации(Вохтожская школа - 200, Комьянская - 150, Ростиловская - 200, Сидоровская - 150, Юровская - 150) | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 1191 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ «Ростиловская школа" СП дс д Ростилово ремонт ограждения | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 34 обучающающихся | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Комьянская школа" СП дс д Хорошево ремонт фасада | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 52 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Комьянская школа" СПд Бушуиха ремонт ограждения, устройство веранды | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 22 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Слободская школа" СП д Палкино электрокотел | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 12 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Юровская школа" замена линолеума | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 201 обучающающегося | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ «Комьянская школа" ремонт крыльца | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 158 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Средняя шк №1" противопожарные мероприятия | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 980 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Средняя шк №2" АПС | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 875 обучающающихся | 694.5 | 694.5
Замена вышедших из строя камер видеонаблюдени, школы | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для потенциальных 3469 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
расходы на устранение нарушений, выяваленных надзорными органами | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для потенциальных 3469 обучающающихся | 64.6 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.2. "Подготовка к новому учебному году школы", в т.ч. | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Бесперебойное функционирование 22 объектов | 6983.4 | 6983.4 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Средняя школа №1 г. Грязовца" ограждение территории | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 980 обучающающихся | 2093.4 | 2093.4
МБОУ"Ростиловская школа"СП"Плоскрвская школа" ремонт помещений, окна, ремонт крыльца | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 30 обучающающихся | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Слободская школа " ограждение территории, ремонт столовой, окна | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 225 обучающающихся | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Юровская школа"окна | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 201 обучающающихся | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Комьянская школа"окна | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 137 обучающающихся | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0
МБОУ "Сидоровская школа" окна | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 62 обучающающихся | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
итого школы | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Х | 10305.5 | 10305.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.3. "Создание безопасной среды сады", в т.ч. | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Бесперебойное функционирование 11 объектов | 865.2 | 865.2 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ «ЦРР-дс№5" ремонт отмостки и веранд | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 176 обучающающихся | 428.5 | 428.5 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ «Юровский детский сад" ремонт спальни | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 62 обучающающихся | 436.7 | 436.7 | 0 | 0 | 0 | 0
СП МБДОУ «ЦРР-дс№2" ремонт входных групп на группах раннего возраста | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 84 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СП МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад № 4» ремонт крылец | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 134 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ "ЦРР-дс№3" АПС | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 263 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №3»ремонт веранд | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 263 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
расходы на устранение нарушений, выявленных надзорными органами | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для потенциальных 3730 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.4. "Подготовка к новому учебному году сады", в т.ч. | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Бесперебойное функционирование 11 объектов | 5527.6 | 5527.6 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ "ЦРР-дс№3" ограждение и АПС | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 263 обучающающихся | 1939.2 | 1939.2 | 0 | 0 | 0 | 0
СП МБДОУ "ЦРР-дс№1"крыша | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 69 обучающающихся | 895.8 | 895.8 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ "ЦРР-дс№4" пожлестница | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 134 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ "ЦРР-дс№3" пожлестница | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 263 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБДОУ «ЦРР-дс№2",асфальт | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 150 обучающающихся | 2692.6 | 2692.6 | 0 | 0 | 0 | 0
итого сады | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Х | 6392.8 | 6392.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.5. "Создание безопасной среды ДОП", в т.ч. | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Бесперебойное функционирование 6 объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МБУДО «Центр развития детей и молодежи" замена входных дверей на металлические, установка противопож дверей | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 1300 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Центр развития детей и молодежи" приобретение кресел в актовый зал школы искусств | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 350 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электрокотел Вохтожская ДШИ | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 182 обучающающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.4.6. "Подготовка к новому учебному году ДОП", в т.ч. | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Бесперебойное функционирование 6 объектов | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0
"МБУДО Центр развития детей и молодежи" - крыша, замена окон СП Горизонт, ремонт канализации, музыкальные инструменты | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Укрепление безопаных условий для 140 обучающающихся | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0
итого доп | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Х | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0
итого безопасность | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Х | 4187.3 | 4187.3 | 0 | 0 | 0 | 0
итого подготовка к новому учебному году | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Х | 14031 | 14031 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.5 "Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности (МБОУ «Средняя школа № 2 г.Грязовца»)" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий пребывания 875 обучающимся | 1989.4 | 79.6 | 0 | 1909.8 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.6 "Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности (МБОУ "Вохтожская школа")" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий пребывания 633 обучающимся | 936.4 | 37.5 | 0 | 898.9 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.7 "Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности (структурное подразделение "Грязовецкая школа искусств" МБУДО "Центр развития детей и молодежи")" Расходы на капитальный ремонт здания структурного подразделения "Грязовецкая школа искусств" МБУДО "Центр развития детей и молодежи")" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий пребывания 633 обучающимся | 459.2 | 0.4 | 0 | 458.8 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.8 Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Х | 8000.8 | 0.8 |  | 8000
МБОУ "Средняя школа №1 г. Грязовца" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий пребывания 980 обучающимся | 4001 | 0.4 |  | 4000.6
МБОУ "Средняя школа №2 г. Грязовца" | Управление образовния | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Улучшение условий пребывания 875 обучающимся | 3999.8 | 0.4 |  | 3999.4
[5 empty] | 1128.7 |  | 745 спорт 383,7 едк
578839.7