Управление образования и молодежной политика администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области

ПРИМЕРНАЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ВНЕДРЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

И СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛОМ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Разработала начальник Управления образования и молодежной политики администрации

Грязовецкого муниципального округа

Патракеева Татьяна Александровна

2023г.

ПРИМЕРНАЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛОМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

| - Институциональный уровень |  |  |
| --- | --- | --- |
| Правовое основание | Действия | Временной период |
| - шаг. |  |  |
| 1) Закон «Об образовании» ст.26 «Управление образовательной организацией» 2) Закон «Об образовании» пп.4 п.1 ст.9 «Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в сфере образования» | Учредитель вносит изменения в Уставы образовательных учреждений, определяя полномочия и функционал управляющего совета, как органа государственно-общественного управления, его состав, численность, способы формирования, порядок проведения заседаний | 2-4 недели |
| 2 шаг. |  |  |
| 1) Локальный акт образовательного учреждения «О выборах в коллегиальные органы». 2) Предложения учредителя и образовательного учреждения о делегировании и назначении кандидатур в члены управляющего совета. 3) Протоколы выборов родителей, обучающихся, педагогов для включения в состав управляющего совета | Формирование составов управ-ляющих советов через процедуры выборов, делегирования, назначения. Численность представителей различных категорий участников образовательных отношений определяется Уставом ОУ. | 4-6 недель |
| 3 шаг. |  |  |
| 1) Приказ Управления образования об утверждении состава управляющего совета ОУ | Утверждение составов управляющих советов приказом учредителя образовательных учреждений | 1 неделя |
| 4 шаг. |  |  |
| 1) Протокол № 1 заседания управляющего совета ОУ | Проведение первого заседания управляющего совета ОУ (ведет делегированный представитель учредителя), выборы председателя, заместителя председателя, секретаря (возможно определение комиссий и выборы их руководителей) | 1 неделя |
| 5 шаг. |  |  |
| 1) Протоколы заседаний управляющего совета ОУ, возможна разработка методических рекомендаций, алгоритмов, советов и др. | Проведение последующих заседаний управляющего совета (не менее того количества, которое указано в Уставе), возможно чаще по мере необходимости | Рабочий режим |
| 6 шаг. |  |  |
| 1) Протокол заседания управляющего совета | Кооптация общественных и научных деятелей, работодателей, граждан, заинтересованных в развитии образовательного учреждения. Количество кооптированных членов определяется Уставом ОУ. | Возможно на любом заседании управляющего совета |
| - Муниципальный уровень |  |  |
| 1 шаг. |  |  |
| 1) Приказ Управления образован6ия | Утверждение Управлением образования Положения об органе государственно-общественно управления на муниципальном уровне (далее – орган ГОУ МУ), можно дать специальное название | 1 неделя |
| 2 шаг. |  |  |
| 1) Протоколы выборов представителей родителей, педагогов. 2) Предложения о делегировании кандидатур с состав органа ГОУ | Формирование состава органа ГОУ МУ через процедуры выборов, делегирования, назначения. Численность определяется Положением. | 2-4 недели |
| 3 шаг. |  |  |
| 1) Приказ Управления образования | Утверждение состава органа ГОУ МУ на муниципальном уровне | 1 неделя |
| 4 шаг. |  |  |
| 1) Протокол № 1 заседания органа ГОУ на муниципальном уровне | Проведение первого заседания органа ГОУ МУ (ведет старейший по возрасту член органа ГОУ), выборы председателя, заместителя председателя, секретаря органа ГОУ на муниципальном уровне | 1 неделя |
| 5 шаг. |  |  |
| 1) Протоколы заседаний органа ГОУ, разработка методических рекомендаций, алгоритмов и др. | Проведение последующих заседаний органов ГОУ МУ (количество определяется Положением об органе ГОУ возможно чаще по мере необходимости) | Рабочий режим |
| 6 шаг. |  |  |
| 1) Протокол заседания органа ГОУ | Кооптация общественных и научных деятелей, граждан, заинтересованных в развитии муниципальной системы образования. Количество кооптированных членов определяется Положением. | Возможно на любом заседании органа ГОУ МУ |
| - Взаимодействие органов ГОУ на иституциональном и муниципальном уровнях |  |  |
| 1) Норма о взаимодействии органа ГОУ МУ и управляющих советов определена в Положении об органе ГОУ МУ и носит для управляющих советов рекомендательный характер. 2) Протоколы заседания органа ГОУ | Орган ГОУ МУ на заседаниях определяет вопросы для рассмотрения всеми управляющими советами ОУ для выявления и решения некоторых системных проблем, вопросов через проведение анкетирования, обсуждений на расширенных заседаниях органа ГОУ. | Рабочий режим |