УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования

Грязовецкого муниципального района

___________________Т.А. Патракеева

1 июня 2015 года

План

оптимизации сети образовательных учреждений

Грязовецкого муниципального района и повышения эффективности использования имущества и земельных участков

на 2016-2018 годы

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |
| 1 | Смена адреса функционирования структурного подразделения МБДОУ «Юровский детский сад» (из д. Панфилово в д.Минькино) | 01.09.2016 |
| 2 | Сокращение одного класса-комплекта в СП «Плосковская школа» МБОУ «Ростиловская школа» | 01.09.2016 |
| 3 | Сокращение одного класса-комплекта в СП «Фроловская школа» МБОУ «Ростиловская школа» | 01.09.2016 |
| 4 | Создание образовательно-культурного центра на базе СП «Вараксинская школа» МБОУ «Ростиловская школа» | 01.01.2016 |
| 5 | Списание устаревшего библиотечного фонда | по мере необходимости |
| 2017 год |  |  |
| 1. | Смена адреса функционирования структурного подразделения МБДОУ «Юровский детский сад» (с адреса д. Скородумка ул. Школьная, д.54 на адрес д. Скородумка ул. Школьная, д.45) | 01.08.2017 |
| 2. | Отказ от использования земельного участка в МБОУ «Средняя школа № 1 г.Грязовца» | 01.04.2017 |
| 3. | Отказ от использования земельного участка в СП «Плосковская школа» МБОУ «Ростиловская школа» | 01.04.2017 |
| 4. | Отказ от использования земельных участков в МБОУ «Слободская школа» | 01.04.2017 |
| 5. | Создание структурного подразделения «Центр развития» в МБОУ «Ростиловская школа» | 01.04.2017 |
| 6. | Создание образовательно-спортивного центра на базе МБОУ «Юровская школа» | 01.09.2017 |
| 7. | Создание образовательно-культурного центра на базе СП «Плосковская школа» МБОУ «Ростиловская школа» | 01.01.2017 |
| 8. | Списание устаревшего библиотечного фонда | по мере необходимости |
| 9. | Сокращение одного класса-комплекта в СП «Каменская школа» МБОУ «Вохтожская школа» | 01.09.2017 |
| 10. | Сокращение одного класса-комплекта в СП «Покровская школа» МБОУ «Юровская школа» | 01.09.2017 |
| 11. | Сокращение одного класса-комплекта в БОУ «Юровская школа» | 01.09.2017 |
| 2018 год |  |  |
| 1. | Создание образовательно-культурно-спортивного центра на базе МБОУ «Сидоровская школа» | 01.09.2018 |
| 2. | Списание устаревшего библиотечного фонда | по мере необходимости |
| 3. | Сокращение одного класса-комплекта в МБОУ «Комьянская школа» | 01.09.2018 |